# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2136 с изменениями от 27 июля 2020 г. № 1147, от 23 ноября 2020 г. № 1903, от 30 ноября 2020 г. № 1975, от 25 мая 2021 г. № 880.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 59445,53 тыс. рублей средств бюджета города.

За 1 полугодие 2021 года освоено 28366,78 тыс. рублей, что составляет 47,72 %.

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2021 года все 7 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием). Из 14 запланированных контрольных событий состоялось 10.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке состава мероприятий программы, объемов их финансирования, показателей.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий программы.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 59445,53 | 59445,53 | 28366,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 59445,53 | 59445,53 | 28366,78 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1344,69 | 1344,69 | 367,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1344,69 | 1344,69 | 367,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 13 мероприятий, приняло участие более 8500 человек/30.03.2021;30.06.2021 | 781,68 | 781,68 | 179,88 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий  |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 13 мероприятий, приняло участие более 8500 человек/30.03.2021;30.06.2021 | 781,68 | 781,68 | 179,88 |
|  | В 1 квартале проведено 20 % мероприятий, в 1 полугодии проведено 50 % мероприятий согласно плану. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 720 спортсменов приняли участие в 10 соревнованиях краевого уровня, занято 60 призовых мест/30.03.2021;30.06.2021 | 563,01 | 563,01 | 187,17 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 720 спортсменов приняли участие в 10 соревнованиях краевого уровня, занято 60 призовых мест/30.03.2021;30.06.2021 | 563,01 | 563,01 | 187,17 |
|  | В 1 квартале занято 37 призовых мест (план - 24 места). Во 2 квартале занято 23 места (план – 22 места) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 1177,37 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 1177,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе:  | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-апрель | приняло участие 2500 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2021 | 943,00 | 943,00 | 943,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь-декабрь | январь-апрель | приняло участие 2500 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2021 | 943,00 | 943,00 | 943,00 |
|  | Фестиваль и его итоги подведены в апреле. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятие, приняло участие 8000 человек/30.03.2021;30.06.2021 | 426,32 | 426,32 | 194,37 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятие, приняло участие 8000 человек/30.03.2021;30.06.2021 | 426,32 | 426,32 | 194,37 |
|  | В 1 квартале проведено 1 мероприятие - 25 % (согласно плану), за 1 полугодие – 3 мероприятия – 75 % (план – 50 %). |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | февраль-декабрь | апрель-выполнение продолжается | осуществлено 5 выездов с участием 4407 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2021 | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль-декабрь | апрель-выполнение продолжается | осуществлено 5 выездов с участием 4407 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2021 | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
|  | В 1 квартале мероприятия не проводились. За 1 полугодие осуществлено 5 выездов – 100 % (план – 50 %). |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 392,10 | 392,10 | 158,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 392,10 | 392,10 | 158,57 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 9 мероприятий с участием 4307. человек/30.03.2021;30.06.2021 | 97,18 | 97,18 | 69,65 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 9 мероприятий с участием 4307. человек/30.03.2021;30.06.2021 | 97,18 | 97,18 | 69,65 |
|  | В 1 квартале проведено 20 % мероприятий согласно плану. За 1 полугодие проведено 9 мероприятий – 64,28 % (план – 50 %). |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие /в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось  | 294,92 | 294,92 | 88,92 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие /в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось  | 294,92 | 294,92 | 88,92 |
|  | Проведено 1 мероприятие – 11,11 % (план на 1 квартал – 20 %, на 1 полугодие – 50 %). |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 56129,42 | 56129,42 | 26663,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 56129,42 | 56129,42 | 26663,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 8600,23 | 8600,23 | 3597,29 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 47529,19 | 47529,19 | 23066,50 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 13 мероприятий:

школьная волейбольная лига;

командное первенство города по шахматам среди школьников «Белая ладья»;

первенство города по гандболу среди девочек 2006 г.р.;

первенство города по баскетболу среди мужских команд;

городская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями;

открытый городской легкоатлетический пробег «Весенние зори»;

первенство города по прыжкам на батуте (дисциплина АКД), посвященное Победе ВОВ 1941-1945 гг.;

открытое первенство города Невинномысска по т/атлетике среди юношей и девушек, посвященное памяти В.Д. Окопного;

легкоатлетическая эстафета, посвященная 76 годовщине Победы в ВОВ;

турнир по хоккею среди детских команд, посвященный памяти Ткачева;

темпо турнир по шахматам, посвященный Победе в ВОВ;

первенство города по настольному теннису, посвященное Победе в ВОВ 1941-1945 гг.;

открытое первенство города по гандболу среди девочек 2007 г.р.

В мероприятиях приняло участие 8504 человека.

Спортсмены города принимали участие в 10 соревнованиях краевого и федерального уровней:

чемпионат Ставропольского края по художественной гимнастике;

чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию;

краевой турнир по плаванию;

первенство Ставропольского края по плаванию;

первенство Ставропольского края по дзюдо;

всероссийские соревнования по прыжкам на батуте;

первенство Ставропольского края по баскетболу;

первенство Ставропольского края по легкой атлетике;

первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет;

всероссийские соревнования по художественной гимнастике.

Приняло участие 720 спортсменов. Завоевано 60 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В апреле 2021 года был проведен фестиваль «Студенческая весна», в котором приняло участие 2500 человек.

В рамках работы со студенческими и волонтерскими организациями проведены следующие мероприятия: «День мужества»; «Георгиевская ленточка»; «Вахта памяти» - городской туристический слет среди молодежи.

В мероприятиях приняло участие 8000 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи осуществлено 5 выездов для участия в краевых мероприятиях:

1/4 игры Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН;

выезд бойцов городского студенческого педагогического отряда «Штормовое предупреждение»;

финал Ставропольской краевой юниор-лиги КВН сезона 2020-2021;

2 мероприятия открытой лиги КВН Пятигорска.

Приняло участие 4407 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятий проведено 9 мероприятий:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

6 мероприятий «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся 9-х и 11-х классов школ города, дошкольников.

Участие приняли 4307 человек.

В рамках выполнения плана по организации и проведению культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, посвященных знаменательным датам, проведены мероприятия, посвященные Дню Победы: изготовление открыток и приобретение подарков (поздравление ветеранов и участников ВОВ от главы города и председателя Думы города).