# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2139 с изменениями от 30 ноября 2020 г. № 1972, от 30 марта 2021 г. № 538, от 13 сентября 2021 г. № 1572, от 30 ноября 2021 г. № 2057, от 28 декабря 2021 г. № 2294.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 4368,94 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 4268,94 тыс. рублей.

За 2021 год освоено 3044,12 тыс. рублей (69,68 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 2944,12 тыс. рублей (68,97 %).

Все 6 мероприятий программы выполнялись (1 начато с опозданием), из 9 непосредственных результатов 6 достигли планового уровня, 3 перевыполнены. Из 16 контрольных событий в срок наступили 15.

Из 7 показателей 5 достигли планового уровня, 1 перевыполнен, 1 не достигнут с отрицательной динамикой. Из 5 задач 4 решены на уровне плана, 1 – ниже плана.

Все 6 целевых индикаторов достигли планового уровня. Все 4 цели достигнуты на плановом уровне.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков наступления контрольных событий, значений непосредственных результатов, показателей, целевых индикаторов. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 |  |  |  | администрация города Невинно-мысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел) | 180,26 | 4368,94 | 3044,12 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P1125) «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 1 |  |  | отдел | 40,00 | 4033,68 | 2709,04 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270  |  отдел | 40,00 | 40,00 | 39,98 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | 06 | 1 | 04 | 60030 |  отдел | 0,00 | 3993,68 | 2669,06 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 2 |  |  | отдел | 140,26 | 335,26 | 335,08 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | 06 | 2 | 01 | S7310 |  отдел | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города | 06 | 2 | 02 |  | отдел | 105,26 | 135,26 | 135,17 |
|  |  | 06 | 2 | 02 | 20270 |  | 0,00 | 30,00 | 29,91 |
|  |  | 06 | 2 | 02 | S7730 |  | 105,26 | 105,26 | 105,26 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300  |  отдел | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании | 06 | 2 | 03 | 20400  |  отдел | 0,00 | 30,00 | 29,91 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 4368,94 | 4368,94 | 3044,12 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 4268,94 | 4268,94 | 2944,12 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 4033,68 | 4033,68 | 2709,04 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 4033,68 | 4033,68 | 2709,04 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | всего | 40,00 | 40,00 | 39,98 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 40,00 | 40,00 | 39,98 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 29,98 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | бюджет города | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | всего | 3993,68 | 3993,68 | 2669,06 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3993,68 | 3993,68 | 2669,06 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 335,26 | 335,26 | 335,08 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 235,26 | 235,26 | 235,08 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | всего | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города Невинномысска | всего | 135,26 | 135,26 | 135,17 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 35,26 | 35,26 | 35,17 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | всего | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | всего | 30,00 | 30,00 | 29,91 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 30,00 | 30,00 | 29,91 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
|  | [Подпрограмма 1](#P1125) «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | отдел общественной безопасности | июль | ноябрь | ноябрь | ноябрь | численностьучастников-200 человек, количество баннеров - 2 | численностьучастников-1175человек, количество баннеров - 3 |  |
| 1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | численностьучастников-200 человек | численностьучастников-1175человек |  |
| 1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | июль | июль | ноябрь | ноябрь | количество баннеров - 2 | количество баннеров - 3 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 заключение договора на издание методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма | Контракт заключен 17.11.2021 |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: представление акта об оказании услуг по изготовлению методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города | Документы представлены |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города | Контракт заключен 10.11.2021 |
|  | Цель 2 программы: привлечение казачества к обеспечению общественного порядка |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение участия членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города |
| 2. | Основное мероприятие 2: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | отдел общественной безопасности | апрель | декабрь | апрель | декабрь | количество выходов - 262 | количество выходов - 264 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка | Соглашение заключено 12.04.2021 |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: предоставление в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города отчетной документации подтверждающих факт понесенных расходов для перечисления субсидии | Отчеты предоставлялись ежемесячно |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203): «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | отдел общественной безопасности  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | количество приобретенных средств - 1 | количество приобретенных средств - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: заключение муниципального контракта на оказании услуги по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | Контракт заключен 20 декабря 2021 г. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | Оборудование установлено |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление отчетной документации  | Отчет представлен |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: информирование граждан в сфере профилактики терроризма |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | отдел общественной безопасности  | март | декабрь | март | декабрь | количество произведений – 2, количество конкурсов-1, количество сувенирной продукции – 819, количество памяток - 500 | количество произведений – 2, количество конкурсов-1, количество сувенирной продукции – 819, количество памяток - 500 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); создание печатной продукции) | Контракты заключены 15 марта, 21 марта, 14 мая, 21 мая, 27 октября |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); создание печатной продукции) | Отчеты представлены |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | отдел общественной безопасности | март | март | март | март | численность застрахованных – 165 человек | численность застрахованных – 200 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | 29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города  |
| 2. | Основное мероприятие 4: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | отдел общественной безопасности | октябрь | ноябрь | октябрь | октябрь | количество конкурсов - 1 | количество конкурсов - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | Контракт заключен 25 октября 2021 г. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: представление отчетной документации в административно - хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | Отчетная документация представлена |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Невинномысске (далее – город), укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
| 1. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города | % | 68,00 | 70,50 | 70,70 | результаты социологического опроса |
| 2. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города | % | 6,10 | 10,80 | 10,70 | результаты социологического опроса |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан | % | 87 | 92,50 | 92,70 | результаты социологического опроса |
|  | Цель 2 программы: привлечение казачества к обеспечению общественной безопасности |
| 1. | Доля территории города, охваченной патрулированием с участием членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | % | - | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение участия членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города |
| 1. | Количество выходов совместных с сотрудниками полиции по охране общественного порядка на территории города членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | % | - | 72 | 84 | данные Невинномысского городского казачьего общества |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 1. | Доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках недопущения террористических проявлений на территории города | рублей | 19,01 | 0,59 | 0,59 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | % | 66,60 | 77,70 | 77,70 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: информирование граждан в сфере профилактики терроризма |
| 1. | Степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 1. | Удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений  | % | 32,60 | 49,50 | 33,80 | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Число членов народных дружин города | человек | 160 | 165 | 200 | данные командиров народных дружин города |
| 2. | Число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения | человек | 517 | 519 | 813 | информация Невинномысского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 3. | Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города | единиц | 734 | 748 | 774 | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

26 ноября 2021 года состоялась научно-практическая конференция «Кавказский диалог», в которой приняло участие 1175 человек. Изготовлены методические материалы в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма «Экстремизм в молодежной среде» в количестве 545 экземпляров, которые распространены между участниками конференции.

В рамках борьбы с экстремизмом изготовлено 3 баннера социальной рекламы, которые демонстрировались на главных улицах города.

Члены городского казачьего общества совершили 264 выхода по охране общественного порядка на территории города.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В декабре 2021 году установлена видеокамера на территории единого специально отведенного или приспособленного для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места на территории города (район ул. Шевченко, 34).

В рамках проведения информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города, изготовлено 2 видеоролика, которые направлены в образовательные организации города, 819 шт. сувенирной продукции; 500 единиц печатной продукции.

В октябре 2021 года проведен конкурс рисунков «Нет терроризму!». Конкурс проведен по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 9-11 классов общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования города.

29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 200 дружинников.

В связи с возникшей экономией денежных средств изготовлено 50 штук нарукавных повязок для членов народных дружин города.

В октябре 2021 года проведен конкурс рисунков «Дети Невинномысска против наркотиков». Конкурс проводился по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 9-11 классов общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования города.