# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971, от 18 октября 2021 г. № 1756, от 30 ноября 2021 г. № 2062, от 19 июля 2022 г. № 1046.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджет города. В течение 9 месяцев 2022 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев 2022 года из 7 запланированных мероприятий выполнялись 6. Из 19 запланированных контрольных событий состоялись 17.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке показателей программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий программы и сроков наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | |  | | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  | |  | | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы | | начальник управления экономического развития администрации города | январь -декабрь | январь -выполнение продолжается | | оказаны консультационные услуги 8 субъектам; 13 субъектов награждены ко «День российского предпринимательства»  /31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены консультации, «День российского предпринимательства» | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: размещение публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | начальник управления экономического развития администрации города | январь- -декабрь | январь- -выполнение продолжается | | | всего просмотров на сайте и инвест-портале – 54663/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Материалы размещены | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города | январь- -декабрь | январь- -выполнение продолжается | | | перечень дополнен 2 объектами, включает 13 объектов/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Перечень сформирован. | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | | |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | проведены 2 ярмарки/  31.03.2022;  30.06.2022;  в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Отчеты направлены | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | размещено 38 материалов, обследовано 460 объектов торговли/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | | | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | размещено 38 материалов/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | | | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города |  | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | обследовано 460 объектов торговли/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | | июнь, декабрь | - | во 2 квартале контрольное событие не состоялось | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

1. В 2022 году осуществлялась имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства доступны такие информационные ресурсы как инвестиционный портал города и официальный сайт администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещаются различные информационные материалы. На инвестиционном портале https://invest26.ru/ размещена информация об инвестиционных площадках города и инвестиционных проектах, реализуемых на территории города.
2. 03.03.2022 на площадке МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького» состоялась встреча главы города Невинномысска Ставропольского края М.А. Миненкова с субъектами малого предпринимательства по теме: «Перспективы развития города Невинномысска» (далее - город). В ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействие власти и бизнеса, а также противодействия коррупционным рискам при осуществлении экономической деятельности на территории города.
3. 17.05.2022 в здании администрации города состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества для обсуждения важных тем, которые наиболее актуальны в условиях сегодняшней реальности, а именно: возможности развития и ведения бизнеса; сохранение предпринимательского сектора экономики и создание всех условий, необходимых для реализации их потенциала; комплекс существующих мер поддержки; деятельность различных институтов, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также вопросы по оптимизации деятельности органов местного самоуправления, в том числе способствующие предупреждению и минимизации коррупции, такие как внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, устранение административных барьеров.
4. 22.06.2022 в рамках взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества города по электронным каналам связи проведена работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о ходе реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности. Информация доведена до сведения 445 субъектов, в том числе 130 ИП
5. 12.09.2022 в здании администрации города Невинномысска состоялась встреча с руководителями предприятий и организаций с главой города Невинномысска. В ходе встречи, в том числе, были обсуждены вопросы по предупреждению и минимизации коррупционных составляющих.
6. 22.09.2022 года состоялось заседание круглого стола по теме: «Самозанятый. Плюсы и минусы». На встречу были приглашены самозанятые граждане. В ходе мероприятия были затронуты юридические аспекты ведения деятельности самозанятых, меры государственной и негосударственной поддержки самозанятых, виды, условия и порядок получения микрозаймов Фонда Микрофинансирования, а также, информация о снижении коррупционных рисков при осуществлении предпринимательской деятельности.
7. В честь Дня российского предпринимательства успешные и социально ответственные представители малого и среднего бизнеса были отмечены наградами. Почетную грамоту получили:
8. Эдуард Богомаз - генеральный директор ООО «Строительная Компания «СМП-205»;
9. Сергей Москалец - учредитель ООО «Южная транспортная экспедиционная компания»;
10. Ольга Рачеева - директор ООО Сервисная компания «Техуниверсал»;
11. Виктория Рябоконь - руководитель студии красоты «BROADWAY»;
12. Ярослав Тен - директор ООО «Нев-Электро»;
13. Александр Туманов - директор ООО «Химпродукт»;
14. Евгений Семихов - индивидуальный предприниматель;
15. Дмитрий Шабаев - директор ООО «Ай Ти Трейд»;
16. Надежда Швалова - генеральный директор ООО «Рекламно-полиграфическая компания «Оптима»;
17. Дмитрий Югов - директор ООО «Невинномысская городская типография».
18. Кроме этого, особую благодарность города выразили коллективам студии красоты Людмилы Давыдовой, ООО «Весна» и ООО «Эстель Сервис Юг».
19. В городе осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Утвержден Перечень муниципального имущества города Невинномысска, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень). По состоянию на 01.07.2022 в перечень входит 13 объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Невинномысска, в том числе нежилые здания, помещения площадью 267,1 кв. м и земельные участки площадью 3537,0 кв. м.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 9 месяцев 2022 года в ходе проведенного мониторинга было обследовано 460 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

«Обучающий онлайн семинар»;

«Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2022/23 учебном году»;

«Об изменении порядка предоставления статистической отчетности»;

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

«Памятка по выбору парфюмерно-косметической продукции»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)» 24 февраля 2022 года»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 24 февраля 2022 года»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 29 апреля 2022 года»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 29 апреля 2022 года»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с целью заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 30 июня 2022 года»;

«Отбор на получение субсидии»;

«О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА»;

«Памятка туристу»;

«Информирование о задолженности по налогам и сборам»;

«Внимание налогоплательщикам!»;

«Осторожно – клещи!»;

«Сделаем отдых детей безопасным!».

«Вниманию лицензиатов алкогольной продукции на территории города Невинномысска!».

«Регистрация производителей зерна в системе ФГИС «Зерно»;

«Конкурс «Бренд Ставрополья»;

«Выпускники Невинномысского технологического института востребованы на предприятиях города!»;

«С Днем работников торговли»;

«Главные мероприятия для профессионалов Ритейла»;

«Предприятие – лидер АО «Арнест»;

«Выставка-ярмарка «Раздолье Ставрополья 2022»;

«Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф»;

«Очень важно получать достоверную информацию»;

«Выставка-ярмарка «Раздолье Ставрополья 2022»;

«Велопробег «Zа мир! Zа Россию! Zа Президента!»;

«Автопробег в рамках акции в честь окончания Второй мировой войны и Дня солидарности в борьбе с терроризмом, а также в поддержку нашей армии и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине по защите населения республик Донбасса»;

«Патриотическая акция-концерт в поддержку российской армии и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине по защите населения республик Донбасса, «Верен России – верен себе!»;

«В День знаний (1 сентября), не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

«Проводится тематическое консультирование по вопросам организации питания в школах»;

«Памятка для ознакомления родителям «О качестве и безопасности школьного питания»;

«Система быстрых платежей»;

«Администрация Петровского городского округа Ставропольского края планирует организовать дополнительные места на бесплатной основе для реализации данной продукции по ценам ниже рыночных».