Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 1 полугодие 2021 года

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 15.11.2019 № 2139 за 9 месяцев 2021 г.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы)

В рамках данного мероприятия запланировано обеспечение в ноябре 2021 года проведение научно-практической конференции «Кавказский диалог» на сумму 30,00 тыс. рублей и изготовление социальных баннеров на сумму 10,00 тыс. рублей, которые планируется изготовить в ноябре 2021 года совместно с иными социальными баннерами.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества

В отчетном периоде ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры не проведен, в связи с отсутствием финансирования.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка (далее - городское казачье общество) на территории города

12.04.2021 заключено соглашения № 41 о предоставлении субсидии из бюджета города Невинномысска Невинномысскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества на организацию деятельности членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества по участию в охране общественного порядка.

Участие членов городского казачьего общества в охране общественного порядка на территории города осуществляется с 12 апреля 2021 года. Предоставлена субсидия из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка за отчетный период на сумму 1 475,89 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (по программе предусмотрено 135,26 тыс. рублей)

15 марта 2021 года и 21 марта 2021 года заключены два муниципальных контракта на оказание услуг по изготовлению видеороликов антитеррористического содержания на общую сумму 52 631,58 рублей;

14 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 28 500 рублей;

21 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 24131,58 рублей.

Оставшиеся 30,00 тыс. рублей, заложенных на организацию и проведение конкурса рисунков «Нет терроризму!», планируется освоить в октябре – ноябре 2021 года.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города (по программе предусмотрено - 35,00 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.

29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 200 дружинников, на общую сумму
29,99 тыс. рублей. Оплата состоялась 02 апреля 2021 г.

В связи с возникшей экономией денежных средств, в июне 2021 года заключен договор на оказание услуг по изготовлению 50 шт. нарукавных повязок для членов народных дружин города на сумму 5,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) (по программе предусмотрено 30,00 тыс. рублей)

В рамках данного мероприятия с 27 сентября по 20 октября 2021 года организовано проведение городского конкурса рисунков «Дети Невинномысска против наркотиков», освоение денежных средств по которому запланировано на октябрь-ноябрь 2021 года.

Прогноз освоения средств по остальным мероприятиям программы планируется на 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания\*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| предус-мотрено программой  | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) -  |  |  |  | 34 488,27 | 34 488,27 | 1 616,14 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | бюджет города |  | - | - | - | 34,488,27 | 34,488,27 | 1 575,89 |
| 1.5. | юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |  |  | - | - | 4 033,68 | 4 033,68 | 1 475,89 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности  | июль,ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | начальник отдела общественной безопасности  | апрель -декабрь | - | - | 3 993,68 | 3 993,68 | 1 475,89 |
| 2.3.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: 12.04.2021 заключено соглашения № 41 о предоставлении субсидии из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка |
| 2.3.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: предоставление в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города отчетной документации подтверждающих факт понесенных расходов для перечисления субсидии  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности  |  |  |  | 30 554,59 | 30 554,59 | 140,25 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | начальник отдела общественной безопасности  | май, октябрь, ноябрь | - | - | 30 354,33 | 30 354,33 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города | начальник отдела общественной безопасности  | март, ноябрь | март | март | 135,26 | 135,26 | 105,26 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 1 основного мероприятия: 2 - 15 марта 2021 года и 21 марта 2021 года заключены два муниципальных контракта на оказание услуг по изготовлению видеороликов антитеррористического содержания на общую сумму 52 631,58 рублей;14 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 28 500 рублей;21 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 24131,58 рублей |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности  | март | март | - | 35,00 | 35,00 | 34,99 |
| 3.3.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории городаЗаключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 200 дружинников, на общую сумму 29,99 тыс. рублей. Оплата состоялась 02 апреля 2021 г.8 июня 2021 г. заключен муниципальный контракт № 76 на изготовление нарукавных повязок для народных дружинников в количестве 50 штук на сумму 5,00 тыс. рублей |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |