# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 21 июня 2022 г. № 878 с изменениями от 29 декабря 2022 г. № 2005.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 122,90 тыс. рублей бюджет города.

В течение 1 полугодия 2023 года освоено 2,49 тыс. рублей (2,03 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия 2023 года все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Все 4 запланированных контрольных события состоялись.

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | | |  |  | | |  | |  | 122,90 | 122,90 | 2,49 |
|  | федеральный бюджет | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | | |  |  | | |  | |  | 122,90 | 122,90 | 2,49 |
|  | внебюджетные источники | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | | |  |  | | |  | |  | 102,90 | 102,90 | 2,49 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | | | начальник отдела кадров и наград администрации города | март-декабрь | | | апрель-выполнение продолжается | | 1 служащий прошел обучение/  30.04.2023 (план – март 2023) | 102,90 | 102,90 | 2,49 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | | |  | март-декабрь | | | апрель-выполнение продолжается | | 1 служащий прошел обучение/  30.04.2023 (план – март 2023) | 102,90 | 102,90 | 2,49 |
|  | Отчет сформирован | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | | март-декабрь | | | март-выполнение продолжается | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–68 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | |  | | март-декабрь | | | март-выполнение продолжается | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–68 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | |  | | октябрь-декабрь | | | - | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет о проведенных мероприятиях представлен. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего,  в том числе: |  | | | |  | |  | |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | | | | октябрь-декабрь | | - | | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | | | | октябрь-декабрь | | - | | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | | | | | март-декабрь | | март-выполнение продолжается | проведено 2 мероприятия/  31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов  гражданского общества |  | | | | | март-декабрь | | март-выполнение продолжается | проведено 2 мероприятия/  31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие проведено. | | | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В марте 2023 года управлением документационного и кадрового обеспечения администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК», «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» (Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968). Всего в семинаре приняло участие 42 муниципальных служащих.

Кроме этого, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

В апреле проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица, представителями кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица по вопросу: «О вопросах декларационной кампании 2023 года». Приняло участие 26 муниципальных служащих.

В 1 полугодии 2023 г. (с 17.04.2023 по 24.04.2023) 1 муниципальный служащий прошел подготовку по программе повышения квалификации в ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

В марте специалист отдела общественной безопасности принял участие во Всероссийской научно-просветительской конференции по теме: «Через просвещение к антикоррупционному поведению».

В апреле проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица, представителями кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица по вопросу: «О дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции».

Приняло участие 26 муниципальных служащих.