# Приложение 5

# Муниципальная программа

# «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 746673,79 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5971,32 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 1256,01 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 517805,15 тыс. рублей;

бюджет города – 221141,31 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 500,00 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 746173,79 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года освоено 115464,97 тыс. рублей, что составляет 15,46 %, в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей (0 %);

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 0 тыс. рублей (0 %);

бюджет Ставропольского края – 77822,57 тыс. рублей (15,03 %);

бюджет города – 37642,40 тыс. рублей (17,02 %);

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей (0 %).

Всего бюджетных средств освоено 115464,97 тыс. рублей (15,47 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2023 года из 40 запланированных мероприятий (7 из них не отражены в Детальном плане-графике, 2 не отражены в программе) выполнялись 31, из них 1 мероприятие начато с опозданием. Кроме этого, были предусмотрены средства на 8 мероприятий, не предусмотренных в программе и Детальном плане-графике (4 из них выполнялись).

Из 33 запланированных контрольных событий состоялось 18.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы. На момент проведения мониторинга велась работа по очередной корректировке программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения и сроков наступления контрольных событий мероприятий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе.

Мониторинг программы за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 191301,19 | 746173,79 | 115464,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5971,32 | 5971,32 | 0,00 |
|  | ППК «ФРТ» |  |  |  |  | 0,00 | 1256,01 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 984,51 | 517805,15 | 77822,57 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 183845,36 | 221141,31 | 37642,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1461,96 | 1663,27 | 6,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ППК «ФРТ» |  |  |  |  | 0,00 | 201,31 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1461,96 | 1461,96 | 6,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1:содержание и ремонтжилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник жилищного отдела управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 договор/31.03.2023 | 1449,11 | 1650,42 | 6,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ППК «ФРТ» |  |  |  |  | 0,00 | 201,31 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1449,11 | 1449,11 | 6,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений помуниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 106,83 | 106,83 | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 198,81 | 198,81 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 договор/31.03.2023 | 72,00 | 72,00 | 6,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1071,47 | 1071,47 | 0,00 |
| 1.1.5. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 201,31 | 0,00 |
|  | Велась работа по заключению договоров. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ППК «ФРТ» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
|  | Отсутствие не установленных лиц для погребения |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 17263,25 | 20053,92 | 828,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 670,23 | 670,23 | 324,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16593,02 | 19383,69 | 503,73 |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ОГХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./31.03.2023 | 821,46 | 821,46 | 126,88 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 821,46 | 821,46 | 126,88 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./31.03.2023 | 761,30 | 761,30 | 126,88 |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт./31.03.2023 |  |  |  |
|  | Заключены муниципальные контракты. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ОГХ | март-октябрь | апрель-выполнение продолжается | в апреле заключен контракт./в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 7478,96 | 10257,94 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7478,96 | 10257,94 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Высадка летников |  | март | апрель-выполнение продолжается | в апреле заключен контракт./в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 7478,96 | 10257,94 | 0,00 |
| 2.2.2. | Формовочная обрезка деревьев |  | октябрь |
| 2.2.3. | Покос газонов |  | апрель-сентябрь |
|  | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ОГХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия/31.03.2023 | 8389,83 | 6621,16 | 611,14 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 670,23 | 670,23 | 324,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7719,60 | 5950,93 | 286,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | - | - | 59,69 | 59,69 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 59,69 | 59,69 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | отловлено 28 особей/31.03.2023 | 670,23 | 670,23 | 324,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 670,23 | 670,23 | 324,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Содержание кладбища |  | январь-декабрь | выполняется в рамках подпрограммы 4 | - | 1768,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1768,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномысске |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Региональный проект «Комплексная система обращения с с твердыми коммунальнымиотходами» |  | октябрь-декабрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Валка деревьев |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 111,71 куб.м./31.03.2023 | 599,98 | 599,98 | 286,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 599,98 | 599,98 | 286,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Выкашивание городских территорий |  | апрель-сентябрь | - | - | 5291,26 | 5291,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5291,26 | 5291,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: мероприятие по мониторингу сброса сточных вод | начальник ОГХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | произведен отбор 54 проб/31.03.2023 | 573,00 | 573,00 | 90,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 573,00 | 573,00 | 90,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Мероприятие по мониторингу сброса сточных вод |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | произведен отбор 54 проб/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия ликвидация накопленного вреда окружающей среде, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 1780,36 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 1780,36 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 50581,55 | 579875,22 | 89414,12 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 502145,91 | 77498,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 50581,55 | 77729,31 | 11916,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | начальник ОТ и ОБДД | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовятся проекты контрактов/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 8039,26 | 8079,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8039,26 | 8079,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | - | - | 8039,26 | 8079,26 | 0,00 |
| 3.1.2. | Ремонт мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | - |
| 3.1.3. | Грейдирование дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | - |
|  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД, начальник ОГХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание дорог/31.03.2023 | 42229,66 | 52847,95 | 11133,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 42229,66 | 52847,95 | 11133,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | израсходовано 52230,52 кВтч./31.03.2023 | 476,91 | 493,01 | 130,83 |
| 3.1.2. | Прочистка ливневой канализации |  | май-декабрь | февраль-выполнение продолжается | прочищено 142 п.м./31.03.2023 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | убрано – 25616800 кв.м./31.03.2023 | 12893,14 | 13515,03 | 6101,91 |
| 3.1.4. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется осмотр 24 мостов/31.03.2023 | 67,76 | 67,76 | 0,00 |
| 3.1.5. | Нанесение дорожной разметки |  | май-сентябрь | - | заключен контракт  | 2501,97 | 2501,97 | 0,00 |
| 3.1.6. | Содержание дорог |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 4751,22 | 4751,22 | 0,00 |
| 3.1.7. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | - |
| 3.1.8. | Содержание светофорных объектов и дорожных знаков  |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется содержание светофорных объектов и дорожных знаков/31.03.2023 | 1380,39 | 1380,39 | 0,00 |
| 3.1.9. | Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовятся документы для заключения контракта | 599,90 | 599,90 | 0,00 |
| 3.1.10. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт автомобильных дорог" |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | заключен договор | 234,79 | 234,79 | 29,33 |
| 3.1.11. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт мостов" |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | март-выполнение продолжается | заключен договор | 125,21 | 125,21 | 37,56 |
| 3.1.12. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договорам лизинга) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | закуплено 4 единицы техники | 18599,37 | 26907,25 | 4833,56 |
| 3.1.13. | Устройство светофорного объекта по ул. Партизанской |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 1297,64 | 0,00 |
| 3.1.14. | Закупка люков и дождеприемников |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 374,78 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.2. | Основное мероприятие 3: проектирование железнодорожного пусти необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска | начальник отдела по сопровождению и реализации социально значимых проектов управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – начальник ОС и РСЗП) | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 312,63 | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 312,63 | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Проектирование железнодорожного пусти необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 312,63 | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 312,63 | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся |
| 3.3. | Основное мероприятие 4: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проекты проходят государственную экспертизу | 0,00 | 210263,51 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 196798,36 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 13465,15 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Основное мероприятие 5: строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. Невинномысске Ставропольского края всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | работы ведутся | 0,00 | 302431,87 | 78280,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 299407,55 | 77498,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 3024,32 | 782,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 62108,42 | 67195,71 | 14545,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 62108,42 | 67195,71 | 14545,23 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2023 | 29245,92 | 29245,92 | 9223,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29245,92 | 29245,92 | 9223,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2023 | 29245,92 | 29245,92 | 9223,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29245,92 | 29245,92 | 9223,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны.  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/31.03.2023 | 32862,50 | 32907,09 | 5321,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 32862,50 | 32907,09 | 5321,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | убрано 3950394 кв.м./31.03.2023 | 18937,16 | 18937,16 | 2356,80 |
| 4.2.2. | Содержание подземного перехода |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания 220 кв.м./31.03.2023 | 240,60 | 240,60 | 27,13 |
| 4.2.3. | Содержание общественных туалетов |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания 20 кв.м./31.03.2023 | 246,06 | 246,06 | 26,31 |
| 4.2.4. | Отопление подземного перехода |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 62,33 гкал / 31.03.2023 | 215,21 | 259,80 | 132,28 |
| 4.2.5. | Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание 1 теплового узла/31.03.2023 | 44,44 | 44,44 | 7,41 |
| 4.2.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  |  | январь-декабрь | - | - | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| 4.2.7. | Строительный контроль по обустройству дворовых территорий  |  | январь-декабрьне предусмотрено в программе | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание кладбищ г. Невинномысска) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ведется уборка б. Мира, привокзальной площади | 13155,83 | 13155,83 | 2771,83 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.3. | Основное мероприятие 5: благоустройство дворовых территорий всего, в том числе: | Начальник ОГХ | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ведется содержание 6 кладбищ | 0,00 | 5042,70 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 5042,70 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальнойинфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 396,31 | 14956,58 | 34,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 13832,26 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 396,31 | 1124,32 | 34,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1:содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание объектов/31.03.2023 | 396,31 | 396,31 | 34,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 396,31 | 396,31 | 34,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосной канализационной станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание 1 станции/31.03.2023 | 264,65 | 264,65 | 34,11 |
| 5.1.2. | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | выполнено обслуживание по ул. Отрадной 1/частично от ул. Чекистов до ул. Радужной | 36,66 | 36,66 | 0,00 |
| 5.1.3. | Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | подготовлен пакет документов для заключения контракта | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта "Региональный индустриальный парк "Невинномысск" (II очередь) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ведется устранение замечаний по результатам проверки направленного ранее пакета документов  | 0,00 | 14560,27 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 13832,26 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 728,01 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 25711,84 | 25724,19 | 4676,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25711,84 | 25724,19 | 4676,39 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 25711,84 | 25724,19 | 4676,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25711,84 | 25724,19 | 4676,39 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.  | Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе  |  |  |  |  | 26661,44 | 26661,44 | 5960,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26661,44 | 26661,44 | 5960,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе: | Начальник ОГХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено функционирование оборудования/31.03.2023 | 26661,44 | 26661,44 | 5960,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26661,44 | 26661,44 | 5960,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны. |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 7116,42 | 7140,03 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5971,32 | 5971,32 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 314,28 | 811,71 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 330,82 | 357,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | жилищный отдел УЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выдано 49 ведется работа по подготовке документов/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 7116,42 | 7140,03 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5971,32 | 5971,32 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 314,28 | 811,71 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 330,82 | 357,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выдано 49 ведется работа по подготовке документов/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 7116,42 | 7140,03 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5971,32 | 5971,32 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 314,28 | 811,71 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 330,82 | 357,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 9. | Подпрограмма 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для размещения электронного аукциона на приобретение 1 квартиры | 0,00 | 2903,43 | 0,00 |
|  | ППК «ФРТ» |  |  |  |  | 0,00 | 1054,70 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 345,04 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 1503,69 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В отчетном периоде велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением (платы на наем).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась подготовка всей необходимой документации, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.

Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев - отловлено 28 особей.

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 г. Произведена валка 111,71 куб. м. деревьев. Произведен отбор 54 проб сточных вод.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.

Выполнены следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, осмотр мостов, прочистка ливневой канализации, содержание светофорных объектов.

Ведется проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская (устраняются замечания по результатам экспертизы). Готовятся проекты капитального ремонта дорог, строительство подъездной дороги РИП № 2.

Приобретено 4 единицы специализированной техники.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы:

Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка территории города (бесхозяйных территорий) площадью 3950394 кв. м., содержание бульвара Мира и привокзальной площади, содержание 6 кладбищ.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году после заключения муниципальных контрактов выполняются следующие работы:

обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической;

техническое обслуживание газопроводов по ул. Отрадной, 1, ул. Чекистов до ул. Радужной.

Также ведутся работы по инвентаризации и подготовке технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозяйных.

Продолжена разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь). Ведется устранение замечаний по результатам экспертизы.

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась подготовка пакета документов для реализации социальной выплаты.

Подпрограмма 9

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На территории города Невинномысска признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов (26 квартир): улица Водопроводная, д. 303, улица Комсомольская, д. 31, улица Розы Люксембург, д. 34, улица Апанасенко, д. 18, улица Апанасенко, д. 24.

В 2021 -2022 г.г. расселено 25 квартир. В текущем году ведутся мероприятия по расселению еще 1 квартиры.