# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2136 с изменениями от 27 июля 2020 г. № 1147, от 23 ноября 2020 г. № 1903, от 30 ноября 2020 г. № 1975, от 25 мая 2021 г. № 880, от 30 ноября 2021 г. № 2058.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 65888,83 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 88,76 тыс. рублей;

бюджет города – 65800,07 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 65843,92 тыс. рублей, что составляет 99,97 %, в том числе:

федеральный бюджет– 88,76 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 65755,16 тыс. рублей (99,97 %).

Все 7 мероприятий программы выполнялись. Из 9 непосредственных результатов 6 достигли планового уровня, 3 перевыполнены. Из 27 контрольных событий в установленные сроки состоялись 23.

Все 7 показателей достигли планового уровня. Все 6 задач решены на плановом уровне.

Все 3 целевых индикатора достигли планового уровня. Все 2 цели достигнуты на плановом уровне.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий, непосредственных результатов мероприятий. Обратить внимание на взаимосвязь показателей и целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 |  |  |  | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 63407,20 | 65888,83 | 65843,92 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 1 |  |  | комитет | 1344,69 | 1328,68 | 1328,49 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска | 03 | 1 | 01 | 20140 | комитет | 781,68 | 765,67 | 765,66 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня  | 03 | 1 | 02 | 20150 | комитет | 563,01 | 563,01 | 562,83 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 2 | 00 | 00000 | комитет | 1579,32 | 1579,32 | 1579,32 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий | 03 | 2 | 01 | 20180 | комитет | 943,00 | 943,00 | 943,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | 03 | 2 | 02 | 20190 | комитет | 426,32 | 426,32 | 426,32 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | 03 | 2 | 03 | 20200 | комитет | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» | 03 | 3 |  |  | комитет | 697,12 | 713,13 | 713,13 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | 03 | 3 | 01 | 20230 | комитет | 97,18 | 113,19 | 113,19 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | 03 | 3 | 02 | 20240 | комитет | 599,94 | 599,94 | 599,94 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 03 | 4 |  |  | комитет | 59786,07 | 62267,70 | 62222,98 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 03 | 4 | 01 |   | комитет | 8193,67 | 8760,61 | 8715,89 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10010 |   | 1182,45 | 1265,73 | 1222,18 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10020 |   | 7011,22 | 7406,12 | 7404,95 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 75490 |   | 0,00 | 88,76 | 88,76 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | 03 | 4 | 02 | 11010 | комитет | 51592,40 | 53507,09 | 53507,09 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 63407,20 | 65888,83 | 65843,92 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 88,76 | 88,76 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 63407,20 | 65800,07 | 65755,16 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1344,69 | 1328,68 | 1328,49 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1344,69 | 1328,68 | 1328,49 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 781,68 | 765,67 | 765,66 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 781,68 | 765,67 | 765,66 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий | бюджет города | 781,68 | 765,67 | 765,66 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | всего | 563,01 | 563,01 | 562,83 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 563,01 | 563,01 | 562,83 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня | бюджет города | 563,01 | 563,01 | 562,83 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1579,32 | 1579,32 | 1579,32 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1579,32 | 1579,32 | 1579,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | всего | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» | бюджет города | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: | всего | 426,32 | 426,32 | 426,32 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 426,32 | 426,32 | 426,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении | бюджет города | 426,32 | 426,32 | 426,32 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | всего | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | бюджет города | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 697,12 | 713,13 | 713,13 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 697,12 | 713,13 | 713,13 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | всего | 97,18 | 113,19 | 113,19 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 97,18 | 113,19 | 113,19 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе | бюджет города | 97,18 | 113,19 | 113,19 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | всего | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска | бюджет города | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 59786,07 | 62267,70 | 62222,98 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 88,76 | 88,76 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 59786,07 | 62178,94 | 62134,22 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 8193,67 | 8760,61 | 8715,89 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | 88,76 | 88,76 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8193,67 | 8671,85 | 8627,13 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | всего | 51592,40 | 53507,09 | 53507,09 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 51592,40 | 53507,09 | 53507,09 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска  | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | 30 мероприятий | 42 мероприятия |  |
| 1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 30 мероприятий | 42 мероприятия |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1: проведены спортивные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал– 6 (20 %);2 квартал – 15 (50 %);3 квартал– 22 (75 %);4 квартал – 30 (100 %) | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 7 (23,3 %);2 квартал – 18 (60 %);3 квартал – 22 (73,3 %);4 квартал – 42 (100 %) |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | 19 соревнований | 36 соревнований |  |
| 1.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 19 соревнований | 36 соревнований |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: количество призовых мест, занятых в первенствах, Российского Международного, краевых уровня:1 квартал - 22;2 квартал -20;3 квартал -8;4 квартал -16 | 1 квартал – 37;2 квартал – 20;3 квартал– 8;4 квартал – 24 |
|  | [Подпрограмма](#P1297) 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям |
| 1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | 14 мероприятий | 14 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 14 мероприятий | 14 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведены мероприятия, направленные на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни, в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал – 20 %;2 квартал – 50 %;3 квартал – 75 %;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 7 (50 %);2 квартал – 9 (64,28 %)3 квартал – 9 (64,28 %);4 квартал – 14 (100 %) |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям |
| 1. | Основное мероприятие 2:комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 мероприятия | 4 мероприятия |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 мероприятия | 4 мероприятия |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведены культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал – 20 %;2 квартал – 50 %;3 квартал – 80%;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 1 (25 %);2 квартал – 1 (25 %);3 квартал – 2 (50 %);4 квартал – 4 (100 %) |
|  | Цель 2 программы: успешная социализация и эффективная самореализация молодежи города |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | 7279 участников | 7363 участника |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 7279 участников | 7363 участника |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведение минифестивалей «Студенческая весна»: март |  Фестиваль «Студенческая весна» проведен |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подведение итогов городского фестиваля художественного творчества «Студенческая весна»: апрельСдача отчетной документации в МКУ «Межведомственный учетный центр» – декабрь | Итоги подведены, отчет сдан |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | комитет  | январь | декабрь | январь | октябрь | 4 мероприятия, 3020 участников | 4 мероприятия, 3057 человек |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь | декабрь | январь | октябрь | 4 мероприятия, 3020 участников | 4 мероприятия, 3057 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведено мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении:1 квартал –25 %;2 квартал – 50%;3 квартал– 75 %;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 25 %;2 квартал – 75 %;3 квартал – 75 %;4 квартал – 100 % |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города  | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | 7460 участников,5 мероприятий | 7486 участников,6 мероприятий |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 7460 участников,5 мероприятий | 7486 участников,6 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: проведены мероприятия по реализации молодежной политики в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал – 1 (25 %);2 квартал – 2 (50%);3 квартал– 3 (75%);4 квартал– 5 (100 %) | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 0 %;2 квартал – 2 (33 %);3 квартал – 5 (83,33 %);4 квартал – 6 (100 %) |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор,показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города Невинномысска, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 52,50 | 52,90 | 54,60 | увеличение связано с ростом числа лиц занимающихся физической культурой и спортом:в 2021 г- 56048 человекв 2022 г – 57783 человека |
| 2. | Доля населения города, задействованного в спортивно-массовых, культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях  | % | 11,10 | 11,30 | 11,50 | увеличение охвата населения при проведении культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, в том числе за счет увеличения количества проведенных патриотических мероприятий в городе |
|  | [Подпрограмма 1](#P1347) «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Численность жителей города в возрасте от 3 до 79 лет, принимающих участие в городских физкультурно-спортивных мероприятиях  | человек | 19000 | 19351 | 19398 | увеличение охвата населения при проведении городских физкультурно-спортивных мероприятиях связано с увеличением количества занимающихся граждан, а также с увеличением количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий в городе  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе Невинномысске |
| 1. | Численность спортсменов города, принимающих участие в соревнованиях различного уровня  | человек | 1910 | 1000 | 1070 | увеличение числа спортсменов, принимающих участие в соревнованиях различного уровня |
|  | [Подпрограмма 3](#P1473)«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям |
| 1. | Численность населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных в городе  | человек | 6718 | 6900 | 6972 | увеличение охвата населения при проведении спортивно-массовых мероприятий  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям |
| 1. | Численность населения участвующего в городских культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях, посвященных знаменательным датам  | человек | 6149 | 6251 | 6318 | увеличение охвата населения при проведении культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, в том числе за счет увеличения количества проведенных патриотических мероприятий в городе |
|  | Цель 2 программы: успешная социализация и эффективная самореализация молодежи города |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе  | % | 28,70 | 58,20 | 59,20 | увеличение охвата населения при проведении мероприятий по реализации молодежной политики в городе, в том числе онлайн-мероприятий и акций |
|  | [Подпрограмма 2](#P1408) «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Доля молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью  | % | 23,60 | 24,10 | 24,30 | увеличение связано с ростом числа молодых граждан, задействованных в молодежных мероприятиях:в 2021 г – 6983 человекав 2022 г – 7363 человека |
| 2. | Доля молодых граждан города, принимающих участие в студенческом и волонтерском движении  | % | 11,70 | 10,10 | 10,10 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде  | % | 24,60 | 24,70 | 24,70 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятийпроведено 42 мероприятия:

турнир по плаванию, посвященный освобождению города Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков;

школьная волейбольная лига;

командное первенство города по шахматам среди школьников «Белая ладья»;

открытое первенство города по гандболу среди девочек,

турнир города Невинномысска по настольному теннису, посвященного Дню защитника Отечества;

открытое первенство города по гандболу среди девушек 2006 года рождения и младше, посвященное Международному женскому дню;

городской весенний турнир по настольному теннису;

открытый турнир города по прыжкам на акробатической дорожке, посвященный Дню Победы;

открытый городской турнир по настольному теннису, посвященный 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

спартакиада среди всех категорий людей с ограниченными возможностями здоровья;

велоэстафета, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

открытое первенство города Невинномысска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2007-2011 годов рождения, посвященное памяти тренера В.Д.Окопного;

турнир по хоккею среди детских команд памяти Героя Советского Союза, Почетного гражданина Ставропольского края, города Невинномысска, ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Ткачева;

соревнования по быстрым шахматам, посвященное празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященное празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (День брасса);

мероприятия, посвященные празднованию Дня химика;

открытое Первенство г.Невинномысска по гандболу среди девушек 2007 года рождения и младше;

муниципальный этап краевого фестиваля детского дворового футбола 6\*6;

городской турнир по пляжному волейболу среди мужских команд, посвященный Дню физкультурника;

городской турнир краевого этапа Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3\*3;

открытый городской турнир по настольному теннису, посвященного празднованию Дня города;

открытое Первенство города Невинномысска по гандболу среди девушек 2008 г.р. и младше, посвященное празднованию Дня города Невинномысска;

городской турнир по пляжному волейболу среди мужских команд, посвященный «Дню физкультурника»;

первенство города Невинномысска по гандболу среди девушек 2008 года рождения и младше, посвященному Дню города Невинномысска;

школьная футбольная лига;

открытый городской турнир по настольному теннису;

открытое первенство города Невинномысска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2005 года рождения и младше;

открытое первенство по кикбоксингу, посвященное «Дню матери»;

открытое первенство города Невинномысска по фигурному катанию на коньках 2022 года;

муниципальный этап чемпионата «ЛОКОБАСКЕТ» по баскетболу среди юношей и девушек города Невинномысска не старше 2007 года рождения сезона 2022-2023 гг.

первенство города Невинномысска по волейболу;

открытое первенство города Невинномысска по вольной борьбе;

XVII открытое первенство города Невинномысска по прыжкам на батуте «Кубок Надежды»

соревнования по плаванию «Веселые старты» города Невинномысска, посвященные празднованию «Нового года»;

товарищеские встречи по гандболу среди девушек 2008 года рождения и младше;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященное Дню Героев Отечества;

Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков;

первенство города Невинномысска по боксу, посвященное «Дню Конституции»;

зимний турнир спортивно-культурного комплекса «Олимп» города Невинномысска по художественной гимнастике;

спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья;

зимний турнир спортивно-культурного комплекса «Олимп» города Невинномысска по прыжкам на акробатической дорожке;

первенство спортивно-культурного комплекса «Олимп» города Невинномысска по волейболу среди девочек 2007-2008 года рождения.

Также были проведены следующие мероприятия без использования бюджетных средств:

турнир по хоккею среди любительских команд, посвященный празднованию Дня города;

открытый турнир по тэг-регби среди детских команд;

«Экстремальный забег»

«Мандариновый забег»

забег, посвященный «Дню города Невинномысска»;

забег «Знамя победы»;

благотворительный забег и велопробег «Импульс Добра».

В мероприятиях приняло участие 19398 человек.

1070 спортсменов города принимали участие в 36 соревнованиях краевого и федерального уровней:

первенство Ставропольского края по боксу;

первенство Краснодарского края по хоккею среди юношей до 15 лет;

региональный Кубок по мини-футболу среди ветеранов любительских команд 45+;

Всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Кубок Мавис»;

первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 2005-2007 годов рождения;

краевые соревнования по художественной гимнастике;

чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию;

первенство Ставропольского края по боксу среди юношей 13-14 лет;

первенство РОФСО «Юность России» по боксу среди юниоров 19-22 лет (2003-2000 годов рождения), юниоров 17-18 лет (2005-2004 годов рождения);

первенство Ставропольского края по баскетболу среди юношей и девушек 2009 года рождения;

краевой турнир по плаванию, посвященный памяти Заслуженного тренера Клюкина Александра Григорьевича;

чемпионат Ставропольского края по тяжелой атлетике;

открытое первенство МАО ДО ДЮСШ Родина по гандболу среди девушек 2007-2008 годов рождения;

краевые спортивные соревнования по прыжкам на батуте и АКД, посвященные памяти Калашникова;

Всероссийские соревнования по плаванию;

чемпионат и первенство России по кикбоксингу;

чемпионат СКФО по тяжелой атлетике;

весеннее краевое первенство по волейболу среди девушек до 13 лет;

Первенство Ставропольского края по шахматам;

кубок Ставропольского края по дартсу;

краевые соревнования по легкой атлетике, посвященные «Дню Народного Единства»;

краевые соревнования по акробатической дорожке памяти акробатов Светлограда;

«Кубок Ставропольского края по художественной гимнастике;

краевые соревнования «Надежды Ставрополья» по кикбоксингу;

первенство Северо-Кавказского федерального округа 2022 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, 19 лет;

краевое первенство по волейболу среди девушек до 14 лет;

Кубок Ставропольского края памяти первого президента федерации тяжелой атлетики Ставропольского края А.В. Коробейникова;

Кубок Ставропольского края по мини-футболу среди ветеранов;

открытый турнир по гандболу, посвященного «Дню конституции»;

турнир по футболу среди работников органов местного самоуправления, посвященных Всемирному Дню футбола;

первенство спортивного клуба АСРОАС по акробатической дорожке и двойному мини трампу;

соревнования по плаванию «Юность России» в г. Казань;

первенство Ставропольского края по баскетболу в г. Ессентуки;

первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет;

первенство Ставропольского края по акробатической дорожке;

открытый городской турнир по волейболу среди девочек 2011-2012 г.р. на призы «Деда Мороза».

Завоевано 89 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по поддержке талантливой и инициативной молодежи города проведено:

мини-фестивали «Студенческая весна» (награждение победителей и призеров мероприятия).

городской фестиваль «Студенческая весна»;

АРТ-фестиваль «Слияние».

Были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

городской этап краевой научно-познавательной игры «Наука 0+»;

Всероссийский Урок с предпринимателем и проведение бизнес-симулятора «В поисках идеального бизнеса» в рамках Дня российского предпринимательства;

городской фестиваль граффити « Моя страна - Моя гордость!»;

концертная программа, посвященная Дню Молодежи-2022;

онлайн-акции, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности;

реализация проекта «Невинномысский Молодежный Совет».

В мероприятиях по работе с инициативной группой и талантливой молодежью приняло участие 7363 человека.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведено:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент).

«Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи.

XXIII краевая военно-спортивная игра «Орленок» среди молодежи допризывного возраста.

Было проведено мероприятие без использования бюджетных средств:

X слет волонтеров учреждений среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования города Невинномысска.

В мероприятиях по организации деятельности студенческих и волонтерских отрядов приняло участие 3057 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи проведено:

обучающий выезд бойцов городского студенческого педагогического отряда «Штормовое предупреждение»;

выезд на молодежный образовательный форум «Поиск»;

творческий фестиваль работающей молодежи «На высоте»;

участие в краевой акции «Займись делом»;

выезд Школы актива лидеров детских и молодежных общественных объединений.

участие в церемонии награждения победителей детского творческого конкурса «Энергия молодых талантов» в Ставропольской государственной филармонии.

Также были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

краевой автопробег «Эх, путь - дорожка фронтовая»;

акция «Знамя Победы»;

краевой автопробег, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;

онлайн-флешмоб[#ВРЕМЯДЛЯСЕМЬИ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%D0%94%D0%9B%D0%AF%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%98), в преддверии празднования Дня семьи, любви и верности;

онлайн-челлендж «Мои традиции»;

акция «Ромашковое «фото-поле»;

акция «Флаги России»;

всероссийская акция «Мы граждане России»;

автопробег «Za мир! Za Россию! Za президента!»;

акция «Живой сквер»;

мероприятия, посвященные празднованию «День Государственного флага Российской Федерации»;

акция «Воды России»;

помощь в организации и проведении патриотических проектов по направлениям «ЛазерТактика» и «Краевой исторический квест «Память»;

благотворительная городская акция «Добрая Елка»;

общероссийская акция «Корзина Добра» в рамках акции «МЫ Вместе».

В мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде приняло участие 7486 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятийпроведено 14 мероприятий:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

5 мероприятий «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся 9-х и 11-х классов школ города;

муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов;

проведение 2-х мероприятий муниципального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций

проведение 2-х мероприятий по испытаниям (тестам) комплекса ГТО среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений города Невинномысска;

проведение испытаний (тестов) комплекса ГТО среди дошкольных учреждений города Невинномысска.

Также были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

велопробег, посвященный профессиональному празднику День химика;

акция «ГТО в детский сад. Первые шаги»;

«Зарядка с чемпионом» – спортивное утро, посвященная Дню города.

В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 6972 человека.

В рамках выполнения плана по организации и проведению культурно-досуговых и зрелищных мероприятий проведено:

изготовление открыток и приобретение подарков для проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от главы города и председателя Думы).

приобретение подарочных рюкзаков и наборов канцелярских принадлежностей ко «Дню знаний»;

приобретение подарков ко «Дню инвалидов»;

приобретение поздравительных открыток к Новому году.

Были проведены мероприятия и онлайн - мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, профессиональному празднику «День химика» и празднованию Дня города.

Всего в мероприятиях приняло участие 6318 человек.