Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 2021 год

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 15.11.2019 № 2139 за 2021 г.

Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы)

В рамках данного мероприятия в 26 ноября 2021 года состоялась научно-практическая конференция «Кавказский диалог», в которой приняло участие 1175 человек.

17.11.2021 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма № 134. На сумму 29 975 рублей изготовлены методические материалы в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма «Экстремизм в молодежной среде» в количестве 545 экземпляров, которые розданы участникам конференции.

10.11.2021 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению социальных баннеров. На сумму 10 000 рублей изготовлено 3 баннера, которые демонстрировались на главных улицах города.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города.

12.04.2021 заключено соглашения № 41 о предоставлении субсидии из бюджета города Невинномысска Невинномысскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества на организацию деятельности членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества по участию в охране общественного порядка.

Участие членов городского казачьего общества в охране общественного порядка на территории города осуществляется с 12 апреля 2021 года. Предоставлена субсидия из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка за отчетный период на сумму
2 669 059 рублей. Количество выходов членов казачьего общества по участию в охране общественного порядка на территории города составило 264 выхода.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города

20 декабря 2021 года заключение муниципальных контрактов на оказании услуг по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города

В декабре 2021 году установлено видеонаблюдение (1 камера) на территории единого специально отведенного или приспособленного для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места на территории города, а именно в районе ул. Шевченко, 34, на сумму 134 980 руб.

29 декабря 2021 году муниципальным казенным учреждением «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» представлена отчетная документация об оказании услуг по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска».

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города

15 марта 2021 года и 21 марта 2021 года заключены два муниципальных контракта на оказание услуг по изготовлению видеороликов антитеррористического содержания на общую сумму 52 631,58 рублей. Изготовлено 2 видеоролика, которые направлены в образовательные организации города для демонстрации их учащимся, также размещены на официальном сайте администрации города Невинномысска.

14 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению 819 шт. сувенирной продукции на сумму 28 500 рублей;

21 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 24 131,58 рублей (памяток - 500 шт.).

В октябре 2021 года проведен 1 конкурс рисунков «Нет терроризму!», на сумму
29 910 рублей приобретены призы (от 27.10.2021 № 127 заключен муниципальный контракт на поставку товара у ООО «АйТиТрейд»). Конкурс проведен по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 9-11 классов общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования города. В каждой номинации предусмотрено первое, второе и третье места.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города

29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 200 дружинников, на общую сумму 29 990 рублей. Оплата состоялась 02 апреля 2021 г.

В связи с возникшей экономией денежных средств, в июне 2021 года заключен договор на оказание услуг по изготовлению 50 шт. нарукавных повязок для членов народных дружин города на сумму 5 000 рублей.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция)

В октябре 2021 года проведен 1 конкурс рисунков «Дети Невинномысска против наркотиков», на сумму 29 910 рублей приобретены призы (от 25.10.2021 № 126 заключен муниципальный контракт на поставку товара у ООО «АйТиТрейд»). Конкурс проведен по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 9-11 классов общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования города. В каждой номинации предусмотрено первое, второе и третье места.

Результаты приведены в таблице 13.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания\*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| предус-мотрено программой  | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профи-лактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) -  | - | - | - | 4 368,94 | 4 368,94 | 3 044, 1 |
| 1.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | бюджет города всего, в том числе: | - | - | - | - | 4 268,94 | 4 268,94 | 2 944,1 |
| 1.3.1 | отделу общественной безопасности администрации города | - |  |  |  | 4 133,94 | 4 133,94 | 2 809,12 |
| 1.3.1 | муниципальному казенному учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | - | - | - | - | 135,00 | 135,00 | 134,98 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | - | - | - | - | 4 033,68 | 4 033,68 | 2 709,04 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности  | июль, ноябрь | ноябрь | число участников научно-практической конференции «Кавказский диалог»2021 г. – 1175 чел.;количество изготовленных баннеров 2021 г. – 3 шт. | 40,00 | 40,00 | 39,98 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | начальник отдела общественной безопасности  | ноябрь | ноябрь | число участников научно-практической конференции - 1175 чел. | 30,00 | 30,00 | 29,98 |
| 2.1.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 заключение договора на издание методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма:17.11.2021 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма № 134. Мероприятие исполнено в срок. |
| 2.1.1.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: представление акта об оказании услуг по изготовлению методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города:Изготовлены методические материалы в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма в количестве 545 экземпляров.Акт об оказании услуг по изготовлению методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма предоставлен в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города. Мероприятие исполнено в срок. |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | начальник отдела общественной безопасности  | июль | ноябрь | количество изготовленных баннеров 2021 г. – 3 шт. | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.2.1 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города: 10.11.2021 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению социальных баннеров.Акт оказания услуг по изготовлению баннеров предоставлен в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города. Мероприятие исполнено не в срок, указанного в план-графике к программе. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | начальник отдела общественной безопасности  | апрель - декабрь | апрель - декабрь | количество выходов членов казачьего общества по участию в охране общественного порядка на территории города: 2021 г. – 264 | 3 993,68 | 3 993,68 | 2 669,06 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка12.04.2021 заключено соглашения № 41 о предоставлении субсидии из бюджета города Невинномысска Невинномысскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества на организацию деятельности членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества по участию в охране общественного порядка. |
| 2.2.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: предоставление в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города отчетной документации подтверждающих факт понесенных расходов для перечисления субсидии:Участие членов городского казачьего общества в охране общественного порядка на территории города осуществляется с 12 апреля 2021 года. В соответствии с положением казачье общество предоставляет в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города ежемесячно отчетную документацию подтверждающую факт понесенных расходов для перечисления субсидии. |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | - | - | - | - | 335,26 | 335,26 | 335,06 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | муниципальное казенное учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | декабрь | декабрь | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города:2021 г. – 1 шт. | 135,00 | 135,00 | 134,98 |
| 3.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: заключение муниципального контракта на оказании услуги по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города:20 декабря 2021 года заключение муниципальных контрактов на оказании услуг по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города |
| 3.1.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города:В декабре 2021 году установлено видеонаблюдение (1 камера) на территории единого специально отведенного или приспособленного для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места на территории города, а именно в районе ул. Шевченко, 34, на сумму 134 980 руб. |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление отчетной документации об оказании услуги по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска» по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения: 29 декабря 2021 году представлена отчетная документация об оказании услуг  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудио-визуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.)) | начальник отдела общественной безопасности  | март, май, октябрь,ноябрь | март, май, октябрь,ноябрь | количество аудио-визуальных произведений:2021 г. – 2 шт.количество творческих конкурсов: 2021 г. – 1 шт.;количество сувенирной продукции: 2021 г. – 819 шт.;количество памяток: 2021 г. – 500 шт. | 135,26 | 135,26 | 135,17 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.))15 марта 2021 года и 21 марта 2021 года заключены два муниципальных контракта на оказание услуг по изготовлению видеороликов антитеррористического содержания на общую сумму 52 631,58 рублей;14 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 28 500 рублей;21 мая 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 24 131,58 рублей.В октябре 2021 года проведен конкурс рисунков «Нет терроризму!», на сумму 29 910 рублей приобретены призы (от 27.10.2021 № 127 заключен муниципальный контракт на поставку товара у ООО «АйТиТрейд»). Конкурс проведен по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 9-11 классов общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования города. В каждой номинации предусмотрено первое, второе и третье места. |
| 3.2.2 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: отчетная документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.)) ООБ представил. Оплата состоялась в июне 2020 г.В июле 2020 г. предоставлена документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, деньги перечислены и оплачено в срок. В декабре 2020 г. предоставлена документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, деньги перечислены и оплачено в срок. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельно-сти народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности  | март | март | застраховано 200 человек | 35,00 | 35,00 | 34, 99 |
| 3.3.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города:29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 200 дружинников, на общую сумму 29 998 рублей. Оплата состоялась 02 апреля 2021 г. В связи с возникшей экономией денежных средств, в июне 2021 года заключен договор на оказание услуг по изготовлению 50 шт. нарукавных повязок для членов народных дружин города на сумму 5 000 рублей. |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | начальник отдела общественной безопасности | октябрь | октябрь | проведен 1 творческий конкурс | 30,00 | 30,00 | 29,91 |
| 3.4.1. | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция)В октябре 2021 года проведен конкурс рисунков «Дети Невинномысска против наркотиков», на сумму 29 910 рублей приобретены призы (от 25.10.2021 № 126 заключен муниципальный контракт на поставку товара у ООО «АйТиТрейд»). Конкурс проведен по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 9-11 классов общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования города. В каждой номинации предусмотрено первое, второе и третье места. |
| 3.4.2. | Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: представление отчетной документации в административно - хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция)Отчетная документация предоставлена в административно - хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города в срок. |

Таблица 10

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города на реализацию программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчётный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма, | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчёт-ного года | сводная бюджетная роспись на конец отчётного периода\* | кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | 06 |  0 |  00 | 0000  | отдел общественной безопасности администрации города | 4 268,94 | 4 268,94 | 2 944,09 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске"  | 06 | 1 |  00 |  0000 | отдел общественной безопасности администрации города | 4 033,68 | 4 033,68 | 2 709,04 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно -методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270 | отдел общественной безопасности администрации города | 40,00 | 40,00 | 39,98 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | 06 | 1 | 04 | 60030 | отдел общественной безопасности администрации города | 3 993,68 | 3 993,68 | 2 669,06 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»  | 06 | 2 | 00  |  0000 | отдел общественной безопасности администрации города | 235,26 | 235,26 | 235,05 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | 06 | 2 | 01 | 20600 | муниципальное казенное учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 135,00 | 135,00 | 134,98 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города | 06 | 2 | 02 | 00000 | отдел общественной безопасности администрации города  | 35,26 | 35,26 | 35,17 |
| 06 | 2 | 02 | S7730 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 06 | 2 | 02 | 20700 | 30,0 | 30,0 | 29,91 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 | отдел общественной безопасности администрации города | 35,00 | 35,00 | 34,99 |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: проведение информа-ционно-пропагандист-ских мероприятий, направленных на про-филактику наркомании на территории города | 06 | 2 | 03 |  20400 | отдел общественной безопасности администрации города | 30,00 | 30,00 | 29,91 |

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | Предус-мотрено програм-мой | Сводная бюджетная роспись на конец отчётного периода | Кассовое исполне-ние бюдже-тов | Факти-ческие расходы (для внебюд-жетных источ-ников) |
| 1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске" | всего | 4 368,94 | 4 368,94 | 3 044,1 | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| отделу общественной безопасности администрации города Невинномысска  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 4 268,94 | 4 268,94 | 2 944,1 | - |
| отделу общественной безопасности администрации города | 4 133,94 | 4 133,94 | 2 809,12 | - |
| муниципальному казенному учреждению «Управление по чрезвы-чайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 135,00 | 135,00 | 134,98 | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | всего | 4 033,68 | 4 033,68 | 2 709,04 |  |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - |  |
| средства бюджета города | 4 033,68 | 4 033,68 | 2 709,04 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | всего | 40,00 | 40,00 | 39,98 |   |
| средства бюджета города | 40,00 | 40,00 | 39,98 |   |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | всего | 3 993,68 | 3 993,68 | 2 669,06 |   |
| средства бюджета города | 3 993,68 | 3 993,68 | 2 669,06 |   |
| 3 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»  | всего | 335,26 | 335,26 | 335,06 |   |
| средства бюджета Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
| средства бюджета города | 235,26 | 235,26 | 235,05 |   |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | всего | 135,00 | 135,00 | 134,98 |   |
| средства бюджета города | 135,00 | 135,00 | 134,98 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | всего | 135,26 | 135,26 | 135,17 |   |
| средства бюджета Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
| средства бюджета города | 35,26 | 35,26 | 35,17 |   |
| 3.3 | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | всего | 35,00 | 35,00 | 34,99 |   |
| средства бюджета города | 35,00 | 35,00 | 34,99 |   |
| 3.4 | Основное мероприятие 4: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города | всего | 30,00 | 30,00 | 29,91 |  |
| средства бюджета города | 30,00 | 30,00 | 29,91 |  |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске" |
| 2. | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города (организация и проведение круглых столов, семинаров, научно-практических конференций) |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 68 | 70,5 | 70,7 | результаты социологического опроса |
| 2.2. | Индикатор 2 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 6,1 | 10,8 | 10,7 | результаты социологического опроса |
| 3. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 3.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1: доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан, на конец года | процент | 87 | 92,5 | 92,7 | результаты социологического опроса |
| 4. | Цель 2 программы: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
| 4.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы: доля территории города, охваченной патрулированием с участием членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, на конец года | процентов | - | 100 | 100 | данные Невинномысского городского казачьего общества  |
| 5. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»  |
| 5.1 | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение участия членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города |
| 5.1.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 1: количество выходов совместных с сотрудниками полиции по охране общественного порядка на территории города членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | единиц | - | 72 | 84 | данные Невинномысского городского казачьего общества  |
| 6. | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 6.1. | Индикатор 1 достижения цели 3 программы: доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений | процент | 0 | 0 | 0 | данные Управления федеральной службы безопасности России в городе Невинномысске |
|  | Индикатор 2 достижения цели 3 программы: объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках недопущения | рубль | 2,84 | 19 | 19 | данные отдела общественной безопасности |
| 7. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»  |
| 7.1. | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 7.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 2: степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, на конец года | процент | 66,6 | 77,7 | 77,7 | данные отдела общественной безопасности |
|  | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы 2: степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма, на конец года | процент | 100 | 100 | 100 | данные отдела общественной безопасности |
| 8. | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 8.1. | Индикатор 1 достижения цели 4 программы: удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений на конец года | процент | 32,6 | 49,5 | 33,8 | на основании анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску |
| 9. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 9.1 | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 9.1.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 2:число членов народных дружин города, на конец года | человек | 160 | 165 | 200 | данные командиров народных дружин города |
| 9.1.2. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы 2: число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения, на конец года | человек | 517 | 519 | 813 | информация Невинномысского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 9.1.3. | Показатель 3 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений, на конец года | единиц | 734 | 748 | 774 | на основании анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реалии-зации | запланирован-ные | достигнутые |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | отдел общественной безопасности администрации города (далее – отдел общественной безопасности) | июль,ноябрь | июль,ноябрь | ноябрь | ноябрь | число участников научно-практической конференции «Кавказский диалог», по годам:2021 г. – 200 чел.количество изготовленных баннеров по годам:2021 г. – 2 шт. | число участников научно-практической конференции «Кавказский диалог», по годам:2021 г. – 1175 чел.количество изготовленных баннеров по годам:2021 г. – 3 шт. | - |
| 1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | отдел общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | число участников научно-практической конференции «Кавказский диалог», по годам:2021 г. – 200 чел. | число участников научно-практической конференции «Кавказский диалог», по годам:2021 г. – 1175 чел. | - |
| 1.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | отдел общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | количество изготовленных баннеров по годам:2021 г. – 2 шт. | количество изготовленных баннеров по годам:2021 г. – 3 шт. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города  | начальник отдела общественной безопасности | апрель - декабрь | апрель - декабрь | апрель - декабрь | апрель - декабрь | количество выходов членов казачьего общества по участию в охране общественного порядка на территории города, в год: 2021 г. – 262 | количество выходов членов казачьего общества по участию в охране общественного порядка на территории города, в год: 2021 г. – 264 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города  | начальник отдела общественной безопасности | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, 2021 г. – 1 шт. | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, 2021 г. – 1 шт. | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудио-визуальных произве-дений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация прове-дения творческих конкурсов по созданию произве-дений (видеороликов, рисунков и др.)) | начальник отдела общественной безопасности | март, май, октябрь, ноябрь | март, май, октябрь, ноябрь | март, май, октябрь, ноябрь | март, май, октябрь, ноябрь | количество аудиовизуальных произведений:2021 г. – 2 шт.;количество творческих конкурсов:2021 г. – 1 шт.;количество сувенирной продукции:2021 г. – 819 шт.количество памяток:2021 г. – 500 шт. | количество аудиовизуальных произведений:2021 г. – 2 шт.;количество творческих конкурсов:2021 г. – 1 шт.;количество сувенирной продукции:2021 г. – 819 шт.количество памяток:2021 г. – 500 шт. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | март | март | март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2021 г. – 160 чел. | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2021 г. – 200 чел. |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города (организация творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | начальник отдела общественной безопасности | октябрь, ноябрь | октябрь, ноябрь | октябрь, ноябрь | октябрь, ноябрь | количество творческих конкурсов, по годам:2021 г. – 1 шт. | количество творческих конкурсов, по годам:2021 г. – 1 шт. | - |

Таблица 15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

мер регулирования в сфере реализации программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры | Показательприменения меры | Финансовая оценкарезультата в отчётном году(тыс. рублей) | Финансовая оценка результатав плановом периоде (тыс. рублей) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| план | факт | 2016 | 2017 | 2018 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Правовое регулирование | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник отдела общественной безопасности

администрации города Невинномысска

А.Ю. Шеховцов