##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города Невинномысска за отчетный период 01 января 2019 г. – 01 октября 2019 г.

##### ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Сводная информация	2

2.	Информация в разрезе муниципальных программ	2

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»	2

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»	15

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»	26

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»	32

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»	39

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»	64

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»	69

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»	73

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»	77

# Сводная информация

В 2019 году реализуется 9 муниципальных программ города Невинномысска (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы.

Всего на реализацию программ в 2019 году выделено                     4253765,32 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 3396470,94 тыс. рублей;

бюджет города – 802645,69 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 54648,69 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 2755536,65 тыс. рублей, что составляет 64,78 % выделенных средств, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 2178182,66 тыс. рублей (64,13 %);

бюджет города – 534294,70 тыс. рублей (66,57 %);

внебюджетные источники – 43059,29 (78,79 %).

# Информация в разрезе муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563,                                      от 14 февраля 2018 г. № 160, от 27 апреля 2018 г. № 539, от 27 августа 2018 г. № 1185, от 29 декабря 2018 г. № 1980, от 22 мая 2019 г. № 724,                                   от 19 сентября 2019 г. № 1695). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1113826,46 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 642686,54 тыс. рублей;

бюджет города – 471139,92 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 765169,50 тыс. рублей, что составляет 68,70 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 438663,94 тыс. рублей (68,25 %);

бюджет города – 326505,56 тыс. рублей (69,30 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 9 месяцев текущего года выполнялись все 19 запланированных мероприятий (1 начато раньше срока). Из 51 контрольного события состоялось 45.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1113826,46 | 1113826,46 | 765169,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 642686,54 | 642686,54 | 438663,94 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 471139,92 | 471139,92 | 326505,56 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 530248,19 | 530248,19 | 354044,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 306581,02 | 306581,02 | 147968,09 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 221693,47 | 221693,47 | 109015,77 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6377/ 30.01.2019, 30.04.2019, 30.09.2019 | 246919,19 | 246919,19 | 182109,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 246919,19 | 246919,19 | 182109,60 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6377/ 30.01.2019, 30.04.2019, 30.09.2019 | 246919,19 | 246919,19 | 182109,60 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6377 детей. Отчеты сформированы и направлены. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4145 детейполучают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2019, 30.04.2019, 30.09.2019 | 21998,14 | 21998,14 | 14702,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 21998,14 | 21998,14 | 14702,17 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4145 детейполучают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2019, 30.04.2019, 30.09.2019 | 21998,14 | 21998,14 | 14702,17 |
|  | Родители 4145 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6299 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2019, 30.04.2019, 30.09.2019 | 206328,37 | 206 328,37 | 143471,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 206328,37 | 206328,37 | 143471,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6299 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2019, 30.04.2019, 30.09.2019 | 206328,37 | 206328,37 | 143471,79 |
|  | 6299 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. Отчеты о выполнении муниципального задания сформированы, утверждены, размещены МДОО на сайте bas.gov. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | июнь-сентябрь | заменены оконные блоки в 7 учреждениях. 30.09.2019 | 7256,15 | 7256,15 | 7256,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6675,66 | 6675,66 | 6675,66 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 580,49 | 580,49 | 580,49 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль-декабрь | июнь-сентябрь | заменены оконные блоки в 7 учреждениях. 30.09.2019 | 7256,15 | 7256,15 | 7256,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6675,66 | 6675,66 | 6675,66 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 580,49 | 580,49 | 580,49 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | апрель-выполнение продолжается | в 6 учреждениях установлены беседки, в 4 учреждениях отремонтированы кровли. Ремонт кровель продолжается/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 9095,36 | 9095,36 | 6344,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9095,36 | 9095,36 | 6344,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | апрель-декабрь | апрель-выполнение продолжается | в 6 учреждениях установлены беседки, в 4 учреждениях отремонтированы кровли. Ремонт кровель продолжается/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 9095,36 | 9095,36 | 6344,58 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в ДОУ всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49, установлен пожарный люк в МБДОУ № 14/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Противопожарные мероприятия в МДОО |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49, установлен пожарный люк в МБДОУ № 14/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: капитальный ремонт зданий МДОО всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | начаты работы по капитальному ремонту МКДОУ № 9/ 30.09.2019 | 38495,63 | 38495,63 | 5,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30988,03 | 30988,03 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7507,60 | 7507,60 | 5,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций |  | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | начаты работы по капитальному ремонту МКДОУ № 9/ 30.09.2019 | 38256,83 | 38256,83 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30988,03 | 30988,03 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7268,80 | 7268,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 543764,71 | 543764,71 | 381852,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 336105,52 | 336105,52 | 235176,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 207659,19 | 207659,19 | 146675,49 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12371 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 415013,76 | 415013,76 | 296512,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 307414,08 | 307414,08 | 223567,63 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 107599,68 | 107599,68 | 72944,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12371 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 307414,08 | 307414,08 | 223567,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 307414,08 | 307414,08 | 223567,63 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 107599,68 | 107599,68 | 72944,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 107599,68 | 107599,68 | 72944,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 12371 человек. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3413 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 61505,02 | 61505,02 | 44862,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 61505,02 | 61505,02 | 44862,43 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3413 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 61505,02 | 61505,02 | 44862,43 |
|  | Численность обучающихся -3413 человек. Количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | отдыхом охвачено 3947 человек, трудоустроено 468 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 10800,09 | 10800,09 | 10284,03 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10800,09 | 10800,09 | 10284,03 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | отдыхом охвачено 3947 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 9852,25 | 9852,25 | 9336,19 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 468 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.06.2019 | 947,84 | 947,84 | 947,84 |
|  | Организован отдых для 3947 человек. Трудом были заняты 468 учащихся. Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проведены работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 1/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 8734,79 | 8734,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7014,35 | 7014,35 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1720,44 | 1720,44 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - сентябрь | выполнены работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 1/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 8734,79 | 8734,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7014,35 | 7014,35 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1720,44 | 1720,44 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - сентябрь | выполнены работы по ремонту, установлению автоматической пожарной сигнализации в 4-х образовательных организациях/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1061,00 | 1061,00 | 1030,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1061,00 | 1061,00 | 1030,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - сентябрь | выполнены работы по ремонту, установлению автоматической пожарной сигнализации в 4-х образовательных организациях/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1061,00 | 1061,00 | 1030,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1061,00 | 1061,00 | 1030,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены работы в 4 учреждениях. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы в 9 учреждениях/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 14752,69 | 14752,69 | 13161,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14752,69 | 14752,69 | 13161,44 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы в 9 учреждениях/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 14752,69 | 14752,69 | 13161,44 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.8. | Основное мероприятие 9: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 (далее - МБОУ СОШ) всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - сентябрь | работы завершены/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019, 30.09.2019 | 7805,95 | 7805,95 | 7728,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 4931,79 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2805,95 | 2805,95 | 2796,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - сентябрь | работы завершены/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019, 30.09.2019 | 7805,95 | 7805,95 | 7728,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 4931,79 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2805,95 | 2805,95 | 2796,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.9. | Основное мероприятие 11: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 15 всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - сентябрь | работы завершены/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019, 30.09.2019 | 7987,04 | 7987,04 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2987,04 | 2987,04 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - сентябрь | работы завершены/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019, 30.09.2019 | 7987,04 | 7987,04 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2987,04 | 2987,04 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.10. | Основное мероприятие 12: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 16 всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - сентябрь | работы завершены/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019, 30.09.2019 | 7801,25 | 7801,25 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2801,25 | 2801,25 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - сентябрь | работы завершены/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019, 30.09.2019 | 7801,25 | 7801,25 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2801,25 | 2801,25 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.11. | Основное мероприятие 13: благоустройство территорий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | март-декабрь | март-сентябрь | проведены работы в 2 учреждениях/ в 1 и 2 кварталах контрольные события не состоялись, 30.09.2019 | 8303,12 | 8303,12 | 8273,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6677,09 | 6677,09 | 6677,09 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1626,03 | 1626,03 | 1596,13 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Проведение работ по благоустройство территорий общеобразовательных организаций (не предусмотрено в программе) |  | март-декабрь | март-сентябрь | проведены работы в 2 учреждениях/ в 1 и 2 кварталах контрольные события не состоялись, 30.09.2019 | 8303,12 | 8303,12 | 8273,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6677,09 | 6677,09 | 6677,09 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1626,03 | 1626,03 | 1596,13 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 39813,56 | 39813,56 | 29273,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 39813,56 | 39813,56 | 29273,10 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 117,42 | 117,42 | 46,95 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 9425,75 | 9425,75 | 6430,62 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 21630,26 | 21630,26 | 16353,08 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций |  |  |  |  | 8640,13 | 8640,13 | 6442,45 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6377 детей. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 4145 детей получают компенсацию части родительской платы. 6299 детей (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Проведены работы по замене оконных блоков в 7 учреждениях дошкольного образования. В полном объеме установлены беседки в 6 организациях, проведен ремонт кровель в 4 организациях. Выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49. В МБДОУ № 14 установлен пожарный люк, в МБДОУ № 24 изготовлена ПСД на устройство пожарных выходов.

Начаты работы по проведению капитального ремонта здания                      МКДОУ № 9 «Одуванчик».

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          12371 учащийся, в том числе 79 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 7 учреждений дополнительного образования, охвачено 3413 детей. Проведена летняя оздоровительная кампания для 3947 детей. Была организована работа по трудоустройству и занятости 468 учащихся.

Выполнены работы по ремонту, установке системы оповещения о пожаре в МБОУ СОШ № 18, МБОУ гимназии № 10, МБУ «ДДТ»,                         МБУ «ЦДНиТТ». Выполнены работы по обследованию здания МБУ «ЦДНиТТ». Приобретены мясорубки в МБОУ СОШ №№ 5,18. Отремонтировано половое покрытие кабинета МБОУ СОШ № 2. Выполнены ремонтные работы козырька входного узла МБОУ СОШ № 15. Отремонтирована кровля МБОУ СОШ № 14, произведен частичный ремонт системы теплоснабжения МБОУ СОШ № 20. Продолжаются работы по ремонту кровли МБОУ СОШ № 16.

Завершено устройство спортивных площадок в МБОУ СОШ № 1, 15 и 16. Окончено благоустройство территорий МБОУ СОШ № 8 и 18.

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,                        от 15 ноября 2017 г. № 2561, от 15 октября 2018 г. № 1522,                                      от 29 декабря 2018 г. № 1991, от 10 октября 2019 г. № 1880).

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 580909,37 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 580400,82 тыс. рублей;

бюджет города – 508,55 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 452567,98 тыс. рублей, что составляет 77,91 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)  – 452123,65 тыс. рублей (77,90 %);

бюджет города – 444,33 тыс. рублей (87,37 %).

Прогноз освоения до конца года - 99,67 %.

В течение 9 месяцев текущего года выполнялись все 26 запланированных мероприятий (1 начато с опозданием, 1 не отражено в Детальном плане-графике). Из 68 контрольных событий состоялось 66.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, идентичности состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике, показателей, объемов финансирования программы.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 579758,96 | 580909,37 | 452567,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 579650,41 | 580400,82 | 452123,65 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 108,55 | 508,55 | 444,33 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 530400,70 | 531151,11 | 418144,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 530400,70 | 531151,11 | 418144,48 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 42931 получателю/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 495353,80 | 496104,21 | 390344,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 495353,80 | 496104,21 | 390344,48 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 82 заявителям/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 268,08 | 467,61 | 467,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 268,08 | 467,61 | 467,61 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6267 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 112799,53 | 112799,53 | 90563,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 112799,53 | 112799,53 | 90563,31 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 254 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 4715,98 | 4715,98 | 3678,88 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4715,98 | 4715,98 | 3678,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 76,66 | 76,66 | 44,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 76,66 | 76,66 | 44,96 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 162,90 | 162,90 | 128,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 162,90 | 162,90 | 128,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 554 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 2406,81 | 2406,81 | 2049,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2406,81 | 2406,81 | 2049,91 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | июнь | выплачено 74 студентам/ 28.06.2019 | 88,04 | 97,82 | 97,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 88,04 | 97,82 | 97,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5652 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 103094,50 | 103094,50 | 82702,75 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 103094,50 | 103094,50 | 82702,75 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | апрель - выполнение продолжается | выплачено 4 гражданам/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 6,60 | 8,77 | 8,77 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6,60 | 8,77 | 8,77 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 11990 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 88373,40 | 88373,40 | 73730,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 88373,40 | 88373,40 | 73730,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 5706детей 3129 семьям/ 29.03.2019. 28.06.2019, 30.09.2019 | 30819,26 | 30819,26 | 21349,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30819,26 | 30819,26 | 21349,79 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3310 детей 1017 семьям/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 12942,45 | 12942,45 | 10077,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 12942,45 | 12942,45 | 10077,76 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | средства предусмотрены на оплату услуг кредитных организаций за зачисление пособий на счета граждан. Однако, действующим договором с ПАО Сбербанк оплата услуг не предусмотрена, поэтому денежные средства не востребованы | 341,11 | 341,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 341,11 | 341,11 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 1009 детей 828 получателям / 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 51137,90 | 51137,90 | 32379,03 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 51137,90 | 51137,90 | 32379,03 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1680 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 31166,30 | 31166,30 | 20686,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31166,30 | 31166,30 | 20686,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 471 получателю/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 6665,67 | 6679,81 | 6721,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6665,67 | 6679,81 | 6721,70 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | июнь | Выплаты на 1319 детей 715 семьям/ 28.06.2019 | 1422,66 | 1493,55 | 1491,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1422,66 | 1493,55 | 1491,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2015 получателям/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 3380,97 | 3380,97 | 2951,53 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3380,97 | 3380,97 | 2951,53 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | апрель-декабрь | апрель-выполнение продолжается | выплаты 18 многодетным семьям/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 4779,00 | 4779,00 | 176,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4779,00 | 4779,00 | 176,66 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.20. | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | май-июль | май - выполнение продолжается | выплаты 8158 гражданам/ 28.06.2019 | 40706,00 | 41041,82 | 41038,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 40706,00 | 41041,82 | 41038,31 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 42931 получателю. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 458 получателям и 2 многодетным семьям/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 35046,90 | 35046,90 | 27800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 35046,90 | 35046,90 | 27800,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 458 получателям/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 34896,90 | 34896,90 | 27700,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34896,90 | 34896,90 | 27700,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | май-декабрь | май-выполнение продолжается | выплаты 2 многодетным семьям/ 28.06.2019, во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Платежные документы сформированы. |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 20829,47 | 20829,47 | 14399,09 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20829,47 | 20829,47 | 14399,09 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 325детей/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 20259,47 | 19929,47 | 13499,09 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 159 детей/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 10512,59 | 10512,59 | 6714,84 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 42 детей/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 8771,50 | 8771,50 | 6210,49 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 124 ребенка/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 975,38 | 975,38 | 573,76 |
|  | Обеспечено 325 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 6 усыновителям/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 570,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 6 усыновителям/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 570,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | Выплачено 6 усыновителям. Платежные документы сформированы. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 28528,70 | 28928,79 | 20024,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 19580,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 108,55 | 508,55 | 444,33 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 108,55 | 508,55 | 444,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 108,55 | 508,55 | 444,33 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 19580,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 19580,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

В течение 9 месяцев 2019 года обеспечены государственными мерами социальной поддержки 42931 человек, в том числе:

82 заявителя получили социальное пособие на погребение – услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

6267 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

254 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17-ти гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

554 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

74 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5652 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

4 гражданам выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями;

11990 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 5706 детей выплачивалось пособие на ребенка (3129 семей);

на 3310 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 1017 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

на 1009 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий  физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (159 – единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за 850 детьми до 1,5 лет 828 получателям);

1680 семьям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

471 гражданину осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

на 1319 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществлена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (715 семей);

2015 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

18 многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года по                     31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили новые денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога; в размере 30% среднего размера родительской платы  за детский сад;

осуществлена ежегодная выплата 8158 гражданам, имеющим статус «дети войны», продолжается прием граждан, для получения удостоверений и назначения выплаты.

Осуществлялась реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей, в рамках которого:

458 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. С января 2019 года внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей выделено в отдельные федеральный и региональный проекты, реализуемые в рамках национального проекта «Демография», и теперь эта выплата осуществляется в рамках реализации на территории города мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края»;

2 многодетным малоимущим семьям произведена единовременная выплата, согласно заключенным социальным контрактам, на разведение личного подсобного хозяйства.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производились:

выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 159 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 42 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (124 детям).

выплата единовременного пособия 6 усыновителям.

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление                 от 21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562,                  от 29 августа 2018 г. № 1214, от 29 декабря 2018 г. № 1981, от 20 сентября 2019 г. № 1698). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 47271,46 тыс. рублей бюджета города.

За 9 месяцев текущего года освоено 33253,69 тыс. рублей, что составляет 70,35 %. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев текущего года выполнялись все 7 запланированных мероприятий. Из 19 запланированных контрольных событий состоялось 12.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования показателей, результатов контрольных событий программы. По итогам мониторинга ответственному исполнителю следует продолжить работу по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 46865,65 | 47271,46 | 33253,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 46865,65 | 47271,46 | 33253,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1344,69 | 1333,23 | 895,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1344,69 | 1333,23 | 895,78 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 25 мероприятий, приняло участие 1400 человек/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось, 30.09.2019 | 781,68 | 770,22 | 586,39 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 25 мероприятий, приняло участие 1400 человек/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось, 30.09.2019 | 781,68 | 770,22 | 586,39 |
|  | В 1 квартале проведено 13,33 % мероприятий вместо 35%. В 1 полугодии проведено 53,33 % мероприятий вместо 60 %. За 9 месяцев проведено 83,33 % мероприятий (план – 80 %). |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 14 соревнованиях краевого и всероссийского уровней, занято 56 призовых мест/ 29.03.2019, 28.06.2019, в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 563,01 | 563,01 | 309,39 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 14 соревнованиях краевого и всероссийского уровней, занято 56 призовых мест/ 29.03.2019, 28.06.2019, в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 563,01 | 563,01 | 309,39 |
|  | За 9 месяцев занято 56 призовых мест вместо 64. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 1378,32 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 1378,32 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | в 5 учреждениях проведены мини-фестиваля «Студенческая весна, гала-концерт/ 29.03.2019, 30.04.2019 | 943,00 | 938,11 | 938,11 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | в 5 учреждениях проведены мини-фестиваля «Студенческая весна, гала-концерт/ 29.03.2019, 30.04.2019 | 943,00 | 938,11 | 938,11 |
|  | В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования, гала-концерт с участием 10000 человек. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 2200 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 426,32 | 426,32 | 245,32 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 2200 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 426,32 | 426,32 | 245,32 |
|  | В соответствии с планом проведено 3 мероприятия. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 14 выездов с участием 8823 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019, | 210,00 | 214,89 | 194,89 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 12 выездов с участием 910 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 210,00 | 214,89 | 194,89 |
|  | Проведено 70 % мероприятий (план на 9 месяцев – 75 %). |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 401,30 | 412,76 | 386,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 401,30 | 412,76 | 386,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 6 мероприятий с участием 3,5 тыс. человек/ 29.03.2019, во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 97,18 | 108,64 | 82,39 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 6 мероприятий с участием 3,5 тыс. человек/ 29.03.2019, во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 97,18 | 108,64 | 82,39 |
|  | Проведено 30 % мероприятий вместо 63 %. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 11 мероприятий/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось; 30.09.2019 | 304,12 | 304,12 | 304,12 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 11 мероприятий/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось; 30.09.2019 | 304,12 | 304,12 | 304,12 |
|  | В соответствии с планом проведено 80 % мероприятий. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 43540,34 | 43946,15 | 30593,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 43540,34 | 43946,15 | 30593,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 7985,37 | 8152,94 | 5326,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7985,37 | 8152,94 | 5326,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 35554,97 | 35793,21 | 25266,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35554,97 | 35793,21 | 25266,87 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 25 мероприятий: городские турниры, первенства, чемпионаты по баскетболу, волейболу, шахматам, хоккею, фигурному катанию, прыжкам на акробатической дорожке, плаванию, настольному теннису, футболу, дзюдо, многоборью, пляжному волейболу, легкоатлетические и экстремальные забеги, спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. В городских мероприятиях приняло участие более 14000 человек.

Спортсмены города принимали участие в 14 соревнованиях всероссийского и краевого уровней, завоевано 56 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования, в апреле проведен гала-концерт. Приняло участие более 10000 человек. В августе проведен артфестиваль «Слияние».

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города «День мужества» для допризывной молодежи; «Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент); «Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи. Приняло участие 2200 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи принималось участие в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях, проведена городская школа актива лидеров молодежных общественных объединений.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди всех групп населения города.

В мероприятиях приняло участие 3,5 тысячи человек.

Проведение 3 мероприятий, запланированных на летний период: испытания «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди всех групп населения города перенесены на октябрь 2019 г.

В рамках культурно-досуговых и зрелищных мероприятий в городе, посвященных знаменательным датам, проведено 3 мероприятия:

изготовление открыток и приобретение подарков для поздравления ветеранов ВОВ в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы;

приобретение подарочных рюкзаков и наборов канцелярских принадлежностей к мероприятию, посвященному Дню Знаний;

приобретение подарков для мероприятий, посвященных Дню инвалида.

Также были проведены 8 мероприятий без использования бюджетных средств:

городской конкурс «Парад колясок 2019»;

физкультурно-экологическая акция Плоггинг-забег;

конкурс-соревнование «Автоледи-2019»;

молодежная городская акция «С любовью к России»;

акция « Мы – граждане России»;

мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

VII городские соревнования по чирлидингу;

экстремальный забег.

Участие приняли более 10000 человек.

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»                      (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями                                             от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560, от 31 мая 2018 г.              № 672, от 26 декабря 2018 г. № 1958, от 14 мая 2019 г. № 677). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 122871,69 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 33693,40 тыс. рублей;

бюджет города – 89178,29 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 66313,22 тыс. рублей, что составляет 53,97 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 5636,88 тыс. рублей (16,73 %);

бюджет города – 60676,34 тыс. рублей (68,04 %).

Прогноз освоения выделенных средств до конца 2019 года – 98,80 %.

Все 15 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато раньше срока, 1 начато с опозданием, 2 не предусмотрены в Детальном плане-графике). Из 18 запланированных контрольных событий состоялись 16.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо провести работу по идентификации состава мероприятий программы и Детального плана – графика, по уточнению контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 121879,52 | 122871,69 | 66313,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34459,42 | 33693,40 | 5636,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 87420,10 | 89178,29 | 60676,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  |  | 29838,50 | 29838,50 | 20584,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29838,50 | 29838,50 | 20584,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: выполнение дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 29838,50 | 29838,50 | 20584,35 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников составляет 90 человек | 29017,26 | 29017,26 | 20045,56 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | 474,68 | 474,68 | 370,81 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 2 учреждений | 346,56 | 346,56 | 167,98 |
|  | Осуществлено выполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1082 человека. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 90 человек |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 132 концерта в 2 учреждениях/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 117 концертов в 2 учреждениях/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В соответствии с планом организовано и проведено 132 отчетных концерта в 2 школах. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 68150,18 | 68907,54 | 27911,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34250,05 | 33484,03 | 5427,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 33900,13 | 35423,51 | 22484,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений/ 29.03.2019, 30.04.2019, 30.07.2019 | 26804,95 | 26868,64 | 19671,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26804,95 | 26868,64 | 19671,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 66 человек | 21609,82 | 21609,82 | 15958,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21609,82 | 21609,82 | 15958,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 4637,27 | 4700,96 | 3289,77 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4637,27 | 4700,96 | 3289,77 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 557,86 | 557,86 | 423,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 557,86 | 557,86 | 423,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений составляет 66 человек. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 529 культурно-массовых мероприятий/ 09.01.2019, 30.04.2019, 30.07.2019 | 1315,00 | 2815,00 | 2502,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1315,00 | 2815,00 | 2502,45 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 529 культурно-массовых мероприятий/ 09.01.2019, 30.04.2019, 30.07.2019 | 1315,00 | 2815,00 | 2502,45 |
|  | Проведено 529 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 112848 человек. На 197 платных мероприятиях присутствовало 35021 человек, что составляет 29,75 % от численности населения города Невинномысска. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | август- декабрь | июнь-реализация продолжается | 14.06.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии, работы начаты 14 августа/ в 3 квартале контрольное событие не наступило | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» |  | август- декабрь | июнь-реализация продолжается | 14.06.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии, работы начаты 14 августа/ в 3 квартале контрольное событие не наступило | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не наступило. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: реализация мероприятий по проведению ремонта здания МБУК «КДЦ Родина» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | проведен текущий ремонт. Кап. ремонт продолжается. | 18977,60 | 18171,27 | 5738,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 14250,05 | 13484,03 | 5427,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4727,55 | 4687,24 | 310,66 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение ремонта здания МБУК «КДЦ «РОДИНА |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль-сентябрь | работы выполнены | 3977,55 | 3977,55 | 25,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3977,55 | 3977,55 | 25,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Региональный проект «Культурная среда» (проведение капитального ремонта здания МБУК «КДЦ РОДИНА» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | 06.06.2019 заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края на проведение капитального ремонта здания, проведен электронный аукцион на определение подрядчика, 08.07.2019 заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту | 15000,05 | 14193,72 | 5713,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 14250,05 | 13484,03 | 5427,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 750,00 | 709,69 | 285,66 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события не запланированы, так как мероприятия отсутствуют в Детальном плане-графике. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 18486,54 | 18571,35 | 13902,32 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18277,17 | 18361,98 | 13692,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 18067,80 | 18152,61 | 13483,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18067,80 | 18152,61 | 13483,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 43 человека | 15671,08 | 15671,08 | 11977,36 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 2091,84 | 2175,89 | 1269,98 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 304,88 | 304,88 | 236,24 |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 43 человека. Количество посещений библиотек составило 243770. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | апрель – декабрь | май-выполнение продолжается | приобретено 1232 единицы книжной продукции/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 418,74 | 418,74 | 418,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | апрель – декабрь | май-выполнение продолжается | приобретено 1232 единицы книжной продукции/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 418,74 | 418,74 | 418,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сформирован отчет о комплектовании книжного фонда. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 5404,30 | 5554,30 | 3914,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5404,30 | 5554,30 | 3914,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 5025,96 | 5025,96 | 3641,88 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 378,34 | 528,34 | 272,81 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются в 2 учреждениях дополнительного образования по 6 предпрофессиональным образовательным программам. В учреждениях дополнительного образования за прошедший период организовано и проведено 132 концерта.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусора предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: 76 годовщина освобождения города Невинномысска; «Январские встречи»; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; творческий марафон; неделя детской книги; XXVI городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»; вечер отдыха «Танцующий человек счастлив!» и другие. Всего проведено 529 мероприятий с общим числом участников – 112848 человек.

В МБУК «ГДК им. Горького» проведено оснащение сцены большого зала пожарной сигнализацией МБУК «ГДК им. Горького», аварийное освещение, установка пожарного люка.

Начаты работы по благоустройству парка «Шерстяник», срок окончания работ – 31.12.2019. Проведен ремонт сцены МБУК «КДЦ «Родина», ведется капитальный ремонт здания: готовность – 58%. Срок окончания работ – 01.11.2019.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Приобретены 1232 единицы книжной продукции. Численность работников библиотек составляет 43 человека. Количество посещений библиотек составило 243770.

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г.                      № 1140, от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564,                       от 30 марта 2018 г. № 387, от 30 августа 2018 г. № 1218,                                              от 20 сентября 2018 г. № 1365, от 29 декабря 2018 г. № 1990,                                от 15 апреля 2019 г. № 551, от 22 мая 2019 г. № 726, от 27 августа 2019 г.                   № 1469). Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 2216117,06 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 1978080,00 тыс. рублей;

бюджет города – 183663,37 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 54373,69 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 1331503,55 тыс. рублей, что составляет 60,08 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1181390,63 (59,72 %);

бюджет города – 107053,63 тыс. рублей (58,29 %);

внебюджетные источники – 43059,29 тыс. рублей (79,19 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

Из 70 запланированных мероприятий выполнялось 57 (2 начаты раньше срока, 12 из них не отражены в Детальном плане-графике). В Детальном плане-графике отражено 9 мероприятий, на которые в программе не предусмотрены средства (мероприятия не выполнялись). Выполнялось 1 мероприятие, запланированное на октябрь. Кроме запланированных мероприятий, предусмотрены средства на 9 мероприятий, не отраженных в программе и Детальном плане-графике (6 из них выполнялись). Из 140 запланированных контрольных событий состоялось 104, также состоялось контрольное событие, запланированное на 4 квартал.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению состава мероприятий, обеспечению идентичности состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике и срокам наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1642177,46 | 2161743,37 | 1331503,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1424104,39 | 1978 080,00 | 1181390,63 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 194880,47 | 183663,37 | 107053,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 23192,60 | 0,00 | 43059,29 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1416,49 | 810,49 | 214,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1416,49 | 810,49 | 214,38 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 25 договоров/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1382,28 | 776,28 | 214,38 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 13 договоров/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 171,92 | 171,92 | 122,38 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, разногласия по перечню адресов, подлежащих оплате / в 1, 2 и 3 кварталах контрольные события не состоялись | 88,99 | 88,99 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 75,60 | 75,60 | 42,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь капитального ремонта 24,51 тыс. кв. м., заключено 11 договоров/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1045,77 | 439,77 | 50,00 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 25 договоров. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольные события не состоялись | 34,21 | 34,21 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольные события не состоялись | 34,21 | 34,21 | 0,00 |
|  | Контрольные события не состоялись. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 26631,79 | 12059,92 | 8863,83 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 198,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12625,60 | 11246,33 | 6787,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 13192,60 | 0,00 | 1878,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 528,72 | 528,72 | 352,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 528,72 | 528,72 | 352,48 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 528,72 | 528,72 | 220,30 |
|  | Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | подготовка почвы - 2233,5 кв.м., стрижка живой изго роди 8710 кв.м., формирование крон кустарников- 141 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., валка деревьев-46 шт., выкашено 188045,03 кв.м., высажено 20216 цветов/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 8712,64 | 7672,75 | 4768,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8712,64 | 7672,75 | 4768,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель-октябрь | апрель – выполнение продолжается | подготовка почвы - 2233,5 кв.м., стрижка живой изго роди 8710 кв.м., формирование крон кустарников- 141 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., валка деревьев-46 шт., выкашено 188045,03 кв.м., высажено 20216 цветов/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 8712,64 | 7353,90 | 4768,27 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март – выполнение продолжается |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | запланировано на ноябрь | 0,00 | 318,85 | 0,00 |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь санитарной обработки 15,4 тыс. кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 4197,83 | 3858,45 | 1864,88 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 198,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3384,24 | 3044,86 | 1666,54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха |  | апрель-сентябрь, не предусмотрено в программе | средства не предусмотрены | во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Валка деревьев на улицах города |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | в рамках мероприятия 2.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | июль | обработано 92902 кв.м./ 30.09.2019 | 66,89 | 66,89 | 64,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66,89 | 66,89 | 64,10 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | апрель-сентябрь, не предусмотрено в программе | средства не предусмотрены | во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка |  | май- июль, не предусмотрено в программе | средства не предусмотрены | во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 3 договора, отловлено 179 собак/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 813,59 | 813,59 | 198,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 198,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание кладбища, выкашивание кладбищ) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ручная уборка территории 15,4 тыс. кв.м. | 3317,35 | 2632,18 | 1602,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3317,35 | 2632,18 | 1602,44 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | Перезахоронение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | запланировано на октябрь | 0,00 | 345,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 345,79 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, мероприятия. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 90,00 | 0,00 | 67,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 90,00 | 0,00 | 67,50 |
| 2.4.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 90,00 | 0,00 | 67,50 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. Мероприятие проведено в срок. |
| 2.5. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 800,00 | 0,00 | 139,52 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 139,52 |
| 2.5.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 800,00 | 0,00 | 139,52 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 11932,60 | 0,00 | 1601,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 11932,60 | 0,00 | 1601,18 |
| 2.6.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | апрель | не начато | перенесено на 2020 год/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 25,00 | 0,00 | 00,00 |
| 2.6.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 111,00 | 0,00 | 91,21 |
| 2.6.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 56,80 | 0,00 | 38,28 |
| 2.6.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 29,80 | 0,00 | 7,57 |
| 2.6.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | март-декабрь | март – выполнение продолжается | оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов / 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1300,00 | 0,00 | 1157,12 |
| 2.6.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | март-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества водной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 410,00 | 0,00 | 307,00 |
| 2.6.7. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 |  |  |  |
| 2.6.8.. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | срок реализации не наступил | - | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Произведен контроль качества экологических сред. |
| 2.7. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | юридические лица | июнь-декабрь | март | высажено 40 деревьев на территории предприятия/ 29.03.2019, в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 250,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | июнь, декабрь | март | высажено 40 деревьев на территории предприятия/ 29.03.2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | не начато | перенесено на более поздние сроки | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Высажено 40 деревьев. |
| 2.8. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | октябрь | апрель | в субботниках приняло участие 50 человек/ 28.06.2019 | 120,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.8.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | октябрь | срок реализации не наступил | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | Участие в городских субботниках |  | октябрь | апрель | в субботниках приняло участие 50 человек/ 28.06.2019 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | Мероприятия проведены. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1318065,80 | 1872041,41 | 1177742,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1234955,09 | 1788930,70 | 1130035,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 83110,71 | 83110,71 | 47707,23 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | июль-декабрь | июль-реализация продолжается | работы ведутся/ 30.09.2019 | 249584,58 | 38545,17 | 325,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 234000,00 | 34000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15584,58 | 4545,17 | 325,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | заключен контракт № 36 от 03.06.2019/ 30.09.2019 | 244526,31 | 35789,48 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 234000,00 | 34000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10526,31 | 1789,48 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | заключен контракт № 43 от 16.07.2019/ 30.09.2019 | 5058,27 | 2755,69 | 325,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5058,27 | 2755,69 | 325,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. |
| 3.2. | Региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | заключен контракт № 36 от 03.06.2019, работы выполняются | 0,00 | 210526,32 | 102707,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 200000,00 | 97572,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 10526,32 | 5135,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключен контракт № 36 от 03.06.2019, работы выполняются. |
| 3.3. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание дорог/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 28253,47 | 28766,56 | 14814,12 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 28253,47 | 28766,56 | 14814,12 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оборудовано 3 перехода (Калинина, Водопроводная, Менделеева). Оборудован переход у школы-интерната № 23 в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1660,17 | 1454,60 | 0,00 |
| 3.3.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт № 4 от 21.03.2019 израсходовано 14973 кВтч./ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 174,30 | 174,30 | 134,77 |
| 3.3.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель, октябрь | апрель-выполнение продолжается | заключен контракт № 22 от 15.04.2019, убрано 985 м./ 28.06.2019, 30.09.2019 | 933,24 | 386,00 | 386,00 |
| 3.3.4. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | убрано 730448 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 21020,18 | 21316,16 | 11677,73 |
| 3.3.5. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 |  |  |  |
| 3.3.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 |  |  |  |
| 3.3.7. | Содержание светофорных объектов |  | январь-декабрь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель-октябрь | апрель-реализация продолжается | нанесено 4622,5 кв.м. разметки/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 3685,97 | 3685,97 | 2086,18 |
| 3.3.9. | Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | сентябрь-реализация продолжается | заключен контракт № 351777 от 25.09.2019 | 0,00 | 513,09 | 0,00 |
| 3.3.10. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель-октябрь | апрель-реализация продолжается | установлено 100 знаков/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 501,04 | 388,30 | 265,37 |
| 3.3.11. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) |  | сентябрь | апрель-сентябрь | заключен контракт № 19 от 04.04.2019, работы выполнены/ 30.09.2019 | 278,57 | 278,57 | 0,00 |
| 3.3.12. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июнь-выполнение продолжается | приобретено 142 дорожных знака | 0,00 | 300,52 | 224,07 |
| 3.3.13. | Экспертиза сметной документации по ремонту участков автомобильных дорог примыкающих к объекту "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская" |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июль-выполнение продолжается | ведется экспертиза | 0,00 | 60,00 | 40,00 |
| 3.3.14. | Техническое обследование мостов через р.Кубань по улице Революционной и по ул. Степана Разина в г.Невинномысске |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | сентябрь-выполнение продолжается | заключен контракт № 345730 от 10.09.2019 | 0,00 | 209,05 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.4. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | выполнен ямочный ремонт площадью 9083 кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019, 30.09.2019 | 6884,44 | 6884,44 | 6362,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6884,44 | 6884,44 | 6362,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | апрель-реализация продолжается | заключен контракт от 22.04.2019 № 25, выполнен ямочный ремонт площадью 9083 кв.м./ 28.06.2019, 30.09.2019 | 6362,05 | 6362,05 | 6362,05 |
| 3.4.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь-декабрь, не предусмотрено в программе | не начато | денежные средства не предусмотрены/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Ремонт колодцев |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль-реализация продолжается | заключен контракт от 12.07.2019 № 40. Ремонт не проводился, ведутся претензионные работы. | 522,39 | 522,39 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов. |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | ведутся проектно-изыскательские работы | 6252,63 | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5940,00 | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 312,63 | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведется строительство объекта/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1027090,68 | 1581066,29 | 1053533,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 995015,09 | 1548990,70 | 1032462,55 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 32075,59 | 32075,59 | 21070,66 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведется строительство объекта/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1015676,03 | 1569102,53 | 1047551,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 984016,64 | 1537443,14 | 1026600,72 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 31659,39 | 31659,39 | 20951,02 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведется строительство объекта/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 11414,65 | 11963,76 | 5981,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 10998,45 | 11547,56 | 5861,83 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 416,20 | 416,20 | 119,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 141012,96 | 136500,20 | 51051,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 91950,00 | 91950,00 | 18489,26 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 49062,96 | 44550,20 | 32562,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8139 светоточек/ 29.03.2019, 28.06.2019 , 30.09.2019 | 22451,52 | 21490,15 | 16225,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 22451,52 | 21490,15 | 16225,93 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8139 светоточек/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 22451,52 | 21490,15 | 16225,93 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 26535,12 | 24123,73 | 20812,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5950,00 | 5950,00 | 5176,25 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20585,12 | 18173,73 | 15636,02 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания подземного перехода 220 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май-октябрь | май-октябрь | площадь содержания 100 кв.м., ведется реконструкция бульвара Мира/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 19557,39 | 17122,80 | 14923,94 |
| 4.2.3. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | май-октябрь | потреблено 1824 кВт, ведется реконструкция бульвара Мира/ 28.06.2019, 30.09.2019 |  |  |  |
| 4.2.4. | Водоснабжение по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | май-октябрь | потреблено воды 258 м 3, ведется реконструкция бульвара Мира/ 28.06.2019, 30.09.2019 |  |  |  |
| 4.2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ручная уборка, уборка бесхозяйных территоий, содержание подземного перехода, содержание Парка Победы) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | уборка бесхозяйных территорий, свалок (15351480,88 кв.м.), ручная уборка (11949708 кв.м.), содержание общественных туалетов, содержание Парка Победы - 1050000 кв.м., содержание подземного перехода/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 |  |  |  |
| 4.2.6. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь-сентябрь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель-июнь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы |  | январь-декабрь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | апрель-декабрь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: «Благоустройство бульвара Мира», «Благоустройство привокзальной площади» |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проведение экспертизы 1 объекта | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 4.2.10. | Отопление подземного перехода |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 64,12 гкал./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 188,90 | 188,90 | 106,45 |
| 4.2.11. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание осуществлялось/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 28,83 | 28,83 | 0,00 |
| 4.2.12. | Проведение проверки правильности пименения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройства дворовых территорий 2019» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | август | проведение экспертизы 1 объекта | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4.2.13. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за приченение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | август | проведение экспертизы 1 объекта | 0,00 | 23,20 | 23,20 |
| 4.2.14. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | приобретена 1 единица техники/ 28.06.2019 | 6450,00 | 6450,00 | 5448,68 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5950,00 | 5950,00 | 5176,25 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 272,43 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство зоны отдыха всего, в том числе: |  | январь, не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | средства не предусмотрены | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: благоустройство привокзальной площади всего, в том числе: |  | июнь-декабрь, не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | ведутся работы | 92026,32 | 90886,32 | 14013,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 86000,00 | 86000,00 | 13313,01 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6026,32 | 4886,32 | 700,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 62918,05 | 62394,41 | 869,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4892,09 | 4368,45 | 869,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 1838,09 | 1314,45 | 869,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1838,09 | 1314,45 | 869,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проект выполнен | 869,71 | 869,71 | 869,71 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения, ведутся работы по поиску специалистов/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт № 48 от 19.08.2019. Срок выполнения работ – 31.12.2019/ в 1,2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 795,02 | 271,38 | 0,00 |
| 5.1.4. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 |  | не предусмотрено в Детальном плане- графике | январь-выполнение продолжается | проводилось 2 аукциона, аукционы не состоялись, идет работа по заключению договора | 39,47 | 39,47 | 0,00 |
| 5.1.5. | Разработка декларации о воздействии на окружающую среду |  | не предусмотрено в Детальном плане- графике | - | ведутся аукционные процедуры | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводились аукционные процедуры и мероприятия. |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | февраль-выполнение продолжается | заключен контракт № 1161735 от 14.02.2019, проект в разработке | 61079,96 | 61079,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3054,00 | 3054,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключен контракт № 1161735 от 14.02.2019. |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 21180,81 | 18643,50 | 13653,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21180,81 | 18643,50 | 13653,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 21178,16 | 18640,85 | 13653,04 |
| 7. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 50715,24 | 40715,24 | 75568,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38359,75 | 38359,75 | 32667,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2355,49 | 2355,49 | 1719,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 41181,09 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | реализовано 40 социальных выплат, из них 7 многодетным семьям, 33 малосемейным/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 50715,24 | 40715,24 | 75568,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38359,75 | 38359,75 | 32667,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2355,49 | 2355,49 | 1719,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 41181,09 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | реализовано 40 социальных выплат, из них 7 многодетным семьям, 33 малосемейным / 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 50715,24 | 40715,24 | 75568,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38359,75 | 38359,75 | 32667,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2355,49 | 2355,49 | 1719,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 41181,09 |
|  | Реализовано 40 социальных выплат, из них 7 многодетным семьям, 33 малосемейным. |
| 9. | Подпрограмма 9: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе |  |  |  |  | 20236,32 | 18578,20 | 3539,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20236,32 | 18578,20 | 3539,98 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие 1: уличное освещение | Начальник ОГХ | февраль-декабрь | февраль - реализация продолжается | заменено 6148 светильников. Оплата состоится в 3 квартале МБУ по благоустройству/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1658,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны. |
| 9.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в области энергосбережения | Начальник ОГХ | февраль-декабрь | февраль - реализация продолжается | обеспечение бесперебойного функционирования/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 18578,20 | 18578,20 | 3539,98 |
|  | Акты подписаны. |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В течение 9 месяцев велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 13 договоров на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений; 1 договор о безвозмездном предоставлении услуг, 11 договоров на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета.

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе»

В отчетном периоде велась подготовка почвы – 2233,5 кв.м., стрижка живой изгороди 8710 кв.м., формирование крон кустарников - 141 шт., формовочная обрезка деревьев - 16 шт., валка деревьев - 46 шт., высажено 20216 цветов. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 9 месяцев проводилось содержание дорог: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов, прочистка ливневой канализации, установка плоских дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Подготавливались документы, аукционные процедуры, велись проектно-изыскательные работы. Отремонтировано 9083 кв. м. дорог.

Ведется строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в городе Невинномысске». Готовность на 01.10.2019 – 72,04 %.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В течение 9 месяцев муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы: уборка (бесхозяйных территорий, уборка свалок), ручная уборка,  содержание и ремонт объектов уличного освещения, содержание и отопление подземного перехода, содержание фонтана, уборка Парка Победы, содержание общественных туалетов. Ведется реконструкция бульвара Мира, благоустройство привокзальной площади, приобретена 1 единица коммунальной техники.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 9 месяцев велась подготовка документов, аукционные процедуры по выбору подрядчиков. Разработан проект нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам. Продолжается проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

За 9 месяцев реализовано 40 социальных выплат, из них 7 многодетным и 33 малосемейным гражданам.

Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В течение отчетного периода велась работа по замене устаревших осветительных приборов на энергоэффективные и замене шкафов управления наружного освещения на шкафы автоматической системы наружного освещения. Обеспечивалось их бесперебойное функционирование.

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление                   от 21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690,                   от 26 октября 2017 г. № 2407, от 15 ноября 2017 г. № 2565,                                    от 29 декабря 2017 г. № 2931, от 30 марта 2018 г. № 379, от 24 декабря 2018 г. № 1933, от 11 апреля 2019 г. № 508, от 27 июня 2019 г. № 1033). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 2494,79 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1684,34 тыс. рублей;

бюджет города – 810,45 тыс. рублей;

За 9 месяцев текущего года освоено 2249,42 тыс. рублей, что составляет 90,16 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1584,34 тыс. рублей (94,06 %);

бюджет города – 665,08 тыс. рублей (82,06 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев текущего года выполнялись все 8 запланированных мероприятий (2 начаты раньше срока, 1 – с опозданием). Из 12 контрольных событий состоялись 7 (1 раньше срока, 1 с опозданием).

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы, в программу внесены изменения. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2494,79 | 2494,79 | 2249,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1684,34 | 1684,34 | 1584,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 810,45 | 810,45 | 665,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 686,00 | 686,00 | 546,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 686,00 | 686,00 | 546,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май, ноябрь | май-выполнение продолжается | изготовлено 5 баннеров/ 28.06.2019 | 40,00 | 40,00 | 10,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | май | май | изготовлено 5 баннеров/ 28.06.2019 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Акт об изготовлении баннеров подготовлен. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | сентябрь, декабрь | август-выполнение продолжается | приобретена форменная одежда/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 326,00 | 326,00 | 226,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | сентябрь | август | проведено первенство по самбо | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1.2.2. | Городской праздник «День казачки» |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Приобретение форменной одежды городскому казачьему обществу |  | сентябрь | сентябрь | приобретена форменная одежда/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
|  | Отчетная документация не представлена. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: мероприятия по организации подготовки юношей к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | начальник отдела общественной безопасности | июль, август, декабрь | июль-реализация продолжается | приобретен инвентарь/ в 3 квартале контрольные события не состоялись | 320,00 | 320,00 | 310,00 |
| 1.3.1. | Приобретение инвентаря для учебного кадетского центра городского казачьего общества |  | июль, август | июль, август | приобретен инвентарь/ в 3 квартале контрольные события не состоялись | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 1.3.2. | Изготовление печатных материалов для учебного кадетского центра городского казачьего общества |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 10,00 | 10,00 | 0,00- |
|  | Отчетная документация не представлена. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1808,79 | 1808,79 | 1703,42 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1684,34 | 1684,34 | 1584,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 124,45 | 124,45 | 119,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март-апрель | январь-май | приобретено 5 металлодетекторов и 150 ограждений/ 31.01.2019, 18.04.2019, 06.05.2019 | 1289,47 | 1289,47 | 1289,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) |  | март-апрель | январь-май | приобретено 5 металлодетекторов и 150 ограждений/ 31.01.2019, 18.04.2019, 06.05.2019 | 1289,47 | 1289,47 | 1289,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Все 3 контрольных события состоялись (1 – с опозданием в апреле вместо марта). |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 204 человека/ 29.03.2019 | 35,81 | 35,81 | 35,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,81 | 35,81 | 35,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | март | март | застраховано 204 человека/ 29.03.2019 | 35,81 | 35,81 | 35,70 |
|  | В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику |
| 2.4. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май | май-выполнение продолжается | велась подготовка материала, контракт заключен в октябре. Печать планируется в 4 квартале/ во 2 квартале контрольные события не состоялись | 105,26 | 105,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события не состоялись. |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май-август | июль | произведен ремонт двух участковых пунктов полиции по улицам Калинина, 182/1 и улице Апанасенко, 78/ 30.07.2019; 30.09.2019 | 378,25 | 378,25 | 378,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 359,34 | 359,34 | 359,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчетная документация представлена. |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В мае 2019 года изготовлено 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей (муниципальный контракт с ООО «Центр наружной рекламы»).

В рамках ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры проведено первенство по самбо.

Городскому казачьему обществу приобретена форменная одежда. Для кадетского класса приобретен инвентарь.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

31 января 2019 г. подписано соглашение № 31 между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Муниципальный контракт заключен 18 апреля 2019 г. с ООО Научно-Производственное объединение «Синергия». 06 мая заключен муниципальный контракт на поставку мобильных металлических ограждений для периметрального ограждения при проведении массовых мероприятий на территории города Невинномысска № 82 с федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Ставропольскому краю». Приобретено 5 металлодетекторов и 150 ограждений.

Заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: в марте застраховано 204 дружинника.

Произведен ремонт двух участковых пунктов полиции по улицам Калинина, 182/1 и улице Апанасенко, 78.

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433,                                от 15 ноября 2017 г. № 2558, от 25 апреля 2018 г. № 506, от 19 декабря 2018 г. № 1889, от 13 мая 2019 г. № 675). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1186,96 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города – 911,96 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 275,00 тыс. рублей.

В течение 9 месяцев текущего года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года-100 %.

В течение 9 месяцев текущего года из 5 запланированных мероприятий выполнялись 4. Из 9 запланированных контрольных событий состоялись 8.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей и целевых индикаторов. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 18252,01 | 911,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 17065,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 911,96 | 911,96 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 18238,21 | 898,16 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 17065,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 898,16 | 898,16 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 7: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | начальник управления экономического развития администрации города | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | в программу внесены изменения, утвержден Порядок в новой редакции | 18238,21 | 898,16 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 17065,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 898,16 | 898,16 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проведено 2 ярмарки/ 10.03.2019, 27.04.2019 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Отчет направлен. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 14 материалов. Выявлено 310 объектов торговли / 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 14 материалов/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | выявлено 310объектов торговли/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | не начато | планируются изменения в схему размещения нестационарной торговой сети/ во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

С 2019 года город принимает участие в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которого предполагается реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края. Городу Невинномысску одобрена заявка на получение субсидии в размере 17 млн. рублей из бюджетов Российской Федерации (16894400,00 рублей) и Ставропольского края (170650,51 рублей). Для участия в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края и обеспечения объема софинансирования, установленного в размере 95/5, (95 % - консолидированный объем средств федерального и регионального бюджетов; 5% - объем средств местного бюджета) в действующую муниципальную программу внесены изменения. На момент мониторинга программы конкурс не объявлен.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 9 месяцев 2019 года проведены 2 ярмарки по реализации продовольственных товаров:

10.03.2019 – «Прощай, масленица» по ул. Маяковского, 24 (парк «Шерстяник»);

27.04.2019 – Пасхальная ярмарка по ул. Менделеева, 11.

В ходе проведенного мониторинга обследовано 310 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

от 15.01.2019 «В Невинномысске прошла проверка мест несанкционированной торговли»;

от 27.02.2019 «Невинномысск готовится к Масленице»;

от 10.03.2019 «Невинномысск встретил Масленицу масштабными народными гуляниями»;

от 23.03.2019 «Цивилизованные правила торговли»;

от 01.04.2019 «Ежегодный конкурс «Торговля России 2019»;

от 04.04.2019 «Пасхальная ярмарка приглашает жителей и гостей Невинномысска»;

от 08.04.2019 «Всероссийский форум «Здравница-2019»;

от 29.04.2019 «В Невинномысске состоялась Пасхальная ярмарка»;

от 15.05.2019 «Южный экономический форум «YOUGROSS 2019»;

от 20.05.2019 «В Железноводске пройдет семинар о правилах сертификации продукции по стандарту «Халяль»;

от 13.08.2019 «Старт 2-ого Международного фестиваля декоративно прикладного искусства «Руками женщины»;

от 20.08.2019 «Маркетинг торговых центров. Время покупателя»;

от 10.09.2019 «Краевой открытый Конкурс на разработку туристического сувенира Ставропольского края»;

от 24.09.2019 «V Форум малого бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС».

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями                      от 15 ноября 2017 г. № 2559, от 26 июня 2018 г. № 812, от 29 декабря 2018 г. № 1992). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 123,50 тыс. рублей средств бюджета города. В течение 9 месяцев текущего года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года –               100 %.

В течение 9 месяцев текущего года из 3 запланированных мероприятий проводилось 2 (1 начато раньше срока) и 1 мероприятие, запланированное на 4 квартал. В связи с этим из 5 запланированных контрольных событий состоялось 4, и состоялось 4 запланированных на более поздние сроки.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–354 человека/ 31.01.2019; 05.03.2019, 30.04.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–304 человека/ 31.01.2019, 30.04.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | март | проведена аттестация 50 работников/ 05.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Состоялось 3 запланированных контрольных события и 3 вне плана. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июль-август | не начато | документы на изготовление подготовлены в октябре/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | июль-август | не начато | документы на изготовление подготовлены в октябре/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события не состоялись. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июнь- декабрь | март-реализация продолжается | приняло участие 49 человек/ 27.03.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | июнь- декабрь | март-реализация продолжается | приняло участие 49 человек/ 27.03.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие состоялось вне плана в марте и по плану в июне. |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

20 февраля 2019 года с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.               Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

28 июня 2019 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Ответственность за преступления коррупционной направленности, основные принципы борьбы со взяточничеством».

15 августа 2019 г. в зале заседаний администрации города Невинномысска проведена аппаратная учеба с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица и подведомственных муниципальных учреждений города Невинномысска на темы: «Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими. Ответственность работодателя». Всего в семинарах приняли участие 304 муниципальных служащих.

Проведена аттестация 50 муниципальных служащих.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

27 марта состоялся круглый стол «О мерах, принимаемых администрацией города по противодействию коррупции в границах города Невинномысска». Принял участие 41 человек.

28 июня  2019 семинар на тему «Ответственность за преступления коррупционной направленности, основные принципы борьбы со взяточничеством». В заседании приняли участие 8 муниципальных служащих.

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы (постановление от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями                                    от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795). Ответственный исполнитель - управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 168964,03 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 159925,84 тыс. рублей;

бюджет города – 9038,19 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 104479,29 тыс. рублей, что составляет 61,84 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 98783,22 тыс. рублей (61,77 %);

бюджет города – 5696,07 тыс. рублей (63,02 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

Все 4 запланированных мероприятия выполнялись. Из 6 запланированных контрольных событий состоялись 5.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы. Программа изложена в новой редакции. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на своевременность наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы всего, в том числе: |  |  |  |  | 169960,88 | 168964,03 | 104479,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 159925,84 | 159925,84 | 98783,22 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10035,04 | 9038,19 | 5696,07 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 54188,32 | 53801,47 | 32685,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50955,90 | 50955,90 | 30955,90 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3232,42 | 2845,57 | 1729,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | завершено благоустройство 11 дворовых территорий. 29.07.2019 заключен контракт на благоустройство 6 дворовых территорий | 53637,79 | 53637,79 | 32585,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50955,90 | 50955,90 | 30955,90 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2681,89 | 2681,89 | 1629,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завершение выполнения работ | Срок не наступил |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе: |  | март-декабрь | март – выполнение продолжается | 29.03.2019, во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось. Работы продолжатся до конца октября. | 550,53 | 163,68 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 550,53 | 163,68 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 115772,56 | 115162,56 | 71794,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 108969,94 | 108969,94 | 67827,32 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6802,62 | 6192,62 | 3966,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий всего, в том числе: |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | завершены работы по благоустройству Скейт-парка, Парка Победы. Начато благоустройство бульвара Мира | 114705,20 | 48081,29 | 47056,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 59495,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 49474,79 | 45677,23 | 44704,05 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5735,26 | 2404,06 | 2352,84 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завершение работ | Срок не наступил |
| 2.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе | - | ведется благоустройство бульвара Мира. Срок окончания работ-30.11.2019 | 0,00 | 66623,91 | 24340,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 63292,71 | 23123,27 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 3331,20 | 1217,01 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: |  | март-декабрь | март – выполнение продолжается | осуществлен стройконтроль/ 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019 | 1067,36 | 457,36 | 396,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1067,36 | 457,36 | 396,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |

Подпрограмма 1

«Благоустройство дворовых территорий»

Завершились работы по благоустройству 11 дворовых территорий                               (ул. Апанасенко 84, ул. Апанасенко 86, ул. Новая 3 А,                                                ул. Приборостроительная 2 А, ул. Северная 16, ул. Северная 7 А,                             ул. Северная 9, ул. Достоевского 11 А, ул. Достоевского 11, ул. Достоевского 13, ул. Менделеева 32). Ведутся работы по благоустройству 6 дворовых территорий: ул. Революционная 10 и 12, ул. Кочубея 177, ул. Калинина                      д. 188, ул. Баумана 4, ул. Шевченко 6 Д.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

В течение 9 месяцев велась подготовка документов на оплату выполненных работ по благоустройству Скейт-парка, парка Победы. Ведутся работы по благоустройству бульвара Мира. Срок окончания работ – 30.11.2019.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска			                  В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)