# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2139 с изменениями от 30 ноября 2020 г. № 1972, от 30 марта 2021 г. № 538, от 13 сентября 2021 г. № 1572, от 30 ноября 2021 г. № 2057, от 28 декабря 2021 г. № 2294, от 28 июня 2022 г. № 918, от 21 ноября 2022 г. № 1787.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 3944,89 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 3844,89 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 3909,94 тыс. рублей (99,11 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 3809,94 тыс. рублей (99,09 %).

Все 10 мероприятий программы выполнялись. Из 15 непосредственных результатов 5 достигли планового уровня, 10 перевыполнены. Все 26 контрольных событий наступили в установленные сроки.

Из 7 показателей 6 достигли планового уровня, 1 не достигнут. Из 5 задач 4 решены на уровне плана, 1 – ниже плана.

Из 6 целевых индикаторов 5 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 4 целей 3 достигнуты на плановом уровне, 1 – на уровне выше плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению значений непосредственных результатов, показателей, целевых индикаторов. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 |  |  |  | администрация города Невинно-мысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел) | 3945,17 | 3944,89 | 3909,94 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P1125) «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 1 |  |  | отдел | 3804,91 | 3609,14 | 3574,27 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270 | отдел | 40,00 | 39,72 | 39,72 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города | 06 | 1 | 04 | 60030 | отдел | 3764,91 | 3569,42 | 3534,55 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 2 |  |  | отдел | 140,26 | 335,75 | 335,67 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | 06 | 2 | 01 | 20600 | отдел | 0,00 | 195,49 | 195,49 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города | 06 | 2 | 02 | S7730 | отдел | 105,26 | 105,26 | 105,26 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 | отдел | 35,00 | 35,00 | 34,92 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошен-ничества, наркома-нии, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города | - | - | - | - | отдел | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 3945,17 | 3944,89 | 3909,94 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3845,17 | 3844,89 | 3809,94 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 3609,42 | 3609,14 | 3574,27 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3609,42 | 3609,14 | 3574,27 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | всего | 40,00 | 39,72 | 39,72 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 40,00 | 39,72 | 39,72 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещения социальной рекламы | бюджет города | 10,00 | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города | всего | 3569,42 | 3569,42 | 3534,55 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3569,42 | 3569,42 | 3534,55 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 335,75 | 335,75 | 335,67 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 235,75 | 235,75 | 235,67 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | всего | 195,49 | 195,49 | 195,49 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 195,49 | 195,49 | 195,49 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города Невинномысска | всего | 105,26 | 105,26 | 105,26 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | всего | 35,00 | 35,00 | 34,92 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 35,00 | 35,00 | 34,92 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Организация лекций, бесед, круглых столов, конкурса рисунков, акций по профилактике правонарушений, в том числе наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (в том числе мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | 10 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 1](#P1125) «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | | отдел | | октябрь | | | ноябрь | | | октябрь | | | | ноябрь | | 200 человек, 2 баннера | | | 1700 человек, 3 баннера | | |  | |
| 1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | |  | | ноябрь | | | ноябрь | | | ноябрь | | | | ноябрь | | 200 человек | | | 1700 человек | | |  | |
| 1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | |  | | октябрь | | | октябрь | | | октябрь | | | | октябрь | | 2 баннера | | | 3 баннера | | |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 заключение договора на издание методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма | | Договоры заключены 22.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: представление акта об оказании услуг по изготовлению методических материалов в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города | | Документы представлены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города | | Контракт заключен 25.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 программы: привлечение казачества к обеспечению общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение участия членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города | | отдел | | январь | | | декабрь | | | январь | | | | декабрь | | 365 выходов | | | 365 выходов | | |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка | | Соглашение заключено 19.01.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: предоставление в административно-хозяйственный сектор управления экономического развития администрации города отчетной документации подтверждающих факт понесенных расходов для перечисления субсидии | | Отчеты предоставлялись ежемесячно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203): «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | отдел | | | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | декабрь | | | | количество приобретенных средств - 7 | | | количество приобретенных средств - 7 |  | | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: заключение муниципального контракта на оказании услуги по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | Контракт заключен 26.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | Оборудование установлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление отчетной документации | Отчет представлен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: информирование граждан в сфере профилактики терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов,рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) | отдел | | апрель | | | октябрь | | | апрель | | | ноябрь | | | количество произведений – 2, количество сувенирной продукции –910, количество памяток - 400 | | | количество произведений – 2, количество сувенирной продукции –80, количество памяток - 1850 | | | | | изготовлено больше продукции меньшей стоимости |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); создание печатной продукции) | Контракты заключены 04 апреля, 20 апреля, 12 сентября | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); создание печатной продукции) | Отчеты представлены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | отдел | | | | март | | | март | | | март | | март | | | | застраховано 200 человек | | | застраховано 200 человек |  | | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | 29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошен-ничества, наркома-нии, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города | отдел | | июнь | | | декабрь | | | июнь | | | декабрь | | | мероприятия проведены | | | мероприятия проведены | | | | |  |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации |  | | июнь | | | декабрь | | | июнь | | | декабрь | | | 6 бесед | | | 58 бесед | | | | |  |
| 2.2. | Организация лекций, бесед, круглых столов, конкурса рисунков, акций по профилактике правонарушений, в том числе наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей |  | | июнь | | | декабрь | | | июнь | | | декабрь | | | 5 мероприятий;  20 конкурсов рисунков; 12 профилактических акций | | | 71 мероприятие;  20 конкурсов рисунков; 25 профилактических акций | | | | |  |
| 2.3. | Месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) |  | | июнь | | | июнь | | | июнь | | | июнь | | | 20 мероприятий;  5 конкурсов;  3 акции | | | 115 мероприятий;  19 конкурсов;  17 акций | | | | |  |
| 2.4. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (в том числе мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) |  | | июнь | | | декабрь | | | июнь | | |  | | | 6 публикаций в СМИ | | | 140 публикаций в СМИ | | | | |  |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 4: количество проведенных бесед (с нарастающим итогом):  1 квартал – 25%  2 квартал – 50%  3 квартал – 75%  4 квартал – 100% | План по беседам перевыполнен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 4: отчеты о проведенных мероприятиях сформированы, размещены на официальном сайте администрации города и направлены в соответствующие органы | Мероприятия проведены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 5 основного мероприятия 4: отчет об исполнении плана месячника антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, размещен на официальном сайте администрации города Невинномысска | Отчет сформирован | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 6 основного мероприятия 4: публикации по профилактике правонарушений (в том числе мошенничества наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) размещены в средствах массовой информации | Публикации размещены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор,  показатель | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | | |
| план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | | | | | |
|  | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Невинномысске (далее – город), укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города | | % | | 70,70 | 71,00 | | 71,00 | результаты социологического опроса | |
| 2. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города | | % | | 10,70 | 10,50 | | 10,50 | результаты социологического опроса | |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан | | % | | 92,70 | 93,00 | | 93,00 | результаты социологического опроса | |
|  | Цель 2 программы: привлечение казачества к обеспечению общественной безопасности | | | | | | | | | |
| 1. | Доля территории города, охваченной патрулированием с участием членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | | % | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |  | |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение участия членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города | | | | | | | | | |
| 1. | Количество выходов совместных с сотрудниками полиции по охране общественного порядка на территории города членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | | | единиц | 84 | 96 | | 108 | данные Невинномысского городского казачьего общества | |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города | | | | | | | | | |
| 1. | Доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений | % | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  |
| 2. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках недопущения террористических проявлений на территории города | рублей | | | 0,59 | 0,50 | 0,50 | | |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города | | | | | | | | | |
| 1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | | | % | 77,70 | 77,70 | | 77,70 |  | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: информирование граждан в сфере профилактики терроризма | | | | | | | | | |
| 1. | Степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма | % | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |  |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений | % | | | 33,80 | 49,00 | 31,50 | | | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203)«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | | | | | |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе | | | | | | | | | |
| 1. | Число членов народных дружин города | человек | | | 200 | 200 | 200 | | | данные командиров народных дружин города |
| 2. | Число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения | человек | | | 813 | 518 | 731 | | | информация Невинномысского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 3. | Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города | единиц | | | 774 | 747 | 750 | | | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В рамках стабилизации и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепления общероссийской гражданской идентичности населения города изготовлена следующая печатная продукция:

«Памятка в сфере профилактики терроризма, экстремизма «АЛГОРИТМЫ действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных организаций с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России» – 376 шт.;

плакат в сфере профилактики экстремизма «О профилактике экстремизма» – 667 шт.;

памятка в сфере профилактики экстремизма «Памятка населению осторожно экстремизм» – 42 шт.

С 21.11.2022 по 25.11.2022 состоялась научно-практическая конференция «Кавказский диалог», на которой приняли участие 1700 человек

За 2022 год народными дружинниками из числа казаков осуществлено 365 выходов, в том числе 108 совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Невинномысску.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В рамках недопущения террористических проявлений на территории города и укрепления общественного порядка приобретено 6 ручных и 1 рамочный металлодетекторы для обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий (акций, концертной, дней единого голосования и др.). Создано 2 видеоролика. Изготовлено 1930 шт. печатной продукции, направленной на профилактику идеологии терроризма на территории города.

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 200 дружинников. Изготовлена 41 нарукавная повязка.

В рамках профилактики правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступностипроведено:

58 профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации.

71 лекция по профилактике правонарушений, 20 конкурсов рисунков, 25 профилактических акций.

В рамках месячника антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков проведено: 115 мероприятий (лекции, беседы, просмотр видео-роликов, спортивные состязания, выставки и др.); 19 конкурсов; 17 акций.

С целью предупреждения правонарушений в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города, в средствах массовой информации размещено 140 публикаций, из них 1 – трансляция ГТРК «Ставрополье» (телевидение), 10 статей в газете «Невинномысский рабочий», 43 публикации на официальном сайте администрации города, 86 статей размещены в социальных сетях образовательных организаций, организаций дополнительного образования и учреждений культуры.