# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135 с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976, от 30 ноября 2021 г. № 2061, от 30 декабря 2021 г. № 2338, от 25 мая 2022 г. № 719.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 926184,74 тыс. рублей бюджета Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет). За 1 полугодие 2022 года освоено 483499,66 тыс. рублей, что составляет 52,20 %. Прогноз освоения до конца 2022 года – 99,70 %.

В течение 1 полугодия 2022 года из 26 запланированных мероприятий выполнялись 25. Из 52 запланированных контрольных событий состоялось 50.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения мероприятий, сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 925667,50 | 926184,74 | 483499,66 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 925667,50 | 926184,74 | 483499,66 |
|  |  |  |  |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 869218,39 | 869735,63 | 459086,86 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 869218,39 | 869735,63 | 459086,86 |
|  |  |  |  |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 43074 получателям/31.03.2022;30.06.2022 | 740993,83 | 741511,07 | 385969,86 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 740993,83 | 741511,07 | 385969,86 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение  |  | январь-декабрь  | январь-выполнение продолжается | выплаты 70 заявителям/31.03.2022;30.06.2022 | 644,29 | 644,29 | 449,75 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 644,29 | 644,29 | 449,75 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5241 гражданину/31.03.2022;30.06.2022 | 111520,00 | 111520,00 | 56850,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 111520,00 | 111520,00 | 56850,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 225 гражданам/31.03.2022;30.06.2022 | 5079,60 | 5079,60 | 2481,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5079,60 | 5079,60 | 2481,31 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/31.03.2022;30.06.2022 | 69,62 | 69,62 | 33,52 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 69,62 | 69,62 | 16,76 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 13 гражданам/31.03.2022;30.06.2022 | 169,37 | 169,37 | 73,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 169,37 | 169,37 | 73,22 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 243 семьям/31.03.2022;30.06.2022 | 2318,84 | 2318,84 | 1043,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2318,84 | 2318,84 | 1043,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключены контракты с 114 семьями/31.03.2022;30.06.2022 | 23615,36 | 23615,36 | 12759,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23615,36 | 23615,36 | 12759,72 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | август | - | - | 78,76 | 78,76 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 78,76 | 78,76 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5094 ветеранам/31.03.2022;30.06.2022 | 103698,40 | 103698,40 | 55388,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 103698,40 | 103698,40 | 55388,91 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 10385 гражданам/31.03.2022;30.06.2022 | 104809,11 | 104809,11 | 52984,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 104809,11 | 104809,11 | 52984,66 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 4206 детей 2232 семьям/31.03.2022;30.06.2022 | 36119,52 | 36119,52 | 12850,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 36119,52 | 36119,52 | 12850,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3492 детей 1078 семьям/31.03.2022;30.06.2022 | 28886,25 | 28886,25 | 15805,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28886,25 | 28886,25 | 15805,91 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1237 семьям/31.03.2022;30.06.2022 | 29778,73 | 29778,73 | 11707,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 29778,73 | 29778,73 | 11707,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 484 получателям/31.03.2022;30.06.2022 | 7208,75 | 7576,54 | 7576,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 7208,75 | 7576,54 | 7576,30 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | август | - | - | 8087,74 | 8087,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 8087,74 | 8087,74 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2296 получателям/31.03.2022;30.06.2022 | 5212,90 | 5220,52 | 2766,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5212,90 | 5220,52 | 2766,60 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 3 многодетным семьям/31.03.2022;30.06.2022 | 283,52 | 283,52 | 9,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 283,52 | 283,52 | 9,29 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплаты 6022 гражданам/31.03.2022;30.06.2022 | 42719,17 | 42861,00 | 42531,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 42719,17 | 42861,00 | 42531,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 2202 детей 1871 семье/31.03.2022;30.06.2022 | 229477,70 | 229477,70 | 110100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 229477,70 | 229477,70 | 110100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 36 ветеранам/31.03.2022 | 1216,20 | 1216,20 | 557,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1216,20 | 1216,20 | 557,25 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 40738 получателей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получили 1198 человек/31.03.2022;30.06.2022 | 128224,56 | 128224,56 | 73117,00 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 128224,56 | 128224,56 | 73117,00 | 16847,46 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 439 получателям на 454 детей/31.03.2022;30.06.2022 | 42688,37 | 42688,37 | 29050,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 42688,37 | 42688,37 | 29050,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 744 семьям/31.03.2022;30.06.2022 | 85536,19 | 85536,19 | 44067,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 85536,19 | 85536,19 | 44067,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Помощь получили 1198 человек. Платежные документы сформированы. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 21139,85 | 21139,85 | 9390,11 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 21139,85 | 21139,85 | 9390,11 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты осуществляются/31.03.2022;30.06.2022 | 20689,85 | 20689,85 | 9390,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20689,85 | 20689,85 | 9390,11 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 123 детей/31.03.2022;30.06.2022 | 10100,00 | 10100,00 | 3934,27 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 21 семье на 52 детей/31.03.2022;30.06.2022 | 9439,85 | 9439,85 | 4777,27 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 140 детей/31.03.2022;30.06.2022 | 1150,00 | 1150,00 | 678,57 |
|  | Выплаты осуществляются. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения  | январь-декабрь | - | в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия на усыновленных детей |  | январь-декабрь | - | в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | В 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось. Платежные документы подготовлены. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 15022,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 15022,69 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 15022,69 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 15022,69 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 1 полугодие 2022 года государственными мерами социальной поддержки обеспечены 43074 человека, в том числе:

70 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5241 ветерану труда и труженику тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

225 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

13 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

243 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

5094 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

10385 гражданам ежемесячно получал компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 4206 детей выплачивалось пособие на ребенка (2232 семьям);

на 3492 детей выплачивалась ежемесячная денежная компенсация 1078 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

1237 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

484 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлялась денежная выплата;

2296 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

3 многодетным семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, выплачена денежная компенсация родительской платы за детский сад в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

6022 гражданам, имеющим статус «дети войны», осуществлена ежегодная выплата;

1871 семье произведена ежемесячная денежная выплата на 2202 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

36 ветеранам ВОВ произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

заключено 114 социальных контрактов с малоимущими семьями, в т.ч. по направлениям: поиск работы - 57, открытие предпринимательства - 40, трудная жизненная ситуация- 17.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получили 1198 человек, в том числе:

на 454 детей 439 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

744 семьям осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 1 полугодия 2022 года мерами социальной поддержки обеспечены 44272 человека.

Подпрограмма 2

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание 123 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (21 семье на 52 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (140 детям).