# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2136 с изменениями от 27 июля 2020 г. № 1147, от 23 ноября 2020 г. № 1903, от 30 ноября 2020 г. № 1975, от 25 мая 2021 г. № 880, от 30 ноября 2021 г. № 2058.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 59809,79 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 77,94 тыс. рублей;

бюджет города – 59731,85 тыс. рублей.

За 2021 год освоено 59755,92 тыс. рублей, что составляет 99,91 %, в том числе:

федеральный бюджет – 77,94 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 59677,98 тыс. рублей (99,91 %).

Все 7 мероприятий программы выполнялись (1 начато с опозданием). Из 9 непосредственных результатов 7 достигли планового уровня, 2 перевыполнены. Из 27 контрольных событий в установленные сроки состоялось 19.

Из 7 показателей 6 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 6 задач 5 решены на плановом уровне, 1 – выше плана.

Все 3 целевых индикатора достигли планового уровня. Все 2 цели достигнуты на плановом уровне.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий, непосредственных результатов мероприятий, показателей, целевых индикаторов. Обратить внимание на взаимосвязь показателей и целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,  подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 |  |  |  | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 58047,59 | 59809,79 | 59755,92 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 1 |  |  | комитет | 1344,69 | 1127,54 | 1110,47 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска | 03 | 1 | 01 | 20140 | комитет | 781,68 | 536,25 | 529,27 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация подготовки и участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня | 03 | 1 | 02 | 20150 | комитет | 563,01 | 591,29 | 581,20 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 2 | 00 | 00000 | комитет | 1579,32 | 1489,32 | 1489,32 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий | 03 | 2 | 01 | 20180 | комитет | 943,00 | 943,00 | 943,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | 03 | 2 | 02 | 20190 | комитет | 426,32 | 336,32 | 336,32 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | 03 | 2 | 03 | 20200 | комитет | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» | 03 | 3 |  |  | комитет | 392,10 | 392,10 | 392,10 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | 03 | 3 | 01 | 20230 | комитет | 97,18 | 97,18 | 97,18 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | 03 | 3 | 02 | 20240 | комитет | 294,92 | 294,92 | 294,92 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 03 | 4 |  |  | комитет | 54731,48 | 56800,83 | 56764,03 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 03 | 4 | 01 |  | комитет | 8516,53 | 8749,56 | 8712,76 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10010 |  | 1440,55 | 1517,84 | 1481,04 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10020 |  | 7075,98 | 7153,78 | 7153,78 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 75490 |  | 0,00 | 77,94 | 77,94 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | 03 | 4 | 02 | 11010 | комитет | 46214,95 | 48051,27 | 48051,27 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 59997,32 | 59809,79 | 59755,92 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 59919,38 | 59731,85 | 59677,98 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1225,07 | 1127,54 | 1110,47 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1225,07 | 1127,54 | 1110,47 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 781,68 | 536,25 | 529,27 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 781,68 | 536,25 | 529,27 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий | бюджет города | 781,68 | 536,25 | 529,27 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | всего | 443,39 | 591,29 | 581,20 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 443,39 | 591,29 | 581,20 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня | бюджет города | 443,39 | 591,29 | 581,20 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1579,32 | 1489,32 | 1489,32 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1579,32 | 1489,32 | 1489,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | всего | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» | бюджет города | 943,00 | 943,00 | 943,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: | всего | 426,32 | 336,32 | 336,32 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 426,32 | 336,32 | 336,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении | бюджет города | 426,32 | 336,32 | 336,32 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | всего | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | бюджет города | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 392,10 | 392,10 | 392,10 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 392,10 | 392,10 | 392,10 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | всего | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе | бюджет города | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | всего | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска | бюджет города | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 56800,83 | 56800,83 | 56764,03 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 56722,89 | 56722,89 | 56686,09 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 8766,52 | 8749,56 | 8712,76 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8688,58 | 8671,62 | 8634,82 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | всего | 48034,31 | 48051,27 | 48051,27 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 48034,31 | 48051,27 | 48051,27 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска | комитет | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий-28 | | количество проведенных мероприятий-32 |  | |
| 1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий-28 | | количество проведенных мероприятий-32 |  | |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1: проведены спортивные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:  1 квартал– 20 %;  2 квартал – 50 %;  3 квартал– 60 %;  4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:  1 квартал – 17,85 %;  2 квартал – 46,42 %;  3 квартал – 57,14 %;  4 квартал – 100 %  Из 4 контрольных событий состоялось 1. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня | комитет | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество соревнований - 18 | | количество соревнований - 29 |  | |
| 1.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество соревнований - 18 | | количество соревнований - 29 |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: количество призовых мест, занятых в первенствах, Российского Международного, краевых уровня:  1 квартал - 24;  2 квартал - 22;  3 квартал - 12;  4 квартал - 18 | 1 квартал – 37  2 квартал – 23;  3 квартал– 12;  4 квартал – 42  Все 4 контрольных события состоялись. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма](#P1297) 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | комитет | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий-14 | | количество мероприятий-14 | | |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе |  | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий-14 | | количество мероприятий-14 | | |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведены мероприятия, направленные на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни, в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:  1 квартал – 20 %;  2 квартал – 50 %;  3 квартал – 75 %;  4 квартал . – 100 % | 1 квартал – 50 %;  2 квартал – 64,28 %;  3 квартал – 64,28 %;  4 квартал . – 100 %  Из 4 контрольных событий состоялось 3. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | комитет | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий-4 | | количество мероприятий-4 | | |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города |  | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий-4 | | количество мероприятий-4 | | |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведены культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:  1 квартал – 20 %;  2 квартал – 50 %;  3 квартал – 75 %;  4 квартал – 100 % | 1 квартал – 25 %;  2 квартал – 25 %;  3 квартал – 50 %;  4 квартал – 100 %  Из 4 контрольных событий состоялось 2. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 программы: успешная социализация и эффективная самореализация молодежи города | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | комитет | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | численность молодых граждан – 6983 человека | | численность молодых граждан – 6983 человека |  | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | численность молодых граждан – 6983 человека | | численность молодых граждан – 6983 человека |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведение минифестивалей «Студенческая весна»: март | Не состоялось. Фестиваль «Студенческая весна» проведен в апреле. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подведение итогов городского фестиваля художественного творчества «Студенческая весна»: апрель  Сдача отчетной документации в МКУ «Межведомственный учетный центр» – декабрь | Состоялись. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | комитет | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | численность молодых граждан – 8100 человек, количество мероприятий - 4 | | численность молодых граждан – 8150 человек, количество мероприятий - 7 |  | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | численность молодых граждан – 8100 человек, количество мероприятий - 4 | | численность молодых граждан – 8150 человек, количество мероприятий - 7 |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведено мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении:  1 квартал – 25 %;  2 квартал – 50%;  3 квартал – 75 %;  4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:  1 квартал – 25 %;  2 квартал – 75 %;  3 квартал – 75 %;  4 квартал – 100 %  Все 4 контрольных события состоялись. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | комитет | | январь | | декабрь | | апрель | | декабрь | | число молодых граждан– 7328 человек; количество мероприятий-6 | | число молодых граждан– 7328 человек; количество мероприятий-6 |  | |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | | январь | | декабрь | | апрель | | декабрь | | число молодых граждан– 7328 человек; количество мероприятий-6 | | число молодых граждан– 7328 человек; количество мероприятий-6 |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: проведены мероприятия по реализации молодежной политики в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:  1 квартал – 25 %;  2 квартал – 50%;  3 квартал – 75%;  4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:  1 квартал – 16,66 %;  2 квартал – 83,33 %;  3 квартал – 83,33 %;  4 квартал – 100 %  Из 4 контрольных событий состоялись 3. | | | | | | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор,  показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Цель 1 программы: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска | | | | | |
| 1. | Доля населения города Невинномысска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 46,20 | 51,50 | 52,50 |  |
| 2. | Доля населения города, задействованного в спортивно-массовых, культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях | % | 7,00 | 11,00 | 11,10 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P1347) «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске | | | | | |
| 1. | Численность жителей города в возрасте от 3 до 79 лет, принимающих участие в городских физкультурно-спортивных мероприятиях | человек | 8453 | 18922 | 19000 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе Невинномысске | | | | | |
| 1. | Численность спортсменов города, принимающих участие в соревнованиях различного уровня | человек | 308 | 945 | 1910 |  |
|  | [Подпрограмма 3](#P1473) «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям | | | | | |
| 1. | Численность населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных в городе | человек | 4148 | 6700 | 6718 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям | | | | | |
| 1. | Численность населения участвующего в городских культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях, посвященных знаменательным датам | человек | 4898 | 6100 | 6149 |  |
|  | Цель 2 программы: успешная социализация и эффективная самореализация молодежи города | | | | | |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе | % | 28,70 | 75,10 | 75,10 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1408) «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города | | | | | |
| 1. | Доля молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью | % | 10,90 | 23,60 | 23,60 |  |
| 2. | Доля молодых граждан города, принимающих участие в студенческом и волонтерском движении | % | 11,70 | 26,90 | 26,90 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | | | | | |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | % | 6,10 | 24,60 | 24,60 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 32 мероприятия:

школьная волейбольная лига;

командное первенство города по шахматам среди школьников «Белая ладья»;

первенство города по гандболу среди девочек 2006 года рождения,

первенство города по баскетболу среди мужских команд;

городская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, посвященная Дню защитника Отечества;

открытый городской легкоатлетический пробег «Весенние зори»;

первенство города по прыжкам на батуте (дисциплина АКД), посвященное Победе ВОВ 1941-1945 гг.;

открытое первенство города Невинномысска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, посвященное памяти В.Д. Окопного;

городская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями (закупка футболок);

легкоатлетическая эстафета, посвященная 76 годовщине Победы в ВОВ;

турнир по хоккею среди детских команд, посвященный памяти В.Я. Ткачева;

открытое первенство города по быстрым шахматам и блицу;

темпо - турнир по шахматам, посвященный Победе в ВОВ;

первенство города по настольному теннису, посвященное Победе ВОВ 1941-1945 гг.;

открытое первенство города по гандболу среди девочек 2007 года рождения;

первенство города по стритболу (3\*3), среди юношей и девушек 2004-2011 года рождения ко Дню физкультурника;

городской этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд девушек и юношей общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу») на 2021-2022 учебный год;

первенство города Невинномысска по тяжелой атлетике;

городской турнир по плаванию, посвященный «Дню города Невинномысска» (День кроля);

открытое первенство города Невинномысска по гандболу;

чемпионат и первенство города по кикбоксингу посвященные «Дню матери»;

открытое первенство города Невинномысска по настольному теннису;

открытое первенство города Невинномысска по фигурному катанию на коньках;

городской турнир по плаванию;

новогоднее первенство города Невинномысска по вольной борьбе среди юношей 2007 – 2013 года рождения;

открытый турнир города Невинномысска по хоккею среди детских команд;

открытое первенство города Невинномысска по боксу;

XVI Первенство города Невинномысска по прыжкам на батуте «Кубок Надежды»;

зимнее Первенство МБУ «СКК Олимп» по художественной гимнастике;

открытый новогодний турнир города Невинномысска по баскетболу среди юношей 2009-2010 года рождения;

Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков 2009-2010 года рождения, 2012 года рождения;

Рождественский турнир по настольному теннису.

В мероприятиях приняло участие 19000 человек.

Спортсмены города принимали участие в 29 соревнованиях краевого и федерального уровней:

чемпионат Ставропольского края по художественной гимнастике;

чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию;

краевой турнир по плаванию;

первенство Ставропольского края по плаванию;

первенство Ставропольского края по дзюдо;

всероссийские соревнования по прыжкам на батуте;

первенство Ставропольского края по баскетболу;

открытое первенство Ставропольского края по легкой атлетике;

первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет;

всероссийские соревнования по художественной гимнастике;

всероссийские соревнования по прыжкам на батут «Памяти жертв»;

чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию;

первенство края по баскетболу, среди детей 2006 года рождения;

финальные соревнования Первенства Ставропольского края по волейболу, среди команд девушек 2007-2008 года рождения (2 выезда);

первенство Ставропольского края по футболу среди команд мальчиков 2007-2008 года рождения;

фестиваль ГТО;

кубок и чемпионат Ставропольского края по дартсу;

первенство Ставропольского края по плаванию среди мальчиков и девочек;

открытый турнир «Кубок Дона» по кикбоксингу;

краевой турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Выродова В.Н.;

первенство Ставропольского края по баскетболу среди мальчиков и девочек 2007 года рождения и моложе;

первенство Ставропольского края по волейболу;

новогоднее первенство Ставропольского края по художественной гимнастике «Зимняя сказка»;

первенство Северо-Кавказского федерального округа по шахматам среди мальчиков и девочек;

первенство Ставропольского края по прыжкам на батуте;

чемпионат Ставропольского края по фигурному катанию на коньках,

первенство СШОР им. Пономаревой Н.А. по плаванию;

новогодний турнир МБУ СШ № 1 Ставрополя по баскетболу.

Приняло участие 1910 спортсменов. Завоевано 114 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В рамках поддержки талантливой и инициативной молодежи города в 2021 году проведен городской фестиваль «Студенческая весна», мини-фестивали «Студенческая весна», мероприятия, посвященные празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Проводились мероприятия без привлечения бюджетных средств:

городской этап Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «НАУКА 0+»;

городской этап краевого конкурса «Лидер-2021»;

онлайн-акция «Внуки Победы»;

онлайн-акция «Ветеран моей семьи»;

интернет - эстафета «Голос Победы;

городской этап краевой акции «Соберем ребенка в школу»;

онлайн-акции, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности;

городская акция «Засветись!», в рамках широкомасштабных профилактических мероприятиях «Внимание! Дети идут в школу!»

конкурс плакатов «Это не стоит твоей жизни!»;

Также были проведены мероприятия без привлечения денежных средств:

проект «Прошагай город»;

городская акция «Мы за здоровый образ жизни!»;

молодежная акция «МыМолодежьНСК»;

Участие в данных мероприятиях приняли 6983 человека.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города было проведено 7 мероприятий:

«День мужества» для допризывной молодежи (приобретение цветочной продукции, призов и материального оснащения мероприятия (канцтовары);

«Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент);

«Вахта памяти» городской туристический слет молодежи;

краевая военно-спортивная игра «Орленок» среди молодежи допризывного возрастана

волонтерская акция «Прививка от COVID-19»;

образовательная площадка «Волонтеры на выборах»;

волонтерский корпус «Волонтеры переписи».

В мероприятиях по организации деятельности студенческих и волонтерских отрядов приняло участие 8150 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи в 2021 году принималось участие в региональных, всероссийских мероприятиях:

1/4 игры Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН;

выезд бойцов городского студенческого педагогического отряда «Штормовое предупреждение»;

финал Ставропольской краевой юниор-лиги КВН сезона 2020-2021;

2 мероприятия открытой лиги КВН Пятигорска;

школа актива лидеров детских и молодежных общественных объединений.

В мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде, приняло участие 7328 человек.

Также были проведены мероприятия без использования бюджетных средств: в социальных сетях проходили онлайн - мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства:

флешмоб «Я узнал, что у меня есть огромная семья»;

спецпроект «Танец народа»;

спецпроект «Самый народный тест»;

серия публикаций бойцов РСО «Народы нашей страны»;

марафон «Здоровый четверг»;

челлендж «МЫ ЕДИНЫ».

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В 2021 году проведено 14 спортивно - массовых мероприятий:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

11 мероприятий «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся 1-5 и 6-8 классов , 9-х и 11-х классов школ города, дошкольников, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни. Участие в спортивно-массовых мероприятиях приняло 6718 человек.

В рамках выполнения плана по организации и проведению культурно-досуговых и зрелищных мероприятий в городе, посвященных знаменательным датам проведено 4 мероприятия:

изготовление открыток и приобретение подарков для поздравления ветеранов и участников ВОВ;

приобретение подарочных рюкзаков и наборов канцелярских принадлежностей, посвященных Дню Знаний;

мероприятия, посвященные Дню инвалида;

новогодние мероприятия.

Также проводились мероприятия без привлечения бюджетных средств. На территории города были реализованы федеральные проекты общероссийской акции «Новый год в каждый дом»:

поздравление детей врачей;

акция «Новый год в каждый двор»;

флешмоб «С новым годом, медики»;

флешмоб «Новогодние окна».

Всего в культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях приняло участие 6149 человек.