##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города Невинномысска за отчетный период 01 января 2020 г. – 01 апреля 2020 г.

##### ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Сводная информация	2

2.	Информация в разрезе муниципальных программ	2

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»	2

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»	14

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»	25

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»	30

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»	37

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»	60

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»	64

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»	67

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»	70

2.10. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»	74

# Сводная информация

В 2020 году реализуется 10 муниципальных программ города Невинномысска (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»,

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы».

Всего на реализацию программ в 2020 году выделено                     4266124,51 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 2887489,41 тыс. рублей;

бюджет города – 872330,05 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 506305,05 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 605722,93 тыс. рублей, что составляет 14,20 % выделенных средств, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 334307,40 тыс. рублей (11,58 %);

бюджет города – 162330,88 тыс. рублей (18,61 %);

внебюджетные источники – 109084,65 тыс. рублей (21,55 %).

# Информация в разрезе муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2019 г. № 2137 (изменения в работе). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 1251620,81 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 746941,47 тыс. рублей;

бюджет города – 504679,34 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 234032,00 тыс. рублей, что составляет 18,70 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 127648,98 тыс. рублей (17,09 %);

бюджет города – 106383,02 тыс. рублей (21,08 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала текущего года все 9 запланированных мероприятий выполнялись. Из 8 контрольных событий состоялось 7.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке Детального плана-графика реализации программы в соответствии с программой.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1251620,81 | 1251620,81 | 234032,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 746941,47 | 746941,47 | 127648,99 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 504679,34 | 504679,34 | 106383,01 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 555217,90 | 555217,90 | 114670,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 309839,09 | 309839,09 | 58723,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 245378,81 | 245378,81 | 55946,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6459/ 30.01.2020 | 259283,21 | 259283,21 | 54017,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 259283,21 | 259283,21 | 54017,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6459/ 30.01.2020 | 259283,21 | 259283,21 | 54017,34 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6459 детей. Отчеты сформированы и направлены. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4158 детейполучают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2020 | 20185,23 | 20185,23 | 4706,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20185,23 | 20185,23 | 4706,24 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4158 детейполучают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2020 | 20185,23 | 20185,23 | 4706,24 |
|  | Родители 4158 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6379 детей в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/ 30.01.2020 | 231522,21 | 231569,60 | 55946,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 231522,21 | 231569,60 | 55946,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6379 детей в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/ 30.01.2020 | 231522,21 | 231569,60 | 55946,92 |
|  | 6379 детей в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом. Отчеты о выполнении муниципального задания сформированы, утверждены, размещены МДОО на сайте bas.gov. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | - | - | 1705,67 | 1705,67 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1620,39 | 1620,39 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85,28 | 85,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль-декабрь | - | - | 1705,67 | 1705,67 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1620,39 | 1620,39 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85,28 | 85,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | - | - | 7888,28 | 7888,28 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7888,28 | 7888,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | июль-декабрь | - | - | 7536,97 | 7536,97 | 0,00 |
| 1.5.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | июль-декабрь | - | - | 351,31 | 351,31 | 0,00 |
|  | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4 «Пчелка» города Невинномысска всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | - | - | 9585,64 | 9585,64 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4585,64 | 4585,64 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | июль-декабрь | - | - | 9585,64 | 9585,64 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4585,64 | 4585,64 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: благоустройство территории МБДОУ № 9 всего, в том числе: | начальник управления образования | май-август не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | - | 25000,27 | 25000,27 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23750,26 | 23750,26 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1250,01 | 1250,01 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 648699,87 | 648699,87 | 110123,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 437102,38 | 437102,38 | 68925,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 211597,49 | 211597,49 | 41197,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12371 человек/ 30.03.2020 | 445246,59 | 445246,59 | 96447,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 331278,66 | 331278,66 | 68925,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 113967,93 | 113967,93 | 27521,84 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12371 человек/ 30.03.2020 | 331278,66 | 331278,66 | 68925,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 331278,66 | 331278,66 | 68925,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17 | 113967,93 | 113967,93 | 27521,84 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 113967,93 | 113967,93 | 27521,84 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 12371 человек. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 4562 человека/ 30.03.2020 | 63145,58 | 63145,58 | 13533,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 63145,58 | 63145,58 | 13533,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 4562 человека/ 30.03.2020 | 63145,58 | 63145,58 | 13533,80 |
|  | Численность обучающихся -4562 человека. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроен 51 человек/ 30.03.2020 | 10866,63 | 10866,63 | 142,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10866,63 | 10866,63 | 142,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проведено заседание комиссии по организации летней оздоровительной кампании. Подготовлен проект постановления администрации города Невинномысска об организации летней оздоровительной кампании. / 30.03.2020 | 9847,32 | 9847,32 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроен 51 человек/ 30.03.2020 | 1019,31 | 1019,31 | 142,00 |
|  | Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве трудоустроенных |
| 2.5. | Основное мероприятие 4: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-сентябрь | - | - | 7337,05 | 7337,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6941,79 | 6941,79 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 395,26 | 395,26 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июль-сентябрь | - | - | 7337,05 | 7337,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6941,79 | 6941,79 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 395,26 | 395,26 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | - | - | 367,26 | 367,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 367,26 | 367,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июль-декабрь | - | - | 367,26 | 367,26 | 0,00 |
|  | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 6: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МОО и МООДО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-сентябрь | - | - | 7391,10 | 7391,10 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7021,54 | 7021,54 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 369,56 | 369,56 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МОО и МООДО |  | июль-сентябрь | - | - | 7391,10 | 7391,10 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7021,54 | 7021,54 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 369,56 | 369,56 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 7: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 2 всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 8023,01 | 8023,01 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3023,01 | 3023,01 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 2 |  | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 8023,01 | 8023,01 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3023,01 | 3023,01 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.9. | Основное мероприятие 8: благоустройство территорий всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-октябрь | - | - | 8489,29 | 8489,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 8064,83 | 8064,83 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 424,46 | 424,46 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Проведение работ по благоустройству территорий |  | июнь-октябрь | - | - | 8489,29 | 8489,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 8064,83 | 8064,83 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 424,46 | 424,46 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.10. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-октябрь | - | - | 1804,45 | 1804,45 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1685,82 | 1685,82 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 118,63 | 118,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Антитеррористические мероприятия |  | июнь-октябрь | - | - | 1804,45 | 1804,45 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1685,82 | 1685,82 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 118,63 | 118,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.11. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-октябрь | - | - | 78383,41 | 78383,41 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 74464,24 | 74464,24 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3919,17 | 3919,17 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Капитальный ремонт зданий |  | июль-октябрь | - | - | 78383,41 | 78383,41 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 74464,24 | 74464,24 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3919,17 | 3919,17 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.12. | Основное мероприятие 11: строительство детского технопарка «Кванториум» всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-сентябрь | - | ведется подготовительная работа | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Проведение работ по строительству детского технопарка «Кванториум» |  | апрель-сентябрь | - | ведется подготовительная работа | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.13. | Основное мероприятие 12: приобретение новогодних подарков всего, в том числе: | начальник управления образования | ноябрь-декабрь | - | - | 2645,50 | 2645,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2645,50 | 2645,50 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь-декабрь | - | - | 2645,50 | 2645,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2645,50 | 2645,50 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 47703,04 | 47703,04 | 9238,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 47703,04 | 47703,04 | 9238,45 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 122,16 | 122,16 | 15,61 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 10548,66 | 10548,66 | 2117,02 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 26097,94 | 26097,94 | 4800,69 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций |  |  |  |  | 10934,28 | 10934,28 | 2305,13 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6459 детей. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 4158 детей получают компенсацию части родительской платы. 6379 детей (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачен                          12371 учащийся, в том числе 97 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, дополнительным образованием охвачено 4562 ребенка. Определены основные направления организации работы летних оздоровительных лагерей. Организована работа по трудоустройству и занятости 51 учащегося.

Подписано Соглашение между Министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска на выделение субсидии из бюджета Ставропольского края на выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 2.

В текущем году город Невинномысск принимает участие в реализации национального проекта «Образование» (региональный проект «Успех каждого ребенка»). Мероприятия по созданию АНО «Детский технопарк «Кванториум» утверждены распоряжением Правительства Ставропольского края от 05.07.2019 № 276-рп «О мерах по реализации на территории Ставропольского края мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Администрацией города Невинномысска разработана дорожная карта по реализации проекта на территории города Невинномысска. Мероприятия дорожной карты выполняются в установленные сроки.

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2019 г. № 2135 (изменения в работе). Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 675974,80 тыс. рублей бюджета Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет).

За 1 квартал текущего года освоено 199578,96 тыс. рублей, что составляет 29,52 %.

Прогноз освоения до конца года - 99,99 %.

В течение 1 квартала текущего года выполнялись все 23 запланированных мероприятия (на 1 мероприятие средства не предусмотрены в программе). Все 23 контрольных события состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 675269,48 | 675974,80 | 199578,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 675269,48 | 675974,80 | 199578,96 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 621038,46 | 621743,78 | 189870,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 621038,46 | 621743,78 | 189870,55 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной помощи отдельным категориям граждан всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 44485 получателям/ 30.03.2020 | 524840,34 | 525545,66 | 169826,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 524840,34 | 525545,66 | 169826,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь-декабрь, не предусмотрено в программе | январь-выполнение продолжается | выплаты 31 заявителю/ 30.03.2020 | 0,00 | 285,07 | 176,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 285,07 | 176,74 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5934 гражданам/ 30.03.2020 | 111665,95 | 112219,85 | 31358,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 111665,95 | 112219,85 | 31358,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 243гражданам/ 30.03.2020 | 4669,60 | 4650,21 | 1275,09 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4669,60 | 4650,21 | 1275,09 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5 гражданам/ 30.03.2020 | 50,27 | 69,62 | 12,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50,27 | 69,62 | 12,96 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/ 30.03.2020 | 171,25 | 169,09 | 44,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 171,25 | 169,09 | 44,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 337 гражданам/ 30.03.2020 | 2350,71 | 2350,71 | 799,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2350,71 | 2350,71 | 799,61 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | - | 45 студентам назначена выплата | 88,77 | 88,77 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 88,77 | 88,77 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5480 гражданам/ 30.03.2020 | 102930,89 | 103937,87 | 28699,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 102930,89 | 103937,87 | 28699,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выплачено 5 гражданам/ 30.03.2020 | 8,16 | 9,30 | 9,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 8,16 | 9,30 | 9,30 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 11153 гражданам/ 30.03.2020 | 111101,62 | 111101,62 | 27945,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 111101,62 | 111101,62 | 27945,82 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 4834 детей 2610 семьям/ 30.03.2020 | 31806,15 | 31806,15 | 7246,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31806,15 | 31806,15 | 7246,47 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3197 детей 982 семьям/ 30.03.2020 | 26729,01 | 26729,01 | 6788,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 26729,01 | 26729,01 | 6788,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 680 детей 665 получателям / 30.03.2020 | 50224,68 | 50224,68 | 11452,77 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50224,68 | 50224,68 | 11452,77 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1519 гражданам/ 30.03.2020 | 29000,00 | 27441,31 | 7202,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 29000,00 | 27441,31 | 7202,94 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 464 получателям/ 30.03.2020 | 6568,32 | 6721,23 | 6706,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6568,32 | 6721,23 | 6706,15 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | - | назначена выплата на 696 детей | 1485,69 | 1485,69 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1485,69 | 1485,69 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2143 получателям/ 30.03.2020 | 5818,67 | 5818,67 | 1273,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5818,67 | 5818,67 | 1273,18 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 29 многодетным семьям/ 30.03.2020 | 1499,35 | 1499,35 | 253,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1499,35 | 1499,35 | 253,96 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплаты 7673 гражданам/ 30.03.2020 | 38671,25 | 38937,45 | 38580,53 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38671,25 | 38937,45 | 38580,53 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 44485 получателей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получил 741 человек/ 30.03.2020 | 96198,12 | 96198,12 | 20044,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 96198,12 | 96198,12 | 20044,47 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей |  | апрель-декабрь | - | с 2 многодетными малоимущими семьями заключены социальные контракты на разведение личного подсобного хозяйства и приобретение мотоблока, подана заявка на финансирование | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 351 получателю/ 30.03.2020 | 38354,19 | 38354,19 | 9759,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38354,19 | 38354,19 | 9759,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 388 семьям/ 30.03.2020 | 57743,93 | 57743,93 | 10284,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 57743,93 | 57743,93 | 10284,60 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Помощь получил 741 человек. Платежные документы сформированы. |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 20681,99 | 20681,99 | 3473,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20681,99 | 20681,99 | 3473,33 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 278 детей/ 30.03.2020 | 19969,49 | 19969,49 | 3323,33 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 127 детей/ 30.03.2020 | 10189,31 | 10189,31 | 1610,11 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 42 детей/ 30.03.2020 | 8844,13 | 8844,13 | 1482,58 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 109 детей/ 30.03.2020 | 936,05 | 936,05 | 230,64 |
|  | Обеспечено 278 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 1 усыновителю/ 30.03.2020 | 712,50 | 712,50 | 150,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 1 усыновителю/ 30.03.2020 | 712,50 | 712,50 | 150,00 |
|  | Выплачено 1 усыновителю. Платежные документы сформированы. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 33549,03 | 33549,03 | 6235,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 33549,03 | 33549,03 | 6235,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 33549,03 | 33549,03 | 6235,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 33549,03 | 33549,03 | 6235,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

В течение 1 квартала 2020 года обеспечены государственными мерами социальной поддержки 44485 человек, в том числе:

31 заявитель получил социальное пособие на погребение – услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5934 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

243 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

5 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17-ти гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

337 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

45 студентам назначено ежегодное социальное пособие на проезд, прием заявлений продолжится до 15 мая, выплата в соответствии с законодательством будет произведена в июне текущего года;

5480 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

5 гражданам выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями;

11153 гражданина ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 4834 ребенка выплачивалось пособие на ребенка (2610 семей);

на 3197 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 982 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

на 680 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий  физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (62 – единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за 618 детьми до 1,5 лет 603 получателям);

1519 семьям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

464 гражданам осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

на 696 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, назначена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (406 семей), прием заявлений продлится до 15 мая, выплата согласно законодательству будет произведена в июне текущего года;

2143 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

29 многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года по                  31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз                     «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также в размере 30% среднего размера родительской платы  за детский сад;

осуществлена ежегодная выплата 7673 гражданам, имеющим статус «дети войны», продолжается прием граждан, для получения удостоверений и назначения выплаты.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») финансовую помощь получил 741 человек:

с 2 многодетными малоимущими семьями заключены социальные контракты на разведение личного подсобного хозяйства и приобретение мотоблока, подана заявка на финансирование;

351 получателю производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

388 семьям осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Работа по приему заявлений и назначению мер социальной поддержки продолжается. Достижение контрольных показателей численности граждан, получивших государственные меры социальной поддержки ожидается к концу 2020 года.

Подпрограмма 2

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производились:

выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 127 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 42 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (109 детям);

выплата единовременного пособия 1 усыновителю.

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление                 от 15 ноября 2020 г. № 2136). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 68165,98 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 5000,00 тыс. рублей;

бюджет города – 63165,98 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 11760,86 тыс. рублей, что составляет 17,25 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 0 тыс. рублей (0 %);

бюджет города – 11760,86тыс. рублей (18,62 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала текущего года выполнялись все 7 запланированных мероприятий. Из 7 запланированных контрольных событий состоялось 4.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю следует продолжить работу по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 67346,34 | 68165,98 | 11760,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 62346,34 | 63165,98 | 11760,86 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1344,69 | 1403,19 | 111,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1344,69 | 1403,19 | 111,50 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 2 мероприятия, приняло участие 500 человек/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 781,68 | 840,18 | 47,50 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 2 мероприятия, приняло участие 500 человек/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 781,68 | 840,18 | 47,50 |
|  | В 1 квартале проведено 6,67 % мероприятий вместо 25%. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 5 соревнованиях краевого уровня, занято 26 призовых мест/ 30.03.2020 | 563,01 | 563,01 | 64,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 5 соревнованиях краевого уровня, занято 26 призовых мест/ 30.03.2020 | 563,01 | 563,01 | 64,00 |
|  | В 1 квартале занято 26 призовых мест (план - 24 места) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1579,32 | 1619,32 | 170,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1579,32 | 1619,32 | 170,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | начата подготовительная работа/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 943,00 | 943,00 | 90,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | начата подготовительная работа/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 943,00 | 943,00 | 90,00 |
|  | В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» данные мероприятия были перенесены на 3 и 4 квартал. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, принял участие 741 человек/ 30.03.2020 | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, принял участие 741 человек/ 30.03.2020 | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
|  | В соответствии с планом проведено 25 % мероприятий |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлен 1 выезд с участием 20 человек/ 30.03.2020 | 210,00 | 250,00 | 40,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлен 1 выезд с участием 20 человек/ 30.03.2020 | 210,00 | 250,00 | 40,00 |
|  | Согласно плану проведено 25% мероприятий |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 640,62 | 934,62 | 268,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 640,62 | 934,62 | 268,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 4 мероприятия с участием 2387. человек/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 97,18 | 97,18 | 46,90 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 4 мероприятия с участием 2387. человек/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 97,18 | 97,18 | 46,90 |
|  | Проведено 28,57 % мероприятий вместо 42 %. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие/ 30.03.2020 | 543,44 | 837,44 | 222,00 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие/ 30.03.2020 | 543,44 | 837,44 | 222,00 |
|  | В соответствии с планом проведено 30 % мероприятий. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 63781,71 | 64208,85 | 11210,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 58781,71 | 59208,85 | 11210,46 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 9065,20 | 9065,20 | 1800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9065,20 | 9065,20 | 1800,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 54716,51 | 55143,65 | 9410,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 49716,51 | 50143,65 | 9410,46 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 2 мероприятия: школьная волейбольная лига, командное первенство города по шахматам среди школьников «Белая ладья». В городских мероприятиях приняло участие около 500 человек. Невыполнение плана связано с перенесением 4-х мероприятий на 3, 4 квартал 2020 года (открытое первенство города Невинномысска по гандболу среди девочек, городская спартакиада среди инвалидов, чемпионат города по баскетболу и открытое первенство города по фигурному катанию на призы олимпийской чемпионки Елены Бережной).

Спортсмены города принимали участие в 5 мероприятиях краевого уровня, завоевано 26 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. Начата подготовка к мини-фестивалю «Студенческая весна» В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» данные мероприятия были перенесены на 3 и 4 квартал.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города «День мужества» для допризывной молодежи, принял участие 741 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи принималось участие в краевых мероприятиях.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий проведено 4 мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

мероприятие «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО»: среди учащихся 11-х классов.

В мероприятиях приняло участие более 2387 тысяч человек.

Неисполнение плана связано с перенесением 2-х мероприятий «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди 9-х классов и всех групп населения на 3 квартал.

В рамках культурно-досуговых и зрелищных мероприятий в городе, посвященных знаменательным датам, проведено изготовление открыток и приобретение подарков для проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (поздравление ветеранов и участников ВОВ от главы города и председателя Думы города).

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»                      (постановление от 15 ноября 2019 г. № 2134). Ответственный исполнитель - комитет по культуре.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 109311,10 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 11513,33 тыс. рублей;

бюджет города – 97797,77 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 22935,38 тыс. рублей, что составляет 20,98 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 3111,44-тыс. рублей (27,02 %);

бюджет города – 19823,94тыс. рублей (20,27 %).

Прогноз освоения выделенных средств до конца 2020 года – 98,80 %.

В течение 1 квартала текущего года все 12 запланированных мероприятий выполнялись. Все 4 контрольных события состоялись.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 98065,19 | 109311,10 | 22935,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5046,36 | 11513,33 | 3111,44- |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 93018,83 | 97797,77 | 19823,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  |  | 37783,87 | 41601,21 | 9498,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4865,04 | 8102,13 | 2930,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 32918,88 | 33499,08 | 6568,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: выполнение дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений/ 30.03.2020 | 32662,78 | 33072,65 | 6414,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 32662,78 | 33072,65 | 6414,07 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников составляет 101 человек | 31932,10 | 31932,10 | 6100,13 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | 519,75 | 519,75 | 266,22 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 2 учреждений | 210,93 | 210,93 | 47,72 |
|  | Осуществлено выполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1110 человек. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 101 человек |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: приобретение музыкальных инструментов, оборудования для муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры Ставропольского края» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | в 1 квартале приобретено 12 музыкальных инструментов и 1 оборудование для 2 учреждений дополнительного образования | 5121,09 | 8528,56 | 3084,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4865,04 | 8102,13 | 2930,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 256,05 | 426,43 | 154,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования для муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры Ставропольского края» |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | в 1 квартале приобретено 12 музыкальных инструментов и 1 оборудование для 2 учреждений дополнительного образования | 5121,09 | 8528,56 | 3084,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4865,04 | 8102,13 | 2930,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 256,05 | 426,43 | 154,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 35307,90 | 38380,40 | 8122,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35307,90 | 38380,40 | 8122,56 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений/ 30.01.2020 | 34107,90 | 34107,90 | 7304,07 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 73 человека | 27174,91 | 27174,91 | 5368,72 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 6371,99 | 6371,99 | 1798,74 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 561,00 | 561,00 | 136,61 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений составляет 73 человека. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 126 культурно-массовых мероприятий/ 30.01.2020 | 1200,00 | 4272,50 | 818,49 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 126 культурно-массовых мероприятий/ 30.01.2020 | 1200,00 | 4272,50 | 818,49 |
|  | Проведено 126 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 28643 человека. На 35 платных мероприятиях присутствовало 9462 человека. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 18630,10 | 18653,48 | 4152,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 181,32 | 181,32 | 181,32 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18448,78 | 18472,16 | 3971,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки/ 30.03.2020 | 18267,46 | 18290,85 | 3961,62 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18267,46 | 18290,85 | 3961,62 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 43 человека | 16167,96 | 16167,96 | 3457,46 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 1777,48 | 1777,48 | 421,23 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 322,02 | 322,02 | 82,93 |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 51 человек. Количество посещений библиотек составило 91099.. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь-выполнение продолжается | приобретено 22единицы книжной продукции | 362,64 | 362,64 | 190,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 181,32 | 181,32 | 181,32 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 181,32 | 181,32 | 9,54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь – декабрь | январь-выполнение продолжается | приобретено 22 единицы книжной продукции/ 28.06.2019, 30.09.2019 | 362,64 | 362,64 | 190,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 181,32 | 181,32 | 181,32 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 181,32 | 181,32 | 9,54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 6343,32 | 10676,00 | 1161,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 3229,88 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6343,32 | 7446,12 | 1161,93 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 5704,98 | 5704,98 | 1051,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5704,98 | 5704,98 | 1051,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 238,34 | 238,34 | 59,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 238,34 | 238,34 | 59,38 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: расходы на проведение ремонта восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны |  |  |  |  | 400,00 | 4732,68 | 51,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 3229,88 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 400,00 | 1502,80 | 51,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются в 2 учреждениях дополнительного образования по 6 предпрофессиональным образовательным программам.

В текущем году город принимает участие в реализации национального проекта «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»).                          17 января 2020 г. между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города Невинномысска Ставропольского края заключено соглашение № 07724000-1-2019-008 о предоставлении субсидии в 2020 году из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска Ставропольского края на государственную поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств). В соответствии с соглашением бюджету города Невинномысска предоставлена субсидия на оснащение музыкальными инструментами и оборудованием двух школ искусств: МБУДО ДМШ № 1 и МБУДО ДШИ. МБУДО ДШИ заключено 15 контрактов, МБУДО ДМШ № 1 заключено 10 контрактов.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусора предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились городские культурно-массовые мероприятия, в том числе:

Торжественные мероприятия, посвященные:

77-й годовщине освобождения города Невинномысска;

«Рождественский парк» - праздничные гуляния парк культуры и отдыха «Шерстяник».

Концертные программы:

Юбилейный концерт, посвященный 80-летию заслуженной артистки республики Дагестан, почетного работника культуры Ставропольского края Л.А. Журавлевой.

Праздничные концерты и мероприятия посвященные:

Дню защитника Отечества;

Международному женскому Дню 8 март.

И другие мероприятия:

Городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»;

Творческий марафон;

Церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры;

Неделя детской книги;

XXVII городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;

Вечер отдыха «Пока горит свеча».

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Приобретены 22 единицы книжной продукции. Численность работников библиотек - 51 человек. Количество посещений библиотек составило 91099.

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 15 ноября 2019 г.                      № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г.                         № 541). Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 1509179,65 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 830990,26 тыс. рублей;

бюджет города – 172976,64 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 505212,75 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 133432,69 тыс. рублей, что составляет 8,84 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 0 (0 %);

бюджет города – 24348,04 тыс. рублей (14,08 %);

внебюджетные источники – 109084,65 тыс. рублей (21,59 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала текущего года из 82 запланированных мероприятий (13 из них не отражены в Детальном плане-графике) выполнялось 71. Выполнялось 1 мероприятие, запланированное на 2 квартал. Кроме запланированных мероприятий, предусмотрены средства на                   2 мероприятия, не отраженные в программе и Детальном плане-графике (запланированы на 2 квартал). Из 69 запланированных контрольных событий состоялось 40, также состоялось контрольное событие, запланированное на                     2 квартал.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке Детального плана-графика в соответствии с программой.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1509262,65 | 1003 966,90 | 133432,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 830990,26 | 830990,26 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 173059,64 | 172976,64 | 24348,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 505212,75 | 0,00 | 109084,65 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1624,91 | 1624,91 | 26,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1624,91 | 1624,91 | 26,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 8 договоров/ 30.03.2020 | 1613,51 | 1613,51 | 26,30 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор от 11.03.2020 № 12/ 30.03.2020 | 113,96 | 113,96 | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, / в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 150,54 | 150,54 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор от 13.01.2020 № 12/ 30.03.2020 | 72,00 | 72,00 | 6,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь капитального ремонта 24,51 тыс. кв. м., заключено 6 от 14.01.2020 договоров/ 30.03.2020 | 1277,01 | 1277,01 | 20,30 |
|  | Велась работа по заключению договоров. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 515896,34 | 15683,59 | 110635,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2651,24 | 2651,24 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13032,35 | 13032,35 | 1551,33 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 500212,75 | 0,00 | 109084,65 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 30.03.2020 | 568,56 | 568,56 | 94,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 568,56 | 568,56 | 94,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 30.03.2020 | 568,56 | 568,56 | 94,76 |
|  | Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | формовочная обрезка деревьев, покос газонов, высадка летников, - 32,47 куб.м. /30.03.2020 | 10703,27 | 10703,27 | 1456,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10703,27 | 10703,27 | 1456,57 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | март-октябрь | не начато | формовочная обрезка деревьев 14 штук, валка деревьев 64,37 куб..м. /30.03.2020 | 10703,27 | 10110,72 | 1456,57 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | не начато |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Валка деревьев |  | май-октябрь | март – выполнение продолжается | - |  |  |  |
| 2.2.4. | Формовочная обрезка деревьев |  | март | март – выполнение продолжается |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Компенсационное озеленение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | запланировано на апрель | - | 0,00 | 592,55 | 0,00 |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь санитарной обработки 15,4 тыс. кв.м./ 30.03.2020 | 4411,76 | 4411,76 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2651,24 | 2651,24 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1760,52 | 1760,52 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | - | - | 60,52 | 60,52 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 60,52 | 60,52 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 2651,24 | 2651,24 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2651,24 | 2651,24 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание кладбища, выкашивание кладбищ) |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | ручная уборка территории 15,4 тыс. кв.м./ 30.03.2020 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, мероприятия. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | ООО «Птицекомбинат» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/ 30.03.2020 | 18000,00 | 0,00 | 1125,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 18000,00 | 0,00 | 1125,00 |
| 2.4.1. | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2 |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/ 30.03.2020 | 15000,00 | 0,00 | 375,00 |
| 2.4.2. | Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2 |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/ 30.03.2020 | 3000,00 | 0,00 | 750,00 |
|  | Работы завершены |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 228273,00 | 0,00 | 57068,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 228273,00 | 0,00 | 57068,25 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 348,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2.5.2. | Чистка аварийных емкостей цеха наполнения | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.5.3. | Очистка канализационных сетей на территории предприятия | АО «Арнест» | январь-июнь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 500,00 | 0,00 | 125,00 |
| 2.5.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота» | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 3000,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2.5.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 100,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2.5.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 71325,00 | 0,00 | 17831,25 |
| 2.5.7. | Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 15000,00 | 0,00 | 11250,00 |
| 2.5.8. | Реконструкция песколовок, первичных отстойников, аэротенков-денитрификаторов, микрофильтров этап 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/ 30.03.2020 | 137600,00 | 0,00 | 34400,00 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях. Мероприятие проведено в срок. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 68653,79 | 0,00 | 50426,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 68653,79 | 0,00 | 50426,25 |
| 2.6.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 1000,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2.6.2. | Приобретение установки по обезвреживанию отходов | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 66700,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 2.6.3. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | не выполнялось | - | 248,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 300,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.6.5. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 60,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2.6.6. | Утилизация отходов I-IV классов опасности | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 10,00 | 0,00 | 2,50 |
| 2.6.7. | Обустройство площадки для хранения металлолома | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 35,00 | 0,00 | 8,75 |
| 2.6.8. | Замена пневмотранспорта отходов на норию | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/ 30.03.2020 | 300,00 | 0,00 | 75,00 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
|  | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/ 30.03.2020 | 185085,96 | 0,00 | 465,15 |
| 2.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 185085,96 | 0,00 | 465,15 |
| 2.7.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2020 | 1500,00 | 0,00 | 375,00 |
| 2.7.2. | Мониторинг на источниках выбросов | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2020 | 131225,87 | 0,00 | 30,40 |
| 2.7.3. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2020 | 9167,34 | 0,00 | 40,25 |
| 2.7.4. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2020 | 43892,75 | 0,00 | 19,50 |
| 2.7.5. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | не выполнялось | - | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.6. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | не выполнялось | - | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Произведен контроль качества природных сред. |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | не выполнялось | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Озеленение территории предприятия | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | не выполнялось | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Не выполнялось |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | не выполнялось | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», | октябрь | - | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | не выполнялось | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Не выполнялось |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 619509,53 | 619509,53 | 3399,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 566103,85 | 566103,85 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 53405,68 | 53405,68 | 3399,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 44139,87 | 44139,87 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41724,83 | 41724,83 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2415,04 | 2415,04 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 43920,88 | 43920,88 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41724,83 | 41724,83 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2196,05 | 2196,05 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 218,99 | 218,99 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 218,99 | 218,99 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В 1 квартале велись аукционные процедуры. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание дорог/ 30.03.2020 | 39647,13 | 39647,13 | 3399,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26647,13 | 26647,13 | 3399,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Подготовка проекта по организации дорожного движения города Невинномысска |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | заключен договор от 18.12.2019 | 1818,85 | 1818,85 | 0,00 |
| 3.2.2. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков | 13684,21 | 13684,21 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 684,21 | 684,21 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт от 19.03.2020 № 4 израсходовано 6039 кВтч. /30.03.2020 | 182,32 | 182,32 | 14,30 |
| 3.2.4. | Прочистка ливневой канализации |  | май-июнь | - | - | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 30.03.2020 № 10/ 30.03.2020 | 12861,09 | 12861,09 | 3383,52 |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен договор от 02.03.2020 № 429344/ 30.03.2020 | 38,96 | 38,96 | 0,00 |
| 3.2.7. | Нанесение дорожной разметки |  | май-сентябрь | - | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков | 2114,15 | 2114,15 | 0,00 |
| 3.2.8. | Содержание дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 23.03.2020 № 07/ 30.03.2020 | 4541,41 | 4541,41 | 0,00 |
| 3.2.9. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 24.03.2020 № 09/ 30.03.2020 | 1360,87 | 1360,87 | 0,00 |
| 3.2.10. | Содержание светофорных объектов (установка светофора на пересечении ул. Приборостроительная и ул. Апанасенко, Технологическое присоединение к эл.сети светофорного объекта на пересечении ул. Ленина и ул. Революционная) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен договор от 31.01.2020 № 25/ 30.03.2020 | 1102,99 | 1102,99 | 1,83 |
| 3.2.11. | Диагностика автомобильных дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для электронного аукциона | 499,99 | 499,99 | 0,00 |
| 3.2.12. | Установка искусственных неровностей |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для электронного аукциона | 442,29 | 442,29 | 0,00 |
| 3.2.13. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог» |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 6877,90 | 6877,90 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6877,90 | 6877,90 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | - | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации | 6877,90 | 6877,90 | 0,00 |
| 3.3.2. | Ремонт мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось |  |  |  |
| 3.4.3. | Грейдирование дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось |  |  |  |
|  | Велась подготовка документов. |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 30.03.2020 № 11/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 401462,29 | 401462,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 385118,98 | 385118,98 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16343,31 | 16343,31 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключен контракт. |
| 3.6. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | апрель, не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | ведется строительство объекта | 81129,71 | 81129,71 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 80720,04 | 80720,04 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 409,67 | 409,67 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 3.7. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 "К" станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | ведутся проектно-изыскательные работы | 6252,63 | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5940,00 | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 312,63 | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 3.8. | Основное мероприятие 7: строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения города Невинномысска по улице Промышленной всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | апрель, не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 39600,00 | 39600,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 96625,26 | 96655,26 | 11046,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 43687,55 | 43687,55 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 52937,71 | 52967,71 | 11046,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8139 светоточек/ 30.03.2020 | 24609,87 | 24609,87 | 6764,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 24609,87 | 24609,87 | 6764,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 30.03.2020 | 25568,62 | 25598,62 | 4281,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25568,62 | 25598,62 | 4281,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания подземного перехода 220 кв.м./ 30.03.2020 | 23730,06 | 23730,06 | 4184,91 |
| 4.2.2. | Потребление электрической энергии по фонтанам |  | май-октябрь | - | - | 378,28 | 378,28 | 78,40 |
| 4.2.3. | Водоснабжение по фонтанам |  | май-октябрь | - | - | 126,85 | 126,85 | 0,00 |
| 4.2.4. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объетов "Благуостройство бульвара Мира" |  | январь-март | не проводилось | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благоустройство дворовых территорий 2019 год" |  | январь-март | не проводилось | - | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4.2.6. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благуостройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)" |  | январь-март | не проводилось | - | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объетов "Благуостройство прилегающей территории к МБУК "КДЦ "РОДИНА", г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В" |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | проведена экспертиза | 30,00 | 30,00 | 9,00 |
| 4.2.8. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благоустройство городского парка по ул. Энгельса" |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | проведена экспертиза | 30,00 | 30,00 | 9,00 |
| 4.2.9. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благоустройство сквера по ул. Маяковского (от ул. Маяковского до ул. Шевченко)" |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4.2.10. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (арендная плата за нежилое помещение) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | договор в стадии заключения | 569,91 | 569,91 | 0,00 |
| 4.2.11. | Отопление подземного перехода |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 62,9 гкал / 30.03.2020 | 178,72 | 178,72 | 0,00 |
| 4.2.12. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание осуществлялось/ 30.03.2020 | 41,60 | 41,60 | 0,00 |
| 4.2.13. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК "КДЦ "РОДИНА", г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б всего, в том числе: |  | май, не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | готовится пакет документов для аукциона | 26246,77 | 26246,77 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 24687,55 | 24687,55 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1559,22 | 1559,22 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: благоустройство городского парка по ул. Энгельса г. Невинномысска сего, в том числе: |  | май, не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | готовится пакет документов для аукциона | 20200,00 | 20200,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 186164,86 | 186051,86 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 180424,61 | 180424,61 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5740,25 | 5627,25 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки/ 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1449,90 | 1336,90 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1449,90 | 1336,90 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 5.1.2. | Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 № 02/ 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1096,97 | 983,97 | 0,00 |
| 5.1.3. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры в районе профилактория "Энергетик" |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт / 1 квартале контрольное событие не состоялось | 20,47 | 20,47 | 0,00 |
| 5.1.4. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | подготавливается пакт документов для заключения договора | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного электросетевого хозяйства г. Невинномысска по улицам: Каштановой, Рябиновой, Трудовой, Чекистов, Луговой, пер. Рядовой, б.Мира, Апанасенко, пер. Дорожный |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | подготавливается пакт документов для заключения договора | 194,57 | 194,57 | 0,00 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводились аукционные процедуры и мероприятия. |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 № 05, от 16.03.2020 № 06/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 61079,96 | 61079,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3054,00 | 3054,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключен контракт. |
| 5.3. | Основное мероприятие 3: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных проектов всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | апрель, не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для электронного аукциона | 123635,00 | 123635,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 122398,65 | 122398,65 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1236,35 | 1236,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 23546,74 | 23546,74 | 4095,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 23546,74 | 23546,74 | 4095,59 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 23546,74 | 23546,74 | 4095,59 |
| 7. | Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе |  |  |  |  | 19534,72 | 19534,72 | 4229,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 19534,72 | 19534,72 | 4229,13 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения | Начальник ОГХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | обеспечение бесперебойного функционирования/ 30.03.2020 | 19534,72 | 19534,72 | 4229,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 19534,72 | 19534,72 | 4229,13 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 46360,29 | 41360,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38123,01 | 38123,01 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3237,28 | 3237,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | велась подготовка документов, уточнение списков нуждаемости молодых семей/ 30.03.2020 | 46360,29 | 41360,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38123,01 | 38123,01 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3237,28 | 3237,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | велась подготовка документов, уточнение списков нуждаемости молодых семе/ 30.03.2020 | 46360,29 | 41360,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38123,01 | 38123,01 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3237,28 | 3237,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 1 квартале велась работа по заключению договоров и подготовке  нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений; 1 договор на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением (платы на наем) , 6 договоров на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе»

В 1 квартале велась подготовка всей необходимой документы, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

Силами муниципального бюджетного учреждения по благоустройству города Невинномысска была выполнена валка деревьев, формовочная обрезка деревьев. Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 г.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ООО «НМЭЗ» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 квартале проводились следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов. Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям светофорного объекта на пересечении ул. Ленина и ул. Революционная.

Подготавливались документы, аукционные процедуры, велись проектно-изыскательные работы.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 1 квартале муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы:

Содержание и ремонт объектов уличного  освещения, содержание и отопление подземного перехода, уборка территории города.

Проведена экспертиза по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» и «Благоустройство городского парка по ул. Энгельса».

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 1 квартала велась подготовка документов, аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В 1 квартале проводились мероприятия в области энергосбережения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В 1 квартале велась работа на предмет подтверждения нуждаемости молодых семей.

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление                   от 15 ноября 2019 г. № 2139). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 1123,07 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 995,00 тыс. рублей;

бюджет города – 128,07 тыс. рублей.

В течение 1 квартала текущего года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала текущего года выполнялись все 2 запланированных мероприятия. Из 2 контрольных событий состоялось 1. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1123,87 | 1123,87 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 128,07 | 128,07 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | июль, ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | июль | - | - | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | октябрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | октябрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1083,07 | 1083,07 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 995,00 | 995,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 88,07 | 88,07 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | апрель-май | - | - | 942,11 | 942,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 895,00 | 895,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 47,11 | 47,11 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) |  | апрель-май | - | - | 942,11 | 942,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 895,00 | 895,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 47,11 | 47,11 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | начальник отдела общественной безопасности | март-ноябрь | март-выполнение продолжается | ведутся подготовительные работы в соответствии с 44-ФЗ/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 105,26 | 105,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контракт не заключен. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 160 человек/ 30.03.2020 | 35,70 | 35,70 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,70 | 35,70 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

Срок реализации не наступил.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: в марте застраховано 160 дружинников.

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 8388,13 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 7274,75 тыс. рублей;

бюджет города – 21,08 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1092,30 тыс. рублей.

В 1 квартале текущего года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года-100 %.

В течение 1 квартала текущего года из 4 запланированных мероприятий выполнялись 3. Из 3 запланированных контрольных событий состоялись 2.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, объемов финансирования. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 8388,13 | 7295,83 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7274,75 | 7274,75 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21,08 | 21,08 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1092,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 8374,33 | 7282,03 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7274,75 | 7274,75 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7,28 | 7,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1092,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | начальник управления экономического развития администрации города | январь- -декабрь | январь-выполнение продолжается | в программу внесены изменения, подписано Соглашение | 8374,33 | 7282,03 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7274,75 | 7274,75 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7,28 | 7,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1092,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | не начато | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 4 материала. Выявлено 170 объектов торговли / 30.03.2020 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 4 материала/ 30.03.2020 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | выявлено 170 объектов торговли/ 30.03.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

В текущем году город принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»). По результатам конкурса среди муниципальных образований 24 января 2020 г. между министерством экономического развития Ставропольского края и администрацией города Невинномысска заключено Дополнительное соглашение № 07724000-1-2019-007/2 к Соглашению о предоставлении субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края от               14 ноября 2019 г. № 07724000-1-2019-007. В муниципальную программу внесены соответствующие изменения.

Финансовая поддержка предоставляется субъектам предпринимательства на конкурсной основе. Срок проведения конкурса                 01 -15 июня 2020 года. Заключение договоров 16 - 29 июня 2020 года. Выплаты субсидии получателям не позднее 20.12.2020 по их заявкам.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

В 1 квартале текущего года в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Невинномысска ярмарки не проводились.

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 170 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

от 24.01.2020 «Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»;

от 10.02.2020 «Интурмаркет-2020»;

от 10.02.2020 «О правилах маркировки табачной продукции»;

от 16.03.2020 «Стартовал прием заявок на третий ежегодный конкурс «Торговля России».

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» (постановление от 15 ноября 2019 г. № 2138). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 123,50 тыс. рублей средств бюджета города. В течение 1 квартала текущего года освоение средств не осуществлялось.

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала текущего года из 5 запланированных мероприятий проводилось 3 (начаты с опозданием). Из 5 запланированных контрольных событий состоялось 3.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города | январь-декабрь | не начато | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | январь-декабрь | не начато | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не наступило в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–233 человека/ 25.02.2020, 28.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–208 человека/ 25.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | проведена аттестация 25 человек/ 28.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Состоялось 2 запланированных контрольных события |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | январь-декабрь | не начато | средства предусмотрены на 3 квартал 2020 г./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | январь-декабрь | не начато | средства предусмотрены на 3 квартал 2020 г./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | приняло участие 20 человек/ 07.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | приняло участие 20 человек/ 07.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие состоялось |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

25 февраля 2020 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на темe: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме того, в феврале 2020 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 208 муниципальных служащих.

28 февраля 2020 года проведена аттестация 25 муниципальных служащих администрации города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2020 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинаре приняли участие 8 муниципальных служащих. Отчеты о проведении семинара были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края.

16 марта 2020 года отделом общественной безопасности проведен круглый стол, посвященный профилактике коррупции в системе образования. В мероприятии приняли участие 20 человек.

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» (постановление                            от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435,                    от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г.                  № 795, от 20 ноября №2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498). Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 421349,26 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 400000 тыс. рублей;

бюджет города – 21349,26 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 3983,04 тыс. рублей, что составляет 0,95 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 3968,01 тыс. рублей (0,99 %);

бюджет города – 15,03 тыс. рублей (0,07 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала текущего года все 2 запланированные мероприятия выполнялись. Состоялись 1 запланированное контрольное событие и 1 незапланированное.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы. Программа изложена в новой редакции. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо уточнить сроки наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 421349,26 | 421349,26 | 3983,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 400000,00 | 400000,00 | 3968,01 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21349,26 | 21349,26 | 15,03 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 52894,74 | 52894,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2894,74 | 2894,74 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: | управление ЖКХ | август-декабрь | - | - | 52631,58 | 52631,58 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2631,58 | 2631,58 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе: |  | сентябрь--декабрь | - | - | 263,16 | 263,16 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 263,16 | 263,16 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 368454,52 | 368454,52 | 3983,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 350000,00 | 350000,00 | 3968,01 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18454,52 | 18454,52 | 15,03 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: |  | январь--декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется благоустройство бульвара Мира/ 11.02.2020 | 366612,42 | 366612,42 | 3983,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 350000,00 | 350000,00 | 3968,01 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16612,42 | 16612,42 | 15,03 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контракт заключен | Контракт заключен 11.02.2020. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: |  | март-декабрь | март – выполнение продолжается | осуществлен стройконтроль/ 30.03.2020 | 1842,10 | 1842,10 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1842,10 | 1842,10 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |

Подпрограмма 1

«Благоустройство дворовых территорий»

В I квартале работы по благоустройству дворовых территорий не производились в связи с отсутствием приказа министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края о проведении отбора муниципальных образований Ставропольского края в целях предоставления в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

В текущем году гроод Невинномысск принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»).

22.01.2020 между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией города Невинномысска Ставропольского края подписано соглашение № 07724000-1-2020-001 о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на реализацию программ формирования современной городской среды.

11.02.2020 заключен муниципальный контракт от                                        № 03 «Благоустройство Б. Мира», подрядчик ООО «Блеск». Проводятся работы по демонтажу бортового камня аллейного, тротуаров из плитки, скамеек, металлических урн, светильников. Ведется устройство покрытий из тротуарной плитки, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, подготовка почвы для посадки голубых елей.

Разработана проектно-сметная документация на благоустройство зоны отдыха. Находится на государственной экспертизе.

2.10. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы» (постановление от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466). Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 220888,21 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 208799,80 тыс. рублей;

бюджет города – 12088,41 тыс. рублей.

В 1 квартале текущего года освоение средств не осуществлялось.

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала текущего года из 2 запланированных мероприятий выполнялось 1. 2 запланированных контрольных события не состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования объемов финансирования и показателей программы. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на своевременность корректировки Детального плана-графика реализации программы.

Мониторинг программы за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» всего, в том числе: |  |  |  |  | 220888,21 | 220888,21 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 208799,80 | 208799,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12088,41 | 12088,41 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 220888,21 | 220888,21 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 208799,80 | 208799,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12088,41 | 12088,41 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1: региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется ремонт дорог: ул. Баумана (от ФАД «Кавказ» до ул. Менделеева); ул. Загородная; дорога объездная микрорайона 100; ул. Матросова/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 219789,26 | 219789,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 208799,80 | 208799,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10989,46 | 10989,46 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны | Не состоялось. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: |  | январь -декабрь | не начато | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1098,95 | 1098,95 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1098,95 | 1098,95 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль осуществлен | Не состоялось. |

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

В текущем году город Невинномысск принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края»).

Между администрацией города и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края заключены соглашения:

от 30.10.2019 № 07724000-1-2019-006 «О предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края в виде иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

от 31.10.2019 № бкад/20-21-13 «О предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города Невинномысска субсидии на обеспечение дорожной деятельности в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

18.11.2019 заключен муниципальный контракт                                               № 75 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска» с ООО «Блеск». Ведется ремонт дорог: ул. Баумана (от ФАД «Кавказ» до ул. Менделеева); ул. Загородная; дорога объездная микрорайона 100; ул. Матросова.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска			                  В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)