Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 2018 год

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. № 2552 за 9 месяцев 2018 г.

(с внесенными изменениями постановлениями администрации города Невинномысска  от 15.11.2017 № 2526, от 29.12.2017 № 2931, от 30.03.2018 № 379, от 24.12.2018 № 1933)

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы).

Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог».

Изготовление печатных материалов: на сумму 29,9 тыс. руб. Экономия

Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: заключение договора на издание сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» исполнено в срок.

Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» в административно-хозяйственный отдел администрации города исполнено в срок.

Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы в сфере межнациональных отношений и профилактике экстремизма.

Изготовление печатных материалов: 5 баннеров на сумму 10,0 тыс. руб.

Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный отдел администрации города исполнено в срок.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее – казачье общество).

Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры.

Предоставление субсидии казачьему обществу на проведение ежегодного конкурса казачьей культуры 30,0 тыс. руб.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление отчетной документации о проведении ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры в административно-хозяйственный отдел администрации города, исполнено в срок.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения).

Мероприятие 1 основного мероприятия 1: Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металло-детекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) на сумму 18 627,62 тыс. руб.

В марте состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. - 
99,95 тыс. руб.

Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города

В мае подготовлена проектно-сметная документация на приобретение и установку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города. В июне проводилось уточнение и корректировка проектно-сметной документации. В июле подготовлен пакет документов для электронного аукциона. В августе состоялся аукцион.

11 сентября 2018 г. подписан муниципальный контракт на проведение работ по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города. Сумма контракта 17 966,13  тыс. рублей.

Экономия средств, в сумме 503,85 тыс. руб., распределена на оснащение видеонаблюдением общеобразовательные организации города.

Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр» города по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения, исполнено в срок.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города

В марте 2018 г. состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. за выполненные работы 5, 44 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города.

Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 126 дружинников, на общую сумму 
25,20 тыс. руб.

Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города.

Мероприятие 1 основного мероприятия 4: приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений

11 сентября 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автомобилей в количестве 4 шт. По итогам проведения аукциона сумма контракта составила – 1 665,8 тыс. руб.

Мероприятие 2 основного мероприятия 4: приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений.

22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт. По итогам проведения аукциона сумма контракта составила – 937,408 тыс. руб.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение муниципального контракта на приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений (автомобили, автоматизированные рабочие места), исполнено.

Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: представление отчетной документации о приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города в административно-хозяйственный отдел администрации города, исполнено.

Мероприятие 1 основного мероприятия 5: Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры)

Контрольное событие 2 основного мероприятия 5: заключение муниципального контракта на обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры), исполнено.

20 декабря 2018 г. заключен муниципальный контракт по обеспечению создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) на сумму 28, 99 тыс. руб. Количество памяток – 1928 шт.

Контрольное событие 3 основного мероприятия 5: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) исполнено.

Целевые индикаторы программы:

«доля населения города из числа опрошенных, считающего состояние межнациональных отношений в городе стабильным», «доля населения города из числа опрошенных, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным», «доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность» выполнены. Результаты приведены в таблице 13.

Социологический опрос по целевым индикаторам проведен муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» города.

«удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города» данный показатель взят из комплексного анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску за 2018 год

Таблица 10

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города на реализацию программы

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП, отдельного мероприятия | Целевая статья расходов | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель, заказчик | Расходы за отчетный год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | под-программа | основное мероп-риятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчётного года | сводная бюджетная роспись на отчётную дату* | кассовое исполне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | 06 | 0 | 0 | 0000000 | администрация города Невинно-мысска в лице отдела обществен-ной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности) | 21 360,46 | 21 360,46 | 21 302,63 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» | 06 | 1 | 0 | 0000000 | отдел общественной безопасности | 70,00 | 70,00 | 69,90 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270 | отдел общественной безопасности | 40,00 | 40,00 | 29,90 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 06 | 0 | 02 | 20280 | отдел общественной безопасности | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | 06 | 2 | 00 | 00000 | отдел общественной безопасности и муниципальное казённое учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 21 290,46 | 21 290,46 | 21 232,69 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, пере-носные металлические конструкции для периметрального ограждения) | 06 | 2 | 01 | S7310 | отдел общественной безопасности | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20600 | муниципальное казённое учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 18 627,62 | 18 627,62 | 18 569,96 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | 06 | 2 | 02 | 20610 | казённое учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 | отдел общественной безопасности | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города | 06 | 2 | 04 | 20630 | отдел общественной безопасности | 2 603,21 | 2 603,21 | 2 603,21 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | 06 | 2 | 05 | 20270 | отдел общественной безопасности | 28,99 | 28,99 | 28,99 |

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предус-мотрено програм-мой | Сводная бюджетная роспись на конец отчётного периода | Кассовое исполне-ние бюдже-тов | Факти-ческие расходы (для внебюд-жетных источ-ников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | всего | 21 360,46 | 21 360,46 | 21 302,63 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 21 360,46 | 21 360,46 | 21 302,63 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 2 727,40 | 2 727,40 | 2 727,40 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 18 633,06 | 18 633,06 | 18 575,23 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | всего | 70,00 | 70,00 | 69,90 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 70,00 | 70,00 | 69,90 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 70,00 | 70,00 | 69,90 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | всего | 40,00 | 40,00 | 39,90 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 40,00 | 40,00 | 39,90 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 40,00 | 40,00 | 39,90 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников: | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников: | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | всего | 21 290,46 | 21 290,46 | 21 232,63 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 2 657,4 | 2 657,4 | 2 657,4 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 18 627,62 | 18 627,62 | 18 575,23 |  |
|  |  | средства внебюджетных источников: |  |  |  | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) | всего | 18 633,06 | 18 633,06 | 18 569,79 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 18 633,06 | 18 633,06 | 18 569,79 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | - | - | - | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 18 633,06 | 18 633,06 | 18 569,79 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | всего | 5,44 | 5,44 | 5,44 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | -- | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 5,44 | 5,44 | 5,44 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | - | - | - | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 5,44 | 5,44 | 5,44 | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | всего | 25,20 | 25,20 | 25,20 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 25,20 | 25,20 | 25,20 | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 25,20 | 25,20 | 25,20 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | - | - | - | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | - | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города Невинномысска | всего | 2 603,21 | 2 603,21 | 2 603,21 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 2 603,21 | 2 603,21 | 2 603,21 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 2 603,21 | 2 603,21 | 2 603,21 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | - | - | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | всего | 28, 99 | 28, 99 | 28, 99 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 28, 99 | 28, 99 | 28, 99 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 28, 99 | 28, 99 | 28, 99 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске" |
| 2. | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города (организация и проведение круглых столов, семинаров, научно-практических конференций) |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 66 | 67 | 70 | результаты социологического опроса |
| 2.2. | Индикатор 2 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 13 | 12 | 11 | результаты социологического опроса |
| 3. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 3.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1: доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан, на конец года | процент | 91 | 92 | 92 | результаты социологического опроса |
| 4. | Цель 2 программы: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
| 4.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы: численность граждан, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | человек | 90 | 100 | 150 | данные Невинномысского городского казачьего общества |
| 5. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 5.1 | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества |
| 5.1.1. | Показатель 1 достижения задачи 1 подпрограммы 1: количество творческих коллективов, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | единиц | 19 | 20 | 34 | данные Невинномысского городского казачьего общества |
| 6. | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 6.1. | Индикатор 1 достижения цели 3 программы: доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений, на конец года | процент | 0 | 0 | 0 | данные Управления федеральной службы безопасности России в городе Невинномысске |
| 7. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 7.1. | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 7.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 2: степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, на конец года | процент | 78,9 | 88,9 | 88,9 | данные муниципального казённого учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» |
|  | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы 2: степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма, на конец года | процент | 0 | 100 | 100 |  |
| 8. | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 8.1. | Индикатор 1 достижения цели 4 программы: удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений на конец года | процент | 38,2 | 36,9 | 40,4 | на основании анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску |
| 9. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 9.1 | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 9.1.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 2: число членов народных дружин города, на конец года | человек | 114 | 126 | 126 | данные командиров народных дружин города |
| 9.1.2. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы 2: число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения, на конец года | человек | 695 | 655 | 520 | информация Невинномысского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 9.1.3. | Показатель 3 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений, на конец года | единиц | 578 | 711 | 558 | на основании анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реалии-зации | запланирован-ные | достигнутые |  |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | отдел общественной безопасности администрации города (далее – отдел общественной безопасности) | май | ноябрь | май | ноябрь | охват населения города мероприятиями по гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений и профилактики религиозного экстремизма – 200 чел. запланировано изготовление 4 баннеров | охват населения города мероприятиями по гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений и профилактики религиозного экстремизма – 300 чел. изготовлено - 5 баннеров | - |
| 1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | отдел общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | охват населения города мероприятием по гармонизации межнациональ-ных, этноконфес-сиональных отношений – 200 чел. | охват населения города мероприятием по гармонизации межнациональных, этноконфес-сиональных отношений – 300 чел. | - |
| 1.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | отдел общественной безопасности | май | май | май | июль | запланировано изготовление 4 баннеров | изготовлено - 5 баннеров | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: заключение договора на издание сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» | Контрольное событие состоялось в ноябре согласно плану-графику. |
| 1.2.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в ноябре согласно плану-графику. |
| 1.2.3 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный отдел администрации города | В июле 2018 г. состоялось изготовление печатных материалов осуществлялось прямыми договорами: запланировано изготовление 4 баннеров, изготовлено - 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей. (муниципальный контракт с ООО «Центр наружной рекламы») |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | предполагаемое число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 100 чел. | число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 150 чел. |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | предполагаемое число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 100 чел. | число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 150 чел. |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление отчетной документации о проведении ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в декабре согласно плану-графику. |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) | начальник отдела общественной безопасности | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2018 г. - 105 | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2018 г. - 105 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) | начальник отдела общественной безопасности | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2018 г. - 100 | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2018 г. - 105 |  |
| 3.1.1.2 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта | В 2018 году субсидий не предоставлялось |
| 3.1.3 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта | В 2018 году субсидий не предоставлялось |
| 3.1.4 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение государственного контракта на приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | В мае подготовлена проектно-сметная документация на приобретение и установку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города. В июне проводилось уточнение и корректировка проектно-сметной документации. В июле подготовлен пакет документов для электронного аукциона. В августе состоялся аукцион. 11 сентября 2018 г. подписан муниципальный контракт на проведение работ по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города. Сумма контракта 17 966,13 тыс. рублей. Экономия средств, в сумме 503,85 тыс. руб., распределена на оснащение видеонаблюдением общеобразовательные организации города. Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.1.5 | Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении и установке инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | В 2018 году субсидий не предоставлялось |
| 3.1.6 | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.1.7 | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр» города по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения | Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.2 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление отчетной документации о произведенных работах в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр» города | В 2018 году мероприятие не проводилось В марте состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. - 5,44 тыс. руб. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | февраль | март | март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2018 г. – 126 чел. | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2018 г. – 126 чел. |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности | февраль | март | март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2018 г. – 126 чел. | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2018 г. – 126 чел. |  |
| 3.3.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.3 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города. В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 126 дружинников, на общую сумму 25,20 тыс. рублей. Оплата состоялась в апреле 2018 г. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
| 3.3.4 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города | Мероприятие в 2018 году не запланировано |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города | отдел общественной безопасности | май | июнь | май | сентябрь | количество автомобилей, по годам: 2018 г. – 4 ед. количество автоматизированных мест, по годам: 2018 г. – 20 ед. | количество автомобилей, по годам: 2018 г. – 4 ед. количество автоматизированных мест, по годам: 2018 г. – 20 ед. |  |
| 3.4.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 4: приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений | начальник отдела общественной безопасности | июнь | июнь | сентябрь | сентябрь | количество автомобилей, по годам: 2018 г. – 4 ед. | количество автомобилей, по годам: 2018 г. – 4 ед. |  |
| 3.4.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 4: приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений | начальник отдела общественной безопасности | май | май | май | май | количество автоматизированных мест, по годам: 2018 г. – 20 ед. | количество автоматизированных мест, по годам: 2018 г. – 20 ед. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение муниципального контракта на приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений (автомобили, автоматизированные рабочие места) | 11 сентября 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автомобилей в количестве 4 шт. По итогам проведения аукциона сумма контракта составила – 1 665,8 руб. Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение государственного контракта на приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений (автомобили, автоматизированные рабочие места) 22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт. По итогам проведения аукциона сумма контракта составила – 937,408 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: представление отчетной документации о приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города в административно-хозяйственный отдел администрации города | Вся необходимая документация предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города в срок. |
|  | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности |  |  |  |  | Количество памяток – 1928 шт. | Количество памяток – 1928 шт. |  |
| 3.4.3 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 5: заключение муниципального контракта на обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности | 20 декабря 2018 г. заключен муниципальный контракт по обеспечению создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) на сумму 28, 99 тыс. руб. |

Таблица 15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

мер регулирования в сфере реализации программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчётном году (тыс. рублей) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2016 | 2017 | 2018 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Правовое регулирование | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник отдела общественной безопасности

администрации города Невинномысска

А.Ю. Шеховцов