# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2139 с изменениями от 30 ноября 2020 г. № 1972, от 30 марта 2021 г. № 538.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 34588,27 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 34488,27 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоено 683,78 тыс. рублей (1,98 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 77,08 тыс. рублей (77,08 %);

бюджет города – 606,70 тыс. рублей (1,75 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2021 года из 4 запланированных мероприятий выполнялись 3. Из 9 контрольных событий состоялись 8.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке всех основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков исполнения мероприятий и наступления контрольных событий. На момент мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 34588,27 | 34588,27 | 683,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 77,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 34488,27 | 34488,27 | 606,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 4033,68 | 4033,68 | 567,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4033,68 | 4033,68 | 567,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | июль, ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | июль | - | - | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 3: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | апрель-декабрь | апрель-реализация продолжается | совершено 665 выходов/  12.04.2021;  12.052021;  02.06.2021 | 3993,68 | 3993,68 | 567,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3993,68 | 3993,68 | 567,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено 12.042021. Отчеты представлены 12 мая и 02 июня. | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 30554,59 | 30554,59 | 116,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 77,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30454,59 | 30454,59 | 39,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май, октябрь, декабрь | - | средства не выделены/  во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 30354,33 | 30354,33 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30354,33 | 30354,33 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март-ноябрь | март-выполнение продолжается | изготовлено 2 видеоролика, 1319 экземпляров печатной продукции/  15.03.2021;  14.05.2021;  В апреле и июне представлены отчеты | 135,26 | 135,26 | 81,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 77,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,26 | 35,26 | 4,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключено 2 контракта. Отчеты представлены. | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 200 дружинников/  30.03.2021 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29.03.2021 заключен договор, застраховано 200 членов народных дружин. | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | октябрь, ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В рамках охраны общественного порядка за 1 полугодие 2021 года членами Невинномысского городского казачьего общества совершено 665 выходов.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В 2021 году заключено 2 контракта на создание видеороликов социальной рекламы, на изготовление печатной продукции, направленных на профилактику идеологии терроризма. Изготовлено 2 видеоролика и 1319 экземпляров печатной продукции (плакаты, календари, ежедневники и другое).

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 200 дружинников.