# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2136 с изменениями от 27 июля 2020 г. № 1147, от 23 ноября 2020 г. № 1903, от 30 ноября 2020 г. № 1975, от 25 мая 2021 г. № 880, от 30 ноября 2021 г. № 2058.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 63569,35 тыс. рублей средств бюджета города.

За 1 квартал 2022 года освоено 13293,97 тыс. рублей, что составляет 20,91 %.

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала 2022 года из 7 запланированных мероприятий выполнялись 6. Из 7 запланированных контрольных событий состоялось 5.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий программы и сроков наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 63407,20 | 63569,35 | 13293,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 63407,20 | 63569,35 | 13293,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1344,69 | 1328,68 | 258,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1344,69 | 1328,68 | 258,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 7 мероприятий, приняло участие 3870 человек/31.03.2022 | 781,68 | 765,67 | 74,86 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий  |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 7 мероприятий, приняло участие 3870 человек/31.03.2022 | 781,68 | 765,67 | 74,86 |
|  | В 1 квартале проведено 23,3% мероприятий (план – 20 %) |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 529 спортсменов приняли участие в 11 соревнованиях краевого уровня, занято 37 призовых мест/31.03.2022 | 563,01 | 563,01 | 183,94 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 529 спортсменов приняли участие в 11 соревнованиях краевого уровня, занято 37 призовых мест/31.03.2022 | 563,01 | 563,01 | 183,94 |
|  | В 1 квартале занято 37 призовых мест (план – 22 места) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 150,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 150,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе:  | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | фестиваль ведется/31.03.2022 | 943,00 | 943,00 | 90,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | фестиваль ведется/31.03.2022 | 943,00 | 943,00 | 90,00 |
|  | Фестиваль «Студенческая весна» ведется |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 100 человек/31.03.2022 | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 100 человек/31.03.2022 | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
|  | В 1 квартале проведено 1 мероприятие - 25 % (согласно плану) |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 210,00 | 210,00 | 20,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 210,00 | 210,00 | 20,00 |
|  | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 697,12 | 713,13 | 72,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 697,12 | 713,13 | 72,44 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 7 мероприятий с участием 3000 человек/31.03.2022 | 97,18 | 113,19 | 72,44 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 7 мероприятий с участием 3000 человек/31.03.2022 | 97,18 | 113,19 | 72,44 |
|  | В 1 квартале проведено 50 % мероприятий (план-20 %) |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется подготовка к проведению мероприятия/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 599,94 | 599,94 | 0,00 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется подготовка к проведению мероприятия/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 599,94 | 599,94 | 0,00 |
|  | - |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 59786,07 | 59948,22 | 12812,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 59786,07 | 59948,22 | 12812,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 8193,67 | 8219,49 | 1667,82 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 51592,40 | 51728,73 | 11144,91 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 7 мероприятий:

турнир по плаванию, посвященный освобождению города Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков;

школьная волейбольная лига;

командное первенство города по шахматам среди школьников «Белая ладья»;

открытое первенство города по гандболу среди девочек,

турнир города Невинномысска по настольному теннису, посвященного Дню защитника Отечества;

открытое первенство города по гандболу среди девушек 2006 года и младше, посвященное Международному женскому дню;

городской весенний турнир по настольному теннису.

В мероприятиях приняло участие 3870 человек.

529 спортсменов города принимали участие в 11 соревнованиях краевого и федерального уровней:

первенство Ставропольского края по боксу;

первенство Краснодарского края по хоккею среди юношей до 15 лет;

региональный Кубок по мини-футболу среди ветеранов любительских команд 45+;

Всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Кубок Мавис»;

первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 2005-2007 г.р.;

краевые соревнования «Валентина» по художественной гимнастике;

чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию;

первенство Ставропольского края по боксу среди юношей 13-14 лет;

первенство РОФСО «Юность России» по боксу среди юниоров 19-22 лет (2000-2003 г.р.), юниоров 17-18 лет (2004-2005 г.р.);

первенство Ставропольского края по баскетболу среди юношей и девушек 2009 г.р.;

краевой турнир по плаванию, посвященный памяти заслуженного тренера Клюкина Александра Григорьевича.

Завоевано 37 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

Начато проведение мини-фестивалей «Студенческая весна».

В рамках работы со студенческими и волонтерскими организациями вМБУ «МЦРЛ» города Невинномысска проведен «День мужества» для допризывной молодежи, в котором приняло участие 100 человек. Также были проведены онлайн - мероприятие городского «Дня мужества», приуроченное к выводу войск из Афганистана, и городская акция «Посылка солдату», в которых приняли участие 500 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятий проведено 7 мероприятий:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

3 мероприятия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся 9-х и 11-х классов школ города;

муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов.

Участие приняли 3000 человек.

В рамках выполнения плана по организации и проведению культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, посвященных знаменательным датам, начата подготовка ко Дню Победы: изготовление открыток и приобретение подарков (поздравление ветеранов и участников ВОВ от главы города и председателя Думы города).