# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 8426,22 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 7274,75 тыс. рублей;

бюджет города – 7,28 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1144,19 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 7282,03 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 8426,22 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 7274,75 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 7,28 тыс. рублей (100 %);

внебюджетные источники – 1144,19 тыс. рублей (100 %).

Всего бюджетных средств освоено 7282,03 тыс. рублей (100 %).

Все 5 запланированных мероприятий исполнялись. Все 5 непосредственных результатов достигнуты. Все 14 контрольных событий состоялись. Из 5 показателей 1 достиг планового уровня, 3 перевыполнены, 1 – не достигнут. Все 2 задачи решены. Из 5 целевых индикаторов 3 достигнуты, 1 – перевыполнен, 1 – не достигнут. Все 2 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, объемов финансирования, показателей.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на взаимосвязь непосредственных результатов и сроков реализации мероприятий программы; увеличить точность планирования показателей и целевых индикаторов программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития (далее – управление), отдел по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Невинномысска (далее - отдел) | 2090,36 | 7282,03 | 7282,03 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 1 |  |  | управление  | 2076,56 | 7282,03 | 7282,03 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске (далее - город), в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 07 | 1 | I5 | 55273  | управление | 2076,56 | 7282,03 | 7282,03 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 2 |   |   | отдел  | 13,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | 07 | 2 | 01 | 20560 | отдел  | 3,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | 07 | 2 | 02 | 20570 | отдел  | 10,22 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 8374,33 | 7282,03 | 7282,03 | 1144,19 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7274,75 | 7274,75 | 7274,75 | 0,00 |
| бюджет города | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 1092,30 | 0,00 | 0,00 | 1144,19 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 8374,33 | 7282,03 | 7282,03 | 1144,19 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7274,75 | 7274,75 | 7274,75 | 0,00 |
| бюджет города | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 1092,30 | 0,00 | 0,00 | 1144,19 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске (далее - город), в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 8374,33 | 7282,03 | 7282,03 | 1144,19 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7274,75 | 7274,75 | 7274,75 | 0,00 |
| бюджет города | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 1092,30 | 0,00 | 0,00 | 1144,19 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске |
|  | [Подпрограмма 1](#P931): «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: реализация мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Основное мероприятие I5: Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | управление  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 6 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 6 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия I5: конкурсный отбор проведен | Принято постановление от 30.06.2020 № 944 «О внесении изменений в Порядок оказания поддержки малому и среднему предпринимательству за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 15.10.2019 № 1903» |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия I5: выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлены | Выплаты осуществлены |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе |
|  | [Подпрограмма 2](#P1016): «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развития потребительского рынка |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | отдел  | январь  | декабрь  | январь  | декабрь  | количество проведенных ярмарок - 1 | количество проведенных ярмарок - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчеты сформированы и направлены в комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края | Отчеты сформированы. |
| 2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | отдел  | январь  | декабрь  | январь  | декабрь  | размещение 21 материала, выявление 549 объектов торговли,проведение 3 мониторингов НПА | размещено 20 материалов, количество объектов торговли – 556,проведено3 мониторинга |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь  | декабрь  | январь  | декабрь  | размещение 21 материала | размещено 20 материалов |  |
| 2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города  |  | январь  | декабрь  | январь  | декабрь  | выявление 549 объектов торговли | количество объектов торговли - 556 |  |
| 2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь | декабрь | март | декабрь | проведение 3 мониторинга НПА | принято 3 НПА |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях в средствах массовой информации | Подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: с целью мониторинга торговых объектов проведены обследования  | Проведены обследования. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: проведено запланированное количество мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | Принято 3 НПА. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска (далее - город), в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 307 | 313,10 | 330,05 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 29,90 | 30,30 | 28,65 |  |
| 3.  | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в городе | рублей | 18,71 | 999,28 | 999,28 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P931): «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: реализация мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, получивших муниципальную поддержку | % | 66,18 | 4,00 | 55,50 |  |
| 2. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства в городе, получивших муниципальную поддержку  | единиц | 45 | 4 | 9 |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, получивших муниципальную поддержку | единиц | 12 | 6 | 6 |  |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе Невинномысске |
| 1. | Удельный вес пищевых продуктов, произведенных товаропроизводителями города, в обороте розничной торговли пищевыми продуктами по Ставропольскому краю | % | 7,50 | 10,00 | 17,00 |  |
| 2. | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1000 человек, на конец года | кв.м. | 882,70 | 1046,00 | 917,50 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |
|  | [Подпрограмма 2](#P1016) «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развитие потребительского рынка |
| 1. | Объем отгруженных товаров субъектами малого и среднего предпринимательства по виду обрабатывающих производств «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» | тыс. рублей | 393780,00 | 146225,58 | 685700,00 |  |
| 2. | Площадь торговых объектов на территории города | кв.м. | 103177,90 | 131100,00 | 107232,00 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу на 01.01.2021 зарегистрировано 3955 субъектов предпринимательской деятельности (на 455 субъектов меньше), в том числе:

2795 индивидуальных предпринимателей;

16 средних предприятий;

135 малых предприятий;

1009 микропредприятий.

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»)

В текущем году город принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»). В рамках проекта реализуется программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края путем предоставления субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, в целях их ускоренного развития. По результатам конкурса среди муниципальных образований 24 января 2020 года между министерством экономического развития Ставропольского края и администрацией города Невинномысска заключено Дополнительное соглашение № 07724000-1-2019-007/2 к Соглашению о предоставлении субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края от 14 ноября 2019 года № 07724000-1-2019-007. Внесены изменения в Порядок оказания поддержки малому и среднему предпринимательству за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Невинномысска. Объявление о конкурсе размещалось на официальном сайте администрации города Невинномысска <http://nevadm.ru/>. 28.07.2020 проведен конкурс, победителями признаны 6 субъектом малого предпринимательства, с которыми заключены договоры о предоставлении субсидий. Средства перечислены получателям.

1. В рамках информационной работы актуализируются информационные материалы для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемые на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
2. о содействии развитию субъектов индивидуального и малого предпринимательства в моногородах с участием институтов развития;

# о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города;

1. об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города;
2. об организуемых и проводимых выставках, ярмарках, конкурсах, как на территории города, края так и на федеральном уровне.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 2020 год на территории города Невинномысска была проведена 1 ярмарка по реализации продовольственных товаров «Прощай, масленица».

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 556 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

от 24.01.2020 «Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»;

от 10.02.2020 «Интурмаркет-2020»;

от 10.02.2020 «О правилах маркировки табачной продукции»;

от 16.03.2020 «Стартовал прием заявок на третий ежегодный конкурс «Торговля России»;

«Вниманию руководителей региональных розничных торговых сетей и предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края»;

«19 мая пройдет онлайн трансляция всероссийского обучающего семинара по антикризисным и действующим мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Дни ритейла на Кубани»;

от 27.07.2020 «Информация о проведении на территории города Невинномысска акции «Овощи к подъезду»;

от 10.08.2020 «Маркировка товаров легкой промышленности»;

от 11.08.2020 «Маркировка обувной продукции»;

от 20.08.2020 «Вниманию хозяйствующих субъектов, вовлеченных в оборот духов и туалетной воды, фототоваров, шин и товаров легкой промышленности»;

от 01.09.2020 «Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования»;

от 15.09.2020 «Об обязательной маркировке средствами идентификации»;

от 10.10.2020 «О проведении мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары»;

от 11.11.2020 «О проведении мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары»;

от 10.11.2020 «Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

от 20.11.2020 «Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

от 23.11.2020 «Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

от 23.11.2020 «Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

от 10.12.2020 «О проведении мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары».

Утверждено 3 постановления администрации города Невинномысска:

от 20.03.2020 № 428 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории города Невинномысска»;

от 30.10.2020 № 1747 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 15.11.2017 № 2590»;

от 18.11.2020 № 1888 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 23.11.2017 № 2658».