# Приложение 5

# Муниципальная программа

# «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541, от 30 ноября 2020 г. № 1970.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 1657582,66 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 673884,25 тыс. рублей;

бюджет города – 163338,72 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 820359,69 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 837222,97 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 1009400,60 тыс. рублей, что составляет 60,89 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 486810,53 тыс. рублей (72,23 %);

бюджет города – 154087,57 тыс. рублей (94,33 %);

внебюджетные источники – 368502,50тыс. рублей (44,91 %).

Всего бюджетных средств освоено 640898,10 тыс. рублей (76,55 %).

Из 99 запланированных мероприятий выполнялось 93 (8 мероприятий начаты с опозданием). Из них 3 мероприятия программы, на которые выделялись средства, не отражены в Детальном плане-графике программы (выполнялись). Из 99 непосредственных результатов достигнуто 92. Из 307 запланированных контрольных событий состоялось 260. Из 20 показателей достигнуты 18, 2 не достигнуты с отрицательной динамикой. Из 12 задач плановый уровень достигли 10, 2 - не решены. Из 11 целевых индикаторов достигнуто 10, 1 – не достигнут. Из 6 целей достигнуто 5, 1 – достигнута на 90,33 %.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования объемов финансирования мероприятий, значений показателей программы, непосредственных результатов мероприятий программы, их взаимосвязи между собой.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 |  |  |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ) | 1000019,44 | 837222,97 | 640898,10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилого фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» всего, в том числе: | 05 | 1 |  |  | управление ЖКХ | 1624,91 | 2847,69 | 2722,04 |
|  1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска  | 05 | 1 | 01 |   | управление ЖКХ | 1613,51 | 2836,29 | 2722,04 |
| 05 | 1 | 01 | 20010 |   | 336,50 | 336,50 | 284,06 |
| 05 | 1 | 01 | 20550 |   | 1277,01 | 2499,79 | 2437,98 |
|  1.2.  | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению  | 05 | 1 | 02 |   |  управление ЖКХ | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| 05 | 1 | 02 | 80150 |  | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 15091,04 | 16041,34 | 14198,76 |
| 2.1.  | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | 05 | 2 | 01 |   | управление ЖКХ | 568,56 | 568,56 | 568,56 |
|  |  | 05 | 2 | 01 | 20410 |  | 568,56 | 568,56 | 568,56 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение  | 05 | 2 | 02 |   |  управление ЖКХ | 10110,72 | 11044,02 | 10701,88 |
| 05 | 2 | 02 | 11010 |   | 10110,72 | 7173,34 | 7173,34 |
| 05 | 2 | 02 | 20420 |  | 0,00 | 2937,38 | 2937,38 |
| 05 | 2 | 02 | 20470 |   | 0,00 | 933,30 | 591,16 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно - эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске  | 05 | 2 | 03 |   |  управление ЖКХ | 4411,76 | 4428,76 | 2928,32 |
| 05 | 2 | 03 | 20520 |   | 1760,52 | 1777,52 | 1777,52 |
| 05 | 2 | 03 | 77150 |  | 2651,24 | 2651,24 | 1150,80 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 3 |  |  | управление ЖКХ | 847620,25 | 487459,69 | 398537,86 |
|  3.1.  | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска  | 05 | 3 | 01 |   | управление ЖКХ | 44018,04 | 39069,98 | 39069,98 |
| 05 | 3 | 01 | S7830 |  | 43799,04 | 38869,98 | 38869,98 |
| 05 | 3 | 01 | 20670 |  | 219,00 | 200,00 | 200,00 |
|  3.2. | Основное мероприятие 2: содержание дорог | 05 | 3 | 02 |   | управление ЖКХ | 23042,91 | 32877,93 | 31603,88 |
| 05 | 3 | 02 | 11010 |  | 0,00 | 5 447,70 | 4 703,85 |
| 05 | 3 | 02 | 20330 |  | 23042,91 | 27430,23 | 26900,03 |
|  3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 03 |   | управление ЖКХ | 6877,90 | 6362,06 | 6362,06 |
| 05 | 3 | 03 | 20530 |  | 6877,90 | 6362,06 | 6362,06 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» | 05 | 3 | 04 |   | управление ЖКХ | 773681,40 | 303030,30 | 301018,36 |
| 05 | 3 | 04 | S649Ж |  | 773 681,40 | 303 030,30 | 301 018,36 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская  | 05 | 3 | 05 |   | управление ЖКХ | 0,00 | 6252,63 | 0,00 |
| 05 | 3 | 05 | S7571 |  | 0,00 | 6252,63 | 0,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие 6: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская»  | 05 | 3 | 06 |   | управление ЖКХ | 0,00 | 20483,58 | 20483,58 |
| 05 | 3 | 06 | S6492 |  | 0,00 | 20483,58 | 20483,58 |
| 3.7. | Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск в городе Невинномысске Ставропольского края» | 05 | 3 | 07 |   | управление ЖКХ | 0,00 | 79383,21 | 0,00 |
| 05 | 3 | 07 | S649Н |  | 0,00 | 79383,21 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 4 |  |  | управление ЖКХ | 49446,95 | 51764,39 | 50377,30 |
|  4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц | 05 | 4 | 01 |   | управление ЖКХ | 24609,87 | 24609,87 | 24609,87 |
| 05 | 4 | 01 | 11010 |  | 24609,87 | 24609,87 | 24609,87 |
|  4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства | 05 | 4 | 02 |   | управление ЖКХ | 24837,08 | 27154,52 | 25767,43 |
| 05 | 4 | 02 | 11010 |  | 23730,06 | 22039,57 | 22039,57 |
| 05 | 4 | 02 | 20430 |  | 1107,02 | 5114,95 | 3727,86 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 5 |  |  | управление ЖКХ | 4271,33 | 158499,57 | 90522,89 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | 05 | 5 | 01 |   | управление ЖКХ | 1217,33 | 745,99 | 672,42 |
| 05 | 5 | 01 | 20370 |  | 1 217,33 | 745,99 | 672,42 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь)  | 05 | 5 | 03 |   | управление ЖКХ | 3054,00 | 51747,74 | 0,00 |
| 05 | 5 | 03 | S7572 |  | 1416,55 | 24931,22 | 0,00 |
| 05 | 5 | 03 | S7573 |  | 296,62 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 5 | 03 | S7574 |  | 507,70 | 10 153,91 | 0,00 |
| 05 | 5 | 03 | S7575 |  | 482,80 | 9655,99 | 0,00 |
| 05 | 5 | 03 | S7576 |  | 350,33 | 7006,62 | 0,00 |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных проектов | 05 | 5 | 03 |   | управление ЖКХ | - | 106 005,84 | 89850,47 |
| 05 | 5 | 03 | S8610 |  | - | 106 005,84 | 89850,47 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 05 | 6 |  |  | управление ЖКХ | 23518,75 | 23219,10 | 22961,97 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата  | 05 | 6 | 01 |   | управление ЖКХ | 23518,75 | 23219,10 | 22961,97 |
| 05 | 6 | 01 | 10010 |  | 1674,03 | 1666,27 | 1473,27 |
| 05 | 6 | 01 | 10020 |  | 21844,72 | 21552,83 | 21488,70 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эфективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 7 |  |  | управление ЖКХ | 19534,72 | 19534,72 | 17830,57 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения | 05 | 7 | 01 |   | управление ЖКХ | 19534,72 | 19534,72 | 17830,57 |
| 05 | 7 | 01 | 20650 |  | 19534,72 | 19534,72 | 17830,57 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 8 |   |   | управление ЖКХ | 38911,49 | 43206,51 | 38911,49 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей  | 05 | 8 | 01 |   |  управление ЖКХ | 38911,49 | 43206,51 | 40770,53 |
| 05 | 8 | 01 | S4970 |   | 19295,48 | 21282,74 | 18846,76 |
| 05 | 8 | 01 | S7660 |   | 0,00 | 769,25 | 769,25 |
| 05 | 8 | 01 | S7980 |   | 19616,01 | 21154,52 | 21154,52 |
| 9. | Подпрограмма 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 9 |  |  | управление ЖКХ | 0,00 | 34649,96 | 2976,18 |
| 9.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 05 | 9 | F3 |   | управление ЖКХ | 0,00 | 34643,96 | 2970,18 |
| 05 | 9 | F3 | 674583 |  | 0,00 | 27875,61 | 2940,48 |
| 05 | 9 | F3 | 67484 |  | 0,00 | 253,41 | 26,73 |
| 05 | 9 | F3 | 6748S |  | 0,00 | 28,16 | 2,97 |
| 05 | 9 | F3 | S6580 |  | 0,00 | 6486,78 | - |
| 9.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | 05 | 9 | 02 |   | управление ЖКХ | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 05 | 9 | 02 | 20050 |   | 0,00 | 6,00 | 6,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 1850544,16 | 837222,97 | 640898,10 | 368502,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 27875,61 | 27875,61 | 2940,48 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 909726,88 | 646008,64 | 483870,05 | 0,00 |
| бюджет города | 175678,92 | 163338,72 | 154087,57 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 737262,75 | 0,00 | 0,00 | 368502,50 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: | всего | 2847,69 | 2847,69 | 2722,04 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2847,69 | 2847,69 | 2722,04 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1:содержание и ремонтжилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | бюджет города | 2836,29 | 2836,29 | 2722,04 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска | бюджет города | 136,79 | 136,79 | 136,79 | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения | бюджет города | 127,71 | 127,71 | 75,27 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города | бюджет города | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда | бюджет города | 2499,79 | 2499,79 | 2437,98 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению всего, в том числе: | бюджет города | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет города | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: | всего | 748304,09 | 16041,34 | 14198,76 | 309413,31 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2651,24 | 2651,24 | 1150,80 | 0,00 |
| бюджет города | 13390,10 | 13390,10 | 13047,96 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 732262,75 | 0,00 | 0,00 | 309413,31 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | всего | 568,56 | 568,56 | 568,56 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 568,56 | 568,56 | 568,56 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | бюджет города | 568,56 | 568,56 | 568,56 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | всего | 11044,02 | 11044,02 | 10701,88 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 11044,02 | 11044,02 | 10701,88 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Покос газонов | бюджет города | 10451,47 | 10110,72 | 10110,72 | 0,00 |
| 2.2.2. | Высадка летников | бюджет города |
| 2.2.3. | Валка деревьев на улицах города | бюджет города |
| 2.2.4. | Формовочная обрезка деревьев | бюджет города |
| 2.2.5. | Компенсационное озеленение  | бюджет города | 592,55 | 933,30 | 591,16 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | всего | 4428,76 | 4428,76 | 2928,32 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2651,24 | 2651,24 | 1150,80 | 0,00 |
| бюджет города | 1777,52 | 1777,52 | 1777,52 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Услуги по инструментальному лесопатологическому обследованию лесополосы  | всего | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) | всего | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего | 2651,24 | 2651,24 | 1150,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2651,24 | 2651,24 | 1150,80 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание кладбища | всего | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | всего | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 11493,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 11493,30 |
| 2.4.1. | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2 | средства внебюджетных источников | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 7725,00 |
| 2.4.2. | Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2 | средства внебюджетных источников | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 1125,00 |
| 2.4.3. | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу | средства внебюджетных источников | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 2643,30 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | всего | 327023,00 | 0,00 | 0,00 | 171204,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 327023,00 | 0,00 | 0,00 | 171204,75 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | средства внебюджетных источников | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 2.5.2. | Очистка аварийных емкостей цеха наполнения | средства внебюджетных источников | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2.5.3. | Очистка канализационных сетей на территории предприятия | средства внебюджетных источников | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 2.5.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота» | средства внебюджетных источников | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 |
| 2.5.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР | средства внебюджетных источников | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.5.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3 | средства внебюджетных источников | 71325,00 | 0,00 | 0,00 | 53493,75 |
| 2.5.7. | Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3 | средства внебюджетных источников | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 11250,00 |
| 2.5.8. | Реконструкция песколовок, первичных отстойников, аэротенков-денитрификаторов, микрофильтров этап 3 | средства внебюджетных источников | 206350,00 | 0,00 | 0,00 | 103200,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | всего | 375653,79 | 0,00 | 0,00 | 124961,41 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 375653,79 | 0,00 | 0,00 | 124961,41 |
| 2.6.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности | средства внебюджетных источников | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2.6.2. | Приобретение установки по обезвреживанию отходов | средства внебюджетных источников | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 2.6.3. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности | средства внебюджетных источников | 173948,79 | 0,00 | 0,00 | 73757,66 |
| 2.6.4. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами | средства внебюджетных источников | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2.6.5. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов | средства внебюджетных источников | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2.6.6. | Утилизация отходов I-IV классов опасности | средства внебюджетных источников | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 2.6.7. | Обустройство площадки для хранения металлолома | средства внебюджетных источников | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| 2.6.8. | Замена пневмотранспорта отходов на норию | средства внебюджетных источников | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | всего | 2385,96 | 0,00 | 0,00 | 1558,85 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 2385,96 | 0,00 | 0,00 | 1558,85 |
| 2.7.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах | средства внебюджетных источников | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1125,00 |
| 2.7.2. | Мониторинг на источниках выбросов | средства внебюджетных источников | 225,87 | 0,00 | 0,00 | 50,91 |
| 2.7.3. | Проведение производственного экологического контроля природных и сточных вод |  | 167,34 | 0,00 | 0,00 | 120,73 |
| 2.7.4. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | средства внебюджетных источников | 126,41 | 0,00 | 0,00 | 91,21 |
| 2.7.5. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | средства внебюджетных источников | 66,34 | 0,00 | 0,00 | 58,50 |
| 2.7.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ | средства внебюджетных источников | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 |
| 2.7.7. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ | средства внебюджетных источников | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.8.1. | Озеленение территории | средства внебюджетных источников | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города всего, в том числе: | всего | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | средства внебюджетных источников | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках | средства внебюджетных источников | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 719599,59 | 487459,69 | 398537,86 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 663337,91 | 441529,77 | 355008,56 | 0,00 |
| бюджет города | 56261,68 | 45929,92 | 43529,30 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1:капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 194577,83 | 39069,98 | 39069,98 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 182262,43 | 36926,48 | 36926,48 | 0,00 |
| бюджет города | 12315,40 | 2143,50 | 2143,50 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Маяковского в городе Невинномысске  | всего | 191858,83 | 38869,98 | 38869,98 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 182262,43 | 36926,48 | 36926,48 | 0,00 |
| бюджет города | 9596,40 | 1943,50 | 1943,50 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Маяковского в городе Невинномысске | всего | 2719,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2719,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог, в том числе: | всего | 32877,93 | 32877,93 | 31603,88 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 32877,93 | 32877,93 | 31603,88 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог | бюджет города | 288,25 | 288,25 | 19,56 | 0,00 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам | бюджет города | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 0,00 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации | бюджет города | 412,50 | 412,50 | 412,03 | 0,00 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог | бюджет города | 12861,09 | 12861,09 | 12639,91 | 0,00 |
| 3.2.5. | Постоянный осмотр мостов | бюджет города | 38,96 | 38,96 | 38,96 | 0,00 |
| 3.2.6. | Содержание мостов | бюджет города | 1360,87 | 1360,87 | 1360,87 | 0,00 |
| 3.2.7. | Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог) | бюджет города | 499,99 | 499,99 | 499,99 | 0,00 |
| 3.2.8. | Содержание светофорных объектов  | бюджет города | 1101,15 | 1101,15 | 1074,96 | 0,00 |
| 3.2.9. | Нанесение дорожной разметки | бюджет города | 2103,58 | 2103,58 | 2103,58 | 0,00 |
| 3.2.10. | Содержание дорог  | бюджет города | 4541,41 | 4541,41 | 4541,41 | 0,00 |
| 3.2.11. | Технологическое присоединение к эл.сети светофорного объекта на пересечение ул. Ленина и ул. Революционной | бюджет города | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| 3.2.12. | Разработка технических паспортов на автомобильные дороги | бюджет города | 1815,20 | 1815,20 | 1801,53 | 0,00 |
| 3.2.13. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) | бюджет города | 351,62 | 351,62 | 351,62 | 0,00 |
| 3.2.14. | Подготовка проекта по организации дорожного движения города Невинномысска | бюджет города | 1818,85 | 1818,85 | 1818,85 | 0,00 |
| 3.2.15. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договору лизинга спецтехники) | бюджет города | 5447,70 | 5447,70 | 4703,85 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города всего, в том числе: | всего | 6362,06 | 6362,06 | 6362,06 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 6362,06 | 6362,06 | 6362,06 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог | бюджет города | 6362,06 | 6362,06 | 6362,06 | 0,00 |
| 3.3.2. | Ремонт мостов |
| 3.3.3. | Грейдирование дорог |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 303030,30 | 303030,30 | 301018,36 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 300000,00 | 300000,00 | 298008,17 | 0,00 |
| бюджет города | 3030,30 | 3030,30 | 3010,19 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» | всего | 303030,30 | 303030,30 | 301018,36 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 300000,00 | 300000,00 | 298008,17 | 0,00 |
| бюджет города | 3030,30 | 3030,30 | 3010,19 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская всего, в том числе: | всего | 6252,63 | 6252,63 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5940,00 | 5940,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 312,63 | 312,63 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская | всего | 6252,63 | 6252,63 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5940,00 | 5940,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 312,63 | 312,63 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие 6: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» всего, в том числе: | всего | 81129,71 | 20483,58 | 20483,58 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 80720,04 | 20073,91 | 20073,91 | 0,00 |
| бюджет города | 409,67 | 409,67 | 409,67 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» | всего | 81129,71 | 20483,58 | 20483,58 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 80720,04 | 20073,91 | 20073,91 | 0,00 |
| бюджет города | 409,67 | 409,67 | 409,67 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск в городе Невинномысске Ставропольского края» всего, в том числе: | всего | 95369,13 | 79383,21 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 94415,44 | 78589,38 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 953,69 | 793,83 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1. | Строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск в городе Невинномысске Ставропольского края» | всего | 95369,13 | 79383,21 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 94415,44 | 78589,38 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 953,69 | 793,83 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 78059,77 | 51764,39 | 50377,30 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 24457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 53602,54 | 51764,39 | 50377,30 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе: | всего | 24609,87 | 24609,87 | 24609,87 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 24609,87 | 24609,87 | 24609,87 |  |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение) | бюджет города | 24609,87 | 24609,87 | 24609,87 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: | всего | 27154,52 | 27154,52 | 25767,43 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 27154,52 | 27154,52 | 25767,43 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода | бюджет города | 85,11 | 85,11 | 0,00 |  |
| 4.2.2. | Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода | бюджет города | 41,59 | 41,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Отопление подземного перехода | бюджет города | 178,72 | 178,72 | 133,46 | 0,00 |
| 4.2.4. | Потребление электрической энергии по фонтанам, расположенных по б. Мира, б. Мира (тихая вода) и привокзальной площади | бюджет города | 724,65 | 724,65 | 503,82 | 0,00 |
| 4.2.5. | Водопотребление по фонтанам, расположенных по б. Мира, б. Мира (тихая вода) и привокзальной площади | бюджет города | 891,25 | 891,25 | 801,50 | 0,00 |
| 4.2.6. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство бульвара Мира» | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство дворовых территорий на 2019 год» | бюджет города | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)» | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство городского парка по ул. Энгельса» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4.2.10. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Маяковского (от ул. Маяковского до ул. Шевченко) | бюджет города | 116,91 | 116,91 | 116,91 | 0,00 |
| 4.2.11. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта) | бюджет города | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| 4.2.12. | Арендная плата за нежилое помещение | бюджет города | 1424,77 | 1424,77 | 1424,77 | 0,00 |
| 4.2.13. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство прилегающей территориик МБУК «КДЦ «РОДИНА», г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4.2.14. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | бюджет города | 23548,32 | 23548,32 | 22703,77 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3:благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б всего, в том числе: | всего | 26295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 24457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1838,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Благоустройство прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б | всего | 25744,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 24457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1287,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Строительный контроль по благоустройству прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б | всего | 550,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 550,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 176128,73 | 158499,57 | 90522,89 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 171559,00 | 154106,13 | 88951,96 | 0,00 |
| бюджет города | 4569,73 | 4393,44 | 1570,93 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | всего | 745,99 | 745,99 | 672,42 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 745,99 | 745,99 | 672,42 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической | бюджет города | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 5.1.2. | Проведение измерений и химического анализа сточных вод рек Кубань | бюджет города | 394,53 | 394,53 | 394,53 | 0,00 |
| 5.1.3. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры в районе профилактория «Энергетик» | бюджет города | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 | бюджет города | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного электросетевого хозяйства г .Невинномысска | бюджет города | 194,57 | 194,57 | 121,00 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) всего, в том числе:  | всего | 51747,74 | 51747,74 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 49160,35 | 49160,35 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2587,39 | 2587,39 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Строительство наружных сетей электроснабжения  | всего | 24931,22 | 24931,22 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 23684,66 | 23684,66 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1246,56 | 1246,56 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Строительство наружных сетей водоснабжения технической воды  | всего | 10153,91 | 10153,91 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 9646,21 | 9646,21 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 507,70 | 507,70 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Строительство наружных сетей водоотведения II очереди | всего | 9655,99 | 9655,99 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 9173,19 | 9173,19 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 482,80 | 482,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Строительство наружных сетей ливневой канализации  | всего | 7006,62 | 7006,62 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 6656,29 | 6656,29 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 350,33 | 350,33 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Основное мероприятие 3:строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных проектов всего, в том числе: | всего | 123635,00 | 106005,84 | 89850,47 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 122398,65 | 104945,78 | 88951,96 | 0,00 |
| бюджет города | 1236,35 | 1060,06 | 898,51 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов (ОРЦ) | всего | 121414,00 | 103784,85 | 87698,19 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 120199,86 | 102747,00 | 86821,21 | 0,00 |
| бюджет города | 1214,14 | 1037,85 | 876,98 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Строительный контроль по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов (ОРЦ) | всего | 2221,00 | 2220,99 | 2152,28 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2198,79 | 2198,78 | 2130,75 | 0,00 |
| бюджет города | 22,21 | 22,21 | 21,53 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 23219,10 | 23219,10 | 22961,97 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 23219,10 | 23219,10 | 22961,97 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 2:расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата | бюджет города | 23219,10 | 23219,10 | 22961,97 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» всего, в том числе  | всего | 19534,72 | 19534,72 | 17830,57 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 19534,72 | 19534,72 | 17830,57 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения  | бюджет города | 19534,72 | 19534,72 | 17830,57 | 0,00 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 48206,51 | 43206,51 | 40770,53 | 44890,43 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 41046,18 | 41046,18 | 38732,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2160,33 | 2160,33 | 2038,53 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 44890,43 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | всего | 48206,51 | 43206,51 | 40770,53 | 44890,43 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 41046,18 | 41046,18 | 38732,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2160,33 | 2160,33 | 2038,53 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 44890,43 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | всего | 48206,51 | 43206,51 | 40770,53 | 44890,43 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 41046,18 | 41046,18 | 38732,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2160,33 | 2160,33 | 2038,53 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 44890,43 |
| 9. | Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе  | всего | 34643,96 | 34649,96 | 2976,18 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 27875,61 | 27875,61 | 2940,48 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 6675,32 | 6675,32 | 26,73 | 0,00 |
| бюджет города | 93,03 | 99,03 | 8,97 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе: | всего | 34643,96 | 34649,96 | 2976,18 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 27875,61 | 27875,61 | 2940,48 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 6 675,32 | 6 675,32 | 26,73 | 0,00 |
| бюджет города | 93,03 | 99,03 | 8,97 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске | всего | 34643,96 | 34649,96 | 2976,18 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 27875,61 | 27875,61 | 2940,48 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 6675,32 | 6675,32 | 26,73 | 0,00 |
| бюджет города | 93,03 | 99,03 | 8,97 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | начала реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда757,6кв. м | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда757,6 кв. м |  |
| 1.1. | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-19 | количество договоров-20 |  |
| 1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-1 | количество договоров-1 |  |
| 1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-1 | количество договоров-4 |  |
| 1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь капитального ремонта757,6кв. м | площадь капитального ремонта757,6кв. м |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены  | Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 платежные документы подписаны | Все 12 контрольных событий состоялись. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | управление ЖКХ | январь | декабрь | - | - | оказано услуг – 37 человек | - | отсутствие неопознанных трупов |
| 1.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь | декабрь | - | - | оказано услуг – 37 человек | - |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2:акты выполненных работ подписан | - |
|  | Подпрограмма 8: «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей  | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | выдано 44 свидетельства | выдано 47 свидетельств |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выдано 44 свидетельства | выдано 47 свидетельств |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 выдано запланированное количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья |
| 1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | управление ЖКХ | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | расселено 13 человек | расселено 13 человек |  |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске | управление ЖКХ | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | расселено 13 человек | расселено 13 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены | Документы подготовлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 подписаны договоры мены, регистрация соглашения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд | Подписаны договоры мены, регистрация соглашения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |
|  | Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города |
|  | [Подпрограмма 2](#P3058) «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов  | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
| 1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формы КС-2 выполненных работ подписаны | Все 4 контрольных события состоялись. |
| 2. | Основное мероприятие 2: озеленение | управление ЖКХ | март | октябрь | март | октябрь | общая площадь озеленения:912378,38 кв.м. | общая площадь озеленения:912378,38 кв.м. |  |
| 2.1. | Покос газонов |  | март | октябрь | апрель | октябрь | площадь покоса:301536 кв.м. | площадь покоса:363764 кв.м. |  |
| 2.2. | Высадка летников |  | март | октябрь | апрель | июнь | высадка летников:18929 шт. | высадка летников:18929 шт. |  |
| 2.3. | Компенсационное озеленение  |  | апрель | май | апрель | май | высадка 1220 растений | высадка 1220 растений |  |
| 2.4. | Валка деревьев на улицах города |  | май | октябрь | март | октябрь | валка 436,1 куб. м. деревьев | валка 436,1 куб. м. деревьев |  |
| 2.5. | Формовочная обрезка деревьев |  | март | март | март | октябрь | обрезка 150 деревьев | обрезка 487 деревьев |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: документы подготовлены | Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: ведомости объемов работ, формы КС-2 выполненных работ подписаны, приняты | Все 4 контрольных события состоялись. |
| 3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе  | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь санитарной обработки 98302 кв. м. | площадь санитарной обработки 98302 кв. м. |  |
| 3.1. | Услуги по инструментальному лесопатологическому обследованию лесополосы  |  | июль | июль | июль | июль | валка 521 дерева (сухостой) | валка 521 дерева (сухостой) |  |
| 3.2. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | июль | июль | июль | площадь обработки – 82902 кв.м. | площадь обработки – 82902 кв.м. |  |
| 3.3. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь | декабрь | октябрь | декабрь | отловлено 168 животных | отловлено 168 животных |  |
| 3.4. | Содержание кладбища |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания – 15400 кв.м. | площадь содержания – 15400 кв.м. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты отлова безнадзорных животных,ведомости объемов работ, формы КС-2, акты выполненных работ подписаны | Из 10 контрольных событий состоялось 7. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение выбросов в атмосферный воздух | сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |
| 1.1. | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2 | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» | январь | декабрь | январь | декабрь | улучшение технического состояния 2 цеха  | улучшение технического состояния 2 цеха  |  |
| 1.2. | Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2 | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» | январь | декабрь | январь | декабрь | улучшение технического состояния 2 цеха  | улучшение технического состояния 2 цеха  |  |
| 1.3. | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу | «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение выбросов в атмосферный воздух | сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4работы завершены | Все 12 контрольных событий состоялись. |
| 1. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты  | АО «Арнест»АО «НевинномысскийАзот»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях |  |
| 1.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | АО «Арнест» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.2. | Очистка аварийных емкостей цеха наполнения | АО «Арнест» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.3. | Очистка канализационных сетей на территории предприятия | АО «Арнест» | январь | июнь | январь | июнь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота» | АО «Арнест» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР | АО «Арнест» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.7. | Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3 | АО «Невинномысский Азот»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.8. | Реконструкция песколовок, первичных отстойников, аэротенков-денитрификаторов, микрофильтров этап 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 работы завершены | Все 30 контрольных событий состоялись. |
| 2. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами  | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ»,  АО «Арнест»,ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод»,АО «Невинномысский Азот», филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 5 предприятиях | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности | АО «Арнест» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.2. | Приобретение установки по обезвреживанию отходов | АО «Невинномысский Азот» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.3. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | октябрь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.4. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.5. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов | ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.6. | Утилизация отходов I-IV классов опасности | ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.7. | Обустройство площадки для хранения металлолома | ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.8. | Замена пневмотранспорта отходов на норию | ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | январь | декабрь | снижение показателей уровня шума | снижение показателей уровня шума |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6 работы завершены | Все 32 контрольных события состоялись. |
| 3. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ» АО «Арнест» АО «Невинномысский Азот» филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества 2 природных сред | контроль качества 2 природных сред |  |
| 3.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушнойсреды | контроль качества воздушнойсреды |  |
| 3.2. | Мониторинг на источниках выбросов | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.3. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.4. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.5. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь | декабрь | апрель | декабрь | контроль качества воздушной и водной сред | контроль качества воздушной и водной сред |  |
| 3.6. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь | декабрь | апрель | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.7. | Проведение производственного экологического контроля природных и сточных вод  | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | не предусмотрено в Детальном плане-графике | контроль качества воднойсреды |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7 работы завершены | Из 24 контрольных событий состоялись 22. |
| 4. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев | ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | октябрь | октябрь | высадка зеленыхнасаждений, разбивка цветников | высажено 45 кустарников |  |
| 4.1. | Озеленение территории предприятия | ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | октябрь | октябрь | высадка зеленыхнасаждений, разбивка цветников | высажено 45 кустарников |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8 высадка зеленых насаждений произведена | Из 4 контрольных событий состоялось 1. |
| 5. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | июль | сентябрь | привлечение 200 человек | привлечение 200 человек |  |
| 5.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | октябрь | октябрь | сентябрь | сентябрь | привлечение 100 человек | привлечение 100 человек |  |
| 5.2. | Участие в городских субботниках | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»ООО «НМЭЗ» | январь | декабрь | июль | сентябрь | привлечение 100 человек | привлечение 100 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9 мероприятия проведены | Все 2 контрольных события состоялись. |
|  | Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
|  | [Подпрограмма 3](#P3208) «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь ремонта5213 кв.м. | площадь ремонта5213 кв.м. |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Маяковского в городе Невинномысске  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь ремонта5213 кв.м. | площадь ремонта5213 кв.м. |  |
| 1.2. | Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Маяковского в городе Невинномысске |  | январь | декабрь | январь | декабрь | осуществлен строительный контроль | осуществлялся строительный контроль по ремонту дорог |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты формы 2 подписаны | Все 2 контрольных события состоялись. |
| 2.  | Основное мероприятие 2: содержание дорог | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания дорог:969866,5 кв.м. | площадь содержания дорог:969866,5 кв.м. |  |
| 2.1. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог |  | январь | декабрь | январь | декабрь | применение сметных нормативов | применение сметных нормативов |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | потребление электроэнергии:21175 квтч. | потребление электроэнергии:25877квтч. |  |
| 2.3. | Прочистка ливневой канализации |  | май | июнь | май | декабрь | протяженность:438 п.м. | протяженность:633 п.м. |  |
| 2.4. | Механическая уборка дорог |  | январь | декабрь | январь | декабрь | уборочная площадь:310906 кв.м. | уборочная площадь:461383,1 кв.м. |  |
| 2.5. | Постоянный осмотр мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | осмотр24 мостов | осмотр 24 мостов |  |
| 2.6. | Содержание мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание24 мостов | содержание 24 мостов |  |
| 2.7. | Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | диагностика 75 км. дорог | диагностика 94 км. дорог |  |
| 2.8. | Установка светофора  |  | январь | декабрь | май | июнь | установка 1 объекта | установка 1 объекта |  |
| 2.9. | Нанесение дорожной разметки |  | май | сентябрь | апрель | сентябрь | площадь разметки:7621,89 кв.м.  | площадь разметки:7624,89 кв.м.  |  |
| 2.10. | Содержание дорог  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание 244 км. дорог | содержание 244 км. дорог |  |
| 2.11. | Технологическое присоединение к эл.сети светофорного объекта на пересечение ул. Ленина и ул. Революционной |  | июль | декабрь | март | март | количество объектов-1 | количество объектов-1 |  |
| 2.12. | Разработка технических паспортов на автомобильные дороги |  | июль | июль | июль | июль | разработано 278 паспортов- | разработано 278 паспортов- |  |
| 2.13. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | установлено 4 штуки | установлено 4 штуки |  |
| 2.14. | Подготовка проекта по организации дорожного движения города Невинномысска |  | январь | сентябрь | январь | сентябрь | разработан проект | разработан проект |  |
| 2.15. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договору лизинга спецтехники) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | октябрь | октябрь | не предусмотрено в Детальном плане-графике | приобретено 2 единицыспецтехники |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 журнал производственных работ, журнал осмотра, акты выполненных работ форма 2 подписаны | Из 42 контрольных событий состоялось 38. |
| 3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь отремонтированных дорог:9505 кв.м. | площадь отремонтированных дорог:9505 кв.м. |  |
| 3.1. | Ремонт дорог |  | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | площадь отремонтированных дорог:9505 кв.м. | площадь отремонтированных дорог:9505 кв.м. |  |
| 3.2. | Ремонт мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | отремонтировано 13 мостов | отремонтировано 13 мостов |  |
| 3.3. | Грейдирование дорог |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь грейдирования 14424 кв. м. | площадь грейдирования 14424 кв. м. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | Из 10 контрольных событий состоялось 7. |
| 4. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | реконструкция 1 объекта | реконструкция 1 объекта |  |
| 4.1. | Реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | реконструкция 1 объекта | реконструкция 1 объекта |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 3. |
| 5. | Основное мероприятие 6: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
| 5.1. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | Все 4 контрольных события состоялись. |
| 6. | Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск в городе Невинномысске Ставропольского края» | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
| 6.1. | Строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск в городе Невинномысске Ставропольского края» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 1. |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализации инвестиционных проектов |
| 7. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | количество разрабатываемых проектов - 3 | количество разрабатываемых проектов - 3 |  |
| 7.1. | Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество разрабатываемых проектов - 3 | количество разрабатываемых проектов - 3 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | Все 4 контрольных события не состоялись. |
|  | Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города |
|  | [Подпрограмма 4](#P3273) «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории города |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | количество ламп 8428 | количество ламп 8428 |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество ламп 8428 | количество ламп 8428 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: журнал производства работы, акты приемки выполненных работ подписаны | Все 4 контрольных события состоялись.. |
| 2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение функционирования объектов благоустройства | обеспечение функционирования объектов благоустройства |  |
| 2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания подземного перехода:220 кв.м. | площадь содержания 220 кв. м. |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение работы теплового узла | обеспечение работы теплового узла |  |
| 2.3. | Отопление подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | потребление 73,1 гкал. | потребление 73,1 гкал. |  |
| 2.4. | Потребление электрической энергии по фонтанам, расположенных по б. Мира, б. Мира (тихая вода) и привокзальной площади |  | май | октябрь | май | октябрь | потребление 58098 квтч. | потребление 58098 квтч. |  |
| 2.5. | Водопотребление по фонтанам, расположенных по б. Мира, б. Мира (тихая вода) и привокзальной площади |  | май | октябрь | май | октябрь | потребление 9962 куб. м. | потребление 9962 куб. м. |  |
| 2.6. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство бульвара Мира» |  | январь | март | - | - | подготовлена сметная документация | - |  |
| 2.7. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство дворовых территорий на 2019 год» |  | январь | март | - | - | подготовлена сметная документация | - |  |
| 2.8. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)» |  | январь | март | - | - | подготовлена сметная документация | - |  |
| 2.9. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство городского парка по ул. Энгельса» |  | март | сентябрь | март | сентябрь | подготовлена сметная документация | подготовлена сметная документация |  |
| 2.10. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Маяковского (от ул. Маяковского до ул. Шевченко) |  | июнь | сентябрь | март | сентябрь | подготовлена сметная документация | подготовлена сметная документация |  |
| 2.11. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | страхование 1 объекта | страхование 1 объекта |  |
| 2.12. | Арендная плата за нежилое помещение |  | июнь | декабрь | июнь | декабрь | оплата помещения | оплата помещения |  |
| 2.13. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство прилегающей территориик МБУК «КДЦ «РОДИНА», г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В» |  | март | сентябрь | март | сентябрь | подготовлена сметная документация | подготовлена сметная документация |  |
| 2.14. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | не предусмотрено в Детальном плане-графике | уборка территории |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны | Из 34 контрольных событий состоялось 29. |
| 3. | Основное мероприятие 3:благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б | управление ЖКХ | январь | декабрь | - | - | осуществлено благоустройство 1 объекта | - |  |
| 3.1. | Благоустройство прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б |  | январь | декабрь | - | - | осуществлено благоустройство 1 объекта | - |  |
| 3.2. | Строительный контроль по благоустройству прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б |  | январь | декабрь | - | - | осуществлен строительный контроль | - |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны | - |
|  | Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
|  | [Подпрограмма 5](#P3332) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем города |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства  | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание 25 объектов коммунальной инфраструктуры | обслуживание 25 объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 1.1. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обслуживаемых насосных станций:1  | количество обслуживаемых насосных станций:1  |  |
| 1.2. | Проведение измерений и химического анализа сточных вод рек Кубань |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проб: 24 шт. | количество проб: 24 шт. |  |
| 1.3. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры в районе профилактория «Энергетик» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выполнена постановка на гос. учет- | выполнена постановка на гос. учет- |  |
| 1.4. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 |  | май | май | май | май | подготовлена техническая документация | подготовлена техническая документация |  |
| 1.5. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного электросетевого хозяйства г .Невинномысска |  | июль | сентябрь | июль | сентябрь | подготовлена техническая документация | подготовлена техническая документация |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты выполненных работ подписаны | Из 14 контрольных событий состоялось9. |
|  | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | количество разрабатываемых проектов - 4 | количество разрабатываемых проектов - 4 |  |
| 2.1. | Строительство наружных сетей электроснабжения  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество разрабатываемых проектов - 1 | количество разрабатываемых проектов - 1 |  |
| 2.2. | Строительство наружных сетей водоснабжения технической воды  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество разрабатываемых проектов - 1 | количество разрабатываемых проектов - 1 |  |
| 2.3. | Строительство наружных сетей водоотведения II очереди |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество разрабатываемых проектов - 1 | количество разрабатываемых проектов - 1 |  |
| 2.4. | Строительство наружных сетей ливневой канализации  |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество разрабатываемых проектов - 1 | количество разрабатываемых проектов - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 документация подготовлена | Все 4 контрольных события состоялись |
| 3. | Основное мероприятие 3:строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных проектов | управление ЖКХ | апрель | декабрь | апрель | декабрь | количество построенных объектов-5 | количество построенных объектов-5 |  |
| 3.1. | Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов (ОРЦ) |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | количество построенных объектов-5 | количество построенных объектов-5 |  |
| 3.2. | Строительный контроль по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов (ОРЦ) |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | осуществлен стройконтроль | осуществлен стройконтроль |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 формы КС-2 выполненных работ подписаны |  |
|  | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города |
| 1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегающего оборудования наружного освещения | обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегающего оборудования наружного освещения |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты подписаны | Все 4 контрольных события состоялись. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор,показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» |
|  | Цель 1 программы: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
| 1. | Доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда от общей площади муниципального жилого фонда | % | 3,36 | 2,42 | 2,42 |  |
| 2. | Доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством | % | 0,72 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3. | Доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем, в рамках программы | % | 17,59 | 34,37 | 46 |  |
| 4. | Доля расселенного аварийного жилищного фонда жилья в общей площади аварийного жилищного фонда | % | 0 | 26,70 | 26,70 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P2992) «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда | кв. метров | 1050,20 | 757,60 | 757,60 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению | единиц | 1 | 37 | 0 |  |
|  | [Подпрограмма 8](#P3491) «Обеспечением жильем молодых семей в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8 оказание поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем |
| 1. | Число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты | единиц | 16 | 44 | 43 |  |
|  | Подпрограмма 9 « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья |
|  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда  | кв. метров | 0 | 246 | 246 |  |
|  | Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города |
| 1. | Доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями | % | 0,07 | 0,92 | 0,92 |  |
| 2. | Доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе | % | 3,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 3. | Количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P3058) «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Площадь озеленения | кв. метров | 61299,38 | 912378,38 | 912378,38 |  |
| 2. | Доля обращений граждан о безнадзорных животных | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 3. | Площадь территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями | кв. метров | 92902 | 82902 | 82902 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Площадь территории с высаженной предприятиями древесной растительностью | кв. метров | 120 | 320 | 320 |  |
| 2. | Концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах | мг/дм3 | 59,90 | 59,00 | 59,00 |  |
| 3. | Количество отходов передаваемых предприятиями на утилизацию | % | 92,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| 4. | Количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды | единиц | 5 | 4 | 4 |  |
| 5. | Количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Количество выбросов парниковых газов в атмосферный воздух | г/т |  | 38824,00 | 38815 |  |
|  | Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
| 1. | Доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям | % | 80,90 | 82,80 | 83,10 |  |
|  | [Подпрограмма 3](#P3208) «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения, в том числе находящиеся в границах Ставропольской городской агломерации, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города |
| 1. | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям | км. | 197 | 202 | 202,5 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 1.  | Количество разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов  | единиц | 0 | 3 | 0 |  |
|  | Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города |
| 1. | Доля жалоб со стороны населения на состояние объектов благоустройства  | % | 52,00 | 51,00 | 50,00 |  |
|  | [Подпрограмма 4](#P3273) «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территорий города |
| 1. | Доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве  | % | 97,00 | 96,80 | 93,40 |  |
| 2. | Количество функционирующих светильников уличного освещения | единиц | 8139 | 8428 | 8428 |  |
|  | Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более) | % | 74,10 | 75,20 | 75,20 |  |
|  | [Подпрограмма 5](#P3332) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем |
| 1. | Доля обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры | % | 21,00 | 21,00 | 20,00 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 1. | Количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов  | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество построенных сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения | единиц | 0 | 5 | 5 |  |
|  | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |
| 1. | Расход электрической энергии в системах наружного освещения  | кВтч. | 2512043,00 | 1722880,76 | 1722880,76 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города |
| 1. | Доля энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения | % | 75,54 | 98,40 | 98,40 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 2020 году осуществлялась оплата расходов на содержание и коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города.

Заключено 25 договоров на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений, коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города Невинномысска, оплату услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем). Проведены взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир, заключено 11 договоров.

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В 2020 году велась формовочная обрезка деревьев – 487 шт., покос газонов – 363764 кв.м., валка деревьев – 436,1 куб.м., валка сухостоя – 521 шт., высажено 1220 кустов роз. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия: отловлено 168 безнадзорных животных, 82,9 тыс. кв. м. обработано от малярийного комара, содержалась территория кладбища.

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 га.

Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО «НМЭЗ», ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды, озеленению территории предприятия, экологическому просвещению. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнялись работы механической уборке дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 969866,5 кв.м.

Также выполнены работы по ремонту (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 461383,1 кв.м. Выполнена очистка дорог вдоль бордюров, промывка барьерных ограждений. Выполнена механическая уборка дорог:

механизированное подметание проезжей части дорог;

механизированная посыпка песко-соляной смесью проезжей части.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города общей площадью 7624,89 кв.м.

Выполнены работы по облуживанию 11 светофорных объектов; обрезка сухих ветвей над проезжей частью дорог; устройство искусственных неровностей, ремонт светофорных объектов, установка светофорных объектов, грейдирование дорог и другие мероприятия.

Ведется реконструкция существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края.

В 2020 году выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на объект Строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края», начато строительство.

Начата разработка проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 2020 году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска были выполнены следующие работы: содержание подземного перехода, фонтана, общественных туалетов, мероприятия в области энергосбережения, ручная уборка тротуаров, скверов, остановок, уборка несанкционированных мест навалов мусора, уборка городских территорий.

Проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА», «Благоустройство городского парка по ул. Энгельса», «Благоустройство сквера по ул. Маяковского (от ул. Маяковского до ул. Шевченко)».

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В 2020 году проводилось:

обслуживание насосных канализационных станций по ул. Коммунистической;

подготовка технической документации для постановки учет объектов инженерной инфраструктуры: в районе профилактория «Энергетик» и по ул. Строительной, 95.

В 2020 году велась разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

В 2020 году выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на объект «Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов (ОРЦ) (строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционного проекта)». Объекты построены.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

За 2020 год из 47 выданных извещений реализовано 43, и них 11 многодетным семьям и 32 малосемейным семьям.

Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

За 2020 год проводились мероприятия в области энергосбережения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 9

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

В декабре 2020 года расселено 11 граждан из 2 аварийных домов площадью 246 кв.м.