# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971, от 18 октября 2021 г. № 1756, от 30 ноября 2021 г. № 2062, от 19 июля 2022 г. № 1046.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджета города. За 2022 год освоено 13,80 тыс. рублей (100 %).

Все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Из 8 непосредственных результатов 3 достигли планового уровня, 4 перевыполнены, 1 не достигнут. Из 26 контрольных событий в установленные сроки наступили 25.

Из 6 показателей 4 достигли планового уровня, 2 перевыполнены. Из 3 задач 2 решены на уровне плана, 1 – на уровне выше плана.

Все 4 целевых индикатора достигли планового уровня. Все 2 цели достигнуты на уровне плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования показателей программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования контрольных событий, непосредственных результатов, показателей и целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития (далее - управление), отдел по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Невинномысска (далее - отдел), комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 2 |   |   | отдел  | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | 07 | 2 | 01 | 20560 | отдел  | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | 07 | 2 | 02 | 20570 | отдел  | 10,22 | 10,22 | 10,22 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: размещение публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | всего | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | всего | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторинга правоприменения правовых актов в сфере торговли | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске |
|  | [Подпрограмма 1](#P931): «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1:реализация мер информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Основное мероприятие 1: популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы | управление | январь | декабрь | январь | декабрь | 49 субъектов приняли участие | 113 субъектов приняли участие |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности проведены | Мероприятия проведены |
| 2. | Основное мероприятие 2: размещение публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | управление | январь | декабрь | январь | декабрь | 500 просмотров | 53085 просмотров |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: информационные и методические материалы размещены | Материалы размещены |
|  | Задача 3 подпрограммы 1:реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Основное мероприятие 3: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | 13 объектов имущества,1 договор | 13 объектов имущества,1 договор |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: Перечень муниципального имущества сформирован | Перечень сформирован |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: договоры аренды муниципального имущества заключены | Договор заключен |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе |
|  | [Подпрограмма 2](#P1016): «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развития потребительского рынка |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | отдел | январь  | декабрь  | январь | декабрь | 5 ярмарок | 4 ярмарки |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчеты сформированы и направлены в комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края | Отчеты сформированы. |
| 2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | отдел  | январь  | декабрь  | январь | декабрь | 22 публикации в СМИ,549 объектов торговли,3 мониторинга НПА | 46 публикаций в СМИ,626 объектов торговли,11 НПА |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь  | декабрь  | январь | декабрь | 22 публикации в СМИ | 46 публикаций в СМИ |  |
| 2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города  |  | январь  | декабрь  | январь | декабрь | 549 объектов торговли | 626 объектов торговли |  |
| 2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь | декабрь | март | декабрь | 3 мониторинга НПА | 11 НПА |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях в средствах массовой информации | Подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: с целью мониторинга торговых объектов проведены обследования  | Проведены обследования. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: проведено запланированное количество мониторинговправоприменения правовых актов в сфере торговли | Принято 11 НПА. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска (далее - город), в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 453,20 | 457,70 | 588,99 | рост числа самозанятых граждан и снижение численности населения |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,80 | 27,20 | 28,76 | рост числа самозанятых граждан и снижение численности работников крупных и средних организаций |
|  | [Подпрограмма 1](#P931): «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1:реализация мер информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в городе | единиц | 1089 | 1166 | 1064 |  |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города, в том числе самозанятых, принявших участие в мероприятиях по популяризации предпринимательской деятельности | единиц | 48 | 49 | 113 |  |
| 3. | Количество публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 100 | 145 | 166 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1:реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено муниципальное имущество муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе Невинномысске |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города, осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | % | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1000 человек | кв.м. | 939,82 | 980,97 | 969,00 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |
|  | [Подпрограмма 2](#P1016) «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развитие потребительского рынка |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города, осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, | единиц | 21 | 23 | 23 |  |
| 2. | Площадь торговых объектов на территории города | кв.м. | 107537,10 | 111460,30 | 109919,80 | Введено 2382,7 кв. м |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

1. По состоянию на 01 января 2023 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске зарегистрировано 3703 субъектов предпринимательской деятельности. С 2020 года законодательством Российской Федерации выделена отдельная категория граждан занятых предпринимательской деятельностью (самозанятые) - это плательщики налога на профессиональный доход.
2. По предварительным данным Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю их количество в 2022 году составило 3837 человек, что в 1,8 раз больше, чем в 2021 году. С учетом всех вышеперечисленных категорий общее количество субъектов предпринимательской деятельностью в 2022 году в городе составило 7540 единиц.
3. По итогам 2022 года доля налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства от общего объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета города составила 10,84 % (в 2021 году этот показатель составлял 10,94 %).

В 2022 году осуществлялась имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства доступны такие информационные ресурсы как инвестиционный портал города и официальный сайт администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещаются различные информационные материалы. На инвестиционном портале https://invest26.ru/ размещена информация об инвестиционных площадках города и инвестиционных проектах, реализуемых на территории города. За отчетный период на официальном сайте администрации города и на информационно-инвестиционном портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 166 публикаций. Кроме этого, в газете «Невинномысский рабочий» опубликовано 46 материалов, затрагивающих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также публикаций информационного характера.

1. 03.03.2022 на площадке МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького» состоялась встреча главы города Невинномысска Ставропольского края М.А. Миненкова с субъектами малого предпринимательства по теме: «Перспективы развития города Невинномысска» (далее - город). В ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействие власти и бизнеса, а также противодействия коррупционным рискам при осуществлении экономической деятельности на территории города.
2. 17.05.2022 в здании администрации города состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества для обсуждения важных тем, которые наиболее актуальны в условиях сегодняшней реальности, а именно: возможности развития и ведения бизнеса; сохранение предпринимательского сектора экономики и создание всех условий, необходимых для реализации их потенциала; комплекс существующих мер поддержки; деятельность различных институтов, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также вопросы по оптимизации деятельности органов местного самоуправления, в том числе способствующие предупреждению и минимизации коррупции, такие как внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, устранение административных барьеров. Приняли участие 57 человек.
3. 22.06.2022 в рамках взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества города по электронным каналам связи проведена работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о ходе реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности. Информация доведена до сведения 445 субъектов, в том числе 130 ИП
4. 12.09.2022 в здании администрации города Невинномысска состоялась встреча с руководителями предприятий и организаций с главой города Невинномысска. В ходе встречи, в том числе, были обсуждены вопросы по предупреждению и минимизации коррупционных составляющих.
5. 22.09.2022 года состоялось заседание круглого стола по теме: «Самозанятый. Плюсы и минусы». На встречу были приглашены самозанятые граждане. Приняли участие 14 человек. В ходе мероприятия были затронуты юридические аспекты ведения деятельности самозанятых, меры государственной и негосударственной поддержки самозанятых, виды, условия и порядок получения микрозаймов Фонда Микрофинансирования, а также, информация о снижении коррупционных рисков при осуществлении предпринимательской деятельности.
6. В честь Дня российского предпринимательства успешные и социально ответственные представители малого и среднего бизнеса были отмечены наградами. Приняли участие 42 человека. Почетную грамоту получили:
7. Эдуард Богомаз - генеральный директор ООО «Строительная Компания «СМП-205»;
8. Сергей Москалец - учредитель ООО «Южная транспортная экспедиционная компания»;
9. Ольга Рачеева - директор ООО Сервисная компания «Техуниверсал»;
10. Виктория Рябоконь - руководитель студии красоты «BROADWAY»;
11. Ярослав Тен - директор ООО «Нев-Электро»;
12. Александр Туманов - директор ООО «Химпродукт»;
13. Евгений Семихов - индивидуальный предприниматель;
14. Дмитрий Шабаев - директор ООО «Ай Ти Трейд»;
15. Надежда Швалова - генеральный директор ООО «Рекламно-полиграфическая компания «Оптима»;
16. Дмитрий Югов - директор ООО «Невинномысская городская типография».
17. Кроме этого, особую благодарность города выразили коллективам студии красоты Людмилы Давыдовой, ООО «Весна» и ООО «Эстель Сервис Юг».
18. В городе осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Утвержден Перечень муниципального имущества города Невинномысска, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – перечень). По состоянию на 01.07.2022 в перечень входит 13 объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Невинномысска, в том числе нежилые здания, помещения площадью 267,1 кв. м и земельные участки площадью 3537,0 кв. м.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

В 2022 году на территории города Невинномысска проведены 4 ярмарки по реализации продовольственных товаров.

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 626 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

«Обучающий онлайн семинар»;

 «Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2022/23 учебном году»;

 «Об изменении порядка предоставления статистической отчетности»;

 «Горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

 «Памятка по выбору парфюмерно-косметической продукции»;

 «Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 24 февраля 2022 года»;

 «Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 24 февраля 2022 года»;

 «Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 29 апреля 2022 года»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 29 апреля 2022 года»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с целью заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 30 июня 2022 года»;

«Отбор на получение субсидии»;

«О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА»;

«Памятка туристу»;

«Информирование о задолженности по налогам и сборам»;

«Внимание налогоплательщикам!»;

«Осторожно – клещи!»;

«Сделаем отдых детей безопасным!»;

«Вниманию лицензиатов алкогольной продукции на территории города Невинномысска!»;

«Регистрация производителей зерна в системе ФГИС «Зерно»;

«Конкурс «Бренд Ставрополья»;

«Выпускники Невинномысского технологического института востребованы на предприятиях города!»;

«С Днем работников торговли»;

«Главные мероприятия для профессионалов Ритейла»;

«Предприятие – лидер АО «Арнест»;

«Выставка-ярмарка «Раздолье Ставрополья 2022»;

«Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф»;

«Очень важно получать достоверную информацию»;

«Выставка-ярмарка «Раздолье Ставрополья 2022»;

«Велопробег «Zа мир! Zа Россию! Zа Президента!»;

«Автопробег в рамках акции в честь окончания Второй мировой войны и Дня солидарности в борьбе с терроризмом, а также в поддержку нашей армии и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине по защите населения республик Донбасса»;

«Патриотическая акция-концерт в поддержку российской армии и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине по защите населения республик Донбасса, «Верен России – верен себе!»;

«В День знаний (1 сентября), не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

«Проводится тематическое консультирование по вопросам организации питания в школах»;

«Памятка для ознакомления родителям «О качестве и безопасности школьного питания»;

«Система быстрых платежей»;

«Администрация Петровского городского округа Ставропольского края планирует организовать дополнительные места на бесплатной основе для реализации данной продукции по ценам ниже рыночных»;

«Проводится тематическое консультирование по профилактике гриппа и ОРВИ»;

«Проводится тематическое консультирование по профилактике гриппа и ОРВИ»;

«Экономические санкции, СВО и мобилизация. Как меняется уровень коррупции? Анонимное анкетирование»;

«Проводится тематическое консультирование по услугам такси и каршеринга»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с целью заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 15 декабря 2022 года»;

«Проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков»;

«Проводится опрос «Выявление уровня развития социального предпринимательства и оценка эффективности мер его государственной поддержки в Ставропольском крае».

 Утверждено 11 постановлений администрации города Невинномысска:

 от 04.03.2022 № 281 «Об организации и проведении цветочной ярмарки»;

 от 19.04.2022 № 489 «Об организации и проведении пасхальной ярмарки»;

 от 06.06.2022 № 816 «Об организации сезонных специализированных продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду» на территории города Невинномысска в 2022 году;

 от 27.06.2022 № 905 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 23.11.2017 № 2658»;

 от 17.08.2022 № 1257 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 23.11.2017 № 2658»;

 от 12.10.2022 № 1550 «Об организации и проведении Покровской ярмарки»;

 от 03.11.2022 № 1682 «о размещении площадок для обеспечения организации питания на территории города Невинномысска»;

 от 22.11.2022 № 1789 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 23.11.2017 № 2658»;

 от 12.12.2022 № 1868 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 03.11.2022 № 1682»;

 от 15.12.2022 № 1887 «Об организации и проведении предновогодней ярмарки»;

 от 26.12.2022 № 1940 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 23.11.2017 № 2658».