# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 31 августа 2022 г. № 1297 с изменениями от 26 декабря 2022 г. № 1966, от 06 июня 2023 г. № 770.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 13185,92 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 13085,92 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2023 года освоено 2793,24 тыс. рублей (21,18 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 23,75 тыс. рублей (23,75 %);

бюджет города – 2769,49 тыс. рублей (21,16 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2023 года все 9 запланированных мероприятий выполнялись. Все 18 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы. На момент проведения мониторинга велась работа по очередной корректировке программы.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  | | |  | |  | 13185,92 | | 13185,92 | 2793,24 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 100,00 | | 100,00 | 23,75 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 13085,92 | | 13085,92 | 2769,49 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  | | |  | |  | 3804,91 | | 3804,91 | 1555,07 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 3804,91 | | 3804,91 | 1555,07 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | октябрь-ноябрь | | | - | | - | 40,00 | | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 40,00 | | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | |  | ноябрь | | | - | | - | 30,00 | | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | |  | октябрь | | | - | | - | 10,00 | | 10,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 3: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | январь-декабрь | | | январь-выполнение продолжается | | совершен 181 выход (62 совместно с ОМВД)/  01.02.2023 (план - январь);  31.03.2023;  30.06.2023 | 3764,91 | | 3764,91 | 1555,07 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 3764,91 | | 3764,91 | 1555,07 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено 01.02.2023. Отчеты представляются ежемесячно. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  | | |  | |  | 9381,01 | | 9381,01 | 1238,17 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 100,00 | | 100,00 | 23,75 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 9281,01 | | 9281,01 | 1214,42 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | февраль-апрель | | | май-выполнение продолжается | | установлены 24 камеры/  30.05.2023 (план - февраль);  30.06.2023 (план - апрель);  30.06.2023 (план - апрель) | 9240,75 | | 9240,75 | 1179,27 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 9240,75 | | 9240,75 | 1179,27 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Камеры установлены, отчеты представлены | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | март-октябрь | | | март-выполнение продолжается | | изготовлено 2 видеоролика/  07.04.2023 и 30.05.2023 (план – март);  30.04.2023 | 105,26 | | 105,26 | 25,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 100,00 | | 100,00 | 23,75 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 5,26 | | 5,26 | 1,25 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | март | | | март | | застраховано 200 дружинников/  27.03.2023 | 35,00 | | 35,00 | 33,90 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 35,00 | | 35,00 | 33,90 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 8, 20 и 27 марта заключены договоры, застраховано 200 членов народных дружин | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | | | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | | мероприятия ведутся/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации |  | | | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведены 33 беседы/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Организация лекций, бесед, круглых столов, конкурса рисунков, акций по профилактике правонарушений, в том числе наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей |  | | | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведена 121 лекция, 25 профилактических акций/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) |  | | | июль | июнь | | проведено 55 мероприятий/  30.06.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (в том числе мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) |  | | | январь – декабрь | январь-выполнение продолжается | | в СМИ размещено 116 информационных материалов/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Проведение мероприятий по информированию организаций различных форм собственности о содействии в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ |  | | | март-декабрь | январь-выполнение продолжается | | в СМИ размещено 6 статей/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия ведутся. | | | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

За 1 полугодие 2023 года народными дружинниками из числа казаков осуществлен 181 выход, в том числе 62 совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Невинномысску.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 200 дружинников.

В рамках информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма изготовлено 2 видеоролика. В местах массового пребывания граждан и на социально-значимых объектах установлены 24 камеры видеонаблюдения.

В целях профилактики правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности проведено:

33 профилактические беседы с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации.

121 лекция по профилактике правонарушений (46 лекций по профилактике наркомании, 36 - по профилактике правонарушений, 39 - по профилактике алкоголизма, табакокурения и других зависимостей), 25 профилактических акций.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) проведено 55 мероприятий (спортивных мероприятий – 15, бесед – 13, акций – 2, квест-игр – 4, выставок литературы – 1, конкурсов рисунков и плакатов – 14, тематических выставок – 2, «круглых столов» - 2, просмотров видеофильмов и социальных роликов - 2).

С целью предупреждения правонарушений в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города, в средствах массовой информации размещено 116 материалов.

В рамках информирования организаций различных форм собственности о содействии в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ опубликованы 6 статей.