Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 1499.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 303992,29 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 286262,18 тыс. рублей;

бюджет города – 17730,11 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года освоено 279038,04 тыс. рублей, что составляет 91,79 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 264621,13 тыс. рублей (92,44 %);

бюджет города – 14416,91 тыс. рублей (81,31 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев 2021 года все 3 мероприятия выполнялись. Все 6 контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке объемов финансирования, целевых индикаторов, показателей программы.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» всего, в том числе: |  |  |  |  | 303992,29 | 303992,29 | 279038,04 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 264621,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 17730,11 | 17730,11 | 14416,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 302792,29 | 302792,29 | 277961,31 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 264621,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16530,11 | 16530,11 | 13340,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1:региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь  | январь-выполнение продолжается | проведен ремонт 5 дорог/30.03.2021;30.06.2021;30.09.2021 | 300693,34 | 300693,34 | 277961,31 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 264621,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14431,16 | 14431,16 | 13340,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальномуремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: |  | январь -декабрь  | январь-выполнение продолжается | стройконтроль велся согласно заключенному контракту | 2098,95 | 2098,95 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2098,95 | 2098,95 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны | Стройконтроль проведен. Акты выполненных работ подписаны. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе: | управление образования |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 1076,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 1076,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3: региональный проект «Безопасность дорожного движения» всего, в том числе: | МБОУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска | январь -декабрь  | январь-выполнение продолжается | обучалось 1035 человек, 324 учебных часа/30.03.2021;30.06.2021;30.09.2021 | 1200,00 | 1200,00 | 1076,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 1076,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Учебный план выполнен. |

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

03 июля 2020 года с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт, согласно которому проведен ремонт дорог по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, ул. Социалистическая, ул. Линейная, ул. Революционная.

21 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт, согласно которому проведен ремонт объездной дороги от улицы Калинина до улицы Апанасенко. В связи с нарушением сроков исполнения работ в отношении ООО «Блеск» готовятся документы для применения штрафных санкций.

Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения»)

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 Невинномысска создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр).

В течение полугода занятия в Центре проходят в формате экскурсий, игр и профилактических бесед.

Для Центра приобретено оборудование, которое позволяет проводить интерактивные мероприятия с моделированием различных ситуаций на дороге:

интерактивный велотренажер на основе системы виртуальной реальности, который позволяет отрабатывать базовые навыки управления велосипедом, изучать общие принципы управления велосипедом в любых метеорологических условиях и времени суток, изучать на практике правила дорожного движения в условиях, максимально приближенных к реальным, подготавливать обучающихся к управлению велосипедом в условиях реального дорожного движения города (жилой зоны, проезжей части, включая велосипедные дорожки), движение осуществляется произвольно по всем улицам и дворам виртуального города, также позволяет подготавливать обучающихся к конкурсу юных инспекторов движения «Законы дорог уважай» посредством проведения тренировочных заездов в рамках станции «Автогородок» и станции «Фигурное вождение велосипеда» при этом движение осуществляется по замкнутому испытательному маршруту с последовательным прохождением зон;

панорамная магнитно-маркетная доска «Азбука дорожного движения» - настольно-напольная игра предназначена для ознакомления детей дошкольного и школьного возраста с правилами дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в городе и пригороде, закрепления знаний об элементах дороги, развития внимания и умения оценивать действия пешеходов;

аппаратно-программный обучающий комплекс «Веселый светофор» предназначен для ознакомления обучающихся правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге для пешеходов и велосипедистов;

тренажер-манекен предназначен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации;

интерактивная доска с проектором.

Также в Центр приобретены 3 велосипеда для тренировок обучающихся с комплектами защиты для безопасного катания.

Отчеты о работе Центра размещаются в аккаунте в сети Интернет.