ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 июня 2021 г. № 8/39

г. Невинномысск

Об утверждении календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы

города Невинномысска шестого созыва

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Невинномысска от 30.06.2021 № 1 «О возложении на территориальную избирательную комиссию города Невинномысска полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва», в целях подготовки и проведения выборов депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва, территориальная избирательная комиссия города Невинномысска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в разделе «Выборы» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.С. Раманн

Секретарь А.А. Тащиева

Утвержден

постановлением территориальной избирательной комиссии города Невинномысска

30.06.2021 № 8/39от

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва**

Дни голосования – 17, 18, 19 сентября 2021 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 30.06.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Статья Федерального закона, Закона Ставропольского края | Содержание мероприятия | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
|  | ч.2 ст.23 131-ФЗ[[1]](#footnote-1),п.7 ст.10ФЗ[[2]](#footnote-2),ст.7 КЗ[[3]](#footnote-3) | Принятие решения о назначении очередных основных выборов и дополнительных выборов | не ранее20 июня 2021 г.и не позднее30 июня 2021 г.(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | представительный орган муниципального образования |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднеечем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | уполномоченный орган, принявший решение о назначении выборов |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Принятие решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в срок, предусмотренный п.7 ст.10 ФЗ, или представительный орган муниципального образования отсутствует | не позднее10 июля 2021 г.(не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Опубликование решения избирательной комиссии, организующей выборы, о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного п.7 ст.10 ФЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.4 ст.7 КЗ | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | незамедлительно после получения от представительного органа муниципального образования копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | избирательная комиссия, организующая выборы |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | п.п.21, 22, 4 ст.19 ФЗ, ч.3 ст.13 КЗ | Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ в порядке, предусмотренном для их образования, по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией в случаях, предусмотренных пп. «а» п.21, п.4 ст.19 ФЗ | не позднее 10 июля 2021 г.(вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | глава местной администрации муниципального округа, городского округа  |
| 1. 5
 | п.7 ст.19 ФЗ,ч.6 ст.13 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 9 августа 2021 г.(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | глава местной администрации муниципального округа, городского округа |
| 1. ,
 | п.5 ст.19 ФЗ,ч.4 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) в установленный избирательной комиссией срок | не позднее19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края - не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.19 ФЗ,ч.5 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее19 августа 2021 г., (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | командир воинской части по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | п.7 ст.19 ФЗ,ч.7 ст.13 КЗ | Доведение до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) путем их размещения в местах временного пребывания избирателей | не позднее24 августа 2021 г.,(не позднее чем за 25 дней до дня голосования),а об избирательных участках, образованных в исключительных случаях -не позднее чем через 2 дня после их образования | глава местной администрации муниципального округа, городского округа |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | п.6 ст.17 ФЗ,ч.5 ст.11 КЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | глава местной администрации муниципального округа, городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | п.7 ст.17 ФЗ,ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, установлен­ной избирательной комиссией, организующей выборы, на основании сведений об избирателях, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | не позднее7 сентября 2021 г.(не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») |
|  | ч.8 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | не позднее8 сентября 2021 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования),а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | участковая избирательная комиссия |
|  | ч.9 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия |
|  | п.12 ст.17 ФЗ,ч.12 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, составившей список | после составления списка избирателей | председатель и секретарь избирательной комиссии, составившей список |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ,ч.12 ст.11 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | до 7 сентября 2021 г. | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,ч.13 ст.11 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее8 сентября 2021 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.15 ст.17 ФЗ,ч.15 ст.11 КЗ | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 8 сентября 2021 г.(за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка избирателей в соответствии с ч.ч.8, 9 ст.11 КЗ позднее 2 сентября 2021 г. - непосредственно после его составления | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,ч.17 ст.11 КЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее чемза 3 дня до дня (первого дня) голосования | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, а также граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,ч.17 ст.11 КЗ | Включение избирателей, подавших личное письменное заявление в соответствии с ч.17 ст.11 КЗ, в список избирателей | до дня голосованияпосле принятия решения участковой избирательной комиссии о включении избирателей в список избирателей  | участковые избирательные комиссии |
|  | п.14 ст.17 ФЗ,ч.14 ст.11 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее дня, предшествующего дню голосования | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии  |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,ч.13 ст.11 КЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | после подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.16 ст.17 ФЗ,ч.16 ст.11 КЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  |  | Доведение до избирателей информации об избирательной комиссии, организующей выборы (адрес места нахождения, телефоны, график работы) | не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст. 25 ФЗ,п.п.1, 3 ст.5 Закона № 42-кз[[4]](#footnote-4),ч.8 ст.14 КЗ | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии | не позднее25 июля 2021 г.(не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК[[5]](#footnote-5) | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | после назначения выборов (за исключением дополнительных и повторных) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  | незамедлительно после принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуника­ционной сети «Интернет» сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе | не позднее чем через 3 дня со дня принятия территориальной избирательной комиссией решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | с 30 июляпо 19 августа 2021 г.(в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее3 сентября 2021 г.(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий для размещения на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуника­ционной сети «Интернет» | не позднее чем через пять дней после дня принятия решения | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуника­ционной сети «Интернет» решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | после получения решения от территориальной избирательной комиссии | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.11 ст.27 ФЗ | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | не позднее3 сентября 2021 г.,а в исключительных случаях не позднее дня, предшествующего дню голосования | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану-графику | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |
|  | п.9 ст.35 ФЗ,ч.3 ст.17 КЗ | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чемчерез 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ,ч.1 ст.20 КЗ | Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам | не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов | кандидаты |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатны избирательным округам | не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов | избирательные объединения |
|  | ч. 13 ст.22КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема  | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.33 ФЗ,ч.4 ст.28 КЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | после представления сведений | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.33 ФЗч.4 ст.28 КЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ  | в течение 10 дней(для сведений, представляемых в соответствии с ч.1 ст.22, п.1 ч.4 ст.23 КЗ);в течение 20 дней(для сведений, представляемых в соответствии с ч.4, п.1 ч.5 ст.22, п.5 ч.4 ст.23 КЗ);в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | п.5 ст.37 ФЗ,ч.1 ст.25 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, до представления в соответствующую избирательную комиссию кандидатом документов для регистрации кандидата | кандидаты |
|  | ст.38 ФЗ,ч.4 ст.26, ч.4 ст.27 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов,  | не позднее 18.00 часов4 августа 2021 г.(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | кандидат |
|  | ч.6 ст.26 КЗ | Выдача лицу, представившему документы для регистрации кандидата, письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.1 ст.28 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата | в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.38 ФЗ,ч.2 ст.28 КЗ | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | в течение 7 дней после дня представления в соответствующую избирательную комиссию подписных листов одновременно с иными документами для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.38 ФЗ,ч.16 ст.28 КЗ | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов  | не позднее чем за двое суток до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.7 ст.29 КЗ | Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением соответствующей избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.6 ст.29 КЗ трехдневного срока | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.11 ст.38 ФЗ,ч.6 ст.29 КЗ | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ,ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ | Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата (за исключением подписных листов с подписями избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями избирателей); дополнительное представление копий документов, указанные в п.22 ст.33 ФЗ, ч.2 ст.22, п.п.2-4 ч.4 ст.23 КЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные КЗ |  не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.9 ст.29 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата  | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата | после регистрации кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата | соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.23 ст.38 ФЗ,ч.14 ст.29 КЗ  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | соответствующая избирательная комиссия |
| **УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.12 ст.31 КЗ | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам | в период избирательной кампании | кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней с момента представления в соответствующую избирательную комиссию уведомления, письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | соответствующая избирательная комиссия  |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.32 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 человек) | после выдвижения кандидата | кандидаты |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,ч.2 ст.32КЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.43 ФЗ,п.11 ч.4 ст.14, ч.4 ст.32 КЗ | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата удостоверений по установленной избирательной комиссией, организующей выборы, форме | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,ч.1ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.31 ст.38 ФЗ, ч.3 ст.30 КЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,ч.4 ст.30 КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | п.30 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ,ч.2 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, если он был зарегистрирован | после поступления в комиссию заявления кандидата о снятии своей кандидатуры  | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.31, 32 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ, ч.2, 3 ст.30 КЗ | Принятие решения об исключении выдвинутого избирательным объединением кандидата из списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, если отозванный избирательным объединением кандидат, был зарегистрирован | после поступления в комиссию решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.2 ст.40 ФЗ,ч.2 ст.34 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах депутатов представительного органа муниципального образования от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов в который включен кандидат | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | п.11 ст.47 ФЗ, ч.6 ст.39 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказ­скому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ,ч.5 ст.39 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ,ч.4 ст.39 КЗ | Публикация по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.2 ст.8 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанныхс подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов  | не позднее дня,следующего за днемпринятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.21 ст.8 КЗ | Публикация решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ | не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения решений | редакции муниципальных периодических печатных изданий  |
|  | ч.3 ст.8 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ, при содействии органов местного самоуправления, действующих на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края, на официальном сайте соответствующего муниципального образования Ставропольского края и (или) соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее двух рабочих дней со дня принятия решений | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.33 ФЗ,ч.14 ст.22 КЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.61 ФЗ,ч.3 ст.52 КЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | по мере поступления информации | участковые избирательные комиссии |
|  | п.2 ст.64 ФЗ,ч.1 ст.54 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее8 сентября 2021 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | с 8 сентября 2021 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | п.71 ст.61 ФЗ,ч.6 ст.52 КЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п.3, 4, 6 ст.61 ФЗ, ч.3, 4 ст.52 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | август | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования. |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования. |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ,ч.2 ст.41 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 21 августа 2021 г.до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение не-скольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голо-сования.) | кандидаты |
|  | п.3 ст.46 ФЗ,ч.3 ст.38 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекомму­никацион­ных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | с 14 по 19 сентября 2021 г.(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ,ч.6 ст. 36 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекомму­никацион­ную сеть «Интернет») | 19 сентября 2021 г.до 20 часов (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.6 ст.50 ФЗ,ч.6 ст.42 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ,ч.2 ст.46 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.1 ст.52 ФЗ,ч.2 ст.44 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляются даты и время выхо­да в эфир на безвозмездной основе предвыборных аги­тационных материалов зарегистрированных канди­датов, совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организа­ций телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2021 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | ч.12 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляются даты и время выхо­да в эфир совместных агита­ционных мероприятий и (или) предвыборных агита­ционных материалов заре­гистрированных кандида­тов, на платной основе на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами,  | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2021 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | ч.4 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой опреде­ляется дата публикации предвыборных агитацион­ных материалов зарегистрированных кандидатов, на безвозмездной основе | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2021 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2021 г. (не позднее чемза 30 дней до дня голосования) | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | п.10 ст.48 ФЗ,ч.14 ст.40 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, а также размещение предвыборной программы в информационно-телеком­муникационной сети  «Интернет» | не позднее8 сентября 2021 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ,ч.3 ст.45 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности,зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.5 ст.53 ФЗ,ч.6 ст.45 КЗ | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ,ч.4 ст.45 КЗ | Уведомление в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам:при предоставлении помещения по заявке зарегистрированного кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, - окружной избирательной комиссии | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ,ч.5 ст.45 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекомму­никационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее18 августа 2021 г. | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов попредложению избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее19 августа 2021 г.(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | орган местного самоуправления  |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,ч.8 ст.42 КЗ | Установление формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,ч.8 ст.42 КЗ | Представление в избирательную комиссию организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее29 сентября 2021 г.(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | п.7 ст.57 ФЗ,ч.5 ст.48 КЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5(ред. от \_\_\_.06.2021 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_) [[6]](#footnote-6) | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.1.6Инструкции № 110/1127-5 | Открытие счета избирательной комиссии, организующей выборы, при представлении в Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, филиал ПАО «Сбербанк России» заявления на открытие счета и разрешения избирательной комиссии Ставропольского края на открытие счета, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной соответственно избирательной комиссией Ставропольского края, избирательной комиссией, организующей выборы, при заключении договора банковского счета | не ранее даты официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | п.1 ст.57 ФЗ,ч.1 ст.48 КЗ | Перечисление средств местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, на подготовку и проведение выборов  | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края |
|  | ч.7 ст.48 КЗ,п.1.3 Инструкции № 110/1127-5 | Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | окружным избирательным комиссиям - не позднее 30 июля 2021 г.(не позднее чем за 50 дней до дня голосования)участковым избирательным комиссиям - не позднее3 сентября 2021 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее29 сентября 2021 г.(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее29 октября 2021 г.(не позднее чем через 40 дней со дня голосования) | окружные избирательные комиссии |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в представительный орган муниципального образования | не позднее18 ноября 2021 г.(не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п. 1.10 Инструкции № 110/1127-5 | Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход местного бюджета | не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | избирательная комиссия, организующая выборы  |
|  | п.12 ст.58 ФЗ,ч.13 ст.49 КЗ | Определение порядка открытия, ведения и закрытияспециальных избирательных счетов  | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/800(ред. от 31.05.2021 № 159/1367-6)[[7]](#footnote-7) | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.12 ст.58 ФЗ,ч.1 ст.51 КЗ | Утверждение порядка и формы учета и отчетности кандидатов о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801(ред. от 14.05.2021 № 158/1362-6)[[8]](#footnote-8) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,ч.11 ст.49 КЗ | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета  | в течение одних суток с момента приема документов о выдвижении кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 1.10 Порядка № 56/800 | Представление в соответствующую избирательную комиссию реквизитов открытого специального избирательного счета по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку № 56/800 | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета | кандидат |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | кандидат |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.50 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии, организующей выборы, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата,  | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательныйсчет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.50 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии, организующей выборы, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата | в трехдневный срок,а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27, ч.2 ст.51 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, окружную избирательную комиссию первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,ч.2 ст.51 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидат |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.50 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.8 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.50 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями  | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,ч.15 ст.49 КЗ,п.4.4 Инструкции № 56/801 | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края по форме, приведенной в приложении 71 к Инструкции № 56/801, сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телеком­муникационной сети «Интернет» | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,ч. 14 ст.49 КЗ,п.4.4 Инструкции № 56/801 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств | после поступления сведений | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,ч.9 ст.49 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7-8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер такого пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,ч.9 ст.49 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат |
|  | п.91 ст.59 ФЗ,ч.5 ст.51 КЗ,п.4.13 Инструкции № 56/801 | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов  | соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.13 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.51 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.51 КЗ,п.4.7 Инструкции № 56/801 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета  | кандидаты |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление на счет избирательной комиссии, организующей выборы, причитающихся ей денежных средств | с 19 октября 2021 г.(по истечении 30 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы  |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 18 ноября 2021 г.(по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по единому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее29 августа 2021 г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее29 августа 2021 г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | п.21 ст.63 ФЗч.2 ст.53 КЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.63 ФЗ,ст. 53 КЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления бюллетеней, избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч. 12 ст. 53 КЗ | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней | до передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.11 ст.63 ФЗ, ч. 11 ст. 53 КЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.п.12, 13 ст.63 ФЗ,ч.ч.12,13 ст.53 КЗ  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее чемза один день до дня (первого дня) голосования | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.64 ФЗ,ч.2 ст.54 КЗ | Проведение голосования | 19 сентября 2021 г.с 8 до 20 часовпо местному времени,а в случае принятия решения ЦИК России  - в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней | участковые избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.66 ФЗ | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда(выхода) | председатель участковой избирательной комиссии |
|  | ст.68 ФЗ, ст. 59 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.59 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.59 КЗ | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | после проведения итогового заседания | участковые избирательные комиссии |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ,ч.28 ст.59 КЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.30 ст.68 ФЗ,ч.29 ст.59 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.60 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее21 сентября 2021 г.(не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу),избирательная комиссия, организующая выборы (по единому избирательному округу) |
|  | п.1 ст.70 ФЗч.1, 4 ст. 60,ч.21 ст.61 КЗ  | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу),избирательная комиссия, организующая выборы (по единому избирательному округу) |
|  | ч.37 ст.61 КЗ | Установление общих результатов выборов | не позднее 4 октября 2021 г (не позднее чем через две недели после дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.2 ст.72 ФЗ,ч.2 ст.66 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.72 ФЗ,ч.3 ст.66 КЗ | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | не позднее20 октября 2021 г.(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы  |
|  | п.4 ст.72 ФЗ,ч.4 ст.66 КЗ | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | не позднее18 ноября 2021 г.(в течение двух месяцев со дня голосования) | соответствующая окружная избирательная комиссия,избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.65 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования | незамедлительно после определения результатов выборов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.65 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистри­рованного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | ч.ч.6, 7 ст.65 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, выдача ему удостоверения об избрании по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы | после официального опубликования результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, требования, предусмотренного ч.1 ст.65 КЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, ч.30 ст.59 КЗПорядок хранения[[9]](#footnote-9) | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч. 4 ст. 8 КЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую избирательную комиссию для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | Порядок хранения | Передача вторых экземпляров протоколов окружных и участковых избирательных комиссий вместе с прилагаемыми документами, в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | окружные избирательные комиссии |
|  | п.3 Порядка хранения | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, окружных и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.68 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения | избирательная комиссия, организующая выборы, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в суд | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата по одномандатным избирательным округам в соответствующую избирательную комиссию  | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения | кандидат в отношении которого вынесено такое решение |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в суд на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата, в случае его обжалования в соответствии с п.7 ст.75 ФЗ | в течение 5 дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
|  | п.10 ст.75,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата) вопросам  | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.7, 8, 12 ст.76,п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, прокурор - в случаях предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ  |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования –в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосованияв день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленноесли факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срокпо жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 ФЗ - не позднее чем в семидневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели избирательного участка, на котором принимали участие в выборах, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |

Секретарь А.А. Тащиева

1. Здесь и далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае». [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее - Порядок формирования резерва УИК). [↑](#footnote-ref-5)
6. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5 (в редакции от \_\_\_.06.2021 № \_\_\_\_\_\_\_\_) (далее – Инструкция № 110/1127-5). [↑](#footnote-ref-6)
7. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/800 (ред. от 31.05.2021 № 159/1367-6) (далее – Порядок № 56/800). [↑](#footnote-ref-7)
8. Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15.07.2010 № 56/801 (ред. от 14.05.2021 № 158/1362-6) (далее – Инструкция № 56/801). [↑](#footnote-ref-8)
9. Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 27.09.2018 № 56/620-6 (далее – Порядок хранения). [↑](#footnote-ref-9)