Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 1 квартал 2018 года

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта)

В марте состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. - 99,95 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города

В марте состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. за выполненные работы 5, 44 тыс. руб.

В отчетном периоде проведено:

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города

Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города (по программе предусмотрено - 32,00 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 126 дружинников, на общую сумму 25,20 тыс. рублей. Оплата состоится в апреле 2018 г.

В феврале страхование дружинников не состоялось. Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города выполнено на 79%, по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) - Слепкан С.Н. |  |  |  | 21280,95 | 21386,33 | 99,94 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | бюджет города |  | - | - | - | 21280,95 | 21386,33 | 99,94 |
| 1.5. | юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |  | май, ноябрь | - | - | 70,00 | 70,00 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май, ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в современном российском обществе» | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май | - | - | 10,00 | 10,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. |  |  |  | 21210,95 | 21386,33 | 99,94 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май, июнь, июль, декабрь | - | - | 18 527,68 | 18 527,68 | 99,94 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май, июнь, июль, декабрь | - | - | - | 5,44 | 5,44 |
| 3.2.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города |  | - | - | - |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | февраль, март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране обществен-ного порядка на территории города в 1 квартале - 126 человек /контр. событие наступило 20.03.2017 | 51,07 | 51,07 | - |
| 3.3.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | февраль, март | март | численность застрахован-ных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в 1 квартале - 126 человек /контр. событие наступило 29.03.2018 | 32,00 | 32,00 | - |
| 3.3.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично. В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 126 дружинников, на общую сумму 25,20 тыс. рублей. Оплата состоится в апреле 2018 г. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
| 3.3.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май | - | - | 19,07 | 19,07 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правона-рушений, а также мини-мизации их проявления на территории города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май, июнь | - | - | 2 632,20 | 2 632,20 | - |
| 3.4.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 4: приобретение авто-мобилей, технических средств в целях осуще-ствления профилактики правонарушений | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | июнь | июнь | - | 1665,8 | 1665,8 | - |
| 3.4.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 4: приобретение автома-тизированных рабочих мест, в целях осуще-ствления профилактики правонарушений | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май | май | - | 966,4 | 966,4 | - |

Главный специалист отдела

общественной безопасности

администрации города Невинномысска                 		                    О.К. Зейдула