#

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2138 с изменениями от 25 ноября 2020 г. № 1926, от 15 сентября 2021 г. № 1588, от 30 ноября 2021 г. № 2059, от 15 декабря 2022 г. № 1889.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления документационного и кадрового обеспечения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 69, 62 тыс. рублей бюджета города. За 2022 год освоено 69,62 тыс. рублей (100 %).

Все 5 запланированных мероприятий выполнялись (начаты с опозданием). Из 5 непосредственных результатов 3 достигли планового уровня, 1 перевыполнен, 1 не достигнут.

Из 3 показателей 2 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 2 задач 1 решена на плановом уровне, 1 – на уровне выше плана.

Все 2 целевых индикатора достигли планового уровня, все 2 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку сроков исполнения мероприятий, контрольных событий, непосредственных результатов. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления документационного и кадрового обеспечения (далее – управление), администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел) | 122,90 | 74,50 | 72,80 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 1 |  |  | управление | 102,90 | 54,50 | 54,50 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 | 20580  | управление | 102,90 | 54,50 | 54,50 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 2 |  |  | отдел  | 20,00 | 20,00 | 18,30 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | 08 | 2 | 01 |  20590 | отдел  | 20,00 | 20,00 | 18,30 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | всего | 69,62 | 74,50 | 72,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 69,62 | 74,50 | 72,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | бюджет города | 49,62 | 54,50 | 54,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | бюджет города | 49,62 | 54,50 | 54,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | бюджет города | 49,62 | 54,50 | 54,50 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | управление | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 человека | 7 человек |  |
|  | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 человека | 7 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | Из 3 контрольных событий состоялось 2. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | управление | январь | декабрь | февраль | декабрь | 241 человек | 241 человек |  |
| 1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь | декабрь | февраль | декабрь | 241 человек | 241 человек |  |
| 1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | январь | декабрь | декабрь | декабрь | 50 человек | 15 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска  | Из 4 контрольных событий состоялись 3 (в 1, 2 и 4 кварталах) |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | Из 4 контрольных событий состоялось 1 (в 4 квартале) |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
|  | [Подпрограмма](#P889) 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | отдел | январь | декабрь | октябрь | ноябрь | 8 стендов и баннеров | изготовлены 1 стенд и 4 баннера |  |
| 1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | январь | декабрь | октябрь | ноябрь | 8 стендов и баннеров | изготовлены 1 стенд и 4 баннера |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в административно-хозяйственный отдел администрации города Невинномысска | Из 2 контрольных событий состоялось 1 (в 4 квартале) |
| 1. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | отдел | январь | декабрь | апрель | декабрь | 2 мероприятия | 18 мероприятий |  |
| 1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь | декабрь | апрель | декабрь | 2 мероприятия | 18 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | Все 3 контрольных события состоялись. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | % | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 240 | 241  | 241 |  |
|  | Цель 2 программы: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
| 1. | Доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции | % | 58,00 | 56,00 | 85,2 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P889): «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Численность муниципальных служащих, обеспеченных информационными материалами в сфере противодействия коррупции | человек | 240 | 241 | 241 |  |
| 2. | Численность муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений | человек | 64 | 48 | 1772 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В феврале 2022 года отделом кадров и наград администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме этого, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего в семинаре приняло участие 44 муниципальных служащих.

В 1 квартале 2022 г. (с 07.02.2022 по 25.02.2022) 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

В 4 квартале 2022 г. 6 муниципальных служащих (ноябрь- 3 человека, декабрь – 3 человека) прошли повышение квалификации по темам:

«Управлением государственными и муниципальными закупками»;

«Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе»;

«Администрирование оперативной системы Альт».

В апреле 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица на котором рассмотрены вопросы:

- о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением себе и своим сотрудникам премий, незаконным изъятием у подчиненных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

- о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

- об уголовной ответственности за совершение корыстных уголовно-наказуемых деяний (получение или дача взятки, коммерческий подкуп, хищение бюджетных средств, подделка документов).

В совещании приняли участие 19 человек.

В ноябре 2022 (23.11.2023) проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица, представителями кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица по вопросам

- о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением сотрудникам премий, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера с последующим незаконным изъятием указанных средств у подчиненных;

о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции;

об обзоре ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской службе Ставропольского края и муниципальной службе в Ставропольском крае и рекомендациях по недопущению возможности возникновения конфликта интересов;

об ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

В совещании приняли участие 42 человека.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

13 апреля 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица на котором рассмотрены вопросы:

- о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением себе и своим сотрудникам премий, незаконным изъятием у подчиненных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

- о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

- об уголовной ответственности за совершение корыстных уголовно-наказуемых деяний (получение или дача взятки, коммерческий подкуп, хищение бюджетных средств, подделка документов).

В совещании приняли участие 19 человек.

В ноябре 2022 (23.11.2023) проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица, представителями кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица по вопросам

- о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением сотрудникам премий, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера с последующим незаконным изъятием указанных средств у подчиненных;

о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции;

об обзоре ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской службе Ставропольского края и муниципальной службе в Ставропольском крае и рекомендациях по недопущению возможности возникновения конфликта интересов;

об ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

В совещании приняли участие 42 человека.

03.03.2022 встреча по теме: «Перспективы развития города Невинномысска», в ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействие власти и бизнеса, а также противодействия коррупционным рискам при осуществлении экономической деятельности на территории города (МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького») общее количество участников – 45 человек;

22.06.2022 в рамках взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества города по электронным каналам связи проведена работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о ходе реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности -. общее количество участников – 32 человек ;

19.07.2022 встреча по теме: «Развитие города Невинномысска», на которой также, затронут вопрос о противодействии коррупционным рискам при осуществлении предпринимательской деятельности (МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького»), общее количество участников – 40 человек;

08.09.2022 рабочая встреча с руководителями образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования на котором

12.09.2022 - встреча с руководителями предприятий и организаций города. В ходе встречи, в том числе, были обсуждены вопросы по предупреждению и минимизации коррупционных составляющих (зал заседаний администрации города), общее количество участников -20 человек.

06.10.2022 встреча с руководителями предприятий и организаций города по вопросу «Проведение мобилизационной компании», на которой в том числе обсуждался вопрос о мерах по противодействию коррупционным проявлениям при ведении хозяйственной деятельности (зал заседаний администрации города), общее количество участников -25человек;

в октябре цикл бесед по образовательным организациям города7 учебных заведений (СУЗЫ,ВУЗы) –общее количество около 1500 человек;

16.11.2022 - встреча с обучающимися 8 классов по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности с обучающимися, общее количество участников – 60 человек;

30.11.2022 - в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией проведено заседание по теме: «Профилактика коррупционных правонарушений на территории города Невинномысска», с присутствием представителей правоохранительных органов, органов администрации города и подведомственных учреждений, представителей общественности общее количество участников – 33 человек;

 09.12.2022 специалисты отдела общественной безопасности приняли участие в заседании круглого стола «Что такое коррупция?» на базе МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького. Общее количество участников 22 человека.

На основании данных социологического исследования среди всех социальных слоев населения города, предоставленных Управлением образования администрации города Невинномысска, доля жителей города Невинномысска из числа, опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции составила 85,2 %.