# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 16 сентября 2022 г. № 1398 с изменениями от 30 декабря 2022 г. № 2011, от 07 апреля 2023 г. № 442, от 19 сентября 2023 г. № 1305, от 28 сентября 2023 г. № 1369.

Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 2300258,50 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 445023,15 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 1171462,18 тыс. рублей;

бюджет города – 683773,17 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года освоено 1548203,01 тыс. рублей (67,31 %), в том числе:

федеральный бюджет – 297551,23 тыс. рублей (66,86 %);

бюджет Ставропольского края – 787089,46 тыс. рублей (67,19 %);

бюджет города – 463562,32 тыс. рублей (67,79 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 9 месяцев 2023 года из 24 запланированных мероприятий выполнялись 23. Все 60 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения мероприятий.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2267970,65 | 2300258,50 | 1548203,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 447909,48 | 445023,15 | 297551,23 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1136288,00 | 1171462,18 | 787089,46 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 683773,17 | 683773,17 | 463562,32 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 651990,57 | 660289,33 | 456372,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 326763,53 | 335062,29 | 230933,93 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 325227,04 | 325227,04 | 225438,23 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | начальник управления образования администрации города Невинномысска | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 4941/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 302249,57 | 310548,33 | 216018,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 302249,57 | 310548,33 | 216018,17 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 4941/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 302249,57 | 310548,33 | 216018,17 |
|  | Отчет сформирован и направлен. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы всего, в том числе: | начальник управления образования администрации города Невинномысска | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | родители 3132 ребенка получают компенсацию части родительской платы/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 24513,96 | 24513,96 | 14915,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 24513,96 | 24513,96 | 14915,76 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотри уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | родители 3132 ребенка получают компенсацию части родительской платы/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 24513,96 | 24513,96 | 14915,76 |
|  | Отчет сформирован и направлен.  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | 4941 ребенок в 33 МДОО обеспечен присмотром и уходом/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 321191,26 | 321191,26 | 223076,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 321191,26 | 321191,26 | 223076,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | 4941 ребенок в 33 МДОО обеспечен присмотром и уходом/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 321191,26 | 321191,26 | 223076,97 |
|  | Отчет сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov.  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся в 3 организациях/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 3029,02 | 3029,02 | 1656,53 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3029,02 | 3029,02 | 1656,53 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся в 3 организациях/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 3029,02 | 3029,02 | 1656,53 |
|  | Работы ведутся |
| 1.5. | Основное мероприятие 12: субсидия частному дошкольному образовательному учреждению«Центр развития ребенка – Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» (далее - ЧДОУ) на частичную компенсацию расходов на оплату труда, за исключением расходов на оплату труда работников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края всего, в том числе: | начальник управления образования | март-декабрь | апрель-выполнение продолжается | осуществляется перечисление субсидии/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2023;30.09.2023 | 1006,76 | 1006,76 | 704,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1006,76 | 1006,76 | 704,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Предоставление ЧДОУ субсидии на частичную компенсацию расходов, предусмотренных на присмотр и уход |  | март-декабрь | апрель-выполнение продолжается | осуществляется перечисление субсидии/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2023;30.09.2023 | 1006,76 | 1006,76 | 704,73 |
|  | Отчет представлен |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1554384,10 | 1578373,19 | 1048866,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 447909,48 | 445023,15 | 297551,23 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 809524,47 | 836399,89 | 556155,53 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 296950,15 | 296950,15 | 195159,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся, – 13141 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 535489,60 | 562346,40 | 406399,99 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 397885,50 | 424742,30 | 317427,63 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 137604,10 | 137604,10 | 88972,36 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам, дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся, – 13141 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 397885,50 | 424742,30 | 317427,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 397885,50 | 424742,30 | 317427,63 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 137604,10 | 137604,10 | 88972,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 137604,10 | 137604,10 | 88972,36 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 3413 человека/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 75512,36 | 75512,36 | 57497,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 75512,36 | 75512,36 | 57497,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 3413 человека/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 75512,36 | 75512,36 | 57497,61 |
|  | Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | мероприятия ведутся/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 12542,71 | 12542,71 | 10256,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 10923,12 | 10923,12 | 9070,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1619,59 | 1619,59 | 1185,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | охвачено 3337 детей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 10923,12 | 10923,12 | 9070,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 10923,12 | 10923,12 | 9070,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | трудоустроено 399 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 1619,59 | 1619,59 | 1185,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1619,59 | 1619,59 | 1185,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В МО и МПСК направлены отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве трудоустроенных. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выполняются мероприятия по совершенствованию материально-технической базы/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 15268,86 | 15268,86 | 10659,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2184,49 | 2184,49 | 1494,22 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13084,37 | 13084,37 | 9165,57 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | для образовательных организаций приобретается оборудование/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 8195,73 | 8195,73 | 4644,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2184,49 | 2184,49 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6011,24 | 6011,24 | 4644,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Создание материально- технической базы учебно-методического центра «Авангард» |  | апрель-декабрь  | апрель-выполнение продолжается | приобретено технологическое оборудование и макеты автоматов, противогазы, интернет тир, проектор, рабочее место, аптечка, рации и антенны. Оборудована полоса препятствий/30.06.2023;30.09.2023 | 7073,13 | 7073,13 | 6015,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7073,13 | 7073,13 | 6015,28 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | установлены ограждения в 3 школах, освещение в 1 школе/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 7392,80 | 7392,80 | 1545,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7023,16 | 7023,16 | 1468,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 369,64 | 369,64 | 77,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности |  | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | установлены ограждения в 3 школах, освещение в 1 школе/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 7392,80 | 7392,80 | 1545,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7023,16 | 7023,16 | 1468,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 369,64 | 369,64 | 77,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | проведен ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 4 школ/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 9017,79 | 9017,79 | 6002,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5790,75 | 5790,75 | 5315,73 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3227,04 | 3227,04 | 687,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Капитальный ремонт зданий |  | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | проведен ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 4 школ/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 9017,79 | 9017,79 | 6002,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5790,75 | 5790,75 | 5315,73 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3227,04 | 3227,04 | 687,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны |
| 2.7. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 5523 ребенка обеспечены питанием/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 71773,39 | 71773,39 | 39874,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 64775,48 | 64775,48 | 35986,38 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3409,24 | 3409,24 | 1894,02 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3588,67 | 3588,67 | 1993,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 5523 ребенка обеспечены питанием/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 71773,39 | 71773,39 | 39874,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 64775,48 | 64775,48 | 35986,38 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3409,24 | 3409,24 | 1894,02 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3588,67 | 3588,67 | 1993,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет отправлен. |
| 2.8. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обучается 840 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 3857,40 | 3857,40 | 2893,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3857,40 | 3857,40 | 2893,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» |  | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обучается 840 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 3857,40 | 3857,40 | 2893,05 |
|  | Отчет получен |
| 2.9. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 520 педагогам/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 38665,49 | 35375,34 | 29516,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 38665,49 | 35375,34 | 29516,01 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 520 педагогам/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 38665,49 | 35375,34 | 29516,01 |
|  | Отчет отправлен |
| 2.10. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечены питанием 429 детей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 8799,62 | 8799,62 | 4888,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8799,62 | 8799,62 | 4888,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечены питанием 429 детей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 8799,62 | 8799,62 | 4888,70 |
|  | Отчет сформирован. |
| 2.11. | Основное мероприятие 20: обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество МОО ДОД, в которых введена система – 4/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 6201,60 | 6201,60 | 3614,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6201,60 | 6201,60 | 3614,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество МОО ДОД, в которых введена система – 4/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 6201,60 | 6201,60 | 3614,71 |
|  | Отчет сдан |
| 2.12. | Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | ведутся работы в 4 школах/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 462814,41 | 462814,41 | 299951,03 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 231299,90 | 231299,90 | 205749,20 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 226886,36 | 226886,36 | 91202,32 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4628,15 | 4628,15 | 2999,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | ведутся работы в 4 школах/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 462814,41 | 462814,41 | 299951,03 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 231299,90 | 231299,90 | 205749,20 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 226886,36 | 226886,36 | 91202,32 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4628,15 | 4628,15 | 2999,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны |
| 2.13. | Основное мероприятие ЕВ: Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | число детей, вовлеченных в деятельность – 12976 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 3691,43 | 4113,87 | 3022,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3654,51 | 4058,33 | 2992,44 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 36,92 | 55,54 | 30,22 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Введение ставок «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | число детей, вовлеченных в деятельность – 12976 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 3691,43 | 4113,87 | 3022,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3654,51 | 4058,33 | 2992,44 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 36,92 | 55,54 | 30,22 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет направлен |
| 2.14. | Основное мероприятие 24: создание современных условий для организации отдыха детей и их оздоровления всего, в том числе: | начальник управления образования | февраль-июнь | февраль-выполнение продолжается | ведутся работы МБУ ДО ДОЦ «Гренада»/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 292893,62 | 292893,62 | 172132,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 109514,10 | 109514,10 | 23307,20 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 154202,21 | 154202,21 | 127641,11 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29177,31 | 29177,31 | 21184,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Создание некапитального объекта (быстровозводимой конструкции) отдыха детей и их оздоровления |  | февраль-июнь | февраль-выполнение продолжается | проведены работы устройству быстровозводимого корпуса на 52 места. Начата 2 очередь/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 121345,26 | 121345,26 | 25 825,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 109514,10 | 109514,10 | 23307,20- |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5763,90 | 5763,90 | 1226,70 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6067,26 | 6067,26 | 1291,15 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2. | Создание современных условий для организации отдыха детей и их оздоровления |  | февраль-июнь | февраль-июнь | проведены работы по ремонту старого здания/31.03.2023;30.06.2023 | 171548,36 | 171548,36 | 146307,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 148438,31 | 148438,31 | 126414,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 23110,05 | 23110,05 | 19893,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы завершены |
| 2.15. | Основное мероприятие 25: обеспечение детей участников специальной военной операции бесплатным горячим питанием всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь  | апрель-выполнение продолжается | обеспечено 73 ребенка | 1182,72 | 1182,72 | 611,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1182,72 | 1182,72 | 611,93 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | Основное мероприятие 8: благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | - | предусмотрены средства на благоустройство территорий МБОУ СОШ №№ 2, 3, 14 и МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» | 9280,30 | 9280,30 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9280,30 | 9280,30 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | Основное мероприятие 12:приобретение подарков для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | сентябрь-декабрь  | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 61595,98 | 61595,98 | 42964,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 61595,98 | 61595,98 | 42964,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью всего, в том числе: |  |  |  |  | 87,71 | 87,71 | 63,46 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 11246,15 | 11246,15 | 7643,08 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений всего, в том числе: |  |  |  |  | 36242,07 | 36242,07 | 25142,15 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций всего, в том числе: |  |  |  |  | 14020,05 | 14020,05 | 10115,61 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачен 4941 ребенок, родители 3132 детей получают компенсацию части родительской платы. 4941 ребенок (100 %), посещающий дошкольные учреждения, обеспечен присмотром и уходом.

Проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы: приобретено технологическое оборудование в МБДОУ № 14, 24, и 41, в том числе: электроплиты, холодильники. Предусмотрены расходы на ремонт водопровода и канализации в МБДОУ № 25, 43

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачен 13141 учащийся, в том числе 165 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 3413 детей. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум». В образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 399 учащихся. Каникулярным отдыхом охвачено 3337 детей.

В рамках совершенствования материально-технической базы зданий МОО и МООДО в МБОУ СОШ № 7 приобретена и установлена на автобус система «Глонасс». Завершены работы по ремонту скейт-парка в МБУ ДО ДЮСШ -1. Приобретено технологическое оборудование, в том числе электроплиты для МБОУ СОШ №15 и макеты автоматов для общеобразовательных учреждений. Предусмотрены средства на ремонт кровли, ремонт электроснабжения в МБОУ СОШ №№ 15 и 16.

В рамках антитеррористических мероприятий изготовлены и установлены ограждения в МБОУ СОШ №№ 2,3,14, установлено освещение МБОУ СОШ № 14.

Завершен капитальный ремонт зданий: капитальный ремонт МБДОУ ДО ДЮСШ «Рекорд», строительная экспертиза, строительный контроль за проведением ремонтных работ в МБОУ СОШ № 2, 3, 14, лицее № 6.

Все 5523 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 429 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 73 ребенка участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием. 520 классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

В 4 МОО ДО внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В МБУ ДО ДООЦ «Гренада» выполнены работы по устройству быстровозводимого корпуса на 52 места; по капитальному ремонту старого корпуса, медицинского блока, столовой. Начата 2 очередь мероприятий: возведение 3 некапитальных объектов.

В рамках модернизации школьных систем образования продолжается капитальный ремонт в МБОУ СОШ №№2, 3, 14, лицее №6.

12976 детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организаций вовлечены в общественно полезную деятельность и мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан.