# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 01 сентября 2022 г. № 1303.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджет города. В течение 1 квартала 2023 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2023 года все 6 запланированных мероприятий выполнялись. Все 6 запланированных контрольных событий состоялись.

Мониторинг программы за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего,в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы  | начальник управления экономического развития администрации города  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны консультационные услуги 4 субъектам/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены консультации субъектов |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: размещение публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | начальник управления экономического развития администрации города  | январь- -декабрь | январь-выполнение продолжается | всего просмотров на сайте и инвест-портале – 24438/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Материалы размещены |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города  | январь- -декабрь | январь-выполнение продолжается | перечень дополнен 1 объектом, включает 14 объектов/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Перечень сформирован. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведена 1 ярмарка/31.03.2023 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Отчеты направлены |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | размещено 7 материалов, обследовано 156 объектов торговли/31.03.2023 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | размещено 7 материалов/31.03.2023 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города  |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обследовано 156 объектов торговли/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правопримененияправовых актов в сфере торговли |  | июнь, декабрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли.  |

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

1. В 2022 году осуществлялась имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства доступны такие информационные ресурсы как инвестиционный портал города и официальный сайт администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещаются различные информационные материалы. На инвестиционном портале https://invest26.ru/ размещена информация об инвестиционных площадках города и инвестиционных проектах, реализуемых на территории города.
2. В течение 1 квартала 2023 года были размещены следующие публикации:
3. 1. На официальном сайте администрации города <http://nevadm.ru>:
4. «О возможности получения удобного доступа к финансовым ресурсам, предоставляемымКраевым фондом микрофинансирования, для предпринимателей и самозанятых»;

## «О XX конкурсе национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2022 года»;

1. «О финансовых ресурсах для развития собственного бизнеса представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым за счет одной из организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП – некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в ставропольском крае»;
2. «Субъекты малого и среднего предпринимательства «Невинномысска могут рассчитывать на финансовую поддержку АО «МСП Банк»;
3. «Памятка экспортерам для дальнейшего бесперебойного осуществления экспортной деятельности в условиях санкционного давления»;
4. «О приеме документов от субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае о присвоении (подтверждении) статуса социального предприятия».
5. 2. На информационно-инвестиционном портале Невинномысска https://invest26.ru:
6. «О государственной системе поддержки бизнеса -АО «КАВКАЗ.РФ»;
7. «О проведении Российским экспортным центром (РЭЦ) вебинарана тему: «Освоение новых направлений логистики»;
8. «О мастер-классе на тему «По выходу на экспорт через каналы онлайн-торговли» организованном Российским экспортным центром (РЭЦ) и Школой экспорта РЭЦ;
9. «О проведение с участием руководства АО «Российский экспортный центр»мероприятия в формате видеоконференц-связи по работе цифровой платформы «Мой экспорт» (информационной системы (ИС) «Одно окно»), созданной для оптимизации процессов взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности при помощи онлайн-доступа к аналитическим, государственным и бизнес-сервисам;
10. «Юридические лица и индивидуальные предприниматели Невинномысска могут воспользоваться обновленным сервисом по онлайн-регистрации бизнеса»;
11. «Работники невинномысских организаций могут пройти обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров»;
12. «О проведении АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) вебинара по использованию усиленной квалифицированной электронной (УКЭП) подписи при регистрации на платформе «Мой экспорт» и получении услуг на ней»;
13. «29 марта стартует прием заявок на получение компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции на платформе «Мой экспорт».
14. В городе осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Утвержден Перечень муниципального имущества города Невинномысска, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень). По состоянию на 01.04.2023 в Перечень входит 14 объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Невинномысска

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 квартал 2023 года в ходе проведенного мониторинга было обследовано 156 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещено 7 материалов:

Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с целью заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 27 января 2023 года;

Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг);

Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с целью заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 01 марта 2023 года;

Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг);

Онлайн - встреча 10.02.2023 для предприятий розничной торговли в целях подготовки участников оборота упакованной воды к обязательной передаче с 1 марта 2023 года сведений в ГИС МТ о розничной реализации;

Важная информация о перемаркировке остатков обувных товаров в срок до 31 марта 2023 года;

Шестой ежегодный конкурс «Торговля России».