# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2138 с изменениями от 25 ноября 2020 г. № 1926, от 15 сентября 2021 г. № 1588, от 30 ноября 2021 г. № 2059.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 122,90 тыс. рублей бюджет города. В течение 1 полугодия 2022 года освоено 5,5 тыс. рублей (4,48 %). Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия 2022 года из 5 запланированных мероприятий выполнялись 3 (2 начаты с опозданием). Из 7 запланированных контрольных событий состоялись 4.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | | |  |  | | |  | |  | 122,90 | 122,90 | 5,50 |
|  | федеральный бюджет | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | | |  |  | | |  | |  | 122,90 | 122,90 | 5,50 |
|  | внебюджетные источники | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | | |  |  | | |  | |  | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | | | начальник отдела кадров и наград администрации города | январь-декабрь | | | январь-реализация продолжается | | прошел обучение 1 муниципальный служащий/  31.03.2022 | 102,90 | 102,90 | 5,50 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | | |  | январь-декабрь | | | январь-реализация продолжается | | прошел обучение 1 муниципальный служащий/  31.03.2022 | 102,90 | 102,90 | 5,50 |
|  | Отчет сформирован | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | | январь-декабрь | | | февраль-реализация продолжается | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–63 человека/  31.03.2022;  30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | |  | | январь-декабрь | | | февраль-реализация продолжается | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–63 человека/  31.03.2022;  30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | |  | | январь-декабрь | | | - | | запланировано на 4 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет о проведенных мероприятиях представлен. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего,  в том числе: |  | | | |  | |  | |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | | | | январь-декабрь | | - | | запланировано на 4 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | | | | январь-декабрь | | - | | запланировано на 4 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | | | | | январь-декабрь | | апрель - выполнение продолжается | в совещании приняло участие 19 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов  гражданского общества |  | | | | | январь-декабрь | | апрель - выполнение продолжается | в совещании приняло участие 19 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие проведено. | | | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В феврале 2022 года отделом кадров и наград администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме этого, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего в семинаре приняло участие 44 муниципальных служащих.

В 1 квартале 2022 г. (с 07.02.2022 по 25.02.2022) 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

В апреле 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица на котором рассмотрены вопросы:

- о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением себе и своим сотрудникам премий, незаконным изъятием у подчиненных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

- о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

- об уголовной ответственности за совершение корыстных уголовно-наказуемых деяний (получение или дача взятки, коммерческий подкуп, хищение бюджетных средств, подделка документов).

В совещании приняли участие 19 человек.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

13 апреля 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и руководителей органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица на котором рассмотрены вопросы:

- о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением себе и своим сотрудникам премий, незаконным изъятием у подчиненных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

- о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

- об уголовной ответственности за совершение корыстных уголовно-наказуемых деяний (получение или дача взятки, коммерческий подкуп, хищение бюджетных средств, подделка документов).

В совещании приняли участие 19 человек.