# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 13 сентября 2022 г. № 1382 с изменениями от 29 декабря 2022 г. № 2004, от 28 июля 2023 г. № 991.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 70724,93 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 3820,72 тыс. рублей;

бюджет города – 66904,21 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года освоено 49230,91 тыс. рублей, что составляет 69,61 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 2060,88 тыс. рублей (53,94 %);

бюджет города – 47170,03 тыс. рублей (70,50 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 9 месяцев 2023 года все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Из 20 запланированных контрольных событий состоялись 16.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 70368,24 | 70724,93 | 49230,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3820,72 | 3820,72 | 2060,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66547,52 | 66904,21 | 47170,03 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1388,21 | 1388,21 | 1025,77 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1388,21 | 1388,21 | 1025,77 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 43 мероприятия, приняло участие 9976 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 825,20 | 825,20 | 674,93 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий  |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 43 мероприятия, приняло участие 9976 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 825,20 | 825,20 | 674,93 |
|  | В 1 квартале проведено 25 % мероприятий (план – 20 %), в 1 полугодии проведено 75 % мероприятий (план 20 %- 50 %), за 9 месяцев проведено 89,58 % мероприятий (план – 50 %-75 %) |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 549 спортсменов приняли участие в 32 соревнованиях, занято 102 призовых места/30.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 563,01 | 563,01 | 350,84 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 549 спортсменов приняли участие в 32 соревнованиях, занято 102 призовых места/30.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 563,01 | 563,01 | 350,84 |
|  | В 1 квартале проведено 42,5 % мероприятий (план – 25 %), в 1 полугодии проведено 65 % мероприятий (план 25 %- 50 %), за 9 месяцев проведено 80 % мероприятий (план – 50 %-75 %) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 1436,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 1436,39 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе:  | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведен фестиваль «Студенческая весна», приняло участие 354 человека/31.03.2023;30.06.2023 | 943,00 | 943,00 | 943,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью  |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведен фестиваль «Студенческая весна», приняло участие 354 человека/31.03.2023;30.06.2023 | 943,00 | 943,00 | 943,00 |
|  | Фестиваль проведен, подведены итоги |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 9 мероприятий, приняло участие 9195 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2023;30.09.2023 | 426,32 | 426,32 | 303,39 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 9 мероприятий, приняло участие 9195 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2023;30.09.2023 | 426,32 | 426,32 | 303,39 |
|  | В 1 квартале проведено 16,67% мероприятий (план – 25 %), в 1 полугодии проведено 41,67 % (план – 25 %- 50 %), за 9 месяцев проведено 75 % мероприятий (план – 50 %-75 %) |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 12 мероприятий с участием 5980 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2023;30.09.2023 | 210,00 | 210,00 | 190,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 12 мероприятий с участием 5980 человек/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2023;30.09.2023 | 210,00 | 210,00 | 190,00 |
|  | В 1 квартале проведено 10,5 % мероприятий (план – 25 %), в 1 полугодии проведено 31,58 % (план – 25 %- 50 %), за 9 месяцев проведено 63,16 % мероприятий (план – 50 %-75 %) |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 720,51 | 720,51 | 374,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 720,51 | 720,51 | 374,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 9 мероприятий с участием 1366 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 120,57 | 120,57 | 119,05 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 9 мероприятий с участием 1366 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 120,57 | 120,57 | 119,05 |
|  | В 1 квартале проведено 40 % мероприятий (план-20 %), в 1 полугодии проведено 53,33 % мероприятий (план – 20%-50 %), за 9 месяцев – 56,25 % (план 50 %-75 %) |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | проведено 4 мероприятия/в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;30.09.2023 | 599,94 | 599,94 | 255,55 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | проведено 4 мероприятия/в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;30.09.2023 | 599,94 | 599,94 | 255,55 |
|  | В 1 квартале проведено 0 % мероприятий (план – 20 %). В 1 полугодии проведено 16,67 % мероприятий (план – 20 %-50 %). За 9 месяцев проведено 4 мероприятия – 66,67 % (план – 50 % - 75 %) |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего,в том числе: |  |  |  |  | 66680,20 | 67036,89 | 46394,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3820,72 | 3820,72 | 2060,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 62859,48 | 63216,17 | 44333,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 7775,66 | 7775,66 | 4929,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7775,66 | 7775,66 | 4929,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта всего, в том числе: |  |  |  |  | 58904,54 | 59261,23 | 41464,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3820,72 | 3 820,72 | 2060,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55083,82 | 55440,51 | 39403,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведены мероприятия с участием 9976 человек:

городской легкоатлетический забег «Мандариновый забег», посвященный Новому 2023 году;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященного освобождению города Невинномысска от фашистско - немецких захватчиков;

командное Первенство города Невинномысска по шахматам среди общеобразовательных школ «Белая Ладья»;

чемпионат города Невинномысска по баскетболу среди мужских команд, посвященного Дню защитника Отечества;

турнир по хоккею среди детских команд 2012 г.р. и младше, посвященного Дню защитника Отечества;

VIII –й турнир школьной волейбольной Лиги города Невинномысска среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска;

открытый турнир по баскетболу среди юношей 2009 г.р. и младше, посвященного Дню защитника Отечества;

открытое Первенство города Невинномысска по боксу, посвященного Международному женскому Дню «8-е Марта»;

открытый турнир города Невинномысска по прыжкам на акробатической дорожке, посвященного Дню Победы;

легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики среди обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ № 1»;

открытое первенство города Невинномысска по фигурному катанию на коньках на призы олимпийской чемпионки Е. Бережной;

открытое первенство города Невинномысска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2006-2009, 2010-2014 г.р., посвященного памяти тренера В.Д. Окопного;

открытый городской легкоатлетический пробег «Весенние Зори»;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященное Дню Победы (День комплекса);

кубок Победы по настольному теннису, посвященный Дню Победы в ВОВ»;

открытый турнир города Невинномысска по вольной борьбе, посвященный Дню победы»;

открытое первенство города Невинномысска по гандболу среди девушек 2008 г.р. и младше, посвященное 78-й годовщине Победы в ВОВ»;

открытый турнир по баскетболу среди юношей 2013 г.р., в 78-й годовщине Победы в ВОВ»;

легкоатлетический забег «Вместе мы сила»;

городской темпо-турнир по шахматам «Победа всегда с нами»;

товарищеский матч, посвященный памяти футбольной команды «Динамо» Киев;

первенство города Невинномысска «Школьная футбольная лига» среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска (мини-футбол в школу), 2023»;

турнир по хоккею среди детских команд Памяти Героя СССР, почетного гражданина города Невинномысска В.Я. Ткачева;

Турнир города Невинномысска по пляжному волейболу среди мужских команд, посвященный Дню физкультурника;

Открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню города;

Экологический забег «Это чисто!»;

Кубок Главы города Невинномысска, Героя РФ М.А. Миненкова по хоккею среди любительских команд и другие.

549 спортсменов города принимали участие в 32 соревнованиях краевого и федерального уровней. Завоеваны 102 призовых места.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по поддержке талантливой и инициативной молодежи города проведен фестиваль «Студенческая весна». Начата подготовка к мероприятиям в рамках артфестиваля «Слияние».

Были проведены мероприятия:

исторический квест, посвященный 80-летию освобождения Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков;

акция «Улыбка Гагарина»;

«Эх, путь дорожка…»;

городская студенческая военно-спортивная игра «Зарница»;

акция «Свет Победы», в рамках празднования Дня победы;

«Майский вальс»;

уличная программа, посвященная дню защиты детей;

акция «Свеча Памяти»;

концертная программа, посвященная дню молодежи «Молодежь НСК»;

конкурс молодежной моды «В стиле города», в рамках празднования Дня города Невинномысска и Дня Ставропольского края;

городская волонтерская акция «Соберем ребенка в школу» и другие.

В мероприятиях приняло участие 18803 человека.

Проведены мероприятия по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка»;

«Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи;

городская акция «Посылка солдату»;

XI слет волонтеров учреждений среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования города Невинномысска и другие.

В мероприятиях приняло участие 9195 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи проведены мероприятия:

выезд делегации города Невинномысска на участие в краевом мероприятии «Кавказская Инвестиционная выставка;

обучающий выезд бойцов городского студенческого педагогического отряда «Штормовое предупреждение;

выезд на региональный этап Всероссийской военно-патриотической студенческой игры «Зарница» и другие.

В мероприятиях приняло участие 5980 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятий проведены мероприятия:

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди дошкольников города Невинномысска, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди учащихся 11 классов;

муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов;

конкурс мужества для молодежи среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска «А ну-ка, парни!», посвященного Дню защитника Отечества;

XX традиционные соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

ХХ традиционные соревнования среди женщин «Красота и Грация», посвященные Международному женскому Дню «8 Марта».;

городской этап фестиваля ГТО среди средне-специальных и высших учебных заведений города Невинномысска;

городской этап фестиваля ГТО среди трудовых коллективов города Невинномысска и другие.

Всего в мероприятиях приняло участие 1366 человек.

В рамках выполнения плана по организации и проведению культурно-досуговых и зрелищных мероприятий в городе проведены мероприятия:

изготовление открыток и приобретение подарков для проведения мероприятий, посвященных празднованию 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне (поздравление ветеранов и участников ВОВ от главы города и председателя Думы);

посвященное Дню Знаний (приобретение подарочных рюкзаков и наборов канцелярских принадлежностей;

интерактивно-танцевальная программа «ДжастДенс» для спортсменов из Белгородской Области;

интеллектуальная игра «Я знаю все!» для спортсменов из Белгородской Области.