# Приложение 9

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 1100.

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 68640,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 63454,38 тыс. рублей;

бюджет города – 5185,62 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоено 26960,17 тыс. рублей (39,28%), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 26933,21 тыс. рублей (42,44 %);

бюджет города – 26,96 тыс. рублей (0,51%).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2021 года все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Состоялось 4 запланированных контрольных события и 1 незапланированное.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке всех основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 68640,00 | 68640,00 | 26960,17 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 63454,38 | 63454,38 | 26933,21 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5185,62 | 5185,62 | 26,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | управление ЖКХ | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2:  строительный контроль по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | - | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 68640,00 | 68640,00 | 26960,17 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 63454,38 | 63454,38 | 26933,21 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5185,62 | 5185,62 | 26,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь--декабрь | январь-выполнение продолжается | благоустройство сквера по улице Маяковского. Готовность – 68 % | 66000,00 | 66500,00 | 26960,17 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 65934,00 | 63454,38 | 26933,21 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66,00 | 3045,62 | 26,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено | Соглашение заключено 26.01.2021 (по плану – май) | | | | | | |
|  | Контракт заключен | Контракт заключен 21.12.2020 (по плану – август). | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:  строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | март-декабрь | март – выполнение продолжается | осуществлен стройконтроль/  30.03.2021;  30.06.2021 | 2140,00 | 2140,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2140,00 | 2140,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города всего, в том числе: | управление ЖКХ | апрель-октябрь | апрель – выполнение продолжается | приняло участие 19929 жителей города.  Итоговый протокол от 01.06.2021/  01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписан итоговый протокол. Выбран бульвар Мира от Энерготехникума до ЗАГС. ПСД на экспертизе. | | | | | | | |

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

(региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»)

Для благоустройства в 2021 году жителями города Невинномысска выбран сквер по ул. Маяковского. Готовность на 30.06.2021 – 68 %.

По состоянию на 01.07.2021 ООО «РЕМСТРОЙ» выполнялись следующие работы:

- подготовка основания под устройство бордюра;

- устройство бортового камня аллейного;

- подготовка основания под устройство брусчатки;

- устройство МАФ;

- устройство основания под покрытие из плитки;

- устройство брусчатки;

- электромонтажные работы и работы по видеонаблюдению;

- устройство бортового камня дорожного;

- озеленение клумб;

- устройство газонов;

- установка фонарей;

- установка лавочек;

- установка урн;

-устройство покрытий резиновых.

Работы продолжаются.

По итогам голосования на 2022 год выбран бульвар Мира (от Энерготехникума до ЗАГС). Проектно-сметная документация находится на экспертизе.