# Приложение 5

# Муниципальная программа

# «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541, от 30 ноября 2020 г. № 1970, от 18 марта 2021 г. № 407, от 20 апреля 2021 г. № 710.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 1220097,27 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 587044,17 тыс. рублей;

бюджет города – 230619,19 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 402433,91 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 817663,36 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года освоено 880771,71 тыс. рублей, что составляет 72,19 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 486001,87 тыс. рублей (82,79 %);

бюджет города – 129627,25 тыс. рублей (56,21 %);

внебюджетные источники – 265142,59 тыс. рублей (65,88 %).

Всего бюджетных средств освоено 615629,12 тыс. рублей (75,29 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев 2021 года из 81 запланированного мероприятия (10 из них не отражены в Детальном плане-графике) выполнялось 78, из них 10 мероприятий начаты с опозданием. Кроме запланированных мероприятий, предусмотрены средства на 6 мероприятий, не отраженных в программе и Детальном плане-графике (выполнялись). Из 192 запланированных контрольных событий состоялось 159.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, объемов их финансирования, показателей программы.

По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий, сроков их исполнения и сроков наступления контрольных событий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1175408,34 | 817663,36 | | 880771,71 |
|  | федеральный бюджет  средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 587402,91 | 587044,17 | | 486001,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 185571,52 | 230619,19 | | 129627,25 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 402433,91 | 0,00 | | 265142,59 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1486,01 | 2206,74 | | 1202,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1486,01 | 2206,74 | | 1202,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт  жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 10 договоров/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1473,76 | 2194,49 | | 1196,47 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по  муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 5 договоров /  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 149,56 | 134,96 | | 43,76 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | август - выполнение продолжается | в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось; в 3 квартале заключен договор /  30.09.2021 | 134,95 | 129,54 | | 129,54 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 72,00 | 72,00 | | 36,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | апрель - выполнение продолжается | заключено 3 договора/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1117,25 | 1857,99 | | 987,17 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 10 договоров. | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | апрель - выполнение продолжается | перевезен 1 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021; в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 12,25 | | 12,25 | 6,13 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | апрель - выполнение продолжается | перевезен 1 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021; в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 12,25 | | 12,25 | 6,13 |
|  | Документы подписаны. | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 417087,42 | | 23063,63 | 274866,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2872,43 | | 2872,43 | 1768,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16781,08 | | 20191,20 | 10678,03 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 397433,91 | | 0,00 | 262419,48 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 599,59 | | 599,59 | 398,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 599,59 | | 599,59 | 398,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 599,59 | | 599,59 | 398,47 |
|  | Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | проводилось озеленение территории города/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 13712,35 | | 13839,83 | 8981,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13712,35 | | 13839,83 | 8981,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | март-октябрь | апрель-выполнение продолжается | формовочная обрезка 245 деревьев, валка деревьев 615,62 куб..м., высадка летников – 17800 шт., выкашивание 1774847,80 кв.м. территории города, 2341,4 кв. м. газонов  /30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 13712,35 | | 13839,83 | 8981,80 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март-выполнение продолжается |
| 2.2.3. | Валка деревьев |  | май-октябрь | март – выполнение продолжается |
| 2.2.4. | Формовочная обрезка деревьев |  | март | март – выполнение продолжается |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | отловлено 189 особей/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 5341,57 | | 8624,21 | 3066,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2872,43 | | 2872,43 | 1768,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2469,14 | | 5751,78 | 1297,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | июль | заключено 2 договора. Обработано 82902 кв.м./  30.09.2021 | 70,47 | | 70,47 | 59,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 70,47 | | 70,47 | 59,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор, 1 контракт, отловлено 189 особей/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 2872,43 | | 2872,43 | 1768,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2872,43 | | 2872,43 | 1768,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Содержание кладбища |  | январь-декабрь | апрель – реализация продолжается | заключен 1 контракт /  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1768,67 | | 1768,67 | 1238,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1768,67 | | 1768,67 | 1238,07 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномысске |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике,  планируется в июле | октябрь | контракт заключен в октябре 2021 г. | 630,00 | | 485,59 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 630,00 | | 485,59 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Инвентаризация мест захоронения города Невинномысска |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | сентябрь – реализация продолжается | ведутся конкурентные процедуры | 0,00 | | 3427,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 3427,05 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия. | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 25000,00 | | 0,00 | 31278,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 25000,00 | | 0,00 | 31278,00 |
| 2.4.1. | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2 | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | улучшение технического состояния 2 цеха предприятия/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 15000,00 | | 0,00 | 26000,00 |
| 2.4.2. | Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2 | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | улучшение технического состояния 2 цеха предприятия/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 3000,00 | | 0,00 | 3000,00 |
| 2.4.3. | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу | «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 7000,00 | | 0,00 | 2278,00 |
|  | Работы завершены. | | | | | | | | |
| .5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 247698,00 | | 0,00 | 222582,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 247698,00 | | 0,00 | 222582,60 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 120,00 | | 0,00 | 52,52 |
| 2.5.2. | Чистка аварийных емкостей цеха наполнения | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 400,00 | | 0,00 | 52,52 |
| 2.5.3. | Очистка канализационных сетей на территории предприятия | АО  «Арнест» | январь-июнь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021 | 500,00 | | 0,00 | 52,52 |
| 2.5.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота» | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 3000,00 | | 0,00 | 52,52 |
| 2.5.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 328,00 | | 0,00 | 52,52 |
| 2.5.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 121675,00 | | 0,00 | 112160,00 |
| 2.5.7. | Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 121675,00 | | 0,00 | 112160,00 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях. Мероприятие проведено в срок. | | | | | | | | |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы  обращения с отходами всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение на 2 предприятиях/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 122128,08 | | 0,00 | 875,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 122128,08 | | 0,00 | 875,82 |
| 2.6.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности | АО «Арнест» | январь-декабрь | перенесено на 2022-2023 гг. | в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | перенесено на 2022-2023 гг. | в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 120758,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами | ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь»  Невинномысское ЛПУМГ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 300,00 | | 0,00 | 323,82 |
| 2.6.4. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 60,00 | | 0,00 | 532,00 |
| 2.6.5. | Утилизация отходов I-IV классов опасности | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 10,00 | | 0,00 | 20,00 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере  охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 2407,83 | | 0,00 | 5607,06 |
| 2.7. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2407,83 | | 0,00 | 5607,06 |
| 2.7.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  Невинномысское ЛПУМГ» | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1500,00 | | 0,00 | 5086,23 |
| 2.7.2. | Мониторинг на источниках выбросов | филиал «Невинномысская ГРЭС»  ПАО «Энел Россия» | январь-  декабрь | июль – выполнение продолжается | в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;  30.09.2021 | 234,00 | | 0,00 | 74,92 |
| 2.7.3. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 163,06 | | 0,00 | 163,06 |
| 2.7.4. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС»  ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 210,47 | | 0,00 | 152,85 |
| 2.7.5. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 150,00 | | 0,00 | 65,00 |
| 2.7.6. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 150,00 | | 0,00 | 65,00 |
|  | Произведен контроль качества природных сред. | | | | | | | | |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | июль-выполнение продолжается | высажено 10 деревьев и кустарников/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;  30.09.2021 | 10,00 | | 0,00 | 5,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Озеленение территории предприятия | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | июль-выполнение продолжается | высажено 10 деревьев и кустарников/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;  30.09.2021 | 10,00 | | 0,00 | 5,00 |
|  | Не выполнялось | | | | | | | | |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь-сентябрь | в городских субботниках принял участие 41 человек/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 190,00 | | 0,00 | 76,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 190,00 | | 0,00 | 76,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», | октябрь | - | - | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | принял участие 21 человек ООО «НМЭЗ», 20 человек филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»,/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 90,00 | | 0,00 | 76,00 |
|  | Принималось участие в городских субботниках. | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 555060,33 | | 561025,01 | 491042,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 499351,50 | | 499351,50 | 448369,40 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55708,83 | | 61673,51 | 42673,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | заключены контракты, работы ведутся/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 52754,31 | | 52754,31 | 25455,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 49546,60 | | 49546,60 | 23906,67 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3207,71 | | 3207,71 | 1548,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска (у. Железнодорожная, ул. Кооперативная) |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | заключены контракты, работы ведутся/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 52154,31 | | 52154,31 | 25164,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 49546,60 | | 49546,60 | 23906,67 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2607,71 | | 2607,71 | 1258,25 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | заключены контракты, работы ведутся/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 600,00 | | 600,00 | 290,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 600,00 | | 600,00 | 290,48 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник  ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание дорог/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 40825,62 | | 46790,30 | 31402,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40825,62 | | 46790,30 | 31402,46 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи, приобретение спец.техники) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | приобретено 2 спец.техники (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль) | 16318,43 | | 16318,43 | 11059,92 |
| 3.2.2. | Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | устроено 3 перехода | 706,78 | | 706,78 | 0,00 |
| 3.2.3. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | израсходовано 25364 кВтч. /30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 239,40 | | 239,40 | 202,59 |
| 3.2.4. | Прочистка ливневой канализации |  | май-июнь | май-июнь | выполнена прочистка ливневой канализации протяженностью 335 п.м./  30.06.2021 | 499,97 | | 499,97 | 268,00 |
| 3.2.5. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | убрано – 329695 кв.м. /30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 13114,34 | | 13114,34 | 12010,12 |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется осмотр 25 мостов /  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 38,95 | | 38,95 | 12,99 |
| 3.2.7. | Нанесение дорожной разметки |  | май-сентябрь | май-выполнение продолжается | нанесено 14302,38 кв.м. дорожной разметки/  30.06.2021;  30.09.2021;  30.09.2021 | 2114,10 | | 2114,10 | 1553,87 |
| 3.2.8. | Содержание дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание 248 км. дорог, 25 мостов/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 4751,23 | | 4751,23 | 3591,99 |
| 3.2.9. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается |
| 3.2.10. | Содержание светофорных объектов и дорожных знаков |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт № 37 от 28.06.2021 | 670,00 | | 670,00 | 201,75 |
| 3.2.11. | Диагностика  автомобильных дорог |  | январь-декабрь | июль-выполнение продолжается | проведена диагностика 94,08 км. дорог /  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;  30.09.2021 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 3.2.12. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) |  | апрель-октябрь | июль-выполнение продолжается | установлено 8 неровностей/  во 2 квартале контрольное событие не состоялось;  30.09.2021 | 1354,82 | | 1354,82 | 1192,24 |
| 3.2.13. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог» |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | выполнена диагностика автомобильных дорог по 8 адресам/ разработана сметная документация на 5 участков автомобиль дорог/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 200,00 | | 800,00 | 492,00 |
| 3.2.14. | Содержание дорог (установка Г-образных опор) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | май – выполнение продолжается | установлены 2 опоры | 317,60 | | 317,60 | 317,00 |
| 3.2.15. | Содержание дорог (замена светофорного объекта на пересечении улицы Краснопартизанской и б. Мира) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | август – выполнение продолжается | заменен 1 светофорный объект | 0,00 | | 173,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выполнен ямочный ремонт площадью 8506,978 кв.м., грейдирование дорог площадью 22252,23 кв.м., выполнялись работы по ручной очистке прибордюрной части мостов, покос откосов /  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2021;  30.09.2021 | 6879,39 | | 6879,39 | 5434,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6879,39 | | 6879,39 | 5434,72 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся | 6879,39 | | 6879,39 | 5434,72 |
| 3.3.2. | Ремонт мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся |
| 3.4.3. | Грейдирование дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся |
|  | Работы ведутся. | | | | | | | | |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | работы выполнены/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 372219,11 | | 372219,11 | 352620,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 368496,92 | | 368496,92 | 349094,75 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3722,19 | | 3722,19 | 3526,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция выполнена. | | | | | | | | |
| 3.6. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 "К" станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведутся проектно-изыскательные работы/  в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось | 6252,63 | | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5940,00 | | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 312,63 | | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 3.7. | Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово – распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | заключен муниципальный контракт от 06.11.2020 № 69, 78; договор от 27.10.2020 № 509475, работы завершены в 2020 году | 76129,27 | | 76129,27 | 76129,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 75367,98 | | 75367,98 | 75367,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 761,29 | | 761,29 | 761,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 59347,32 | | 95515,86 | 40011,84 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | | 4456,25 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 54347,32 | | 91059,61 | 40011,84 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8298 светоточек/ 30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 16805,65 | | 25223,36 | 19067,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16805,65 | | 25223,36 | 19067,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 29824,18 | | 30158,59 | 20943,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29824,18 | | 30158,59 | 20943,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | март-выполнение продолжается | заключен 1 контракт/ площадь уборки 10966788 кв.м. (убирается 1 раз в месяц) | 18166,95 | | 18166,95 | 13138,86 |
| 4.2.2. | Потребление электрической энергии по фонтанам и привокзальной площади. Расходы на иные цели |  | май-октябрь | апрель-выполнение продолжается | заключен 1 контракт / израсходовано 39229квтч.  Водоснабжение по фонтанам передано в оперативное управление МБУ по  благоустройству г.Невинномысска/  30.06.2021 | 10677,05 | | 11077,55 | 7268,44 |
| 4.2.3. | Водоснабжение по фонтанам |  | май-октябрь | - |
| 4.2.4. | Содержание подземного перехода |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт/ площадь содержания 220 кв.м./  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 274,07 | | 274,07 | 164,11 |
| 4.2.5. | Содержание общественных туалетов |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт/ площадь содержания 20 кв.м./  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 236,85 | | 213,58 | 187,29 |
| 4.2.6. | Разработка проектно-сметной документации на снос аварийных домов |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-выполнение продолжается | проект разрабатывается | 49,26 | | 49,26 | 0,00 |
| 4.2.7. | Отопление подземного перехода |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт на поставку тепловой энергии/ отопление подземного перехода – 42,43 гкал / 30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 195,20 | | 94,03 | 74,17 |
| 4.2.8. | Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт /обслуживание 1 теплового узла/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 41,60 | | 41,60 | 8,32 |
| 4.2.9. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;  30.09.2021 | 23,20 | | 23,20 | 23,20 |
| 4.2.10. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС" |  | январь-март | июнь-выполнение продолжается | заключен 1 договор. Документация разработана. Ведется экспертиза /  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 160,00 | | 183,28 | 44,46 |
| 4.2.11. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благоустройство сквера по ул. Маяковского" |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | апрель - сентябрь | работы выполнены. | 0,00 | | 35,07 | 35,07 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 4.3. | Основное мероприятие 3:благоустройство прилегающей территории к МБУК "КДЦ "Родина",  г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | март - выполнение продолжается | муниципальный контракт в стадии заключения | 0,00 | | 28359,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 28359,11 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | май-реализация продолжается | заключен 1 контракт /работы выполняются согласно графику | 12717,49 | | 11774,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | | 4456,25 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7717,49 | | 7318,55 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 46233,55 | | 47037,66 | 204,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 42509,14 | | 42509,14 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3724,41 | | 4528,52 | 204,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание объектов/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1487,09 | | 2291,20 | 204,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1487,09 | | 2291,20 | 204,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосных станций по  ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт /  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 99,89 | | 99,89 | 59,94 |
| 5.1.2. | Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт. Взято 162 пробы/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1207,56 | | 547,25 | 144,40 |
| 5.1.3. | Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, работы ведутся | 179,64 | | 179,64 | 0,00 |
| 5.1.4. | Прочистка ливнеотводных канав |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июль - выполнение продолжается | заключено 2 контракта, очищено 850 м. | 0,00 | | 1200,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июль - выполнение продолжается | заключено 5 контрактов, работы ведутся | 0,00 | | 264,42 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты. | | | | | | | | |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта  «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) всего, в том числе: | начальник ОГХ  управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-июнь | заключено 2 контракта /  проекты разработаны, находятся на экспертизе/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 44746,46 | | 44746,46 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 42509,14 | | 42509,14 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2237,32 | | 2237,32 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Строительство наружных сетей электроснабжения |  | январь-декабрь | январь-июнь | разработан | 24931,22 | | 24931,22 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23684,66 | | 23684,66 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1246,56 | | 1246,56 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Строительство наружных сетей водоснабжения технической воды |  | январь-декабрь | январь-июнь | разработан | 7463,11 | | 7463,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7089,96 | | 7089,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 373,15 | | 373,15 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Строительство наружных сетей водоотведения II очереди |  | январь-декабрь | январь-июнь | разработан | 7097,16 | | 7097,16 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6742,30 | | 6742,30 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 354,86 | | 354,86 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Строительство наружных сетей ливневой канализации |  | январь-декабрь | январь-июнь | разработан | 5254,97 | | 5254,97 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4992,22 | | 4992,22 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 262,75 | | 262,75 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Проекты разработаны. | | | | | | | | |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 22391,39 | 22391,39 | | 15070,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 22391,39 | 22391,39 | | 15070,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 22391,39 | 22391,39 | | 15070,26 |
| 7. | Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе |  |  |  |  | 30722,10 | 27845,70 | | 19368,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30722,10 | 27845,70 | | 19368,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе: | Начальник ОГХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт /30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 27845,70 | 27845,70 | | 19368,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 27845,70 | 27845,70 | | 19368,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Акты подписаны. | | | | | | | | |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: уличное освещение всего, в том числе: | Начальник ОГХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт /30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 2876,40 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2876,40 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны. | | | | | | | | |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 11406,44 | | 6601,19 | 9324,30 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6086,12 | | 6271,13 | 6271,13 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 320,32 | | 330,06 | 330,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 2723,11 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | жилищный отдел УЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выдано 8 свидетельств. 5 семей приобрели жилье/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 11406,44 | | 6601,19 | 9324,30 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6086,12 | | 6271,13 | 6271,13 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 320,32 | | 330,06 | 330,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 2723,11 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выдано 8 свидетельств. 5 семей приобрели жилье/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 11406,44 | | 6601,19 | 9324,30 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6086,12 | | 6271,13 | 6271,13 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 320,32 | | 330,06 | 330,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 2723,11 |
|  | Свидетельства выдаются. Всего на 2021 год – 8. | | | | | | | | |
| 9. | Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе |  |  |  |  | 31673,78 | | 31673,78 | 29680,43 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31583,72 | | 31583,72 | 29592,37 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 90,06 | | 90,06 | 88,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе: | жилищный отдел УЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | приобретено 20 квартир. Ведется работа с собственниками, выбравшими выкупную стоимость/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 31673,78 | | 31673,78 | 29680,43 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31583,72 | | 31583,72 | 29592,37 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 90,06 | | 90,06 | 88,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | приобретено 20 квартир. Ведется работа с собственниками, выбравшими выкупную стоимость/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 31673,78 | | 31673,78 | 29680,43 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31583,72 | | 31583,72 | 29592,37 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 90,06 | | 90,06 | 88,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретено 20 квартир. | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В течение 9 месяцев 2021 года велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 5 договоров на оплату расходов на содержание жилых помещений, 1 договор о безвозмездном предоставлении услуг, 1 договор об оплате расходов на коммунальные услуги, 3 договора на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Оказана социальная услуга по погребению 1 человека.

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась формовочная обрезка деревьев (скелетные ветви) – 131 шт., выкашивание городских территорий – 1774847,80 кв.м., высадка летников – 17800 шт., валка деревьев – 615,62 куб.м. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия, отловлено 189 животных без владельцев. Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м.

Проведена обработка от малярийного комара на площади 82902 кв.м.

Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО «НМЭЗ», ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды, озеленению территории предприятия (высажено 10 деревьев), экологическому просвещению (41 человек принял участие в субботниках).

В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 9 месяцев проводились следующие мероприятия: содержание дорог, механическая уборка дорог, содержание 25 мостов, прочистка ливневой канализации протяженностью 335 п.п., нанесение дорожной разметки, устройство 8 искусственных неровностей, оплата электроэнергии по светофорам, замена светофорного объекта. Была выполнена диагностика автомобильных дорог по следующим адресам: ул. Комбинатская, ул. Дунаевского,, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. 30 Лет Победы, ул. Подгорного, ул. Пугачева, городское кладбище. Установлены 2 Г-образные опоры. Подготавливались документы, аукционные процедуры, проекты по организации дорожного движения города Невинномысска. Выполнен ямочный ремонт площадью 8506,97 кв.м., грейдирование дорог площадью 22252,23 кв.м. Приобретено 2 единицы спец. техники (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль).

Завершена реконструкция путепровода по улице Гагарина, строительство автомобильной дороги к ОРЦ.

Ведутся подготовительные работы по ремонту ул. Железнодорожной – 99 % и ул. Кооперативной – 97 %.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В течение 9 месяцев 2021 года муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы: содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода, техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов, ручная уборка территории города. Выполнена уборка бесхозных территорий площадью 10 966 788 кв.м.

Выполняется экспертиза документации для объекта «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС». Ведется экспертиза документации для объекта «Благоустройство сквера по ул. Маяковского».

Разрабатывается проектно-сметная документация на снос аварийных домов. Ведется обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 9 месяцев 2021 года проводилось:

обслуживание насосных канализационных станций по ул. Коммунистической, газопроводов;

проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань, взято 162 пробы;

подготовка технической документации для постановки учет бесхозяйных объектов.;

прочистка ливнеотводных канав протяженностью 850 м.

Разработана проектно-сметная документация объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь), находится на экспертизе.

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В течение 9 месяцев 2021 года проводились мероприятия в области энергосбережения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В течение 9 месяцев 2021 года выдано 8 свидетельств о получении соц. выплат на приобретение жилых помещений. 5 семей приобрели жилье.

Подпрограмма 9

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На территории города Невинномысска признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов (26 квартир): улица Водопроводная, д. 303, улица Комсомольская, д. 31, улица Розы Люксембург, д. 34, улица Апанасенко, д. 18, улица Апанасенко, д. 24.

Приобретено 20 квартир для переселения граждан из аварийных домов, переселено 20 семей.

4 собственника, выбравшие выкупную стоимость, переселены. С 2 собственниками ведутся судебные разбирательства.