Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 9 месяцев 2017 года

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. № 2552 за 9 месяцев 2017 г.

(с внесенными изменениями постановлением администрации города Невинномысска от 29 июня 2017 г. № 1690)

В отчетном периоде проведено:

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы)

Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы:

В апреле изготовление печатных материалов осуществлялось прямыми договорами: запланировано изготовление 4 баннеров, изготовлено - 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта).

Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта).

Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» и устройств ограничивающих движение автотранспорта.

В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок.

В августе в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения устройств, ограничивающих движение автотранспорта, были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройств, ограничивающих движение автотранспорта:

23 июня подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации  о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание  условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания  людей на территории  муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок.

07 сентября подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации  о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание  условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания  людей на территории  муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение государственного контракта, приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройств, ограничивающих движение автотранспорта):

12.09.2017 - заключение муниципального контракта на постановку и установку системы экстренной связи «Гражданин-полиция».

22.09.2017 - заключение муниципального контракта на поставку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы).

Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города:

В мае на территории города, а именно на выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму 130, 00 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр» города Невинномысска по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения:

В май по окончанию работ по оснащению системами видеонаблюдения была представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр» города Невинномысска. Контрольное событие выполнено в срок.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города

Мероприятие 2 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города

Работы по обеспечению работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города начались в январе 2017 года и продолжаются.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города.

Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города (по программе предусмотрено - 45,00 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.

Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 114 дружинников, на общую сумму 22,80 тыс. рублей.

В январе страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений

Изготовление нарукавных повязок и удостоверений осуществлялось прямыми договорами: 100 нарукавных повязок – 15,57 тыс. рублей и 100 удостоверений – 3,5 тыс. рублей. Итого: 19,07 тыс. руб.

Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города

В июле 2017 отчетная документация по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города.

Контрольное событие выполнено в срок.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) - Слепкан С.Н. | - | - | - | 3 234,26 | 3 234,26 | 181,87 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | 1 373,88 | 1 373,88 | - |
| 1.3. | бюджет города |  | - | - | - | 1 860,38 | 1 860,38 | 181,87 |
| 1.5. | юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |  | - | - | - | 70,00 | 70,00 | 10,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май - октябрь | май - мероприятие продолжается | число участников научно-практической конференции «Профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в современном российском обществе» | 40,00 | 40,00 | 10,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в современном российском обществе» | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май - октябрь | - | число участников научно-практической конференции «Профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в современном российском обществе» | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май | май | запланировано изготовление 4 баннеров, изготовлено - 5 баннеров/ | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | ноябрь | - | число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры | 30,00 | 30,00 | - |
| 3.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | ноябрь | - | число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры, | 30,00 | 30,00 | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | - | - | - | 3 164,26 | 206,38 | 171,87 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май | май | оснащение мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | 1 596,19 | 222,31 | 130,00 |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | май | май | оснащение мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | 1 596,19 | 222,31 | 130,00 |
| 4.1.2 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок. В августе в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения устройств, ограничивающих движение автотранспорта, были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок. |
| 4.1.3 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта 23 июня подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок. 07 сентября подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок. |
| 4.1.4 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение государственного контракта, приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта): 12.09.2017 - заключение муниципального контракта на постановку и установку системы экстренной связи «Гражданин-полиция». 22.09.2017 - заключение муниципального контракта на поставку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы). Контрольное событие выполнено в срок. |
| 4.1.5 | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города В мае на территории города, а именно на выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры в выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город». Контрольное событие выполнено в срок. |
| 4.1.6 | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска» по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения В май по окончанию работ по оснащению системами видеонаблюдения была представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска». Контрольное событие выполнено в срок. |
| 5. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | январь - декабрь | январь - мероприятие продолжается | работы по наладке системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города начинались/контр. событие продолжается | 1504,00 | 1504,00 | - |
| 5.1. | Мероприятие 2 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | январь - декабрь | январь - мероприятие продолжается | работы по наладке системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города начинались/контр. событие продолжается | 1 504,00 | 1 504,00 | - |
| 6. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | январь, март | январь - мероприятие продолжается | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в 1 квартале - 114 человек /контр. событие наступило 20.03.2017 мероприятие продолжается | 64,07 | 64,07 | 41,87 |
| 6.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | январь, март | январь - мероприятие продолжается | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в 1 квартале - 114 человек /контр. событие наступило 20.03.2017 мероприятие продолжается | 45,00 | 45,00 | 22,80 |
| 6.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | начальник отдела общественной безопасности Слепкан С.Н. | апрель | апрель | - | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| 6.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично. Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 114 дружинников, на общую сумму 22,80 тыс. рублей. В январе страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. Мероприятие продолжается. |
| 6.2.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города В июле 2017 отчетная документация по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города. Контрольное событие выполнено в срок. |

Начальник отдела

общественной безопасности

администрации города Невинномысска                 		                   С.Н. Слепкан