# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2137 с изменениями от 26 мая 2020 г. № 757, 25 августа 2020 г. № 1317, от 05 ноября 2020 г. № 1787, от 16 ноября 2020 г. № 1871, от 30 ноября 2020 г. № 1974, от 31 марта 2021 г. № 555, от 30 июня 2021 г. № 1098, от 23 августа 2021 г. № 1447, от 17 ноября 2021 г. № 1961, от 30 ноября 2021 г. № 2065, от 30 декабря 2021 г. № 2350, от 04 марта 2022 г. № 276.

Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 1683580,63 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1078409,89 тыс. рублей;

бюджет города – 605170,74 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года освоено 294761,60 тыс. рублей (17,51 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 169610,91 тыс. рублей (15,73 %);

бюджет города – 125150,69 тыс. рублей (20,68 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала 2022 года из 19 запланированных мероприятий выполнялись 18. Также были выделены средства на 5 не запланированных в программе и Детальном плане-графике мероприятий (4 выполнялись). Из 17 запланированных контрольных событий состоялись 15.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке всех основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий, сроков их выполнения, сроков наступления контрольных событий. На момент проведения мониторинга в программу и Детальный план-график ее реализации подготовлены изменения.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1523165,28 | 1683580,63 | 294761,60 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 948324,10 | 1078409,89 | 169610,91 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 574841,18 | 605170,74 | 125150,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 617256,20 | 659371,83 | 137854,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 322795,05 | 360006,31 | 71509,89 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 294461,15 | 299365,52 | 66344,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь |  январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 5677/31.03.2022 | 302508,26 | 302508,26 | 63022,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 302508,26 | 302508,26 | 63022,55 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь |  январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 5677/31.03.2022 | 302508,26 | 302508,26 | 63022,55 |
|  | Отчет сформирован и направлен. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 3954 детей получают компенсацию части родительской платы/31.03.2022 | 20286,79 | 20286,79 | 4205,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20286,79 | 20286,79 | 4205,27 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 3954 детей получают компенсацию части родительской платы/31.03.2022 | 20286,79 | 20286,79 | 4205,27 |
|  | Отчет сформирован и направлен.  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 5622 ребенка в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/31.03.2022 | 284603,38 | 284289,60 | 64271,52 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 284603,38 | 284289,60 | 64271,52 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 5622 ребенка в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/31.03.2022 | 284603,38 | 284289,60 | 64271,52 |
|  | Отчет сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov.  |
| 1.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | март-октябрь | март-выполнение продолжается | приобретены электроплиты в 3 МДОО, установлены пандусы в 7 МДОО, закуплена часть оборудования и инвентаря в МБДОУ №5/31.03.2022 | 9652,77 | 13822,04 | 1847,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9652,77 | 13822,04 | 1847,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | март-октябрь | март-выполнение продолжается | приобретены электроплиты в 3 МДОО/31.03.2022 | 5638,98 | 8914,35 | 483,29 |
| 1.4.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | апрель-октябрь | март-выполнение продолжается | установлены пандусы в 7 МДОО/31.03.2022 | 4013,79 | 4013,79 | 1364,52 |
| 1.4.3. | Капитальные вложения в объекты дошкольных образовательных организаций |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | март-выполнение продолжается | закуплена часть оборудования и инвентаря в МБДОУ №5  | 0,00 | 893,90 | 0,00 |
|  | Приобретены электроплиты в 3 МДОО, установлены пандусы в 7 МДОО, закуплена часть оборудования и инвентаря в МБДОУ №5 |
| 1.5. | Основное мероприятие P2: Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске» | начальник управления образования | январь, февраль | январь-выполнение продолжается | готовность – 99 %в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 205,00 | 28878,51 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 28386,77 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 205,00 | 491,74 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске |  | январь, февраль | январь-выполнение продолжается | готовность – 99 %в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 205,00 | 28878,51 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 28386,77 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 205,00 | 491,74 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акт ввода в эксплуатацию не подписан |
| 1.6. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-март | работы завершены | 0,00 | 9586,63 | 4507,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 8824,49 | 4282,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 762,14 | 225,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 854699,04 | 972684,98 | 146184,11 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 625529,05 | 718403,58 | 98101,02 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 229169,99 | 254281,40 | 48083,09 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12850 человек/31.03.2022 | 482233,68 | 482233,68 | 104786,64 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 359977,69 | 359977,69 | 74995,35 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 122255,99 | 122255,99 | 29791,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам, дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12850 человек/31.03.2022 | 359977,69 | 359977,69 | 74995,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 359977,69 | 359977,69 | 74995,35 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/31.03.2022 | 122255,99 | 122255,99 | 29791,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 122255,99 | 122255,99 | 29791,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/31.03.2022 | 66087,83 | 66087,83 | 12746,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66087,83 | 66087,83 | 12746,66 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО  |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/31.03.2022 | 66087,83 | 66087,83 | 12746,66 |
|  | Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | подготовительные мероприятия к летней оздоровительной кампании, трудоустроено 45человек/31.03.2022 | 9601,83 | 9601,92 | 104,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7492,39 | 7492,48 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2109,44 | 2109,44 | 104,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | подготовительные мероприятия/31.03.2022 | 8492,39 | 8492,48 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7492,39 | 7492,48 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 45 человек/31.03.2022 | 1109,44 | 1109,44 | 104,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1109,44 | 1109,44 | 104,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве трудоустроенных. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | март - выполнение продолжается | приобретено оборудование для столовых в 2 МОО/31.03.2022 | 2348,92 | 4157,66 | 173,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2348,92 | 4157,66 | 173,50 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-декабрь | март - выполнение продолжается | приобретено оборудование для столовых в 2 МОО/31.03.2022 | 2348,92 | 4157,66 | 173,50 |
|  | Акты подписаны |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | начальник управления образования | март-октябрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 9703,37 | 9703,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9218,20 | 9218,20 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 485,17 | 485,17 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности |  | март-октябрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 9703,37 | 9703,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9218,20 | 9218,20 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 485,17 | 485,17 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | начальник управления образования | март-декабрь | март - выполнение продолжается | подписано Соглашение о предоставлении субсидии на кап. ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 2-ух зданий/31.03.2022 | 3262,45 | 65434,13 | 114,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 58095,53 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3262,45 | 7338,60 | 114,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Капитальный ремонт зданий |  | март-декабрь | март - выполнение продолжается | подписано Соглашение о предоставлении субсидии на кап. ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 2-ух зданий/31.03.2022 | 3262,45 | 65434,13 | 114,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 58095,53 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3262,45 | 7338,60 | 114,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение новогодних подарков всего, в том числе: | начальник управления образования | ноябрь-декабрь | - | - | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь-декабрь | - | - | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
|  | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5568 детей обеспечены питанием/31.03.2022 | 61989,98 | 61989,99 | 13775,55 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58890,48 | 58890,49 | 13086,78 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3099,50 | 3099,50 | 688,77 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5568 детей обеспечены питанием/31.03.2022 | 61989,98 | 61989,98 | 13775,55 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58890,48 | 58890,48 | 13086,78 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3099,50 | 3099,50 | 688,77 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет отправлен. |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/31.03.2022 | 3573,75 | 3573,75 | 893,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3573,75 | 3573,75 | 893,43 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/31.03.2022 | 3573,75 | 3573,75 | 893,43 |
|  | Отчет получен |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 514 педагогам/31.03.2022 | 37255,43 | 31726,49 | 10018,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 37255,43 | 31726,49 | 10018,89 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 514 педагогам/31.03.2022 | 37255,43 | 31726,49 | 10018,89 |
|  | Отчет отправлен |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечены питанием 365 детей/31.03.2022 | 5989,17 | 5989,17 | 1996,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5989,17 | 5989,17 | 1996,39 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечены питанием 365 детей/31.03.2022 | 5989,17 | 5989,17 | 1996,39 |
|  | Отчет сформирован. |
| 2.12. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь – выполнение продолжается | работы ведутся | 0,00 | 1644,47 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1187,18 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 457,29 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.13. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь – выполнение продолжается | работы ведутся | 0,00 | 2042,07 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1676,81 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 365,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 2.14. | Основное мероприятие 20: обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | количество МООДОД, в которых введена система – 4/31.03.2022 | 6294,40 | 6294,40 | 1573,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6294,40 | 6294,40 | 1573,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | количество МООДОД, в которых введена система – 4/31.03.2022 | 6294,40 | 6294,40 | 1573,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6294,40 | 6294,40 | 1573,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет сдан |
| 2.15. | Основное мероприятие 21: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | - | - | 11040,82 | 10968,12 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6040,82 | 5968,12 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.1. | Устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 | начальник управления образования | апрель-декабрь | - | - | 11040,82 | 10968,12 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6040,82 | 5968,12 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.16. | Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь.Не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | - | 152450,91 | 184113,34 | 0,00 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 182272,21 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 144828,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7622,55 | 1841,13 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - |
| 2.17.  | Основное мероприятие 23: реализация инициативных проектов всего, в том числе: | начальник управления образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 24258,09 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 24258,09 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 51210,04 | 51523,82 | 10722,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 51210,04 | 51523,82 | 10722,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 71,27 | 71,27 | 17,43 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 9690,96 | 9690,96 | 1589,92 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 28825,30 | 28825,30 | 6401,05 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций  |  |  |  |  | 12622,51 | 12936,29 | 2714,50 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 5677 детей, родители 3954 детей получают компенсацию части родительской платы. 5622 ребенка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы МДОО:

приобретены электрические плиты в МБДОУ №№ 14, 48;

в МБДОУ №№ 18, 40, 46, 49, 50, 51, 154 выполнено устройство пандусов;

приобретено оборудование и инвентарь в МБДОУ № 5.

Завершено благоустройство территории МБДОУ № 9.

Национальный проект «Демография»

(региональный проект «Содействие занятости»)

Ведется строительство детского сада - яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне. Готовность – 99 %.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено 12850 учащихся, в том числе 125 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум».

В образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 45 учащихся.

В рамках совершенствования материально-технической базы зданий МОО и МООДО в МБОУ гимназию № 10 приобретена электрическая печь, в МБОУ СОШ № 8 – мармит.

Подписано Соглашение между Министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений МБУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза двух зданий МБОУ СОШ № 2, 14.

Все 5568 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 365 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 514 классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

Продолжается обустройство спортивных площадок школы № 12 и школы № 20. В 4 МОО ДО внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.