# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976, от 30 ноября 2021 г. № 2061, от 30 декабря 2021 г. № 2338, от 25 мая 2022 г. № 719, от 15 декабря 2022 г. № 1888.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 957199,25 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 204441,42 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 752757,83 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 957174,89 тыс. рублей, что составляет 99,99 %, в том числе:

федеральный бюджет – 204441,42 тыс. рублей (100 %);

бюджет Ставропольского края – 752733,47 тыс. рублей (99,99 %).

Все 26 мероприятий программы выполнялись (1 начато с опозданием). Из 26 непосредственных результатов 25 достигли планового уровня, 1 не достигнут. Из 95 контрольных событий в установленные сроки наступили 92 (3 не наступили по причине заявительного характера мероприятия, в связи с чем, не учтены в общей оценке).

Все 4 показателя достигли планового уровня. Все 3 задачи решены на плановом уровне.

Из 5 целевых индикаторов 4 достигли планового уровня, 1 не достигнут с положительной динамикой. Цель достигнута на уровне ниже плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования показателей и целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,  подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 02 |  |  |  | комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города  Невинномысска (далее – комитет) | 982660,43 | 957199,25 | 957174,89 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | 02 | 1 |  |  | комитет | 926211,32 | 898869,60 | 898845,24 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе | 02 | 1 | 01 |  |  | 797787,04 | 741153,64 | 741129,28 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52200 |  | 7235,38 | 7954,67 | 7954,67 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52500 |  | 101737,68 | 99588,16 | 99588,16 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52800 |  | 19,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 53800 |  | 71630,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76240 |  | 2318,84 | 1867,85 | 1867,56 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76260 |  | 78,76 | 82,53 | 82,53 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76270 |  | 36119,52 | 25049,93 | 25049,93 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76280 |  | 28886,25 | 31407,60 | 31407,60 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77190 |  | 8087,74 | 8658,73 | 8658,73 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77220 |  | 3030,81 | 3612,77 | 3612,77 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77820 |  | 42719,17 | 42644,82 | 42644,82 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77650 |  | 283,52 | 13,23 | 13,23 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78210 |  | 111520,00 | 110244,87 | 110244,87 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78220 |  | 103698,40 | 108884,09 | 108884,09 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78230 |  | 5079,60 | 4819,71 | 4819,71 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78240 |  | 69,62 | 67,04 | 67,04 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78250 |  | 169,37 | 162,38 | 162,38 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78260 |  | 29778,73 | 25200,00 | 25200,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78270 |  | 1216,20 | 877,65 | 877,65 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78730 |  | 644,29 | 756,52 | 732,45 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R3020 |  | 217302,53 | 230815,38 | 230815,38 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R302F |  | 0,00 | 7 929,30 | 7 929,30 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R4620 |  | 2479,75 | 1984,40 | 1984,40 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R4040 |  | 23680,42 | 23919,16 | 23919,16 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R404F |  | 0,00 | 4612,85 | 4612,85 |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | 02 | 1 | P1 |  | комитет | 128424,28 | 157715,96 | 157715,96 |
|  |  | 02 | 1 | P1 | 50840 |  | 42760,95 | 51867,76 | 51867,76 |
|  |  | 02 | 1 | P1 | 5084F |  | 0,00 | 8949,61 | 8949,61 |
|  |  | 02 | 1 | P1 | 55730 |  | 85663,33 | 96898,59 | 96898,59 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | 02 | 2 |  |  | комитет | 21139,85 | 21251,95 | 21251,95 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 02 | 2 | 01 |  |  | 20689,85 | 21101,95 | 21101,95 |
|  |  | 02 | 2 | 01 | 78110 |  | 10100,00 | 9548,46 | 9548,46 |
|  |  | 02 | 2 | 01 | 78120 |  | 1150,00 | 1197,36 | 1197,36 |
|  |  | 02 | 2 | 01 | 78130 |  | 9439,85 | 10356,13 | 10356,13 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | 02 | 2 | 02 | 78140 | комитет | 450,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 02 | 3 |  |  | комитет | 35309,26 | 37077,70 | 37077,70 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы | 02 | 3 | 01 |  | комитет | 35309,26 | 37077,70 | 37077,70 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 76100 |  | 1264,11 | 1318,14 | 1318,14 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 76200 |  | 2757,02 | 2874,84 | 2874,84 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 76210 |  | 31288,13 | 32884,72 | 32884,72 |
|  |  | 02 | 3 | 01 |  |  | 35309,26 | 37077,70 | 37077,70 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 908638,25 | 957199,25 | 957174,89 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 193374,12 | 204441,42 | 204441,42 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 715264,13 | 752757,83 | 752733,47 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе | всего | 850420,70 | 898869,60 | 898845,24 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 193374,12 | 204441,42 | 204441,42 |  |
| бюджет Ставропольского края | 657046,58 | 694428,18 | 694403,82 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе всего, в том числе: | всего | 720147,13 | 741153,64 | 741129,28 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 107837,93 | 107542,83 | 107542,83 |  |
| бюджет Ставропольского края | 612309,20 | 633610,81 | 633586,45 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | бюджет Ставропольского края | 904,29 | 756,52 | 732,45 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | бюджет Ставропольского края | 110012,92 | 110244,87 | 110244,87 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | бюджет Ставропольского края | 4849,60 | 4819,71 | 4819,71 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | бюджет Ставропольского края | 69,62 | 67,04 | 67,04 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | бюджет Ставропольского края | 169,37 | 162,38 | 162,38 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | бюджет Ставропольского края | 2318,84 | 1867,85 | 1867,56 | 0,00 |
| 1.1.7. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | бюджет Ставропольского края | 23615,36 | 28532,01 | 28532,01 |  |
| 1.1.8. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | бюджет Ставропольского края | 82,53 | 82.53 | 82,53 | 0,00 |
| 1.1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | бюджет Ставропольского края | 102498,40 | 108884,09 | 108884,09 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | бюджет Ставропольского края | 100009,11 | 99588,16 | 99588,16 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата пособия на ребенка | бюджет Ставропольского края | 26325,52 | 25049,93 | 25049,93 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | бюджет Ставропольского края | 28886,25 | 31407,60 | 31407,60 | 0,00 |
| 1.1.13. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | бюджет Ставропольского края | 25200,00 | 25200,00 | 25200,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | федеральный бюджет | 7828,82 | 7954,67 | 7954,67 | 0,00 |
| 1.1.15. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | бюджет Ставропольского края | 8659,87 | 8658,73 | 8658,73 | 0,00 |
| 1.1.16. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | бюджет Ставропольского края | 5220,52 | 5597,17 | 5597,17 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | бюджет Ставропольского края | 283,52 | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| 1.1.18. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | бюджет Ставропольского края | 42861,00 | 42644,82 | 42644,82 | 0,00 |
| 1.1.19. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | бюджет Ставропольского края | 229477,70 | 238744,68 | 238744,68 | 0,00 |
| 1.1.20. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений икоммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | бюджет Ставропольского края | 873,89 | 877,65 | 877,65 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие Р1 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | всего | 130273,57 | 157715,96 | 157715,96 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 85536,19 | 96898,59 | 96898,59 |  |
| бюджет Ставропольского края | 44737,38 | 60817,37 | 60817,37 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | бюджет Ставропольского края | 44737,38 | 60817,37 | 60817,37 | 0,00 |
| 1.2.2. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | федеральный бюджет | 85536,19 | 96898,59 | 96898,59 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | всего | 21139,85 | 21251,95 | 21251,95 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 21139,85 | 21251,95 | 21251,95 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 20989,85 | 21101,95 | 21101,95 | 20 989,85 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | бюджет Ставропольского края | 9800,00 | 9548,46 | 9548,46 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | бюджет Ставропольского края | 10039,85 | 10356,13 | 10356,13 | 0,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | бюджет Ставропольского края | 1150,00 | 1197,36 | 1197,36 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям | бюджет Ставропольского края | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 37077,70 | 37077,70 | 37077,70 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 37077,70 | 37077,70 | 37077,70 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение деятельности по реализации программы | всего | 37077,70 | 37077,70 | 37077,70 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 37077,70 | 37077,70 | 37077,70 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 1](#P1049) «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках выполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Невинномысска | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | комитет | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 45411 человек | 45334 человека |  |
| 1.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 115 человек | 114 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 5268 человек | 5279 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 225 человек | 225 человек |  |
| 1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 6 человек | 6 человек |  |
| 1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 17 человек | 19 человек | приняты на учет новые получатели |
| 1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 413 человек | 411 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.7. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 184 семьи | 184 семьи |  |
| 1.8. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | август | август | август | | август | | 56 человек | 56 человек |  |
| 1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 5104 человека | 5110 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.10. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 10686 человек | 10692 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.11. | Выплата пособия на ребенка |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 4892 человека | 4847 человек |  |
| 1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 3718 человек | 3718 человек |  |
| 1.13 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 1319 человек | 1337 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.14. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 496 человек | 496 человек |  |
| 1.15 | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | август | август | август | | август | | 1649 человек | 1649 человек |  |
| 1.16. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 2380 человек | 2404 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.17. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 5 человек | 4 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.18. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | январь | март | январь | | декабрь | | 6030 человек | 6030 человек |  |
| 1.19. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 2812 человек | 2717 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.20. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 36 человек | 36 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на погребение | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 7 основного мероприятия 1:формирование комитетом списков и платежных документов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 9 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 11 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 12 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 13 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 14 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 15 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 16 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 17 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 18 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление ежегодной денежной выплаты «детям войны» | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 19 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 20 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие Р1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | | 1488 человек | | 1499 человек |  |
| 2.1. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь | декабрь | январь | декабрь | | 523 человека | | 542 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | январь | декабрь | январь | декабрь | | 965 человек | | 957 человек | мероприятие носит заявительный характер |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2: «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1:обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | | 182 ребенка | | 200 детей |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | | 144 ребенка | | 145 детей | увеличение показателя связано с прибытием опекунских семей на территорию города для ПМЖ |
| 1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | | 51 ребенок | | 55 детей | увеличение показателя связано с прибытием опекунских семей на территорию города для ПМЖ |
| 1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | | 167 детей | | 167 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Документы представлены. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Документы представлены. | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | комитет | январь | декабрь | октябрь | октябрь | | 1 ребенок | | 1 ребенок | заявительный характер |
| 2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь | декабрь | октябрь | октябрь | | 1 ребенок | | 1 ребенок | заявительный характер |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия усыновителям | Списки и платежные документы сформированы. | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы и подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска | | | | | |
| 1. | Доля населения города, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города | % | 10,44 | 10,97 | 12,70 | планируемый показатель численности малоимущего населения не достигнут. Анализ причин показал, что связано это с переездом в город Невинномысск малоимущих многодетных семей из других территорий (преимущественно сельской местности), в т.ч. из-за пределов Ставропольского края |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (в т.ч. усыновленные), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год | % | 86,00 | 96,00 | 72,40 | из 29-ти выявленных детей, в семьи передан 21 ребенок, 8 детей оформлены в госучреждения для детей-сирот по медицинским показаниям, а также в связи с нахождением родителей в местах лишения свободы (эти дети временно помещены в госучреждения до выхода на свободу родителей) |
| 3. | Доля семей, обеспеченных финансовой поддержкой при рождении детей, из числа обратившихся и имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих на них право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P1049) «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках выполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Невинномысска | | | | | |
| 1. | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края и | человек | 51053 | 45411 | 45334 | изменения в законодательстве и заявительный характер назначения выплат |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | |
| 1. | Численность семей, получивших финансовую поддержку при рождении детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | человек | 1471 | 1488 | 1499 | заявительный характер назначения выплат |
|  | [Подпрограмма](#P1201) 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | человек | 189 | 182 | 200 | увеличение общей численности детей-сирот связано с прибытием на территорию города детей из числа указанных категорий, на обучение и ПМЖ |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в замещающие семьи и усыновленных, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год | человек | 26 из 29з | 17 из 18 | 21 из 29 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 2022 год государственными мерами социальной поддержки обеспечены 45334 человека, в том числе:

114 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5279 ветеранам труда и труженику тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

225 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

19 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

411 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

56 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5110 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

10692 гражданам ежемесячно получал компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 4847 детей выплачивалось пособие на ребенка(2575 семей);

на 3718 детей выплачивалась ежемесячная денежная компенсация 1142 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

1337 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

496 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлялась денежная выплата;

на 1649 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, выплачена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (843 семьи);

2404 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

4 многодетным семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, выплачена денежная компенсация родительской платы за детский сад в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

6030 гражданам, имеющим статус «дети войны», осуществлена ежегодная выплата;

2272 семьям произведена ежемесячная денежная выплата на 2717 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

36 ветеранам ВОВ произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

заключено 184 социальных контракта с малоимущими семьями, в т.ч. по направлениям: поиск работы - 77, открытие предпринимательства - 75, трудная жизненная ситуация - 32.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получили 1499 человек, в том числе:

на 542 ребенка 519 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

957 семьям осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 2022 года мерами социальной поддержки обеспечены 46833 человека.

Подпрограмма 2

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание 145 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (22 семьям на 55 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (167 детей).