# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджет города. В течение 1 полугодия 2021 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия 2021 года из 5 запланированных мероприятий выполнялись 3. Из 7 запланированных контрольных событий состоялись 5.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 11030,32 | 13,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 23,38 | 13,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1436,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 11016,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1436,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | начальник управления экономического развития администрации города  | январь- -декабрь | - | - | 11016,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1436,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Конкурсный отбор граждан | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | - | в 1 и 1 кварталах контрольное событие не состоялось | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Мероприятия не проводились в связи с COVID |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь –выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 17 материалов. Выявлено 373 объекта торговли/30.03.2021;30.06.2021 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь –выполнение продолжается | на сайте администрации города размещено 17 материалов/30.03.2021;30.06.2021 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города  |  | январь-декабрь | январь –выполнение продолжается | обследовано 373 объекта торговли/30.03.2021;30.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | июнь - выполнение продолжается | планируется внесение изменений в постановление администрации города Невинномысска от 23.11.2017 № 2658« О размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города Невинномысска»/30.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. |

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

В связи с завершением на уровне Российской Федерации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах, предусмотренной ранее Паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и на уровне субъекта Российской Федерации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, путем предоставления субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях их ускоренного развития, 22 января 2021 года администрацией города Невинномысска и министерством экономического развития Ставропольского края заключено дополнительное соглашение № 07724000-1-2019-007/4 к Соглашению между министерством экономического развития Ставропольского края и администрацией города Невинномысска Ставропольского края о предоставлении субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края от 14 ноября 2019 г. № 07724000-1-2019-007, согласно которому на 2021 год субсидии не предусмотрены.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 полугодие 2021 года в ходе проведенного мониторинга было обследовано 373 объекта торговли, осуществляющие деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

«Бизнес - форум «Неделя Ритейла»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»;

«Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года»;

«В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»

«Соглашения о ценах на подсолнечное масло и сахар»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Бизнес - форум «Неделя Ритейла»;

«Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»;

«Стартовал прием заявок на четвертый ежегодный конкурс «Торговля России»;

«Сезон активности клещей»;

«Тематическое консультирование по вопросам детского отдыха»;

«Как собрать ребенка в лагерь»;

«Консультирование по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и срокам годности»;

«О способах хранения хлеба».