##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города Невинномысска за отчетный период 01 января 2019 г. – 01 июля 2019 г.

##### ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Общая информация	2

2.Информация в разрезе муниципальных программ	2

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»	2

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»	15

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»	26

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»	32

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»	39

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»	62

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»	67

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»	69

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»	74

# Общая информация

В 2019 году реализуется 9 муниципальных программ города Невинномысска (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы.

Всего на реализацию программ в 2019 году выделено                     3679578,41 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 2828609,67 тыс. рублей;

бюджет города – 803056,79 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 47911,95 тыс. рублей.

За 1 полугодие текущего года освоено 1806211,75 тыс. рублей, что составляет 49,09 % выделенных средств, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 1407065,88 тыс. рублей (49,74 %);

бюджет города – 362932,00 тыс. рублей (45,19 %);

внебюджетные источники – 36213,87 (75,58 %).

# Информация в разрезе муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563,                                      от 14 февраля 2018 г. № 160, от 27 апреля 2018 г. № 539, от 27 августа 2018 г. № 1185, от 29 декабря 2018 г. № 1980, от 22 мая 2019 г. № 724). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1107330,16 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 642686,54 тыс. рублей;

бюджет города – 464643,62 тыс. рублей.

За 1 полугодие текущего года освоено 559080,51 тыс. рублей, что составляет 50,49 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 326370,45 тыс. рублей (50,78 %);

бюджет города – 232710,06 тыс. рублей (50,08 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

Все 17 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато раньше срока), выполнялось 1 мероприятие, запланированное на 2 полугодие. Из 31 контрольного события состоялось 25.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1100653,07 | 1107330,16 | 559080,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 636009,45 | 642686,54 | 326370,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 464643,62 | 464643,62 | 232710,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1100653,07 | 1107330,16 | 559080,51 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 528274,49 | 528274,49 | 256983,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 306581,02 | 306581,02 | 147968,09 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 221693,47 | 221693,47 | 109015,78 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6704/ 30.01.2019. 30.04.2019 | 246919,19 | 246919,19 | 137454,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 246919,19 | 246919,19 | 137454,24 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6704/ 30.01.2019. 30.04.2019 | 246919,19 | 246919,19 | 137454,24 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6704 ребенка. Отчеты сформированы и направлены. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5372 детейполучают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2019, 30.04.2019 | 21998,14 | 21998,14 | 10513,85 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 21998,14 | 21998,14 | 10513,85 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5372 детей получают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2019, 30.04.2019 | 21998,14 | 21998,14 | 10513,85 |
|  | Родители 5372 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6619 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2019, 30.04.2019 | 205033,47 | 205033,47 | 108860,67 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 205033,47 | 205033,47 | 108860,67 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6619 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2019, 30.04.2019 | 205033,47 | 205033,47 | 108860,67 |
|  | 6619 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. Отчеты о выполнении муниципального задания сформированы, утверждены, размещены МДОО на сайте bas.gov. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | июнь-выполнение продолжается | подписано соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска на выполнение работ по замене оконных блоков в 7 учреждениях. Работы начаты. | 7256,15 | 7256,15 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6675,66 | 6675,66 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 580,49 | 580,49 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль-декабрь | июнь-выполнение продолжается | подписано соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска на выполнение работ по замене оконных блоков в 7 учреждениях. Работы начаты. | 7256,15 | 7256,15 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6675,66 | 6675,66 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 580,49 | 580,49 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | апрель-выполнение продолжается | в 2 учреждениях установлены беседки, в 5 работы продолжаются/ 28.06.2019 | 8655,36 | 8655,36 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8655,36 | 8655,36 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | апрель-декабрь | апрель-выполнение продолжается | в 2 учреждениях установлены беседки, в 5 работы продолжаются/ 28.06.2019 | 8655,36 | 8655,36 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в ДОУ всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49, установлен пожарный люк в МБДОУ № 14/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Противопожарные мероприятия в МДОО |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49, установлен пожарный люк в МБДОУ № 14/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 155,35 | 155,35 | 155,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: капитальный ремонт зданий МДОО всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | срок реализации не наступил | поданы документы на проведение аукциона на капитальный ремонт МКДОУ № 9 в 2019 году | 38256,83 | 38256,83 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30988,03 | 30988,03 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7268,80 | 7268,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций |  | июль-декабрь | срок реализации не наступил | поданы документы на проведение аукциона на капитальный ремонт МКДОУ № 9 в 2019 году | 38256,83 | 38256,83 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30988,03 | 30988,03 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7268,80 | 7268,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 532842,35 | 539519,44 | 282314,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 329428,43 | 336105,52 | 178402,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 203413,92 | 203413,92 | 103912,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12045 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 414004,31 | 414004,31 | 237507,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 307414,08 | 307414,08 | 178402,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 106590,23 | 106590,23 | 59104,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12045 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 307414,08 | 307414,08 | 178402,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 307414,08 | 307414,08 | 178402,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 106590,23 | 106590,23 | 59104,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 106590,23 | 106590,23 | 59104,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 12045 человека. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3413 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 60506,08 | 60506,08 | 33873,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 60506,08 | 60506,08 | 33873,13 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3413 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 60506,08 | 60506,08 | 33873,13 |
|  | Численность обучающихся -3413 человек. Количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | окончен 1, начат 2 поток летней оздоровительной кампании, трудоустроено 468 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 10800,09 | 10800,09 | 5421,12 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10800,09 | 10800,09 | 5421,12 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | окончен 1, начат 2 поток летней оздоровительной кампании/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 9852,25 | 9852,25 | 4689,23 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 468 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 947,84 | 947,84 | 731,89 |
|  | Проведено заседание комиссии по организации летней оздоровительной кампании, определены потоки проведения летних лагерей, произведены расчеты стоимости путевок. Трудом были заняты 65 учащихся. Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | начаты работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 1/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 8659,69 | 8659,69 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7014,35 | 7014,35 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1645,34 | 1645,34 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | начаты работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 1/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 8659,69 | 8659,69 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7014,35 | 7014,35 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1645,34 | 1645,34 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по ремонту, установлению автоматической пожарной сигнализации в 4-х образовательных организациях/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 1061,00 | 1061,00 | 1030,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1061,00 | 1061,00 | 1030,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по ремонту, установлению автоматической пожарной сигнализации в 4-х образовательных организациях/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 1061,00 | 1061,00 | 1030,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1061,00 | 1061,00 | 1030,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены работы в 4 учреждениях. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по обследованию здания МБУ «ЦДНиТТ». Проведены работы по устройству спортивной площадки МБОУ СОШ № 8, продолжаются ремонтные работы спортплощадки МБОУ лицея № 6/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 12740,41 | 12740,41 | 4482,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12740,41 | 12740,41 | 4482,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по обследованию здания МБУ «ЦДНиТТ». Проведены работы по устройству спортивной площадки МБОУ СОШ № 8, продолжаются ремонтные работы спортплощадки МБОУ лицея № 6/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 12740,41 | 12740,41 | 4482,91 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.8. | Основное мероприятие 9: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 (далее - МБОУ СОШ) всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019 | 7776,05 | 7776,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2776,05 | 2776,05 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019 | 7776,05 | 7776,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2776,05 | 2776,05 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.9. | Основное мероприятие 11: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 15 всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019 | 7957,14 | 7957,14 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2957,14 | 2957,14 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019 | 7957,14 | 7957,14 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2957,14 | 2957,14 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.10. | Основное мероприятие 12: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 16 всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019 | 7771,35 | 7771,35 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2771,35 | 2771,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 28.06.2019 | 7771,35 | 7771,35 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2771,35 | 2771,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.11. | Основное мероприятие 13: благоустройство территорий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | март-декабрь | март-выполнение продолжается | проведены конкурентные процедуры. Определен подрядчик ООО «Автобан». Работы начнутся в 3 квартале/ в 1 и 2 кварталах контрольные события не состоялись | 1566,23 | 8243,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 6677,09 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1566,23 | 1566,23 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Проведение работ по благоустройство территорий общеобразовательных организаций (не предусмотрено в программе) |  | март-декабрь | март-выполнение продолжается | проведены конкурентные процедуры. Определен подрядчик ООО «Автобан». Работы начнутся в 3 квартале/ в 1 и 2 кварталах контрольные события не состоялись | 1566,23 | 8243,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 6677,09 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1566,23 | 1566,23 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события не состоялись. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 39536,23 | 39536,23 | 19781,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 39536,23 | 39536,23 | 19781,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 117,42 | 117,42 | 29,64 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 9425,75 | 9425,75 | 4322,07 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 21746,66 | 21452,93 | 11229,86 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций |  |  |  |  | 8540,13 | 8540,13 | 4200,13 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6704 ребенка. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 5372 детей получают компенсацию части родительской платы. 6619 ребенка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Начаты работы по замене оконных блоков в 7 учреждениях дошкольного образования. В полном объеме установлены беседки в 2-х, продолжаются работы в 5-ти  дошкольных образовательных организациях. Продолжаются работы по выполнению покрытия земельных участков вокруг беседок. Выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49.                           В МБДОУ № 14 установлен пожарный люк, в МБДОУ № 24 изготовлена ПСД на устройство пожарных выходов. Поданы документы  на проведение аукциона на проведение капитального ремонта здания МКДОУ № 9 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                       (далее – 44-ФЗ).

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          12045 учащихся, в том числе 71 учащийся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 7 учреждений дополнительного образования, охвачено 3413 детей. Окончен 1, начат 2 поток летней оздоровительной кампании. Была организована работа по трудоустройству и занятости 468 учащихся.

Выполнены работы по ремонту, установке системы оповещения о пожаре в МБОУ СОШ № 18, МБОУ гимназии № 10, МБУ «ДДТ»,                         МБУ «ЦДНиТТ». Выполнены работы по обследованию здания МБУ «ЦДНиТТ». Выполнено устройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 8, продолжаются ремонтные работы спортплощадки МБОУ лицея № 6. Начаты работы по устройству спортивных площадок в 3-х организациях.

Проведены конкурсные процедуры в соответствии с 44-ФЗ по выполнению работ по благоустройству территорий (асфальтирование)                     МБОУ СОШ №№ 8, 18.

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,                        от 15 ноября 2017 г. № 2561, от 15 октября 2018 г. № 1522,                                      от 29 декабря 2018 г. № 1991).

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 579612,27 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 579103,72 тыс. рублей;

бюджет города – 508,55 тыс. рублей.

За 1 полугодие текущего года освоено 319571,55 тыс. рублей, что составляет 55,14 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)  – 319463,00 тыс. рублей (55,17 %);

бюджет города – 108,55 тыс. рублей (21,35 %).

Прогноз освоения до конца года - 99,67 %.

Все 25 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием, 1 не отражено в программе, 3 не отражены в Детальном плане-графике). Выполнялось 1 мероприятие, не предусмотренное программой и Детальным планом-графиком. Из 42 контрольных событий состоялось 41, состоялось 3 незапланированных контрольных события.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по обеспечению идентичности состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 538239,91 | 579612,27 | 319571,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 538239,91 | 579103,72 | 319463,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 508,55 | 108,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 488990,20 | 529854,01 | 297046,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 488990,20 | 529854,01 | 297046,17 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 41835 получателям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 453943,30 | 494807,11 | 278746,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 453943,30 | 494807,11 | 278746,17 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь-декабрь (не предусмотрено в программе) | январь-выполнение продолжается | выплаты 59 заявителям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 336,48 | 336,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 336,48 | 336,48 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6241 граждану/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 112799,53 | 112799,53 | 61188,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 112799,53 | 112799,53 | 61188,72 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 253 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 4715,98 | 4715,98 | 2481,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4715,98 | 4715,98 | 2481,47 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 76,66 | 76,66 | 29,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 76,66 | 76,66 | 29,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 162,90 | 162,90 | 85,62 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 162,90 | 162,90 | 85,62 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 378 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 2406,81 | 2406,81 | 1463,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2406,81 | 2406,81 | 1463,94 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | июнь | выплачено 74 студентам/ 28.06.2019 | 88,04 | 97,82 | 97,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 88,04 | 97,82 | 97,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5648гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 103094,50 | 103094,50 | 55645,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 103094,50 | 103094,50 | 55645,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | апрель - выполнение продолжается | выплачено 2 гражданам/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 6,60 | 6,60 | 4,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6,60 | 6,60 | 4,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 11855 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 88373,40 | 88373,40 | 51721,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 88373,40 | 88373,40 | 51721,23 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 5296 детей 2893 семьям/ 29.03.2019. 28.06.2019 | 30819,26 | 30819,26 | 14099,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30819,26 | 30819,26 | 14099,56 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3150 детей 966 семьям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 12942,45 | 12942,45 | 3322,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 12942,45 | 12942,45 | 3322,39 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | средства предусмотрены на оплату услуг кредитных организаций за зачисление пособий на счета граждан. Однако, действующим договором с ПАО Сбербанк оплата услуг не предусмотрена, поэтому денежные средства не востребованы | 341,11 | 341,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 341,11 | 341,11 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 868 детей 850 получателям / 29.03.2019, 28.06.2019 | 51137,90 | 51137,90 | 21793,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 51137,90 | 51137,90 | 21793,19 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1605 гражданам/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 31166,30 | 31166,30 | 13750,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31166,30 | 31166,30 | 13750,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 464 получателям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 6100,90 | 6679,81 | 6679,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6100,90 | 6679,81 | 6679,81 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | июнь | Выплаты на 1319 детей 715 семьям/ 28.06.2019 | 1422,66 | 1493,55 | 1491,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1422,66 | 1493,55 | 1491,26 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1934 получателям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 3509,30 | 3380,97 | 1847,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3509,30 | 3380,97 | 1847,56 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | апрель-выполнение продолжается | выплаты 7 многодетным семьям/ 28.06.2019 | 4779,00 | 4779,00 | 60,14 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4779,00 | 4779,00 | 60,14 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.20. | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | май - выполнение продолжается | выплаты 7868 гражданам/ 28.06.2019 | 0,00 | 39996,08 | 39315,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 39996,08 | 39315,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 41835 получателей (в том числе получатели мер на 10633 ребенка). Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 412 получателям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 35046,90 | 35046,90 | 18300,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 35046,90 | 35046,90 | 18300,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 412 получателям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 34896,90 | 34896,90 | 18200,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34896,90 | 34896,90 | 18200,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | май-выполнение продолжается | выплаты 2 многодетным семьям/ 28.06.2019 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Платежные документы сформированы. |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 20829,47 | 20829,47 | 9118.56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20829,47 | 20829,47 | 9118,56 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 320 детей/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 20259,47 | 20259,47 | 8668,56 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 151 ребенка/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 10512,59 | 10512,59 | 4022,82 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 45 детей/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 8771,50 | 8771,50 | 4075,83 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 124 ребенка/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 975,38 | 975,38 | 569,91 |
|  | Обеспечено 320 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 3 усыновителям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 570,00 | 570,00 | 450,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 3 усыновителям/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 570,00 | 570,00 | 450,00 |
|  | Выплачено 3 усыновителям. Платежные документы сформированы. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 28420,24 | 28928,79 | 13406,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 13298,27 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 508,55 | 108,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 508,55 | 108,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 508,55 | 108,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 13298,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 13298,27 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

В течение 1 полугодия 2019 года обеспечены государственными мерами социальной поддержки 41835 человек, в том числе:

59 заявителей получили социальное пособие на погребение – услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

6241 ветерану труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

253 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17-ти гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

378 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

74 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5648 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

2 гражданам выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями;

11855 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 5296 детей выплачивалось пособие на ребенка (2893 семьи);

на 3150 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 966 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

на 868 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий  физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (108 – единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за 760 детьми до 1,5 лет 742 получателям);

1605 семьям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

464 гражданам осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

на 1319 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществлена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (715 семей);

1934 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

7 многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года по                     31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили новые денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога; в размере 30% среднего размера родительской платы  за детский сад;

осуществлена ежегодная выплата 7868 гражданам, имеющим статус «дети войны», продолжается прием граждан, для получения удостоверений и назначения выплаты.

В течение 1 полугодия осуществлялась реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей, в рамках которого:

412 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. С января 2019 года внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей выделено в отдельные федеральный и региональный проекты, реализуемые в рамках национального проекта «Демография», и теперь эта выплата осуществляется в рамках реализации на территории города мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края»;

2 многодетным малоимущим семьям произведена единовременная выплата, согласно заключенным социальным контрактам, на разведение личного подсобного хозяйства.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производились:

выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 151 ребенка;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 45 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (124 детям).

выплата единовременного пособия 3 усыновителям.

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление                 от 21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562,                  от 29 августа 2018 г. № 1214, от 29 декабря 2018 г. № 1981). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 46865,65 тыс. рублей бюджета города.

За 1 полугодие текущего года освоено 21624,04 тыс. рублей, что составляет 46,14 %. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия выполнялись все 7 запланированных мероприятий. Из 13 запланированных контрольных событий состоялось 8.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 46865,65 | 46865,65 | 21624,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 46865,65 | 46865,65 | 21624,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1344,69 | 1333,23 | 566,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1344,69 | 1333,23 | 566,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 16 мероприятий, приняло участие 7500 человек/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 781,68 | 770,22 | 290,43 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 16 мероприятий, приняло участие 7500 человек/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 781,68 | 770,22 | 290,43 |
|  | В 1 квартале проведено 13,33 % мероприятий вместо 35%. В 1 полугодии проведено 53,33 % мероприятий вместо 60 %. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 12 соревнованиях краевого и всероссийского уровней, занято 56 призовых мест/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 563,01 | 563,01 | 276,08 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 12 соревнованиях краевого и всероссийского уровней, занято 56 призовых мест/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 563,01 | 563,01 | 276,08 |
|  | В 1 полугодии занято 56 мест (план на 1 полугодие-54). |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 775,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 775,040 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | в 5 учреждениях проведены мини-фестиваля «Студенческая весна/ 29.03.2019 | 943,00 | 943,00 | 503,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | в 5 учреждениях проведены мини-фестиваля «Студенческая весна/ 29.03.2019 | 943,00 | 943,00 | 503,00 |
|  | В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием 1840 человек. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 2200 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 426,32 | 426,32 | 232,04 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 2200 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 426,32 | 426,32 | 232,04 |
|  | Проведено 3 мероприятия (план на 1 полугодие – 2 мероприятия). |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 12 выездов с участием 910 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 12 выездов с участием 910 человек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
|  | Проведено 60 % мероприятий (план на 1 полугодие – 50 %). |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 401,30 | 412,76 | 386,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 401,30 | 412,76 | 386,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 6 мероприятий с участием 3,5 тыс. человек/ 29.03.2019, во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 97,18 | 108,64 | 82,39 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 6 мероприятий с участием 3,5 тыс. человек/ 29.03.2019, во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 97,18 | 108,64 | 82,39 |
|  | Проведено 30 % мероприятий вместо 45 %. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 304,12 | 304,12 | 304,12 |
| 3.1.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 304,12 | 304,12 | 304,12 |
|  | Проведен 21 % мероприятий вместо 60 %. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 43540,34 | 43540,34 | 19895,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 43540,34 | 43540,34 | 19895,98 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 7985,37 | 7985,37 | 3345,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7985,37 | 7985,37 | 3345,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 35554,97 | 35554,97 | 16550,67 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35554,97 | 35554,97 | 16550,67 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 16 мероприятий: городские первенства, чемпионаты по баскетболу, волейболу, шахматам, посвященные Дню защитника Отечества; турнир школьной волейбольной лиги. В городских мероприятиях приняло участие около 7500 человек. Невыполнение плана связано с перенесением открытого первенства города по гандболу на 4 квартал 2019 г.

Спортсмены города принимали участие в 12 соревнованиях всероссийского и краевого уровней, еще 2 мероприятия перенесены на 3 квартал 2019 г.: спартакиада трудящихся и первенство по баскетболу. Завоевано 56 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием 1870 человек. Начата подготовка к артфестивалю «Слияние».

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города «День мужества» для допризывной молодежи; «Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент); «Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи. Приняло участие 2200 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

3 мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для учащихся школ города, студентов.

В мероприятиях приняло участие 3,5 тысячи человек. Проведение 2 мероприятий: «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди всех групп населения города перенесено на 3 и 4 квартал 2019 г.

В рамках культурно-досуговых и зрелищных мероприятий в городе, посвященных знаменательным датам, проведено 3 мероприятия:

изготовление открыток и приобретение подарков для поздравления ветеранов ВОВ в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы;

приобретение подарочных рюкзаков и наборов канцелярских принадлежностей к мероприятию, посвященному Дню Знаний;

приобретение подарков для мероприятий, посвященных Дню инвалида.

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»                      (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями                                             от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560, от 31 мая 2018 г.              № 672, от 26 декабря 2018 г. № 1958, от 14 мая 2019 г. № 677). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 121879,52 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 34459,42 тыс. рублей;

бюджет города – 87420,10 тыс. рублей.

За 1 полугодие текущего года освоено 42186,51 тыс. рублей, что составляет 34,61 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 209,37 тыс. рублей (0,61 %);

бюджет города – 41977,14тыс. рублей (48,02 %).

Прогноз освоения выделенных средств до конца 2019 года – 98,80 %.

Все 11 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато раньше срока, 1 начато с опозданием, 1 не предусмотрено в Детальном плане-графике). Выявлено 1 мероприятие, не предусмотренное в программе и Детальном плане-графике (выполнялось). Из 11 запланированных контрольных событий состоялись 10.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо провести работу по идентификации состава мероприятий программы и Детального плана - графика.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 121879,52 | 121879,52 | 42186,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34459,42 | 34459,42 | 209,37 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 87420,10 | 87420,10 | 41977,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  |  | 29838,50 | 29838,50 | 17022,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29838,50 | 29838,50 | 17022,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: выполнение дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 29838,50 | 29838,50 | 17022,41 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников составляет 90 человек | 29017,26 | 29017,26 | 16535,81 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | 474,68 | 474,68 | 366,97 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 2 учреждений | 346,56 | 346,56 | 119,63 |
|  | Осуществлено выполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1082 человека. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 90 человек |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 117 концертов в 2 учреждениях/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 117 концертов в 2 учреждениях/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организовано и проведено 117 отчетных концертов в 2 школах (план на 1 полугодие – 114 концертов) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 68150,18 | 68150,18 | 13878,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34250,05 | 34250,05 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 33900,13 | 33900,13 | 13878,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений/ 29.03.2019, 30.04.2019 | 26804,95 | 26804,95 | 13001,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26804,95 | 26804,95 | 13001,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 73 человека | 21609,82 | 21609,82 | 11767,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21609,82 | 21609,82 | 11767,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 4637,27 | 4637,27 | 950,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4637,27 | 4637,27 | 950,20 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 557,86 | 557,86 | 283,68 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 557,86 | 557,86 | 283,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений составляет 73 человека. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 360 культурно-массовых мероприятий/ 09.01.2019, 30.04.2019 | 1315,00 | 1315,00 | 852,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1315,00 | 1315,00 | 852,45 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 360 культурно-массовых мероприятий/ 09.01.2019, 30.04.2019 | 1315,00 | 1315,00 | 852,45 |
|  | Проведено 360 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 82247 человек. На 123 платных мероприятиях присутствовало 27399 человек, что составляет 23,44 % от численности населения города Невинномысска. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | август- декабрь | июнь-реализация продолжается | 14.06.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии, ведутся конкурсные процедуры | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» |  | август- декабрь | июнь-реализация продолжается | 14.06.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии, ведутся конкурсные процедуры | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: реализация мероприятий по проведению ремонта здания МБУК «КДЦ Родина» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | для кап. ремонта заключен контракт. Аукцион для текущего ремонта будет проведен повторно. | 18977,60 | 18977,60 | 25,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 14250,05 | 14250,05 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4727,55 | 4727,55 | 25,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение ремонта здания МБУК «КДЦ «РОДИНА |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | ведутся конкурсные процедуры. Проведение повторного аукциона запланировано на июль 2019 | 18977,60 | 3977,55 | 25,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 14250,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4727,55 | 3977,55 | 25,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Региональный проект «Культурная среда» (проведение капитального ремонта здания МБУК «КДЦ РОДИНА» |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | 06.06.2019 заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края на проведение капитального ремонта здания, проведен электронный аукцион на определение подрядчика, 08.07.2019 заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту | 0,00 | 15000,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 14250,05 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события не запланированы, так как мероприятия отсутствуют в Детальном плане-графике. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 18486,54 | 18486,54 | 8851,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18277,17 | 18277,17 | 8641,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 18067,80 | 18067,80 | 8432,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18067,80 | 18067,80 | 8432,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 52 человека | 15671,08 | 15671,08 | 7480,27 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 2091,84 | 2091,84 | 802,30 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 304,88 | 304,88 | 149,74 |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 51 человек. Количество посещений библиотек составило 181810. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | апрель – декабрь | май-выполнение продолжается | приобретено 1232 единицы книжной продукции/ 28.06.2019 | 418,74 | 418,74 | 418,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | апрель – декабрь | май-выполнение продолжается | приобретено 1232 единицы книжной продукции/ 28.06.2019 | 418,74 | 418,74 | 418,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 209,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сформирован отчет о комплектовании книжного фонда. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 5404,30 | 5404,30 | 2434,09 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5404,30 | 5404,30 | 2434,09 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 5025,96 | 5025,96 | 2316,86 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 378,34 | 378,34 | 117,23 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. В учреждениях дополнительного образования за прошедший период организовано и проведено 117 концертов.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусора предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: 76 годовщина освобождения города Невинномысска; «Январские встречи»; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; творческий марафон; неделя детской книги; XXVI городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»; вечер отдыха «Танцующий человек счастлив!» и другие. Всего проведено 360 мероприятий с общим числом участников – 82247 человек.

В МБУК «ГДК им. Горького» проведено оснащение сцены большого зала пожарной сигнализацией МБУК «ГДК им. Горького», аварийное освещение, установка пожарного люка.

14 июня 2019 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии на благоустройство парка «Шерстяник», ведутся конкурсные процедуры.

06 июня 2019 г. заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края на проведение капитального ремонта здания МБУК «КДЦ «Родина», проведен электронный аукцион на определение подрядчика, 08.07.2019 заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 51 человек. Количество посещений библиотек составило 181810. Приобретены 1232 единицы книжной продукции.

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г.                      № 1140, от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564,                       от 30 марта 2018 г. № 387, от 30 августа 2018 г. № 1218,                                              от 20 сентября 2018 г. № 1365, от 29 декабря 2018 г. № 1990,                                от 15 апреля 2019 г. № 551, от 22 мая 2019 г.). Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1648455,86 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 1409975,74 тыс. рублей;

бюджет города – 190843,17 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 47636,95 тыс. рублей.

За 1 полугодие текущего года освоено 790245,08 тыс. рублей, что составляет 47,94 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 691323,12 (49,03 %);

бюджет города – 62708,09 тыс. рублей (32,86 %);

внебюджетные источники – 36213,87 тыс. рублей (76,02 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

Из 53 запланированных мероприятий выполнялось 41 (5 мероприятий не отражены в Детальном плане-графике, 3 мероприятия не отражены в программе), выполнялось еще 1 мероприятие, запланированное на 2 полугодие. Кроме запланированных, выполнялись 7 мероприятий, не отраженных в Детальном плане-графике и программе. Из 94 запланированных контрольных событий состоялось 68, также состоялось контрольное событие, запланированное на 2 полугодие.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению состава мероприятий, обеспечению идентичности состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике и срокам наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1226286,20 | 1600818,91 | 790245,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1028060,05 | 1409975,74 | 691323,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 175033,55 | 190843,17 | 62708,09 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 23192,60 | 0,00 | 36213,87 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1416,49 | 1087,82 | 114,64 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1416,49 | 1087,82 | 114,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 17 договоров/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 1382,28 | 1053,61 | 114,64 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 8 договоров/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 171,92 | 171,92 | 49,09 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, разногласия по перечню адресов, подлежащих оплате / в 1 и 2 кварталах контрольные события не состоялись | 88,99 | 88,99 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 75,60 | 75,60 | 30,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь капитального ремонта 24,51 тыс. кв. м., заключено 8 договоров/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 1045,77 | 717,10 | 35,55 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 17 договоров. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1 и 2 кварталах контрольные события не состоялись | 34,21 | 34,21 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1 и 2 кварталах контрольные события не состоялись | 34,21 | 34,21 | 0,00 |
|  | Контрольные события не состоялись. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 25967,15 | 11870,42 | 5760,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 99,17 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 11960,96 | 11056,83 | 3891,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 13192,60 | 0,00 | 1769,52 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 528,72 | 528,72 | 220,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 528,72 | 528,72 | 220,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 528,72 | 528,72 | 220,30 |
|  | Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | подготовка почвы - 2233,5 кв.м., стрижка живой изго роди 8710 кв.м., формирование крон кустарников- 141 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., валка деревьев-19 шт., выкашено 62228 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 8393,79 | 7977,84 | 2709,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8393,79 | 7977,84 | 2709,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель-октябрь | апрель – выполнение продолжается | подготовка почвы - 2233,5 кв.м., стрижка живой изго роди 8710 кв.м., формирование крон кустарников- 141 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., валка деревьев-19 шт., выкашено 62228 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 8393,79 | 7658,99 | 2709,19 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март – выполнение продолжается |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | запланировано на более поздние сроки | 0,00 | 318,85 | 0,00 |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь санитарной обработки 15,4 тыс. кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 3852,04 | 3363,86 | 1061,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 99,17 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3038,45 | 2550,27 | 962,02 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха |  | апрель-сентябрь, не предусмотрено в программе | средства не предусмотрены | во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | срок реализации не наступил | - | 66,89 | 66,89 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66,89 | 66,89 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | апрель-сентябрь, не предусмотрено в программе | средства не предусмотрены | во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Акарицидная обработка |  | май- июль, не предусмотрено в программе | средства не предусмотрены | во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 2 договора, отловлено 108 собак/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 813,59 | 813,59 | 99,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 99,17 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание кладбища, выкашивание кладбищ) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ручная уборка территории 15,4 тыс. кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 2971,56 | 2483,38 | 962,02 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2971,56 | 2483,38 | 962,02 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, мероприятия. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 90,00 | 0,00 | 45,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 90,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2.4.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 90,00 | 0,00 | 45,00 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. Мероприятие проведено в срок. |
| 2.5. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 800,00 | 0,00 | 139,52 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 139,52 |
| 2.5.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 800,00 | 0,00 | 139,52 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 11932,60 | 0,00 | 1515,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 11932,60 | 0,00 | 1515,00 |
| 2.6.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | апрель | не начато | перенесено на 2020 год/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 25,00 | 0,00 | 00,00 |
| 2.6.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 111,00 | 0,00 | 60,81 |
| 2.6.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 56,80 | 0,00 | 25,52 |
| 2.6.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 29,80 | 0,00 | 5,05 |
| 2.6.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | март-декабрь | март – выполнение продолжается | оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов / 29.03.2019, 28.06.2019 | 1300,00 | 0,00 | 1157,12 |
| 2.6.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | март-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества водной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 410,00 | 0,00 | 266,50 |
| 2.6.7. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019, 28.06.2019 |  |  |  |
| 2.6.8.. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | срок реализации не наступил | - | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Произведен контроль качества экологических сред. |
| 2.7. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | юридические лица | июнь-декабрь | март | высажено 40 деревьев на территории предприятия/ 29.03.2019 | 250,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | июнь, декабрь | март | высажено 40 деревьев на территории предприятия/ 29.03.2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | срок реализации не наступил | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Высажено 40 деревьев. |
| 2.8. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | октябрь | апрель | в субботниках приняло участие 50 человек/ 28.06.2019 | 120,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.8.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | октябрь | срок реализации не наступил | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | Участие в городских субботниках |  | октябрь | апрель | в субботниках приняло участие 50 человек/ 28.06.2019 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | Мероприятия проведены. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 987229,52 | 1316256,96 | 693406,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 917015,36 | 1234955,09 | 665301,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 70214,16 | 81301,87 | 28105,56 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 210526,32 | 39058,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 200000,00 | 34000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10526,32 | 5058,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 206115,44 | 35789,47 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 195809,67 | 34000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10305,77 | 1789,47 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 4410,88 | 5058,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4190,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 220,55 | 3268,79 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил. Проводятся аукционные процедуры. |
| 3.2. | Региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | заключен контракт № 36 от 03.06.2019, работы выполняются | 0,00 | 210526,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 10526,32 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключен контракт № 36 от 03.06.2019, работы выполняются. |
| 3.3. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание дорог/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 25885,43 | 26444,63 | 8165,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25885,43 | 26444,63 | 8165,93 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оборудовано 3 перехода (Калинина, Водопроводная, Менделеева)/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 1660,17 | 1454,60 | 0,00 |
| 3.3.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт № 4от 21.03.2019 израсходовано 9108 кВтч. /29.03.2019, 28.06.2019 | 174,30 | 174,30 | 78,42 |
| 3.3.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель, октябрь | апрель-выполнение продолжается | заключен контракт № 22от 15.04.2019, убрано 985 м./ 28.06.2019 | 933,24 | 386,00 | 386,00 |
| 3.3.4. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь- выполнение продолжается | убрано 730448 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 19993,43 | 21316,15 | 7185,17 |
| 3.3.5. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 29.03.2019, 28.06.2019 |  |  |  |
| 3.3.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 29.03.2019, 28.06.2019 |  |  |  |
| 3.3.7. | Содержание светофорных объектов |  | январь-декабрь | не начато | средства не предусмотрены/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель-октябрь | апрель-реализация продолжается | нанесено 4622,5 кв.м. разметки/ 28.06.2019 | 2344,68 | 2086,18 | 250,96 |
| 3.3.10. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель-октябрь | апрель-реализация продолжается | установлено 100 знаков/ 28.06.2019 | 501,04 | 388,31 | 265,38 |
| 3.3.11. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) |  | сентябрь | срок реализации не наступил | контракт на стадии подписания | 278,57 | 278,57 | 0,00 |
| 3.3.12. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | июнь-выполнение продолжается | МБУ заключен договор на приобретение 142 дорожных знаков | 0,00 | 300,52 | 0,00 |
| 3.3.13. | Экспертиза сметной документации по ремонту участков автомобильных дорог примыкающих к объекту "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская" |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | ведется экспертиза | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.4. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | выполнен ямочный ремонт площадью 9083 кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось, 28.06.2019 | 7400,28 | 6884,44 | 6362,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7400,28 | 6884,44 | 6362,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | апрель-реализация продолжается | заключен контракт от 22.04.2019 № 25, выполнен ямочный ремонт площадью 9083 кв.м./ 28.06.2019 | 6877,89 | 6362,05 | 6362,05 |
| 3.4.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь-декабрь, не предусмотрено в программе | не начато | денежные средства не предусмотрены/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Ремонт колодцев |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике |  | готовится повторный аукцион | 522,39 | 522,39 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов. |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | ведутся проектно-изыскательские работы | 0,00 | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведется строительство объекта/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 743417,49 | 1027090,68 | 678878,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 717015,36 | 995015,09 | 665301,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26402,13 | 32075,59 | 13577,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведется строительство объекта/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 732014,05 | 1015126,92 | 676498,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 706016,91 | 983467,53 | 662968,29 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25997,14 | 31659,39 | 13529,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведется строительство объекта/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 11403,44 | 11963,76 | 2380,68 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 10998,45 | 11547,56 | 2333,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 404,99 | 416,20 | 47,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 121947,07 | 130008,60 | 25001,67 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 86000,00 | 91950,00 | 5176,25 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35947,07 | 38058,60 | 19825,42 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8139 светоточек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 7126,83 | 14511,88 | 11226,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7126,83 | 14511,88 | 11226,72 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8139 светоточек/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 7126,83 | 14511,88 | 11226,72 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 20275,92 | 24970,40 | 13774,95 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5950,00 | 5176,25 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20275,92 | 19020,40 | 8598,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания подземного перехода 220 кв.м./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май-октябрь | май | реконструкция бульвара Мира/ 28.06.2019 | 19558,19 | 17992,67 | 7909,82 |
| 4.2.3. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | май | потреблено 912 кВт, начата реконструкция бульвара Мира/ 28.06.2019 |  |  |  |
| 4.2.4. | Водоснабжение по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | май | потреблено воды 49 м 3 , начата реконструкция бульвара Мира/ 28.06.2019 |  |  |  |
| 4.2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ручная уборка, уборка бесхозяйных территоий, содержание подземного перехода, содержание Парка Победы) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | уборка бесхозяйных территорий, свалок, ручная уборка, содержание общественных туалетов, содержание Парка Победы - 1050000 кв.м., содержание подземного перехода/ 29.03.2019, 28.06.2019 |  |  |  |
| 4.2.6. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь-сентябрь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель-июнь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы |  | январь-декабрь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | апрель-декабрь, не предусмотрено в программе | не начато | средства не предусмотрены/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индевсков и методологии выполнения сметной документации для объектов: «Благоустройство бульвара Мира», «Благоустройство привокзальной площади» |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проведение экспертизы 1 объекта | 0,00 | 130,00 | 310,00 |
| 4.2.10. | Отопление подземного перехода |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 66,50 гкал./ 29.03.2019, 28.06.2019 | 188,90 | 188,90 | 106,45 |
| 4.2.11. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь-декабрь | не начато | обслуживание осуществлялось/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 28,83 | 28,83 | 0,00 |
| 4.2.12. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | приобретена 1 единица техники/ 28.06.2019 | 500,00 | 6450,00 | 5448,68 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5950,00 | 5176,25 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 272,43 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство зоны отдыха всего, в том числе: |  | январь, не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | средства не предусмотрены | 4018,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4018,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: благоустройство привокзальной площади всего, в том числе: |  | июнь-декабрь, не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | ведутся работы | 90526,32 | 90526,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 86000,00 | 86000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4526,32 | 4526,32 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 994,91 | 62884,05 | 869,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 994,91 | 4858,09 | 869,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 894,91 | 1804,09 | 869,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 894,91 | 1804,09 | 869,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проект выполнен | 0,00 | 869,71 | 869,71 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения, ведутся работы по поиску специалистов/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | разработан пакет документов, который в 3 квартале будет направлен в уполномоченный орган для размещения заказа/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 795,02 | 795,02 | 0,00 |
| 5.1.4. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане- графике | январь-выполнение продолжается | проводилось 2 аукциона, аукционы не состоялись, идет работа по заключению договора | 0,00 | 39,47 | 0,00 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры. |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | февраль-выполнение продолжается | заключен контракт № 1161735 от 14.02.2019, проект в разработке/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 100,00 | 61079,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 100,00 | 3054,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключен контракт № 1161735 от 14.02.2019. |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 21180,81 | 21160,81 | 8809,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21180,81 | 21160,81 | 8809,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 21178,16 | 21158,16 | 8809,34 |
| 7. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 36586,59 | 26586,59 | 56282,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 24231,10 | 24231,10 | 20746,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2355,49 | 2355,49 | 1091,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 34444,35 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: |  | январь-декабрь | январь- выполнение продолжается | реализовано 30 социальных выплат, из них 3 многодетным семьям, 27 малосемейным/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 36586,59 | 26586,59 | 56282,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 24231,10 | 24231,10 | 20746,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2355,49 | 2355,49 | 1091,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 34444,35 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | реализовано 30 социальных выплат, из них 3 многодетным семьям, 27 малосемейным/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 36586,59 | 26586,59 | 56282,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 24231,10 | 24231,10 | 20746,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2355,49 | 2355,49 | 1091,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 34444,35 |
|  | Реализовано 30 социальных выплат, из них 3 многодетным семьям, 27 малосемейным |
| 9. | Подпрограмма 9: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе |  |  |  |  | 30963,66 | 30963,66 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30963,66 | 30963,66 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие 1: уличное освещение | Начальник ОГХ | февраль-декабрь | февраль - реализация продолжается | заменено 6148 светильников. Оплата состоится в 3 квартале МБУ по благоустройству/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 12385,46 | 12385,46 | 0,00 |
|  | Акты подписаны. |
| 9.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в области энергосбережения | Начальник ОГХ | февраль-декабрь | февраль - реализация продолжается | обеспечение бесперебойного функционирования/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 18578,20 | 18578,20 | 0,00 |
|  | Акты подписаны. |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 1 полугодии велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 8 договоров на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений; 1 договор о безвозмездном предоставлении услуг, 8 договоров на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета.

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе»

В отчетном периоде велась подготовка почвы – 2233,5 кв.м., стрижка живой изгороди 8710 кв.м., формирование крон кустарников - 141 шт., формовочная обрезка деревьев - 16 шт., валка деревьев - 19 шт. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 полугодии проводилось содержание дорог: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов, прочистка ливневой канализации, установка плоских дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Подготавливались документы, аукционные процедуры, велись проектно-изыскательные работы. Отремонтировано 9083 кв.м. дорог.

Ведется строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в городе Невинномысске». Готовность на 01.07.2019 – 55,64 %.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 1 полугодии муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы: уборка (бесхозяйных территорий, уборка свалок), ручная уборка,  содержание и ремонт объектов уличного освещения, содержание и отопление подземного перехода, уборка Парка Победы, содержание общественных туалетов. Начата реконструкция бульвара Мира, благоустройство привокзальной площади, приобретена 1 единица коммунальной техники.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 1 полугодия велась подготовка документов, аукционные процедуры по выбору подрядчиков. Разработан проект нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам. Продолжается проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В первом квартале реализовано 30 социальных выплат, из них 27 малосемейных молодых семей реализовали право на улучшение жилищных условий, 3 многодетные семьи также реализовали свое право на приобретение жилья.

Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В 1 полугодии велась работа по замене устаревших осветительных приборов на энергоэффективные и замене шкафов управления наружного освещения на шкафы автоматической системы наружного освещения. Обеспечивалось их бесперебойное функционирование.

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление                   от 21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690,                   от 26 октября 2017 г. № 2407, от 15 ноября 2017 г. № 2565,                                    от 29 декабря 2017 г. № 2931, от 30 марта 2018 г. № 379, от 24 декабря 2018 г. № 1933, от 11 апреля 2019 г. № 508, от 27 июня 2019 г. № 1033). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1848,79 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1684,34 тыс. рублей;

бюджет города – 164,45 тыс. рублей;

За 1 полугодие текущего года освоено 1325,17 тыс. рублей, что составляет 71,68 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1225,00 тыс. рублей (72,73 %);

бюджет города – 100,17 тыс. рублей (60,91 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

Все 5 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато раньше срока). Из 8 контрольных событий состоялись 5 (1 с опозданием).

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы, в программу внесены изменения. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2494,79 | 1848,79 | 1325,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1684,34 | 1684,34 | 1225,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 810,45 | 164,45 | 100,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 686,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 686,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май, ноябрь | май-выполнение продолжается | изготовлено 5 баннеров/ 28.06.2019 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | май | май | изготовлено 5 баннеров/ 28.06.2019 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | Акт об изготовлении баннеров подготовлен. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | сентябрь, декабрь | срок реализации не наступил | - | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: мероприятия по организации подготовки юношей к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | начальник отдела общественной безопасности | июль, август, декабрь | срок реализации не наступил | - | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1808,79 | 1808,79 | 1325,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1684,34 | 1684,34 | 1225,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 124,45 | 124,45 | 100,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март-апрель | январь-май | приобретено 5 металлодетекторов и 150 ограждений/ 31.01.2019, 18.04.2019, 06.05.2019 | 1289,47 | 1289,47 | 1289,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) |  | март-апрель | январь-май | приобретено 5 металлодетекторов и 150 ограждений/ 31.01.2019, 18.04.2019, 06.05.2019 | 1289,47 | 1289,47 | 1289,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Все 2 контрольных события состоялись (1 – с опозданием в мае вместо марта) |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 204 человека/ 29.03.2019 г. | 35,81 | 35,81 | 35,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,81 | 35,81 | 35,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | март | март | застраховано 204 человека/ 29.03.2019 г. | 35,81 | 35,81 | 35,70 |
|  | В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику |
| 2.4. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май | май-выполнение продолжается | Ведется сбор материалов для печатных изданий. Печать планируется в 3 квартале/ контрольные события не состоялись | 105,26 | 105,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события не состоялись. |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май-август | май-выполнение продолжается | Велась подготовка сметной документации, расторжение договора безвозмездного пользования/ контрольное событие не состоялось | 378,25 | 378,25 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 359,34 | 359,34 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18,91 | 18,91 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось. |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В мае 2019 года изготовлено 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей (муниципальный контракт с ООО «Центр наружной рекламы»).

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

31 января 2019 г. подписано соглашение № 31 между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Муниципальный контракт заключен 18 апреля 2019 г. с ООО Научно-Производственное объединение «Синергия». 06 мая заключен муниципальный контракт на поставку мобильных металлических ограждений для периметрального ограждения при проведении массовых мероприятий на территории города Невинномысска № 82 с федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Ставропольскому краю». Приобретено 5 металлодетекторов и 150 ограждений.

Заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано – 204 дружинника.

Заключение контракта на ремонт помещений планируется в 3 квартале 2019 г.

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433,                                от 15 ноября 2017 г. № 2558, от 25 апреля 2018 г. № 506, от 19 декабря 2018 г. № 1889, от 13 мая 2019 г. № 675). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1186,96 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города – 911,96 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 275,00 тыс. рублей.

В течение 1 полугодия текущего года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года-100 %.

Из 5 запланированных мероприятий выполнялись 4 (1 не отражено в Детальном плане-графике). Из 7 запланированных контрольных событий состоялись 6.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей и целевых индикаторов. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо обеспечить идентичность состава мероприятий программы и Детального плана-графика, обратить внимание на точность планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 18252,01 | 911,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 17065,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 911,96 | 911,96 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 18238,21 | 898,16 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 17065,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 898,16 | 898,16 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 7: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | начальник управления экономического развития администрации города | январь (не предусмотрено в Детальном плане-графике) | январь-выполнение продолжается | в программу внесены изменения | 18238,21 | 898,16 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 17065,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 898,16 | 898,16 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проведено 2 ярмарки/ 10.03.2019, 27.04.2019 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Отчет направлен. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 10 материала. Выявлено 310 объектов торговли / 29.03.2019, 28.06.2019 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 10 материалов/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | выявлено 310объектов торговли/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | не начато | планируются изменения в схему размещения нестационарной торговой сети/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

С 2019 года город принимает участие в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которого предполагается реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края. Городу Невинномысску одобрена заявка на получение субсидии в размере 17 млн. рублей из бюджетов Российской Федерации (16894400,00 рублей) и Ставропольского края (170650,51 рублей). Для участия в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края и обеспечения объема софинансирования, установленного в размере 95/5, (95 % - консолидированный объем средств федерального и регионального бюджетов; 5% - объем средств местного бюджета) в действующую муниципальную программу внесены изменения. На момент мониторинга программы конкурс не объявлен.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 полугодие 2019 года проведены 2 ярмарки по реализации продовольственных товаров:

10.03.2019 – «Прощай, масленица» по ул. Маяковского, 24 (парк «Шерстяник»);

27.04.2019 – Пасхальная ярмарка по ул. Менделеева, 11.

В ходе проведенного мониторинга обследовано 310 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

от 15.01.2019 «В Невинномысске прошла проверка мест несанкционированной торговли»;

от 27.02.2019 «Невинномысск готовится к Масленице»;

от 10.03.2019 «Невинномысск встретил Масленицу масштабными народными гуляниями»;

от 23.03.2019 «Цивилизованные правила торговли»;

от 01.04.2019 «Ежегодный конкурс «Торговля России 2019»;

от 04.04.2019 «Пасхальная ярмарка приглашает жителей и гостей Невинномысска»;

от 08.04.2019 «Всероссийский форум «Здравница-2019»;

от 29.04.2019 «В Невинномысске состоялась Пасхальная ярмарка»;

от 15.05.2019 «Южный экономический форум «YOUGROSS 2019»;

от 20.05.2019 «В Железноводске пройдет семинар о правилах сертификации продукции по стандарту «Халяль».

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями                      от 15 ноября 2017 г. № 2559, от 26 июня 2018 г. № 812, от 29 декабря 2018 г. № 1992). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 123,50 тыс. рублей средств бюджета города. В 1 полугодии текущего года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года –               100 %.

В 1 полугодии 2019 года проводилось 2 запланированных мероприятия (1 начато раньше срока) и 1 мероприятие, запланированное на 2 полугодие.           В связи с этим состоялось 3 запланированных контрольных события и 2 незапланированных.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий.

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–298 человек/ 31.01.2019; 05.03.2019, 30.04.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–248 человек/ 31.01.2019, 30.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | март | проведена аттестация 50 работников/ 05.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Состоялось 3 запланированных контрольных события и 1 вне плана. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июль-август | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | июль-август | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июнь- декабрь | март-реализация продолжается | приняло участие 49 человек/ 27.03.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | июнь- декабрь | март-реализация продолжается | приняло участие 49 человек/ 27.03.2019, 28.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие состоялось вне плана в марте и по плану в июне. |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

20 февраля 2019 года с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.               Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

28 июня 2019 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Ответственность за преступления коррупционной направленности, основные принципы борьбы со взяточничеством». В семинарах приняли участие 248 муниципальных служащих. Проведена аттестация 50 муниципальных служащих.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

27 марта состоялся круглый стол «О мерах, принимаемых администрацией города по противодействию коррупции в границах города Невинномысска». Принял участие 41 человек.

28 июня  2019 семинар на тему «Ответственность за преступления коррупционной направленности, основные принципы борьбы со взяточничеством». В заседании приняли участие 8 муниципальных служащих.

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы (постановление от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями                                    от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795). Ответственный исполнитель - управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 172275,70 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 160699,91 тыс. рублей;

бюджет города – 11575,79 тыс. рублей.

За 1 полугодие текущего года освоено 72178,89 тыс. рублей, что составляет 41,90 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 68474,94 тыс. рублей (42,61 %);

бюджет города – 3703,95 тыс. рублей (32,00 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

Все 4 запланированных мероприятия выполнялись. Из 4 запланированных контрольных событий состоялись 3.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы. Программа изложена в новой редакции. По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на своевременность наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы всего, в том числе: |  |  |  |  | 169960,88 | 172275,70 | 72178,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 159925,84 | 160699,91 | 68474,94 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10035,04 | 11575,79 | 3703,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 54188,32 | 54517,46 | 32685,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50955,90 | 51268,58 | 30955,90 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3232,42 | 3248,88 | 1729,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | завершено благоустройство 11 дворовых территорий. Находится на стадии согласования контракт на 6 дворовых территорий | 53637,79 | 53637,79 | 32585,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 50955,90 | 50955,90 | 30955,90 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2681,89 | 2681,89 | 1629,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завершение выполнения работ | Срок не наступил |
| 1.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе | - | - | 0,00 | 329,14 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 312,68 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0.00 | 16,46 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе: |  | март-декабрь | март – выполнение продолжается | 29.03.2019, во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 550,53 | 550,53 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 550,53 | 550,53 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 115772,56 | 117758,24 | 39493,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 108969,94 | 109431,33 | 37519,04 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6802,62 | 8326,91 | 1974,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий всего, в том числе: |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | завершены работы по благоустройству Скейт-парка, Парка Победы. Начато благоустройство бульвара Мира | 114705,20 | 48081,29 | 39493,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 59495,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 49474,79 | 45677,23 | 37519,04 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5735,26 | 2404,06 | 1974,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завершение работ | Срок не наступил |
| 2.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе | - | - | 0,00 | 67109,59 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 63754,10 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 3355,49 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: |  | март-декабрь | март – выполнение продолжается | осуществлен стройконтроль/ 29.03.2019, 28.06.2019 | 1067,36 | 2567,36 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1067,36 | 2567,36 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |

Подпрограмма 1

«Благоустройство дворовых территорий»

В 1 полугодии завершались работы по благоустройству 11 дворовых территорий (ул. Апанасенко, 84, ул. Апанасенко, 86, ул. Новая, 3 А,                                      ул. Приборостроительная, 2 А, ул. Северная, 16, ул. Северная, 7 А,                 ул. Северная, 9, ул. Достоевского, 11 А, ул. Достоевского, 11,                                     ул. Достоевского, 13, ул. Менделеева, 32). Контракт на благоустройство 6 дворовых территорий находится на стадии согласования.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

В течение 1 полугодия велась подготовка документов на оплату выполненных работ по благоустройству Скейт-парка, парка Победы. Ведутся работы по благоустройству бульвара Мира.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска			                  В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)