# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

# Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2137 с изменениями от 26 мая 2020 г. № 757, 25 августа 2020 г. №1317, от 05 ноября 2020 г. № 1787, от 16 ноября 2020 г. № 1871, от 30 ноября 2020 г. № 1974, от 31 марта 2021 г. № 555, от 30 июня 2021 г. № 1098, от 23 августа 2021 г. № 1447, от 17 ноября 2021 г. № 1961, от 30 ноября 2021 г. № 2065, от 30 декабря 2021 г. № 2350, от 04 марта 2022 г. № 276, от 18 мая 2022 г. № 659, от 11 августа 2022 г. № 1225, от 12 декабря 2022 г. № 1869, от 30 декабря 2022 г. № 2010.

# Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 1880992,87 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет– 354969,09 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 903907,80 тыс. рублей;

бюджет города – 622115,98 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 1861044,55 тыс. рублей (98,94 %), в том числе:

федеральный бюджет– 354969,09 тыс. рублей (100 %);

бюджет Ставропольского края –895366,37 тыс. рублей (99,06 %);

бюджет города – 610709,09 тыс. рублей (98,17 %).

Все 28 мероприятий выполнялись. Из 29 непосредственных результатов 27 достигли планового уровня, 1 перевыполнен, 1 не достигнут. Из 88 контрольных событий в установленные сроки наступили 83.

Из 26 показателей 25 достигли планового уровня (2 из них с экономией средств), 1 не достигнут с положительной динамикой (с экономией средств). Из 5 задач 4 решены на уровне плана, 1 – на уровне выше плана.

Из 7 целевых индикаторов 6 достигли планового уровня (1 с экономией средств), 1 не достигнут с положительной динамикой. Цель достигнута на уровне плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий, значений показателей и целевых индикаторов, взаимосвязи результатов реализации мероприятий с объемами их финансирования.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 01 |  |  |  | управление образования администрации города Невинномысска (далее - управление образования), управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ) | 1523165,28 | 1880992,87 | 1861044,55 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске», всего, в том числе: | 01 | 1 |  |  | управление образования | 617256,20 | 695989,93 | 694061,93 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях (далее соответственно – МДОО, ЧДОО) | 01 | 1 | 01 | 77170 | управление образования | 302508,26 | 313891,12 | 313891,12 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы | 01 | 1 | 02 | 76140 | управление образования | 20286,79 | 20288,86 | 19834,99 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 03 |   | управление образования | 284603,38 | 286172,4 | 285810,84 |
|  |  | 01 | 1 | 03 | 11010 |  | 284603,38 | 279959,8 | 279598,24 |
|  |  | 01 | 1 | 03 | 76310 |  | 0,00 | 6212,6 | 6212,6 |
| 1.4 | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы МДОО | 01 | 1 | 05 |   | управление образования | 9652,77 | 16311,49 | 15198,92 |
|  |  | 01 | 1 | 05 | 11010 |   | 9652,77 | 11280,1 | 10167,53 |
|  |  | 01 | 1 | 05 | 20710 |  | 0,00 | 3802,31 | 3802,31 |
|  |  | 01 | 1 | 05 | 20720 |   | 0,00 | 1229,08 | 1229,08 |
| 15 | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 | 01 | 1 | 09 |   | управление образования | 0,00 | 9556,12 | 9556,12 |
|  |  | 01 | 1 | 09 | 11010 |   | 0,00 | 267,18 | 267,18 |
|  |  | 01 | 1 | 09 | S6430 |   | 0,00 | 9288,94 | 9288,94 |
| 1.7 | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне города | 01 | 1 | P2 | S232U | управление ЖКХ | 205,00 | 49173,57 | 49173,57 |
| 1.8. | Основное мероприятие 11: проведение антитеррористических мероприятий в МДОО | 01 | 1 | 11 | S8790 | управление образования | 0,00 | 596,37 | 596,37 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе | 01 | 2 |  |  | управление образования | 854699,04 | 1127290,94 | 1109847,34 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01 | 2 | 01 |   | управление образования | 482233,68 | 529843,43 | 529843,43 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 11010 |   | 122255,99 | 128081,97 | 128081,97 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 |   | 359977,69 | 401761,46 | 401761,46 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (далее - МООДОД) | 01 | 2 | 02 | 11010 | управление образования | 66087,83 | 70616,00 | 70616,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | 01 | 2 | 03 |   | управление образования | 9601,83 | 11554,79 | 11485,38 |
|  |  | 01 | 2 | 03 | 11010 |   | 1813,42 | 1109,44 | 1109,32 |
|  |  | 01 | 2 | 03 | 20110 |  | 296,02 | 296,02 | 296,02 |
|  |  | 01 | 2 | 03 | 78810 |   | 7492,39 | 10149,33 | 10080,04 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы МОО и МООДОД | 01 | 2 | 05 |   | управление образования | 2348,92 | 11718,07 | 4644,92 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | 11010 |  | 2348,92 | 4339,44 | 4339,42 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | 20730 |  | 0,00 | 7378,63 | 305,50 |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях | 01 | 2 | 09 |   | управление образования | 9703,37 | 5425,97 | 4319,81 |
|  |  | 01 | 2 | 09 | 11010 |  | 485,17 | 271,30 | 215,99 |
|  |  | 01 | 2 | 09 | S8790 |  | 9218,20 | 5154,67 | 4103,82 |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданийМОО и МООДОД | 01 | 2 | 10 |   | управление образования | 155713,36 | 64493,00 | 57096,86 |
|  |  | 01 | 2 | 10 | 11010 |  | 10885,00 | 3339,81 | 3217,39 |
|  |  | 01 | 2 | 10 | S7210 |  | 144828,36 | 61153,19 | 53879,47 |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края | 01 | 2 | 12 | 77760 | управление образования | 2866,50 | 4348,50 | 4348,50 |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 01 | 2 | 13 | L3040 | управление образования | 61989,98 | 61989,99 | 61989,99 |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | 01 | 2 | 14 | 61190 | управление образования | 3573,75 | 3573,75 | 3573,75 |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 01 | 2 | 15 | 53030 | управление образования | 37255,43 | 37810,08 | 37810,08 |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 01 | 2 | 16 |   | управление образования | 5989,17 | 7432,66 | 7375,27 |
|  |  | 01 | 2 | 16 | 11010 |  | 5989,17 | 5989,17 | 5989,17 |
|  |  | 01 | 2 | 16 | 76310 |  | 0,00 | 1443,49 | 1386,10 |
| 2.12. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | 01 | 2 | 18 |   | управление образования | 0,00 | 1644,47 | 1644,47 |
|  |  | 01 | 2 | 18 | 11010 |   | 0,00 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 01 | 2 | 18 | S8402 |   | 0,00 | 1614,57 | 1614,57 |
| 2.13. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | 01 | 2 | 19 |   | управление образования | 7904,42 | 7904,42 | 6259,95 |
|  |  | 01 | 2 | 19 | 11010 |   | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 19 | S8403 |   | 1074,52 | 1074,52 | 1074,52 |
| 2.14. | Основное мероприятие 20: обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01 | 2 | 20 | 20680 | управление образования | 6294,40 | 6294,40 | 6294,40 |
| 2.15. | Основное мероприятие 21: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 | 01 | 2 | 21 |   | управление образования | 11040,82 | 10965,79 | 10965,79 |
|  |  | 01 | 2 | 21 | 11010 |  | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
|  |  | 01 | 2 | 21 | SИП04 |  | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
|  |  | 01 | 2 | 21 | 2ИП04 |  | 1811,82 | 1736,79 | 1736,79 |
| 2.16. | Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 01 | 2 | 22 | L7500 | управление образования | 0,00 | 276170,02 | 276170,02 |
| 2.17. | Основное мероприятие 23: реализация инициативных проектов | 01 | 2 | 23 |   | управление образования | 0,00 | 20075,74 | 18334,39 |
|  |  | 01 | 2 | 23 | 11010 |  | 0,00 | 508,25 | 508,25 |
|  |  | 01 | 2 | 23 | SИП05 |  | 0,00 | 19567,49 | 17826,14 |
| 2.18. | Основное мероприятие ЕВ: Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 01 | 2 | EВ | 5179F | управление образования | 0,00 | 1295,24 | 1295,24 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 01 | 3 |  |  | управление образования | 51210,04 | 57712,00 | 57135,28 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | 01 | 3 | 01 | 20090 | управление образования | 71,27 | 78,82 | 78,68 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 01 | 3 | 02 |   | управление образования | 9690,96 | 10322,52 | 10314,04 |
|  |   | 01 | 3 | 02 | 10010 |   | 797,71 | 829,94 | 821,46 |
|  |   | 01 | 3 | 02 | 10020 |   | 8893,25 | 9299,72 | 9299,72 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 75490 |   | 0,00 | 192,86 | 192,86 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций | 01 | 3 | 03 | 11010 | управление образования | 28825,30 | 33745,09 | 33176,99 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций | 01 | 3 | 04 | 11010 | управление образования | 12622,51 | 13565,57 | 13565,57 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1880992,87 | 1880992,87 | 1861044,55 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 354982,04 | 354969,09 | 354969,09 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 903894,85 | 903907,80 | 895366,37 | 0,00 |
| бюджет города | 622115,98 | 622115,98 | 610709,09 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 695989,93 | 695989,93 | 694061,93 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 398465,45 | 398465,45 | 398011,58 |  |
| бюджет города | 297524,48 | 297524,48 | 296050,35 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях (далее соответственно -МДОО, ЧДОО)всего, в том числе: | Всего | 313891,12 | 313891,12 | 313891,12 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 313891,12 | 313891,12 | 313891,12 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | бюджет Ставропольского края | 313891,12 | 313891,12 | 313891,12 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платывсего, в том числе: | всего | 20288,86 | 20288,86 | 19834,99 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 20288,86 | 20288,86 | 19834,99 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО | бюджет Ставропольского края | 20288,86 | 20288,86 | 19834,99 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 286172,40 | 286172,40 | 285810,84 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 6212,60 | 6212,60 | 6212,60 | 0,00 |
| бюджет города | 279959,80 | 279959,80 | 279598,24 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО | всего | 286172,40 | 286172,40 | 285810,84 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6212,60 | 6212,60 | 6212,60 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 279959,80 | 279959,80 | 279598,24 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | всего | 16311,49 | 16311,49 | 15198,92 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 16311,49 | 16311,49 | 15198,92 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования | бюджет города | 3562,17 | 3562,17 | 2880,68 | 0,00 |
| 1.4.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МДОО | бюджет города | 111520,24 | 11520,24 | 11089,16 | 0,00 |
| 1.4.3. | Капитальные вложения в объекты дошкольных образовательных организаций | бюджет города | 1229,08 | 1229,08 | 1229,08 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 всего, в том числе: | всего | 9556,12 | 9556,12 | 9556,12 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 8824,49 | 8824,49 | 8824,49 | 0,00 |
| бюджет города | 731,63 | 731,63 | 731,63 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Благоустройство территории МБДОУ № 9 | всего | 9556,12 | 9556,12 | 9556,12 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 8824,49 | 8824,49 | 8824,49 | 0,00 |
| бюджет города | 731,63 | 731,63 | 731,63 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске всего, в том числе: | всего | 49173,57 | 49173,57 | 49173,57 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 48681,83 | 48681,83 | 48681,83 | 0,00 |
| бюджет города | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске | всего | 49173,57 | 49173,57 | 49173,57 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 48681,83 | 48681,83 | 48681,83 |  |
| бюджет города | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие 11: проведение антитеррористических мероприятий в МДОО всего, в том числе: | всего | 596,37 | 596,37 | 596,37 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 566,55 | 566,55 | 566,55 | 0,00 |
| бюджет города | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Проведение антитеррористических мероприятий в МДОО | всего | 596,37 | 596,37 | 596,37 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 566,55 | 566,55 | 566,55 | 0,00 |
| бюджет города | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P1890) «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1127290,94 | 1127290,94 | 1109847,34 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 354789,18 | 354776,23 | 354776,23 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 505429,40 | 505442,35 | 497354,79 |  |
| бюджет города | 267072,36 | 267072,36 | 257716,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | всего | 529843,43 | 529843,43 | 529843,43 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 401761,46 | 401761,46 | 401761,46 | 0,00 |
| бюджет города | 128081,97 | 128081,97 | 128081,97 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования | всего | 401761,46 | 401761,46 | 401761,46 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 401761,46 | 401761,46 | 401761,46 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования | всего | 128081,97 | 128081,97 | 128081,97 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 128081,97 | 128081,97 | 128081,97 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 70616,00 | 70616,00 | 70616,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 70616,00 | 70616,00 | 70616,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО | бюджет города | 70616,00 | 70616,00 | 70616,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | всего | 11554,79 | 11554,79 | 11485,38 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 10149,33 | 10149,33 | 10080,04 | 0,00 |
| бюджет города | 1405,46 | 1405,46 | 1405,34 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха | всего | 10445,35 | 10445,35 | 10376,06 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 10149,33 | 10149,33 | 10080,04 |  |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | всего | 1109,44 | 1109,44 | 1109,32 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1109,44 | 1109,44 | 1109,32 |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО всего, в том числе: | всего | 11718,07 | 11718,07 | 4644,92 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 11718,07 | 11718,07 | 4644,92 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО | бюджет города | 11718,07 | 11718,07 | 4644,92 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 5425,97 | 5425,97 | 4319,81 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5154,67 | 5154,67 | 4103,82 | 0,00 |
| бюджет города | 271,30 | 271,30 | 215,99 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности | всего | 5425,97 | 5425,97 | 4319,81 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5154,67 | 5154,67 | 4103,82 | 0,00 |
| бюджет города | 271,30 | 271,30 | 215,99 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий МОО и МДОО всего, в том числе: | всего | 64493,00 | 64493,00 | 57096,86 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 58095,53 | 58095,53 | 51185,50 | 0,00 |
| бюджет города | 6397,47 | 6397,47 | 5911,36 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий | всего | 64493,00 | 64493,00 | 57096,86 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 58095,53 | 58095,53 | 51185,50 | 0,00 |
| бюджет города | 6397,47 | 6397,47 | 5911,36 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение подарков всего, в том числе: | всего | 4348,50 | 4348,50 | 4348,50 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 4348,50 | 4348,50 | 4348,50 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков | всего | 4348,50 | 4348,50 | 4348,50 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 4348,50 | 4348,50 | 4348,50 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | всего | 61989,99 | 61989,99 | 61989,99 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 55945,96 | 55945,96 | 55945,96 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2944,53 | 2944,53 | 2944,53 | 0,00 |
| бюджет города | 3099,50 | 3099,50 | 3099,50 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 61989,99 | 61989,99 | 61989,99 | 0,00 |
| 2.8.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | всего | 61989,99 | 61989,99 | 61989,99 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 55945,96 | 55945,96 | 55945,96 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2944,53 | 2944,53 | 2944,53 | 0,00 |
| бюджет города | 3099,50 | 3099,50 | 3099,50 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 61 989,99 | 61 989,99 | 61989,99 | 0,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» всего, в том числе: | всего | 3573,75 | 3573,75 | 3573,75 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3573,75 | 3573,75 | 3573,75 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | бюджет города | 3573,75 | 3573,75 | 3573,75 | 0,00 |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО всего, в том числе: | всего | 37810,08 | 37810,08 | 37810,08 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 37810,08 | 37810,08 | 37810,08 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО | федеральный бюджет | 37810,08 | 37810,08 | 37810,08 | 0,00 |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | всего | 7432,66 | 7432,66 | 7375,27 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1443,49 | 1443,49 | 1386,10 | 0,00 |
| бюджет города | 5989,17 | 5989,17 | 5989,17 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | всего | 7432,66 | 7432,66 | 7375,27 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1443,49 | 1443,49 | 1386,10 | 0,00 |
| бюджет города | 5989,17 | 5989,17 | 5989,17 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | всего | 1644,47 | 1644,47 | 1644,47 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1187,18 | 1187,18 | 1187,18 | 0,00 |
| бюджет города | 457,29 | 457,29 | 457,29 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | 1644,47 | 1644,47 | 1644,47 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1187,18 | 1187,18 | 1187,18 | 0,00 |
| бюджет города | 457,29 | 457,29 | 457,29 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | всего | 2039,04 | 2039,04 | 2039,04 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1674,29 | 1674,29 | 1674,29 | 0,00 |
| бюджет города | 364,75 | 364,75 | 364,75 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | 2039,04 | 2039,04 | 2039,04 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1674,29 | 1674,29 | 1674,29 | 0,00 |
| бюджет города | 364,75 | 364,75 | 364,75 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Основное мероприятие 20: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей всего, в том числе: | всего | 6294,40 | 6294,40 | 6294,40 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 6294,40 | 6294,40 | 6294,40 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 6294,40 | 6294,40 | 6294,40 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 6294,40 | 6294,40 | 6294,40 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 21: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 всего, в том числе: | всего | 10965,79 | 10965,79 | 10965,79 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5965,79 | 5965,79 | 5965,79 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 | всего | 10965,79 | 10965,79 | 10965,79 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5965,79 | 5965,79 | 5965,79 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования всего, в том числе: всего, в том числе: | всего | 276170,02 | 276170,02 | 276170,02 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 259737,90 | 259737,90 | 259737,90 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 13670,42 | 13670,42 | 13670,42 | 0,00 |
| бюджет города | 2761,70 | 2761,70 | 2761,70 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | всего | 276170,02 | 276170,02 | 276170,02 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 259737,90 | 259737,90 | 259737,90 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 13670,42 | 13670,42 | 13670,42 | 0,00 |
| бюджет города | 2761,70 | 2761,70 | 2761,70 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 23: реализация инициативных проектов всего, в том числе: | всего | 20 075,74 | 20 075,74 | 18 334,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 20 075,74 | 20 075,74 | 18 334,39 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Реализация инициативных проектов | всего | 20075,74 | 20075,74 | 18334,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 20075,74 | 20075,74 | 18334,39 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие ЕВ: Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» всего, в том числе: | всего | 1295,24 | 1295,24 | 1295,24 | 0,00- |
| федеральный бюджет | 1295,24 | 1282,29 | 1282,29 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 0,00- |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Введение ставок «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | всего | 1295,24 | 1295,24 | 1295,24 | 0,00- |
| федеральный бюджет | 1295,24 | 1282,29 | 1282,29 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 0,00- |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 57712,00 | 57712,00 | 57135,28 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 192,86 | 192,86 | 192,86 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 57519,14 | 57519,14 | 56942,42 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | бюджет города | 78,82 | 78,82 | 78,68 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации Программы | всего | 10322,52 | 10322,52 | 10314,04 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 192,86 | 192,86 | 192,86 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 10129,66 | 10129,66 | 10121,18 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций, подведомственных управлению образования | бюджет города | 33745,09 | 33745,09 | 33176,99 | 0,00 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций. | бюджет города | 13565,57 | 13565,57 | 13565,57 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске |
|  | Цель 1 программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях (далее соответственно -МДОО, ЧДОО) | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 5320 детей | 5326 детей |  |
| 1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 5320 детей | 5326 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчет по расходам сформирован и направлен в Министерство образования Ставропольского края (далее – МО СК)  | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 4522 ребенка | 4771 ребенок |  |
| 2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 4522 ребенка | 4771 ребенок |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО СК | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 32 МДОО | 32 МДОО |  |
| 3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 32 МДОО | 32 МДОО |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://bus.gov.ru | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | управление образования | март | октябрь | март | октябрь | 25 организаций | 23 организации |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | март | октябрь | март | октябрь | 17 организаций | 14 организаций | решением суда отменена необходимость устройства пандусов в 3-х МДОО |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | март | октябрь | март | октябрь | 18 организаций | 17 организаций | работы по устройству эваковыхода МБДОУ № 18 отнесены на объект капитальных вложений мероприятия 3 |
| 1.3. | Капитальные вложения в объекты дошкольных образовательных организаций |  | март | июнь | март | июнь | 1 организация | 2 организации |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 всего, в том числе: | управление образования | январь | март | январь | март | 1 учреждение | 1 учреждение |  |
| 2.1. | Благоустройство территории МБДОУ № 9 |  | январь | март | январь | март | 1 учреждение | 1 учреждение |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
| 3.  | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске | управление ЖКХ | январь | май | январь | сентябрь | 225 мест | 225 мест |  |
| 3.1. | Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске |  | январь | май | январь | сентябрь | 225 мест | 225 мест |  |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия Р2: осуществлен строительный контроль | Стройконтроль осуществлен. |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия Р2: подписан акт ввода в эксплуатацию объекта | Акты подписаны в декабре с нарушением срока.В связи с изменениями в законодательстве и ужесточению норм и требований для строительства детских дошкольных учреждений потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию объекта с последующим прохождением государственной экспертизы |
| 4. | Основное мероприятие 11: проведение антитеррористических мероприятий в МДОО | управление образования | сентябрь | декабрь | июль | август | 2 организации | 2 организации |  |
| 4.1. | Проведение антитеррористических мероприятий в МДОО |  | сентябрь | декабрь | июль | август | 2 организации | 2 организации |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 11: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 12850 детей | 13008 детей |  |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 12850 детей | 13008 детей |  |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 17 МОО | 17 МОО |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчёт о количестве обучающихся, получающих образование в МОО и частных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, расположенных на территории города, и вне образовательных организаций сформирован и направлен в МО СК | Отчет сформирован и сдан в срок. |  |  |  | декабрь |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 4562 ребенка | 4562 ребенка |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 4562 ребенка | 4562 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчёт о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» сформирован и направлен в МО СК | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 20: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 организации | 4 организации |  |
| 3.1. | Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 организации | 4 организации |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 20: сдан отчет в региональный модельный центр дополнительного образования детейСтавропольского края | Отчет сдан. |
| 4. | Основное мероприятие 12: приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края | управление образования | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | 5798 детей | 5798 детей |  |
| 4.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | 5798 детей | 5798 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 12: ведомости выдачи подарков подписаны | Ведомости подписаны. |
| 5.  | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 514 человек | 457 человек | увеличение числа классов до 520, 63 человека получают выплату за два классных руководства |
| 5.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 514 человек | 457 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 15: отправлен отчет в автоматизированной электронной системе «Электронный бюджет» | Отчет отправлен. |
| 6. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 800 детей | 800 детей |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 800 детей | 800 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 14: получен отчет от АНО ДО «Кванториум» о расходовании субсидии | Отчет получен. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 3562 ребенка | 3562 ребенка |  |
| 1.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 3094 ребенка | 3177 детей |  |
| 1.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 468 детей | 468 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах сформирован и направлен в МО СК | Отчет сдан. |
| 2. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов  | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 5658 детей | 5696 детей | увеличение числа учащихся 1-4 классов |
| 2.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 5658 детей | 5696 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 13: Отправлен отчет в автоматизированной электронной системе «Электронный бюджет» | Отчет отправлен |
| 3. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | 365 детей | 376 детей |  |
| 3.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | 365 детей | 376 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 16: сформирован отчет | Отчет сформирован. |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО | управление образования | март | декабрь | март | декабрь | 12 организаций | 12 организаций | мероприятия в 1 учреждении будут продолжены в 2023 году |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО |  | март | декабрь | март | декабрь | 12 организаций | 12 организаций |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | управление образования | апрель | октябрь | апрель | октябрь | 1 организация | 1 организация |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности |  | апрель | октябрь | апрель | октябрь | 1 организация | 1 организация |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
| 3. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий | управление образования | март | декабрь | март | декабрь | 1 организация капитальный ремонт, 3 организации проведение строительного контроля | 1 организация капитальный ремонт, 3 организации проведение строительного контроля | работы в ДЮСШ «Рекорд» не завершены по вине подрядчика |
| 3.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий |  | март | декабрь | март | декабрь | 1 организация капитальный ремонт, 3 организации проведение строительного контроля | 1 организация капитальный ремонт, 3 организации проведение строительного контроля |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 10: заключено соглашение с министерством образования о предоставлении субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций | Соглашение заключено |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 10: пройдены конкурентные процедуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ | Конкурс состоялся |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 10: осуществлен строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 10: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны |
| 4. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | управление образования | январь | апрель | январь | апрель | 1 организация | 1 организация |  |
| 4.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь | апрель | январь | апрель | 1 организация | 1 организация |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 18: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны |
| 5. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | управление образования | январь | апрель | январь | сентябрь | 1 организация | 1 организация |  |
| 5.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь | апрель | январь | сентябрь | 1 организация | 1 организация | работы не завершены по вине подрядчика |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 19: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны с опозданием. Подрядчику выставлена претензия. |
| 6. | Основное мероприятие 21: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 | управление образования | апрель | октябрь | апрель | сентябрь | 1 организация | 1 организация |  |
| 6.1. | Устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 |  | апрель | октябрь | апрель | сентябрь | 1 организация | 1 организация |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 21: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны |
| 7. | Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | управление образования | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 3 организации | 3 организации |  |
| 7.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 3 организации | 3 организации |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 22: заключено соглашение с министерством образования о предоставлении субсидии, пройдены конкурентные процедуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ | Соглашение заключено |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 22: подписаны формы КС-2, КС-3  | Акты подписаны |
| 8. | Основное мероприятие 23: реализация инициативных проектов | управление образования | июнь | октябрь | июнь | октябрь | 1 организация | 1 организация |  |
| 8.1. | Реализация инициативных проектов |  | июнь | октябрь | июнь | октябрь | 1 организация | 1 организация |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 23: подписаны акты выполненных работ | Акты подписаны |
| 9. | Основное мероприятие ЕВ: Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | управление образования | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 9638 детей | 9638 детей |  |
| 9.1. | Введение ставок «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 9638 детей | 9638 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия ЕВ: Сдан отчет в МО СК о числе участников, вовлеченных в общественно полезную деятельность и мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан | Отчет сдан |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 6,90 | 6,90 | 7,30 | количество детей в городе уменьшилось на 599 человек, количество детей в очереди уменьшилось на 7 человек по сравнению 2021 годом |
| 2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников участвовавших в государственной итоговой аттестации, по окончанию государственной итоговой аттестации | % | 0,70 | 0,00 | 0,97 | в сентябре 2022 года при пересдаче единого государственного экзамена получили неудовлетворительный результат по русскому языку и математике 2 человека.В 2022 году были изменены контрольно-измерительные материалы по всем предметам, что вызвало ухудшение результатов ГИА |
| 3. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города | рубль | 1,79 | 2,02 | 2,02 |  |
| 4. | Доля детей в возрасте 6,5-18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования, в связи с открытием АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования города | % | 23,73 | 23,73 | 23,73 |  |
| 5. | Доля организаций дошкольного образования, в которых выполнены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы в общей численности организаций дошкольного образования  | % | 56,25 | 75,76 | 75,76 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | % | 56,52 | 69,26 | 65,22 | не закончены работы по капитальному ремонту МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» в связи с выявленными дополнительными работами |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, использующих сертификаты дополнительного образования и имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города | % | 3,31 | 3,14 | 3,14 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности детей 1 - 6 лет | % | 66,60 | 70,00 | 67,30 | количество детей в городе и количество воспитанников в МДОУ уменьшилось |
| 2. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных учреждений (далее – ЧДОУ) в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 3. | Доля детодней в МДОУ  | % | 75,25 | 65,00 | 62,80 | снижение посещаемости по решению родителей с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 4. | Доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей дошкольного возраста | % | 87,90 | 86,00 | 90,50 | снижение числа детей, имеющих льготы по состоянию здоровья по оплате за присмотр и уход |
| 5. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | количество местна 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет | 724,00 | 765,00 | 747,00 | в связи с изменившимися сроками ввода в эксплуатацию МБДОУ № 5 |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ |
| 1. | Доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на соответствие нормам СанПиН, в общем количестве зданий МДОУ | % | 50,00 | 72,73 | 69,70 | решением суда отменена необходимость устройства пандусов в 3-х МДОО |
| 2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территорий, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  |
| 3. | Доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности в общем количестве МДОУ, требующих выполнения работ направленных на повышение антитеррористической безопасности в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» | % | 37,50 | 40,63 | 40,63 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1890) «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Доля детей, получающих бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет | % | 99,99 | 99,95 | 100,00 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования в общей численности детей данной категории | % | 81,00 | 81,50 | 81,50 |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 20,62 | 32,19 | 32,70 | проведение капитального ремонта в 4 организациях и перераспределение учащихся по другим школам |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100,00 | 99,60 | 98,24 |  |
| 5. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с | % | 12,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | % | 6,30 | 6,30 | 6,30 |  |
| 8. | Доля педагогических работников – классных руководителей, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функции классного руководителя | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города и использующих сертификаты дополнительного образования в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города | % | 60,00 | 65,00 | 65,00 |  |
| 10. | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организаций, вовлеченных в общественно полезную деятельность и мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан | % | 0,00 | 75,00 | 75,00 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 92,05 | 92,05 | 91,60 |  |
| 3. | Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных бесплатным питанием в общем числе обучающихся 1-4 классов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, охваченных 2-х разовым бесплатным питанием | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений |
| 1. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально - технической базы в соответствии с нормами СанПиНа, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 50,00 | 52,17 | 52,17 | мероприятия в 1 учреждении будут продолжены в 2023 году |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах, в общем количестве общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 26,09 | 34,78 | 34,78 |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, требующих выполнения работ направленных на повышение антитеррористической безопасности в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества», нарастающим итогом на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | % | 26,09 | 30,43 | 30,43 |  |
| 4. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году по капитальному ремонту зданий, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 0,00 | 17,39 | 13,04 | не закончены работы по капитальному ремонту МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» в связи с выявленными дополнительными работами |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 5326 детей, родители 4771 ребенка получают компенсацию части родительской платы. 5272 ребенка (100 %), посещающих дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы МДОО:

Приобретено технологическое оборудование в МБДОУ №№ 14, 48, 51, 2, 50.

В МБДОУ № 10 установлено 5 веранд с наземным покрытием.

В МБДОУ №№ 4, 15, 18, 29, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 154 выполнено устройство пандусов.

Приобретено оборудование и инвентарь в МБДОУ № 5, 9.

Отремонтированы кровли в МБДОУ №№ 2, 41, 43, 46, 45, 48, 51, 154.

Отремонтирован пищеблок в МБДОУ № 49.

Отремонтирован лестничный марш в МБДОУ № 50.

Произведен ремонт систем отопления в МБДОУ № 51, 154, системы водоснабжения МБДОУ № 26.

Выполнены работы по устройству эвакуационного выхода в МБДОУ № 18, второго эвакуационного выхода в МБДОУ № 24.

Завершено благоустройство территории МБДОУ № 9.

В рамках антитеррористических мероприятий в МБДОУ №№ 23, 30 установлены камеры видеонаблюдения.

Национальный проект «Демография»

(региональный проект «Содействие занятости»)

Ведется строительство детского сада - яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне. Строительная готовность– 100 %, техническая готовность – 100%.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено13008 учащихся, в том числе 135 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум». В загородном лагере «Гренада» и в пришкольных лагерях отдохнули 3177 учащихся. В образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 468 учащихся.

В рамках совершенствования материально-технической базы зданий МОО и МООДО в МБОУ СОШ № 1 и гимназию № 10 приобретены электрические плиты, в МБОУ СОШ № 8 – мармит. Отремонтированы кровли МБУ ДО ДОДЖ «ЦНИТТ», МБОУ СОШ №№ 5 и 11.В МБОУ СОШ № 15 оборудован кабинет «Цифровая образовательная среда». Завершены работы по укреплению перекрытий МБОУ СОШ № 3. Выполнены работы по устройству пандусов в МБОУ СОШ № 11, 12, 18, гимназиях №№ 9 и 10. Выполнен ремонт системы отопления в МБУ ДОД «ДЮСШ № 1».

Выполнены работы по устройству ограждения на территории МБОУ СОШ № 20. Ведется капитальный ремонт здания МБУ ДОД ДЮСШ «Рекорд», строительно - техническая экспертиза.

Проведена строительно-техническая экспертиза зданий МБОУ СОШ №№ 8, 9, 11, 14. Осуществлен строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ №№ 2, 14, МБОУ лицея № 6, МБУ ДОД ДЮСШ «Рекорд».

Все 5696 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 376 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 457 классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

5798 учащихся начальных классов обеспечены новогодними подарками.

В рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах, завершено обустройство спортивных площадок в МБОУ гимназии № 10, МБОУ СОШ №№ 12 и 20.

В 4 МОО ДО внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В рамках реализации инициативных проектов выполнены работы по обустройству спортивной площадки в МБОУ гимназия № 9.

С целью модернизации школьных систем образования выполнены работы по капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ №№ 2, 14, лицея № 6.

Национальный проект «Образование»

(Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)

В общеобразовательных организациях введены должности «советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями». 9638 детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организаций, вовлечены в общественно полезную деятельность и мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан.