# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135 с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 897325,43 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 897325,43 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 861323,90 тыс. рублей, что составляет 95,99 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 861323,90 (95,99 %).

Все 28 мероприятий выполнялись. Из 28 непосредственных результатов достигнуто 27. Все 103 контрольных события состоялись. Все 4 показателя достигнуты, все 3 задачи решены. Из 4 целевых индикаторов достигнуты 3, 1 – не достигнут, цель достигнута на 75 %.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, объемов их финансирования, показателей и результатов программы.

По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования показателей и целевых индикаторов программы. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

Рассмотреть вопрос о недостаточности задач для достижения поставленной цели.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 02 |  |  |  | комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 695483,63 | 897325,43 | 861323,90 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | 02 | 1 |  |  | комитет | 641252,61 | 841280,26 | 806921,39 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе | 02 | 1 | 01 | 52200 |   | 6568,32 | 7013,30 | 7013,30 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52500 |   | 111101,62 | 100250,00 | 100250,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52800 |   | 8,16 | 18,90 | 18,90 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 53800 |   | 50224,68 | 50224,68 | 36962,57 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 5380F |   | 0,00 | 7154,82 | 7154,82 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 70840 |   | 341,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 73020 |   | 0,00 | 7,12 | 0,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76240 |   | 0,00 | 2350,80 | 2350,80 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76250 |   | 0,00 | 620,12 | 550,75 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76260 |   | 88,77 | 88,77 | 73,96 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76270 |   | 31806,15 | 30825,45 | 30825,45 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76280 |   | 26729,01 | 27169,69 | 27169,69 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77190 |   | 1485,69 | 1289,66 | 1289,66 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77220 |   | 3241,53 | 2546,35 | 2546,33 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77820 |   | 38671,25 | 39020,59 | 39020,59 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77650 |   | 1499,35 | 1499,35 | 620,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78210 |   | 111665,95 | 116729,89 | 116729,89 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78220 |   | 102930,89 | 109041,56 | 109041,56 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78230 |   | 4669,60 | 5077,48 | 5077,48 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78240 |   | 50,27 | 59,76 | 59,76 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78250 |   | 171,25 | 191,91 | 191,91 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78260 |   | 29000,00 | 29501,67 | 29501,67 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78570 |   | 0,00 | 2628,91 | 1213,97 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R3020 |   | 0,00 | 54978,00 | 54978,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R302F |   | 0,00 | 139578,20 | 120867,05 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R4620 |   | 2585,55 | 2612,15 | 2612,15 |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | 02 | 1 | P1 |  |   | 118413,46 | 110801,13 | 110801,13 |
|  |   | 02 | 1 | P1 | 50840 |   | 58120,06 | 41254,83 | 41254,83 |
|  |   | 02 | 1 | P1 | 55730 |   | 57743,93 | 68846,30 | 68846,30 |
|  |   | 02 | 1 | P1 | 76240 |   | 2549,47 | 700,00 | 700,00 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | 02 | 2 |  |  |   | 20681,99 | 20510,02 | 20510,02 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 02 | 2 | 01 |  |   | 19969,49 | 20210,02 | 20210,02 |
|  |   | 02 | 2 | 01 | 78110 |   | 10189,31 | 10401,05 | 10401,05 |
|  |   | 02 | 2 | 01 | 78120 |   | 936,05 | 1140,44 | 1140,44 |
|  |   | 02 | 2 | 01 | 78130 |   | 8844,13 | 8668,53 | 8 668,53 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | 02 | 2 | 02 |  |   | 712,50 | 300,00 | 300,00 |
|  |   | 02 | 2 | 02 | 78140 |   | 712,50 | 300,00 | 300,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 02 | 3 |  |  |   | 33549,03 | 35535,15 | 33892,49 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы | 02 | 3 | 01 |  |   | 33549,03 | 35535,15 | 33892,49 |
|  |   | 02 | 3 | 01 | 54690 |   | - | 1642,66 | - |
|  |   | 02 | 3 | 01 | 76100 |   | 1145,32 | 1162,00 | 1162,00 |
| 3.2. |   | 02 | 3 | 01 | 76200 |   | 2661,16 | 2679,03 | 2679,03 |
|  |   | 02 | 3 | 01 | 76210 |   | 29742,55 | 30051,46 | 30051,46 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 829560,93 | 897325,43 | 861323,90 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829560,93 | 897325,43 | 861323,90 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе | всего | 773343,79 | 841280,26 | 806921,39 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773343,79 | 841280,26 | 806921,39 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе всего, в том числе: | всего | 676545,67 | 730479,13 | 696120,26 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 676545,67 | 730479,13 | 696120,26 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | бюджет Ставропольского края | 620,12 | 620,12 | 550,75 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | бюджет Ставропольского края | 112219,86 | 116729,89 | 116729,89 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | бюджет Ставропольского края | 4650,21 | 5077,48 | 5077,48 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | бюджет Ставропольского края | 69,62 | 59,76 | 59,76 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | бюджет Ставропольского края | 162,09 | 191,91 | 191,91 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | бюджет Ставропольского края | 2350,71 | 2350,80 | 2350,80 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | бюджет Ставропольского края | 88,77 | 88,77 | 73,96 | 0,00 |
| 1.1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | бюджет Ставропольского края | 103937,87 | 109041,56 | 109041,56 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | федеральный бюджет | 9,30 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | федеральный бюджет | 111101,62 | 100250,00 | 100250,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата пособия на ребенка | бюджет Ставропольского края | 31806,15 | 30825,45 | 30825,45 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | бюджет Ставропольского края | 26729,01 | 27169,69 | 27169,69 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | федеральный бюджет | 57379,50 | 57379,50 | 44117,39 | 0,00 |
| 1.1.14. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | бюджет Ставропольского края | 27441,31 | 29501,67 | 29501,67 | 0,00 |
| 1.1.15. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | федеральный бюджет | 6837,80 | 7013,30 | 7013,30 | 0,00 |
| 1.1.16. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | бюджет Ставропольского края | 1289,66 | 1289,66 | 1289,66 | 0,00 |
| 1.1.17. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | бюджет Ставропольского края | 5820,13 | 5158,50 | 5158,48 | 0,00 |
| 1.1.18. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок  | бюджет Ставропольского края | 1499,35 | 1499,35 | 620,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края (далее – выплата «детям войны») | бюджет Ставропольского края | 38972,45 | 39020,59 | 39020,59 | 0,00 |
| 1.1.20. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | бюджет Ставропольского края | 140924,23 | 194563,32 | 175845,05 | 0,00 |
| 1.1.21. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | бюджет Ставропольского края | 2628,91 | 2628,91 | 1213,97 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие Р1 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | всего | 96798,12 | 110801,13 | 110801,13 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96798,12 | 110801,13 | 110801,13 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | бюджет Ставропольского края | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | бюджет Ставропольского края | 38354,19 | 41254,83 | 41254,83 | 0,00 |
| 1.2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | федеральный бюджет | 57743,93 | 68846,30 | 68846,30 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | всего | 20681,99 | 20510,02 | 20510,02 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 20681,99 | 20510,02 | 20510,02 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1:обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 20381,99 | 20210,02 | 20210,02 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | бюджет Ставропольского края | 10189,31 | 10401,05 | 10401,05 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | бюджет Ставропольского края | 9256,63 | 8668,53 | 8668,53 | 0,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | бюджет Ставропольского края | 936,05 | 1140,44 | 1140,44 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 570,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям | бюджет Ставропольского края | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 35535,15 | 35535,15 | 33892,49 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35535,15 | 35535,15 | 33892,49 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1:обеспечение деятельности по реализации программы  | всего | 35535,15 | 35535,15 | 33892,49 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35535,15 | 35535,15 | 33892,49 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
|  | [Подпрограмма 1](#P1049) «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках выполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1.  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  | комитет | январь | декабрь  | январь | декабрь  | помощь оказана 50916 человекам  | помощь оказана 51317 человекам  |  |
| 1.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | пособия выплачены на 100 человек | пособия выплачены на 94 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 5973 человека | поддержку получили 5983 человека |  |
| 1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 244 человека | поддержку получили 244 человека |  |
| 1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | доплату получили 6 человек | доплату получили 6 человек |  |
| 1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | выплату получили 17 человек | выплату получили 17 человек |  |
| 1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 644 человека | поддержку получили 547 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | июнь  | июнь | июнь  | пособие получили 54 человека | пособие получили 54 человека |  |
| 1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 5482 человека | поддержку получили 5483 человека |  |
| 1.9. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | январь | декабрь  | январь | декабрь | выплату получили 5 человек | выплату получили 8 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.10. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получил 11691 человек | поддержку получили 11755 человек | в 2020 году в связи с пандемией применялся беззаявительный характер продления выплат |
| 1.11. | Выплата пособия на ребенка |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили семьи на 5629 детей | поддержку получили на 5775 детей | в 2020 году в связи с пандемией применялся беззаявительный характер продления выплат |
| 1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 3445 человек | поддержку получили 3493 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.13. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь | декабрь | январь | декабрь  | произведена выплата государственных пособий:2020 г. – 959 человек, в т.ч. 155 - единовременное;804 ребенка – до 1,5  лет | произведена выплата государственных пособий:2020 г. – 1049 человек, в т.ч. 186 - единовременное;863 ребенка – до 1,5  лет | выплата осуществляется только неработающим гражданам. Рост численности связан с потерей работы из-за пандемии |
| 1.14. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | выплату получили 1611 человек | выплату получили 1636 человек | в 2020 году в связи с пандемией применялся беззаявительный характер продления выплат |
| 1.15. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | произведена выплата 480 человекам  | произведена выплата 484 человекам  | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.16. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | июнь | июнь | июнь | произведена выплата 1099 человекам | субсидии получили 1099 человек |  |
| 1.17. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |  | январь | декабрь  | январь | декабрь | выплату получили 2227 человек | выплату получили 2247 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.18. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 45 человек | выплату получили 53 человека |  |
| 1.19. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края  |  | январь | март | январь | декабрь | выплату получили 7840 человек | выплату получили 7847 человек | переезд из других регионов |
| 1.20. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | май | декабрь | май | декабрь | выплаты получили 3302 человека | выплаты получили 3380 человек | выплата носит заявительный характер с возможностью подачи заявления дистанционно через портал госуслуг |
| 1.21. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | выплаты получили 63 человека | выплаты получили 63 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на погребение  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 7 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 8 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 9 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам  | Из 4 состоялось 3 (в 1 квартале не состоялось). |
|  | Контрольное событие 10 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 11 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 12 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 13 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 14 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 15 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 16 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 17 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |  Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 18 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 19 основного мероприятия 1: формирование омитетом списков и платежных документов на предоставление ежегодной денежной выплаты «детям войны» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 20 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 21 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | Документы представлены. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 2. | Основное мероприятие Р1 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены финансовой поддержкой 1046 человек | обеспечены финансовой поддержкой 1098 человек |  |
| 2.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей |  | апрель | декабрь  | апрель | декабрь  | помощь оказана 8 семьям  | помощь оказана 8 человекам  |  |
| 2.2. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | помощь оказана 420 человекам | помощь оказана 439 человекам | Рост численности связан с изменением в законодательстве, выплата назначается на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного с 01.01.2020 года |
| 2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | помощь оказана 618 человекам | помощь оказана 651 человеку | в 2020 году в связи с пандемией применялся беззаявительный характер продления выплат |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Документы представлены. |
|  | Подпрограмма 2: «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Основное мероприятие 1:обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами поддержки 240 детей | обеспечены мерами поддержки 240 детей |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечен мерами социальной поддержки 132 ребенка | обеспечены мерами социальной поддержки 142 ребенка | увеличение показателя связано с прибытием опекунских семей на территорию города для ПМЖ  |
| 1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами социальной поддержки 43 ребенка | обеспечены мерами социальной поддержки 45 детей |  |
| 1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 124 ребенка | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 159 детей | увеличение показателя связано с прибытием на территогрию города детей из числа указанных категорий, на обучение и ПМЖ  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Документы представлены. |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | выплачены пособия на 4 детей | выплачены пособия на 2 детей |  |
| 2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплачены пособия на 4 детей | выплачены пособия на 2 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия усыновителям | Списки и платежные документы сформированы. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы и подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города  | % | 10,65 | 10,20 | 19,40 | планируемый показатель численности малоимущего населения не достигнут. Анализ причин показал, что связано это, в первую очередь, с пандемией, а также с введением новых выплат для малоимущих семей |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и усыновленных, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год  | % | 89,00 | 96,00 | 65,00 | из 13 детей определены 11, 2 детей определены в госучреждение для детей-сирот |
| 3. | Доля семей, обеспеченных финансовой поддержкой при рождении детей, из числа обратившихся и имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P1049) «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках выполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1. | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края и Российской Федерации  | человек | 49737 | 50916 | 51317 | изменения в законодательстве (введены дополнительные выплаты) и беззаявительный характер продления отдельных выплат |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1. | Численность семей, получивших финансовую поддержку при рождении детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, | человек | 494 | 1046 | 1098 | изменения в законодательстве и беззаявительный характер продления выплат |
|  | [Подпрограмма](#P1201) 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | человек | 249 | 240 | 240 |  |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в замещающие семьи и усыновленных, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год | человек | 17 | 17 из 18 | 11 из 13 | выявлено 13 детей |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 2020 год обеспечены государственными мерами социальной поддержки 51317 человек, в том числе:

94 заявителя получил социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5983 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

244 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

547 гражданам предоставлена государственная социальная помощь;

54 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5483 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

8 гражданам произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам;

11755 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 5775 детей выплачивалось пособие на ребенка (3138 получателей);

на 3493 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 1074 многодетным семьям;

на 1049 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

1636 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

484 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлена ежегодная денежная выплата;

на 1099 детей (552 семьи) не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, произведена выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

2247 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

53 многодетные семьи, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили новые денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также в размере 30% среднего размера родительской платы за детский сад;

осуществлена ежегодная выплата 7847 гражданам, имеющим статус «дети войны»;

63 ветеранам ВОв произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

произведена ежемесячная денежная выплата на 3380 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (2776 семей).

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получили 1098 человек, в том числе:

с 8 малоимущими семьями заключены социальные контракты, в двух случаях семьям произведены единовременные выплаты по 50 тыс. рублей на разведение личного подсобного хозяйства и приобретение мотоблока, еще в шести случаях – по 100 тыс. рублей на приобретение мотоблока, оборудования для маникюрного кабинета, аппаратуры для фото- и видеосъемки, на открытие проката спортивного инвентаря, на профобучение;

на 439 детей 436 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

651 семье осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание ребенка – 142 ребенка;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 45 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (159 детей).

Произведена выплата единовременного пособия усыновителям (на 2 детей).

Из 13 детей, оставшихся без попечения родителей, 11 определены в приемные семьи.