# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

# Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2137 с изменениями от 26 мая 2020 г. № 757, 25 августа 2020 г. № 1317, от 05 ноября 2020 г. № 1787, от 16 ноября 2020 г. № 1871, от 30 ноября 2020 г. № 1974, от 31 марта 2021 г. № 555, от 30 июня 2021 г. № 1098, от 23 августа 2021 г. № 1447, от 17 ноября 2021 г. № 1961, от 30 ноября 2021 г. № 2065, от 30 декабря 2021 г. № 2350.

# Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 1566167,55 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1024599,42 тыс. рублей;

бюджет города – 541568,13 тыс. рублей.

За 2021 год освоено 1488250,28 тыс. рублей (95,02 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 954840,92 тыс. рублей (93,19 %);

бюджет города – 533409,36 тыс. рублей (98,49 %).

Все 25 мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием). Из 24 непосредственных результатов достигнуто 23. Из 69 контрольных событий состоялось 61.

Из 26 показателей 25 достигли планового уровня (4 из них с экономией средств), 1 не достигнут с отрицательной динамикой. Из 5 задач 3 решены на уровне выше плана, 1 – на уровне плана, 2 – на уровне ниже плана.

Из 7 целевых индикаторов 5 достигли планового уровня, 1 перевыполнен, 1 не достигнут с положительной динамикой. Цель достигнута на уровне плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования, контрольных событий, объемов финансирования программы, значений показателей и целевых индикаторов. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 01 |  |  |  | управление образования администрации города Невинномысска (далее - управление), управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ) | 1442839,43  | 1566167,55  | 1488250,28  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске», всего, в том числе: | 01 | 1 |  |  | управление  | 740177,89 | 831461,87 | 767735,23 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях (далее соответственно – МДОО, ЧДОО) | 01 | 1 | 01 | 77170 | управление  | 272930,09 | 284016,80 | 284016,80 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы | 01 | 1 | 02 | 76140 | управление  | 19678,94 | 23186,63 | 23097,41 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 03 | 11010 | управление  | 235129,66 | 254447,62 | 254447,62 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) | 01 | 1 | 04 | S6690 |  управление | 1705,20 | 222,26 | 222,26 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы МДОО | 01 | 1 | 05 |   |  управление | 0,00 | 11217,33 | 7341,91 |
|  |  | 01 | 1 | 05 | 11010 |   | 0,00 | 6191,59 | 6118,48 |
|  |  | 01 | 1 | 05 | 20710 |   | 0,00 | 5025,74 | 1223,43 |
| 1.6 | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 | 01 | 1 | 09 |   |  управление | 0,00 | 22218,14 | 12631,51 |
|  |  | 01 | 1 | 09 | 11010 |   | 0,00 | 465,51 | 167,82 |
|  |  | 01 | 1 | 09 | S6430 |   | 0,00 | 21752,63 | 12463,69 |
| 1.7 | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне города | 01 | 1 | P2 |   |  управление | 210734,00 | 231234,06 | 181058,69 |
|  |  | 01 | 1 | P2 | 5232U |   | 194550,69 | 179475,42 | 178622,22 |
|  |  | 01 | 1 | P2 | S232U |   | 16183,31 | 51758,64 | 2436,47 |
| 1.8. | Основное мероприятие 11: проведение антитеррористических мероприятий в МДОО | 01 | 1 | 11 | S8790 |  управление | 0,00 | 4919,03 | 4919,03 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе | 01 | 2 |  |  | управление  | 654156,90 | 685039,41 | 670858,58 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01 | 2 | 01 |   |  управление | 439342,15 | 471749,03 | 471749,03 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 11010 |   | 106722,17 | 118084,74 | 118084,74 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 |   | 332619,98 | 353664,29 | 353664,29 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (далее - МООДОД) | 01 | 2 | 02 | 11010 |  управление | 65608,48 | 64237,86 | 64237,86 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | 01 | 2 | 03 |   | управление  | 10908,82 | 9648,55 | 9645,33 |
|  |  | 01 | 2 | 03 | 11010 |   | 1041,73 | 1041,73 | 1038,51 |
|  |  | 01 | 2 | 03 | 20110 |   | 9867,09 | 8606,82 | 8606,82 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы МОО и МООДОД | 01 | 2 | 05 | 11010 |  управление | 0,00 | 9725,07 | 8515,99 |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях | 01 | 2 | 09 | S8790 |  управление | 0,00 | 1486,23 | 1486,23 |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий | 01 | 2 | 10 | S7210 |  управление | 0,00 | 171,83 | 171,83 |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение подарков | 01 | 2 | 12 | 77760 |  управление | 2690,50 | 2866,50 | 2866,50 |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 01 | 2 | 13 | L3040 |  управление | 58989,93 | 58578,55 | 55542,93 |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | 01 | 2 | 14 | 61190 |  управление | 3362,69 | 3362,69 | 3362,69 |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 01 | 2 | 15 | 53030 |  управление | 38669,40 | 39216,24 | 33880,20 |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 01 | 2 | 16 | 11010 |  управление | 6884,75 | 6421,37 | 5615,81 |
| 2.12. | Основное мероприятие 17: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | 01 | 2 | 17 |   |  управление ЖКХ | 12717,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 17 | S8401 |   | 10500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 17 | G8401 |   | 2187,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 17 | 11010 |   | 29,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | 01 | 2 | 18 |   |  управление | 7904,42 | 7904,42 | 6259,95 |
|  |  | 01 | 2 | 18 | 11010 |   | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 18 | G8402 |   | 1074,52 | 1074,52 | 1074,52 |
|  |  | 01 | 2 | 18 | S8402 |   | 6800,00 | 6800,00 | 5185,43 |
| 2.14. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | 01 | 2 | 19 |   |  управление | 7078,27 | 7078,27 | 4931,43 |
|  |  | 01 | 2 | 19 | 11010 |   | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 19 | G8403 |   | 1048,37 | 1048,37 | 1048,37 |
|  |  | 01 | 2 | 19 | S8403 |   | 6000,00 | 6000,00 | 3883,06 |
| 2.15. | Основное мероприятие 20: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01 | 2 | 20 | 20680 |  управление | 0,00 | 2592,80 | 2592,80 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 01 | 3 |  |  | управление  | 48504,64 | 49666,27 | 49656,47 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью  | 01 | 3 | 01 | 20090 |  управление | 66,92 | 68,11 | 68,11 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 01 | 3 | 02 |   |  управление | 9685,54 | 9929,79 | 9919,99 |
|  |   | 01 | 3 | 02 | 10010 |   | 818,83 | 1050,14 | 1040,34 |
|  |   | 01 | 3 | 02 | 10020 |   | 8866,71 | 8763,18 | 8763,18 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 75490 |   | 0,00 | 116,47 | 116,47 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций | 01 | 3 | 03 | 11010 |  управление | 27928,46 | 28576,73 | 28576,73 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций | 01 | 3 | 04 | 11010 |  управление | 10823,72 | 11091,64 | 11091,64 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1564317,38 | 1566167,55 | 1488250,28 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 1022749,25 | 1024599,42 | 954840,92 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 541568,13 | 541568,13 | 533409,36 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 829611,70 | 831461,87 | 767735,23 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 559824,21 | 561674,38 | 503087,06 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 269787,49 | 269787,49 | 264648,17 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях (далее соответственно -МДОО, ЧДОО) всего, в том числе: | Всего | 282166,63 | 284016,80 | 284016,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 282166,63 | 284016,80 | 284016,80 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | бюджет Ставропольского края | 282166,63 | 284016,80 | 284016,80 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы всего, в том числе: | всего | 23186,63 | 23186,63 | 23097,41 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 23186,63 | 23186,63 | 23097,41 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО | бюджет Ставропольского края | 23186,63 | 23186,63 | 23097,41 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 254447,62 | 254447,62 | 254447,62 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 254447,62 | 254447,62 | 254447,62 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО | бюджет города | 254447,62 | 254447,62 | 254447,62 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | всего | 222,26 | 222,26 | 222,26 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 211,15 | 211,15 | 211,15 | 0,00 |
| бюджет города | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО | всего | 222,26 | 222,26 | 222,26 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 211,15 | 211,15 | 211,15 | 0,00 |
| бюджет города | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | всего | 11217,33 | 11217,33 | 7341,91 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 11217,33 | 11217,33 | 7341,91 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования | бюджет города | 788,96 | 708,17 | 635,10 | 0,00 |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МДОО | бюджет города | 10428,37 | 10509,16 | 6706,81 | 0,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 всего, в том числе: | всего | 22218,14 | 22218,14 | 12631,51 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 20665,00 | 20665,00 | 11840,51 | 0,00 |
| бюджет города | 1553,14 | 1553,14 | 791,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Благоустройство территории МБДОУ № 9 | всего | 22218,14 | 22218,14 | 12631,51 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 20665,00 | 20665,00 | 11840,51 | 0,00 |
| бюджет города | 1553,14 | 1553,14 | 791,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске всего, в том числе: | всего | 231234,06 | 231234,06 | 181058,69 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 228921,72 | 228921,72 | 179248,11 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 2312,34 | 2312,34 | 1810,58 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске | всего | 231234,06 | 231234,06 | 181058,69  | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 228921,72 | 228921,72 | 179248,11 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 2312,34 | 2312,34 | 1810,58 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Основное мероприятие 11: проведение антитеррористических мероприятий в МДОО всего, в том числе: | всего | 4919,03 | 4919,03 | 4919,03 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 4673,08 | 4673,08 | 4673,08 | 0,00 |
| бюджет города | 245,95 | 245,95 | 245,95 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Проведение антитеррористических мероприятий в МДОО | всего | 4919,03 | 4919,03 | 4919,03 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 4673,08 | 4673,08 | 4673,08 | 0,00 |
| бюджет города | 245,95 | 245,95 | 245,95 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P1890) «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 685039,41 | 685039,41 | 670858,58 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 462808,57 | 462808,57 | 451637,39 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 222230,84 | 222230,84 | 219221,19 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | всего | 471749,03 | 471749,03 | 471749,03 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 353664,29 | 353664,29 | 353664,29 | 0,00 |
| бюджет города | 118084,74 | 118084,74 | 118084,74 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования | всего | 353664,29 | 353664,29 | 353664,29 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 353664,29 | 353664,29 | 353664,29 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования | всего | 118084,74 | 118084,74 | 118084,74 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 118084,74 | 118084,74 | 118084,74 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 64237,86 | 64237,86 | 64237,86 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 64237,86 | 64237,86 | 64237,86 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО | бюджет города | 64237,86 | 64237,86 | 64237,86 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | всего | 9648,55 | 9648,55 | 9645,33 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 9648,55 | 9648,55 | 9645,33 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха | бюджет города | 8606,82 | 8606,82 | 8606,82 |  |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | бюджет города | 1041,73 | 1041,73 | 1038,51 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО всего, в том числе: | всего | 9725,07 | 9725,07 | 8515,99 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 9725,07 | 9725,07 | 8515,99 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО | бюджет города | 9725,07 | 9725,07 | 8515,99 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 1486,23 | 1486,23 | 1486,23 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1411,92 | 1411,92 | 1411,92 | 0,00 |
| бюджет города | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности | всего | 1486,23 | 1486,23 | 1486,23 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1411,92 | 1411,92 | 1411,92 | 0,00 |
| бюджет города | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | всего | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий | всего | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение подарков всего, в том числе: | всего | 2866,50 | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2866,50 | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков | всего | 2866,50 | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2866,50 | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | всего | 58578,55 | 58578,55 | 55542,93 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 55649,62 | 55649,62 | 52765,78 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 2928,93 | 2928,93 | 2777,15 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | всего | 58578,55 | 58578,55 | 55542,93 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 55649,62 | 55649,62 | 52765,78 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 2928,93 | 2928,93 | 2777,15 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» всего, в том числе: | всего | 3362,69 | 3362,69 | 3362,69 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3362,69 | 3362,69 | 3362,69 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | бюджет города | 3362,69 | 3362,69 | 3362,69 | 0,00 |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО всего, в том числе: | всего | 39216,24 | 39216,24 | 33880,20 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 39216,24 | 39216,24 | 33880,20 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО | федеральный бюджет | 39216,24 | 39216,24 | 33880,20 | 0,00 |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | всего | 6421,37 | 6421,37 | 5615,81 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 6421,37 | 6421,37 | 5615,81 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | всего | 6421,37 | 6421,37 | 5615,81 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 6421,37 | 6421,37 | 5615,81 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | всего | 7904,42 | 7904,42 | 6259,95 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 3812,82 | 0,00 |
| бюджет города | 2904,42 | 2904,42 | 2447,13 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | 7904,42 | 7904,42 | 6259,95 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 3812,82 | 0,00 |
| бюджет города | 2904,42 | 2904,42 | 2447,13 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | всего | 7078,27 | 7078,27 | 4931,43 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 3235,88 | 0,00 |
| бюджет города | 2078,27 | 2078,27 | 1695,55 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | 7078,27 | 7078,27 | 4931,43 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 3235,88 | 0,00 |
| бюджет города | 2078,27 | 2078,27 | 1695,55 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Основное мероприятие 20: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей всего, в том числе: | всего | 2592,80 | 2592,80 | 2592,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2592,80 | 2592,80 | 2592,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 2592,80 | 2592,80 | 2592,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2592,80 | 2592,80 | 2592,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 49666,27 | 49666,27 | 49656,47 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 116,47 | 116,47 | 116,47 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 49549,80 | 49549,80 | 49540,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | бюджет города | 66,92 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации Программы | всего | 9930,98 | 9929,79 | 9919,99 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 116,47 | 116,47 | 116,47 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 9814,51 | 9813,32 | 9803,52 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций, подведомственных управлению образования | бюджет города | 28576,73 | 28576,73 | 28576,73 | 0,00 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций. | бюджет города | 11091,64 | 11091,64 | 11091,64 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске |
|  | Цель 1 программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях (далее соответственно -МДОО, ЧДОО) | управление образования администрации города Невинномысска (далее – управление образования) | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей - 5905 человек | численность детей - 5622 человека |  |
| 1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей - 5905 человек | численность детей - 5622 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчет по расходам сформирован и направлен в Министерство образования Ставропольского края (далее – МО СК)  | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы  | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей –5078 человек | численность детей – 4942 человека |  |
| 2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей –5078 человек | численность детей – 4942 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО СК | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми  | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в -31 | количество МДОО – 31 |  |
| 3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в -31 | количество МДОО – 31 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://bus.gov.ru | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО)  | управление образования | июнь | июнь | июнь | июнь | количество МДОО– 1 | количество МДОО– 1 |  |
| 1.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июнь | июнь | июнь | июнь | количество МДОО– 1 | количество МДОО– 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны.  |
| 2. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций  | управление образования | июнь | декабрь | июнь | декабрь | количество организаций – 16 | количество организаций – 16 |  |
| 2.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | июнь | декабрь | июнь | декабрь | количество организаций – 5 | количество организаций – 5 |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | июнь | декабрь | июнь | декабрь | количество организаций – 15 | количество организаций – 15 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 всего, в том числе: | управление образования | июль | декабрь | октябрь | декабрь | количество МДОО – 1 учреждение | количество МДОО – 1 учреждение | работы не завершены в связи с погодными условиями |
| 3.1. | Благоустройство территории МБДОУ № 9 |  | июль | декабрь | октябрь | декабрь | количество МДОО – 1  | количество МДОО – 1 учреждение | работы не завершены в связи с погодными условиями |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
| 4.  | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | - | готовность 95 % |  |
| 4.1. | Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске |  | январь | декабрь | январь | декабрь | - | готовность 95 % |  |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия Р2: пройдены конкурентные процедуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ | Контракт заключен 15.12.2020 |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия Р2: осуществлен строительный контроль | Стройконтроль осуществлен. |
| 5. | Основное мероприятие 11: проведение антитеррористических мероприятий в МДОО | управление образования | ноябрь | декабрь | декабрь | декабрь | количество МДОО – 9  | количество МДОО – 9  |  |
| 5.1. | Проведение антитеррористических мероприятий в МДОО |  | ноябрь | декабрь | декабрь | декабрь | количество МДОО – 9 | количество МДОО – 9 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 11: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся 12810 человек | численность обучающихся 12810 человек |  |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся 12810 человек | численность обучающихся 12810 человек |  |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество организаций –17 | количество организаций –17 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчёт о количестве обучающихся, получающих образование в МОО и частных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, расположенных на территории города, и вне образовательных организаций сформирован и направлен в МО СК | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность е – 4562 человека | численность е – 4562 человека |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность е – 4562 человека | численность е – 4562 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчёт о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» сформирован и направлен в МО СК | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 20: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество МООДОД - 4 | количество МООДОД - 4 |  |
| 3.1. | Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество МООДОД - 4 | количество МООДОД - 4 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 20: сдан отчет в региональный модельный центр дополнительного образования детейСтавропольского края | Отчет сдан. |
| 4. | Основное мероприятие 12: приобретение подарков | управление образования | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество обучающихся – 5381 человек | количество обучающихся – 5733 человека |  |
| 4.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество обучающихся – 5381 человек | количество обучающихся – 5733 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 12: ведомости выдачи подарков подписаны | Ведомости подписаны. |
| 5.  | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество педагогических работников – 502 человека | количество педагогических работников – 514 человек |  |
| 5.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество педагогических работников – 502 человека | количество педагогических работников – 514 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 15: отправлен отчет в автоматизированной электронной системе «Электронный бюджет» | Отчет отправлен. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся – 3656 человек | численность обучающихся – 3656 человек |  |
| 1.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся – 3188 человек | численность обучающихся – 3188 человек |  |
| 1.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся – 468 человек | численность обучающихся – 468 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах сформирован и направлен в МО СК | Отчет сдан. |
| 2. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обучающихся – 5187 человек | количество обучающихся – 5658 человек |  |
| 2.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обучающихся – 5187 человек | количество обучающихся – 5658 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 13: Отправлен отчет в автоматизированной электронной системе «Электронный бюджет» | Отчет отправлен |
| 3. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обучающихся – 330 человек | количество обучающихся – 365 человек |  |
| 3.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обучающихся – 330 человек | количество обучающихся – 365 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 16: сформирован отчет | Отчет сформирован. |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО | управление образования | июнь | сентябрь | апрель | сентябрь | количество МОО и МООДОД - 13 | количество МОО и МООДОД - 12 |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО |  | июнь | сентябрь | апрель | сентябрь | количество МОО и МООДОД - 13 | количество МОО и МООДОД - 12 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | управление образования | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество зданий МОО и МОДОД - 3 | количество зданий МОО и МОДОД - 3 |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности |  | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество зданий МОО и МОДОД - 3 | количество зданий МОО и МОДОД - 3 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
| 3. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий  | управление образования | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | количество МОО и МООДО - 1 | соглашение не пописано |  |
| 3.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | количество МОО и МООДО - 1 | соглашение не пописано |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 10: подписан акт выполненных работ по составлению проектно-сметной документации, заключено соглашение с министерством образования о предоставлении субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций | Выполнена ПСД по кап. ремонту МБОУ СОШ № 14. Соглашение не подписано. |
| 4. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум»  | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обучающихся – 800 человек  | количество обучающихся – 800 человек  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обучающихся – 800 человек  | количество обучающихся – 800 человек  |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 14: получен отчет от АНО ДО «Кванториум» о расходовании субсидии | Отчет получен. |
| 5. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | управление образования | январь | сентябрь | январь | декабрь | количество МОО - 1 | количество МОО - 1 | работы не завершены по вине подрядчика |
| 5.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь | сентябрь | январь | декабрь | количество МОО - 1 | количество МОО - 1 | работы не завершены по вине подрядчика |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 18: акты приемки выполненных работ подписаны | Готовились документы, проводились аукционы, заключались контракты. Вследствие погодных условий работы не выполнены в полном объеме. |
| 6. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | управление образования | январь | сентябрь | январь | декабрь | количество МОО и МООДО - 1 | количество МОО - 1 | работы не завершены по вине подрядчика |
| 6.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь | сентябрь | январь | декабрь | количество МОО и МООДО - 1 | количество МОО - 1 | работы не завершены по вине подрядчика |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 11: акты приемки выполненных работ подписаны | Готовились документы, проводились аукционы, заключались контракты. Вследствие погодных условий работы не выполнены в полном объеме. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 7,40 | 8,90 | 6,90 | снижение количества детей |
| 2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников участвовавших в государственной итоговой аттестации, по окончанию государственной итоговой аттестации | % | 0,00 | 0,19 | 0,33 | 2 человека не получили аттестаты  |
| 3. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города | рубль | 1,94 | 1,77 | 1,79 |  |
| 4. | Доля детей в возрасте 6,5-18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования, в связи с открытием АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования города | % | 23,73 | 23,73 | 23,73 |  |
| 5. | Доля организаций дошкольного образования, в которых выполнены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы в общей численности организаций дошкольного образования  | % | 31,25 | 56,25 | 56,25 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | % | 43,48 | 60,87 | 56,52 | не начат ремонт МБОУ СОШ № 14 |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, использующих сертификаты дополнительного образования и имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города | % | 0,00 | 3,31 | 3,31 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности детей 1 - 6 лет | % | 69,20 | 70,00 | 66,60 | снижение количества детей |
| 2. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных учреждений (далее – ЧДОУ) в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений | % | 0,90 | 1,00 | 1,00 |  |
| 3. | Доля детодней в МДОУ  | % | 50,70 | 75,25 | 59,90 | снижение посещаемости по решению родителей с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 4. | Доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей дошкольного возраста | % | 74,22 | 86,00 | 87,90 | увеличение количества заявлений от родителей и снижение общего количества детей |
| 5. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | количество местна 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет | 683 | 800 | 724 | снижение показателя в связи с корректировкой количества мест в ДОУ, исходя из предельной наполняемости в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (группы комбинированной направленности - 15 мест, ранее из расчета 2 кв. м на 1 ребенка площади групповой); группы компенсирующей направленности – 10 мест, (ранее 15 мест) |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ |
| 1. | Доля МДОУ, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве МДОУ | % | 96,87 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2. | Доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на соответствие нормам СанПиН, в общем количестве зданий МДОУ | % | 25,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству территорий, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0,00 | 3,13 | 3,13 |  |
| 4. | Доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности в общем количестве МДОУ, требующих выполнения работ направленных на повышение антитеррористической безопасности в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» | % | 0,00 | 37,50 | 37,50 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1890) «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Доля детей, получающих бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет | % | 99,98 | 99,95 | 99,99 | 2 человека не приступили к обучению |
| 2. | Доля детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования в общей численности детей данной категории | % | 81,00 | 81,50 | 81,00 |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 18,90 | 18,00 | 20,42 | увеличение количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену связано с организацией бесплатного горячего питания обучающихся 1-4-х классов |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,  | % | 94,58 | 99,95 | 100,00 |  |
| 5. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с | % | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | % | 6,30 | 6,30 | 6,30 |  |
| 8. | Доля педагогических работников – классных руководителей, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функции классного руководителя | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города и использующих сертификаты дополнительного образования в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города | % | 0,00 | 60,00 | 60,00 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города | % | 1,29 | 75,00 | 75,00 |  |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 89,60 | 89,80 | 92,00 | увеличение мер профилактики путем совершенствования здоровьесберегающих технологий, предоставление бесплатного горячего питания |
| 3. | Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных бесплатным питанием в общем числе обучающихся 1-4 классов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, охваченных 2-х разовым бесплатным питанием | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений |
| 1. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально - технической базы в соответствии с нормами СанПиНа, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 41,17 | 52,00 | 50,00 | не выполнены работы по вине подрядчика в МБОУ СОШ № 3 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах, в общем количестве общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 17,39 | 26,09 | 26,09 |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, требующих выполнения работ направленных на повышение антитеррористической безопасности в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества», нарастающим итогом на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | % | 11,11 | 26,09 | 26,09 |  |
| 4. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году по капитальному ремонту зданий, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 4,35 | 4,35 | 0,00 | соглашение на предоставление субсидии на ремонт МБОУ СОШ № 14 не подписано. Изготовлена ПСД |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 5622 ребенка, родители 4942 детей получают компенсацию части родительской платы. 5677 детей (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Завершена замена оконных блоков в МБДОУ № 154. Во всех организациях дошкольного образования 100 % заменены оконные блоки.

Выполнены работы по ремонту мягкой кровли в МБДОУ №№ 1, 10, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 42, 49. В МБДОУ №№ 1, 2,16, 27, 42 установлены пандусы, В МБДОУ № 27 отремонтирована система канализации и водоснабжения. В МБДОУ №№ 18, 22, 42, 48, 49 установлены новые прогулочные веранды, проведены работы по установке наземного покрытия возле них. В МБДОУ № 1 отремонтировано половое покрытие веранды. В МБДОУ №№ 26, 29, 51 отремонтированы помещения для открытия групп компенсирующей направленности. Оснащены компенсационные группы в МБДОУ №№ 24, 26, 29, 51. В МБДОУ № 24 проведены работы по устройству второго эвакуационного выхода.

В МБДОУ №№ 1, 2, 9, 12, 15, 16, 18, 27, 49 установлены камеры видеонаблюдения.

Вследствие неблагоприятных погодных условий благоустройство территории МБДОУ № 9 выполнено не в полном объеме.

Национальный проект «Демография»

(региональный проект «Содействие занятости»)

В 2021 году велось строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске. Строительная готовность объекта на 01 января 2022 г. составила 95 %. В производстве Арбитражного суда Ставропольского края находится дело по исковому заявлению ООО «Блеск» о продлении срока производства работ до 01 мая 2022 года.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено 12810 учащихся, в том числе 125 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум» (учится 800 детей).

Окончена летняя оздоровительная кампания, в которой приняло участие 3188 обучающихся. В образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 468 учащихся.

Все 5658 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 365 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 514 классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

Выполнены работы по ремонту кровли в МБОУ СОШ №№ 5, 8, 7, в МБОУ СОШ № 5 отремонтирован кабинет безопасности дорожного движения, произведена замена полового покрытия, устроен пандус. В МБОУ СОШ № 18, лицее № 6, гимназии № 9 отремонтирована электропроводка. В гимназии № 9, лицее № 6, МБОУ СОШ №№ 6, 7, 9, 11, 18, 20 выполнены работы по ремонту системы канализации и водоснабжения. В МБУ ДО ДЮСШ-1 отремонтировано ограждение. Выполнены работы по ограждению кровли в МБОУ СОШ № 12. Отремонтирован потолок спортивного зала МБОУ СОШ № 7. Оснащены мебелью кабинеты «Цифровой образовательной среды» в МБОУ СОШ № 18, 20. Проведена экспертиза здания МБОУ СОШ № 5 для капитального ремонта. В МБУ ДООЦ «Гренада» приобретен электрический водонагреватель. Выполнена установка камер видеонаблюдения в 3-х спортивных школах. Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ СОШ №14. В МБДОУ ДЮСШ «Рекорд» приобретена мебель, медицинское оборудование.

Создана нормативно-правовая база для функционирования модели. В системе «Навигатор дополнительного образования» прошла регистрация обучающихся по программам дополнительного образования в количестве 9022 человек. Сертификатами персонифицированного финансирования воспользовались 616 человек.