# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 13 сентября 2022 г. № 1382 с изменениями от 29 декабря 2022 г. № 2004.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 70368,24 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 3820,72 тыс. рублей;

бюджет города – 66547,52 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года освоено 14134,45 тыс. рублей, что составляет 20,09 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 0 тыс. рублей (0 %);

бюджет города – 14134,45 тыс. рублей (21,24 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала 2023 года из 7 запланированных мероприятий выполнялись 6. Из 7 запланированных контрольных событий состоялись 3.

На момент проведения мониторинга велась работа по очередной корректировке программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий программы, сроков наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | | | 72539,12 | 70368,24 | 14134,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | 88,76 | 68,17 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 3820,72 | 3820,72 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 68718,40 | 66547,52 | 14134,45 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | | | 1388,21 | 1388,21 | 183,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 1388,21 | 1388,21 | 183,48 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 8 мероприятий, приняло участие 1764 человека/  31.03.2023 | | | 825,20 | 825,20 | 115,48 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 8 мероприятий, приняло участие 1764 человека/  31.03.2023 | | | 825,20 | 825,20 | 115,48 |
|  | В 1 квартале проведено 26,67 % мероприятий (план – 20 %) | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | 132 спортсмена приняли участие в 11 соревнованиях федерального и краевого уровней, занято 16 призовых мест/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | 563,01 | 563,01 | 68,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных  команд города в соревнования различного уровня |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | 132 спортсмена приняли участие в 11 соревнованиях федерального и краевого уровней, занято 16 призовых мест/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | 563,01 | 563,01 | 68,00 |
|  | В 1 квартале занято 16 призовых мест (план – 22 места) | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 1579,32 | 1579,32 | 150,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 1579,32 | 1579,32 | 150,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | ведется подготовка к 2 мероприятиям/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | 943,00 | 943,00 | 90,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | ведется подготовка к 2 мероприятиям/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | 943,00 | 943,00 | 90,00 |
|  | - | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:  организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 600человек/  31.03.2023 | | | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 600человек/  31.03.2023 | | | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
|  | В 1 квартале проведено 1 мероприятие - 25 % (план – 25 %) | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | - | | выезд перенесен на 2 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | 210,00 | 210,00 | 20,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | январь-  декабрь | - | | выезд перенесен на 2 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | 210,00 | 210,00 | 20,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 720,51 | 720,51 | 89,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 720,51 | 720,51 | 89,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 6 мероприятий с участием 1050 человек/  31.03.2023 | | 120,57 | 120,57 | 89,80 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 6 мероприятий с участием 1050 человек/  31.03.2023 | | 120,57 | 120,57 | 89,80 |
|  | В 1 квартале проведено 40 % мероприятий (план-20 %) | | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | начата подготовка к мероприятию/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 599,94 | | 599,94 | 0,00 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | начата подготовка к мероприятию/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 599,94 | | 599,94 | 0,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего,в том числе: |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | 3820,72 | | 3820,72 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | 65030,36 | | 62859,48 | 13711,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | | 8837,90 | | 7775,66 | 1464,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | 8837,90 | | 7775,66 | 1464,86 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственныхучреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта всего, в том числе: |  |  |  |  | | 60013,18 | | 58904,54 | 12246,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | 3820,72 | | 3820,72 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | 56192,46 | | 55083,82 | 12246,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 8 мероприятий:

городской легкоатлетический забег «Мандариновый забег», посвященный Новому 2023 году;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященного освобождению города Невинномысска от фашистско - немецких захватчиков;

командное Первенство города Невинномысска по шахматам среди общеобразовательных школ «Белая Ладья»;

чемпионат города Невинномысска по баскетболу среди мужских команд, посвященного Дню защитника Отечества;

турнир по хоккею среди детских команд 2012 г.р. и младше, посвященного Дню защитника Отечества;

VIII –й турнир школьной волейбольной Лиги города Невинномысска среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска;

открытый турнир по баскетболу среди юношей 2009 г.р. и младше, посвященного Дню защитника Отечества;

открытое Первенство города Невинномысска по боксу, посвященного Международному женскому Дню «8-е Марта».

В мероприятиях приняло участие 1764 человек.

132 спортсмена города принимали участие в 11 соревнованиях краевого и федерального уровней:

первенство Ставропольского края по баскетболу среди команд девочек и мальчиков 2011 г.р.;

чемпионат Ставропольского края по плаванию;

чемпионат и первенство Ставропольского края по виду спорта кикбоксинг;

первенство Ставропольского края по плаванию среди младшей возрастной группы (юноши 2009-2010 г.р. И девушки 2011-2012 г.р. Отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин»;

кубок Правительства Ставропольского края по мини-футболу среди ветеранов 45 лет и старше;

первенство Ставропольского края по баскетболу среди юношей и девушек до 15 лет (2009 г.р. И младше);

всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Ступень к Олимпу»;

чемпионат Ставропольского края по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин;

краевые соревнования по шахматам «Шахматные Звезды Ставрополья»;

первенство Ставропольского края по боксу среди юношей 13-14 лет;

краевой этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных служащих РФ и муниципальных служащих.

Завоевано 16 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по поддержке талантливой и инициативной молодежи города начата подготовка к мини-фестивалю «Студенческая весна».

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведен «День мужества» для допризывной молодежи. Начата подготовка к «Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент). Приняло участие 600 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятий проведено 6 мероприятий:

мероприятия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди дошкольников города Невинномысска, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни;

мероприятия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди учащихся 11 классов;

муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов.

конкурс мужества для молодежи среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска «А ну-ка, парни!», посвященного Дню защитника Отечества;

XX – е традиционные соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

ХХ – е традиционные соревнования среди женщин «Красота и Грация», посвященные Международному женскому Дню «8-е Марта».

Всего в мероприятиях приняло участие 1050 человек.

Начата подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.