# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2139 с изменениями от 30 ноября 2020 г. № 1972, от 30 марта 2021 г. № 538, от 13 сентября 2021 г. № 1572.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 4233,94 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 4133,94 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года освоено 1616,16 тыс. рублей (38,17 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 1516,16 тыс. рублей (36,68 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 9 месяцев 2021 года из 4 запланированных мероприятий выполнялись 3. Из 12 контрольных событий состоялись 11.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке всех основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков исполнения мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 4233,94 | 4233,94 | 1616,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4133,94 | 4133,94 | 1516,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 4033,68 | 4033,68 | 1475,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4033,68 | 4033,68 | 1475,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности  | июль, ноябрь | не начато | план - ноябрь/в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | июль | не начато | план - ноябрь/в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | В 3 квартале контрольное событие не состоялось. |
| 1.2. | Основное мероприятие 3: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности  | апрель-декабрь | апрель-реализация продолжается | совершено 1311 выходов/12.04.2021;12.052021;02.06.2021;30.07.2021;30.08.2021;30.09.2021 | 3993,68 | 3993,68 | 1475,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3993,68 | 3993,68 | 1475,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено 12.042021. Отчеты представляются ежемесячно.  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 200,26 | 200,26 | 140,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 100,26 | 100,26 | 40,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март-ноябрь | март-выполнение продолжается | изготовлено 2 видеоролика, 1319 экземпляров печатной продукции/контракты заключены 15.03.2021;21.03.202114.05.2021;21.05.2021В апреле и июне представлены отчеты | 135,26 | 135,26 | 105,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,26 | 35,26 | 5,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключено 4 контракта. Отчеты представлены. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 200 дружинников/30.03.2021 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29.03.2021 заключен договор, застраховано 200 членов народных дружин.  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности  | октябрь, ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В рамках охраны общественного порядка за 9 месяцев 2021 года членами Невинномысского городского казачьего общества совершено 1311 выходов.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В 2021 году заключено 4 контракта на создание видеороликов социальной рекламы, на изготовление печатной продукции, направленных на профилактику идеологии терроризма. Изготовлено 2 видеоролика и 1319 экземпляров печатной продукции (плакаты, календари, ежедневники и другое). Ведется конкурс рисунков антитеррористической направленности.

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 200 дружинников.

08 июня 2021 г. заключен муниципальный контракт на изготовление 50 нарукавных повязок для народных дружинников.