# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2138 с изменениями от 25 ноября 2020 г. № 1926, от 15 сентября 2021 г. № 1588, от 30 ноября 2021 г. № 2059, от 15 декабря 2022 г. № 1889.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления документационного и кадрового обеспечения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 74,50 тыс. рублей бюджета города. За 2022 год освоено 72,80 тыс. рублей (97,72 %).

Все 5 запланированных мероприятий выполнялись (4 начаты с опозданием). Из 5 непосредственных результатов 1 достиг планового уровня, 2 перевыполнены, 2 не достигнуты. Из 13 контрольных событий в установленные сроки наступили 9.

Из 3 показателей 2 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 2 задач 1 решена на плановом уровне, 1 – на уровне выше плана.

Из 2 целевых индикаторов 1 достиг планового уровня, 1 перевыполнен. Из 2 целей 1 достигнута на уровне плана, 1 – на уровне выше плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку сроков исполнения мероприятий, контрольных событий, непосредственных результатов. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления документационного и кадрового обеспечения (далее – управление), администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел) | 122,90 | 74,50 | 72,80 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 1 |  |  | управление | 102,90 | 54,50 | 54,50 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 | 20580 | управление | 102,90 | 54,50 | 54,50 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 2 |  |  | отдел | 20,00 | 20,00 | 18,30 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | 08 | 2 | 01 | 20590 | отдел | 20,00 | 20,00 | 18,30 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | всего | 69,62 | 74,50 | 72,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 69,62 | 74,50 | 72,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | бюджет города | 49,62 | 54,50 | 54,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | бюджет города | 49,62 | 54,50 | 54,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | бюджет города | 49,62 | 54,50 | 54,50 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну  тые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | управление | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 4 человека | 7 человек |  |
|  | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | январь | декабрь | январь | | декабрь | | 4 человека | 7 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | Отчет сформирован | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | управление | январь | декабрь | февраль | | декабрь | | 241 человек | 241 человек |  |
| 1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь | декабрь | февраль | | декабрь | | 241 человек | 241 человек |  |
| 1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | январь | декабрь | декабрь | | декабрь | | 50 человек | 15 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска | Отчет представлен | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | Протокол подписан | | | | | | | | | |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма](#P889) 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | отдел | январь | декабрь | октябрь | | | ноябрь | 8 стендов и баннеров | 1 стенд и 4 баннера | увеличение стоимости изготавливаемых материалов |
| 1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | январь | декабрь | октябрь | | | ноябрь | 8 стендов и баннеров | 1 стенд и 4 баннера |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в административно-хозяйственный отдел администрации города Невинномысска | Счета направлены | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | отдел | январь | декабрь | март | | | декабрь | 2 мероприятия | 18 мероприятий |  |
| 1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь | декабрь | март | | | декабрь | 2 мероприятия | 18 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | Протокол подписан | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах | | | | | |
| 1. | Численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 240 | 241 | 241 |  |
|  | Цель 2 программы: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению | | | | | |
| 1. | Доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции | % | 58,00 | 56,00 | 85,20 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P889): «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества | | | | | |
| 1. | Численность муниципальных служащих, обеспеченных информационными материалами в сфере противодействия коррупции | человек | 240 | 241 | 241 |  |
| 2. | Численность муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений | человек | 64 | 48 | 1777 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В феврале 2022 года с муниципальными служащими администрации города Невинномысска проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме этого, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего в семинаре приняло участие 44 муниципальных служащих.

В 1 квартале 2022 г. (с 07.02.2022 по 25.02.2022) 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

В 4 квартале 2022 г. 6 муниципальных служащих (ноябрь- 3 человека, декабрь – 3 человека) прошли повышение квалификации по темам:

«Управлением государственными и муниципальными закупками»;

«Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе»;

«Администрирование оперативной системы Альт».

В апреле 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица на котором рассмотрены вопросы:

о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением себе и своим сотрудникам премий, незаконным изъятием у подчиненных выплат компенсационного и стимулирующего характера;

о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции;

об уголовной ответственности за совершение корыстных уголовно-наказуемых деяний (получение или дача взятки, коммерческий подкуп, хищение бюджетных средств, подделка документов).

В совещании приняли участие 19 человек.

23 ноября 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица, представителями кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица по вопросам:

о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением сотрудникам премий, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера с последующим незаконным изъятием указанных средств у подчиненных;

о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции;

об обзоре ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской службе Ставропольского края и муниципальной службе в Ставропольском крае и рекомендациях по недопущению возможности возникновения конфликта интересов;

об ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

В совещании приняли участие 42 человека.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

03 марта 2022 года проведена встреча по теме: «Перспективы развития города Невинномысска», в ходе которой были рассмотрены вопросы развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействия власти и бизнеса, а также противодействия коррупционным рискам при осуществлении экономической деятельности на территории города (МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького») общее количество участников – 45 человек;

13 апреля 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица, на котором рассмотрены вопросы:

о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением себе и своим сотрудникам премий, незаконным изъятием у подчиненных выплат компенсационного и стимулирующего характера;

о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции;

об уголовной ответственности за совершение корыстных уголовно-наказуемых деяний (получение или дача взятки, коммерческий подкуп, хищение бюджетных средств, подделка документов).

В совещании приняли участие 19 человек.

22 июня 2022 года в рамках взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества города по электронным каналам связи проведена работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о ходе реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности. Общее количество участников – 32 человека;

19 июля 2022 года проведена встреча по теме: «Развитие города Невинномысска», на которой затронут вопрос о противодействии коррупционным рискам при осуществлении предпринимательской деятельности (МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького»), общее количество участников – 40 человек;

08 сентября 2022 года проведена рабочая встреча с руководителями образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по теме: «Общая характеристика правового регулирования коррупции» (зал заседаний управления образования администрации города);

12 сентября 2022 года проведена встреча с руководителями предприятий и организаций города. В ходе встречи были затронуты вопросы по предупреждению и минимизации коррупционных составляющих, общее количество участников -20 человек;

06 октября 2022 года проведена встреча с руководителями предприятий и организаций города по вопросу «Проведение мобилизационной компании», на которой в том числе обсуждался вопрос о мерах по противодействию коррупционным проявлениям при ведении хозяйственной деятельности, общее количество участников -25человек;

В октябре также проведен цикл бесед по образовательным организациям города 7 учебных заведений (СУЗЫ,ВУЗы), общее количество участников - около 1500 человек;

16 ноября 2022 года проведена встреча с обучающимися 8 классов по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности с обучающимися, общее количество участников – 60 человек;

23 ноября 2022 года проведено совещание с руководителями органов аппарата администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица, представителями кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица по вопросам:

о реализации дополнительных мер по предупреждению совершения руководителями подведомственных организаций уголовно-наказуемых деяний, связанных с начислением сотрудникам премий, иных выплат компенсационного и стимулирующего характера с последующим незаконным изъятием указанных средств у подчиненных;

о дополнительных мерах по повышению:

контроля за исполнением законодательства о противодействии коррупции;

степени и мер ответственности муниципальных служащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции;

об обзоре ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской службе Ставропольского края и муниципальной службе в Ставропольском крае и рекомендациях по недопущению возможности возникновения конфликта интересов;

об ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

В совещании приняли участие 42 человека.

30 ноября 2022 года в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, проведено заседание по теме: «Профилактика коррупционных правонарушений на территории города Невинномысска» с участием представителей правоохранительных органов, органов администрации города и подведомственных учреждений, представителей общественности, общее количество участников – 33 человека;

09 декабря 2022 года специалисты отдела общественной безопасности приняли участие в заседании круглого стола «Что такое коррупция?» на базе МБУК «Городской Дворец культуры им. Горького. Общее количество участников 22 человека.