# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135 с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976, от 30 ноября 2021 г. № 2061, от 30 декабря 2021 г. № 2338, от 25 мая 2022 г. № 719.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 931500,01 тыс. рублей бюджета Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет). За 9 месяцев 2022 года освоено 724045,52 тыс. рублей, что составляет 77,73 %. Прогноз освоения до конца 2022 года – 99,70 %.

В течение 9 месяцев 2022 года все 26 запланированных мероприятий выполнялись. Из 72 запланированных контрольных событий состоялось 69.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 925667,50 | 931500,01 | 724045,52 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 925667,50 | 931500,01 | 724045,52 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 869218,39 | 873282,46 | 684716,72 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 869218,39 | 873282,46 | 684716,72 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан всего, в том числе: | | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 44394 получателям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 740993,83 | 742599,25 | 569645,42 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 740993,83 | 742599,25 | 569645,42 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 94 заявителям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 644,29 | 904,29 | 603,95 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 644,29 | 904,29 | 603,95 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5259 ветеранам и труженикам тыла/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 111520,00 | 111520,00 | 84132,25 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 111520,00 | 111520,00 | 84132,25 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 225 гражданам/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 5079,60 | 5079,60 | 3688,47 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 5079,60 | 5079,60 | 3688,47 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 69,62 | 69,65 | 50,28 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 69,62 | 69,65 | 50,28 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 169,37 | 169,34 | 114,52 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 169,37 | 169,34 | 114,52 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 312 семьям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 2318,84 | 2318,84 | 1378,27 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 2318,84 | 2318,84 | 1378,27 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключены контракты с 165 семьями/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 23615,36 | 23615,36 | 22156,30 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 23615,36 | 23615,36 | 22156,30 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | |  | август | август | выплаты 56 студентам/  30.09.2022 | 78,76 | 82,53 | 82,53 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 78,76 | 82,53 | 82,53 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5097 ветеранам/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 103698,40 | 103698,40 | 82581,85 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 103698,40 | 103698,40 | 82581,85 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 10574 гражданам/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 104809,11 | 104809,11 | 74934,42 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 104809,11 | 104809,11 | 74934,42 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата пособия на ребенка | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 4580 детей 2431 семье/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 36119,52 | 36119,52 | 19000,01 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 36119,52 | 36119,52 | 19000,01 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3641 ребенка 1123 семьям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 28886,25 | 28886,25 | 23660,11 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 28886,25 | 28886,25 | 23660,11 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1286 семьям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 29778,73 | 29778,73 | 18195,79 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 29778,73 | 29778,73 | 18195,79 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 492 получателям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 7208,75 | 7828,82 | 7828,67 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 7208,75 | 7828,82 | 7828,67 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | |  | август | август | выплаты на 1649 детей 843 семьям/  30.09.2022 | 8087,74 | 8659,87 | 8658,73 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 8087,74 | 8659,87 | 8658,73 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2349 получателям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 5212,90 | 5220,52 | 4185,83 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 5212,90 | 5220,52 | 4185,83 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5 многодетным семьям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 283,52 | 283,52 | 13,23 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 283,52 | 283,52 | 13,23 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплаты 6022 гражданам/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 42719,17 | 42861,00 | 42560,29 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 42719,17 | 42861,00 | 42560,29 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 2529 детей 2134 семьям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 229477,70 | 229477,70 | 175100,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 229477,70 | 229477,70 | 175100,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 36 ветеранам/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 1216,20 | 1216,20 | 719,92 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 1216,20 | 1216,20 | 719,92 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 44394 получателей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получили 1367 человек/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 128224,56 | 130683,21 | 115071,30 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 128224,56 | 130683,21 | 115071,30 | 16847,46 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 489 получателям на 508 детей/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 42688,37 | 45147,02 | 45146,99 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 42688,37 | 45147,02 | 45146,99 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 859 семьям/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 85536,19 | 85536,19 | 69924,31 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 85536,19 | 85536,19 | 69924,31 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Помощь получили 1367 человек. Платежные документы сформированы. | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего,  в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | |  |  |  | 21139,85 | 21139,85 | 14574,94 |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 21139,85 | 21139,85 | 14574,94 |
| бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты осуществляются/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 20689,85 | 20689,85 | 14574,94 |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 20689,85 | 20689,85 | 14574,94 |
|  | бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 117 детей/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 10100,00 | 10100,00 | 6418,90 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 19 семьям на 50 детей/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 9439,85 | 9439,85 | 7477,47 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 142 ребенка/  31.03.2022;  30.06.2022;  30.09.2022 | 1150,00 | 1150,00 | 678,57 |
|  | Выплаты осуществляются. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | | январь-декабрь | - | в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось. План - октябрь | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия на усыновленных детей |  | | январь-декабрь | - | в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось. План - октябрь | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | В 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось. Платежные документы подготовлены. | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 35309,26 | 37077,70 | 24753,86 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 35309,26 | 37077,70 | 24753,86 |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: | |  |  |  |  | 35309,26 | 37077,70 | 24753,86 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 35309,26 | 37077,70 | 24753,86 |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 9 месяцев 2022 года государственными мерами социальной поддержки обеспечены 44394 человека, в том числе:

94 заявителя получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5259 ветеранам труда и труженику тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

225 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

312 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

56 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5097 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

10574 гражданам ежемесячно получал компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 4580 детей выплачивалось пособие на ребенка (2431 семье);

на 3641 ребенка выплачивалась ежемесячная денежная компенсация 1123 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

1286 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

492 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлялась денежная выплата;

на 1649 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, выплачена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (843 семьи);

2349 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

5 многодетным семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, выплачена денежная компенсация родительской платы за детский сад в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

6022 гражданам, имеющим статус «дети войны», осуществлена ежегодная выплата;

2134 семьям произведена ежемесячная денежная выплата на 2529 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

36 ветеранам ВОВ произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

заключено 165 социальных контрактов с малоимущими семьями, в т.ч. по направлениям: поиск работы - 77, открытие предпринимательства - 61, трудная жизненная ситуация- 27.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получили 1367 человек, в том числе:

на 508 детей 489 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

859 семьям осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 9 месяцев 2022 года мерами социальной поддержки обеспечены 45761 человек.

Подпрограмма 2

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание 117 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (19 семьям на 50 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (142 детям).