# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135 с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 952383,24 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 952083,24 тыс. рублей;

бюджет города – 300,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года освоено 741898,01 тыс. рублей, что составляет 77,90 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 741809,79 (77,91 %);

бюджет города – 88,22 тыс. рублей (29,41 %).

Прогноз освоения до конца года - 96 %.

В течение 9 месяцев 2021 года все 28 запланированных мероприятий выполнялись (3 мероприятия не предусмотрены в программе, 1 начато с опозданием). Из 78 контрольных событий состоялось 76.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике, сроков наступления контрольных событий.

На момент проведения мониторинга в программу и Детальный план-график ее реализации подготовлены изменения.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 789583,99 | 952383,24 | 741898,01 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 789583,99 | 952083,24 | 741809,79 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 88,22 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 736956,67 | 897076,28 | 706444,25 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 736956,67 | 897076,28 | 706444,25 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан всего, в том числе: | | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 49966 получателям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 613216,48 | 773499,82 | 600630,64 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 613216,48 | 773499,82 | 600630,64 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | |  | январь-декабрь  не предусмотрено  в программе | январь-выполнение продолжается | выплаты 93 заявителям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 0,00 | 756,35 | 519,59 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 756,35 | 519,59 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5650 гражданам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 109837,50 | 111520,00 | 86729,76 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 109837,50 | 111520,00 | 86729,76 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 234 гражданам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 4669,60 | 5079,60 | 3368,32 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 4669,60 | 5079,60 | 3368,32 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 69,62 | 69,62 | 42,87 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 69,62 | 69,62 | 42,87 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 169,09 | 169,37 | 123,11 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 169,09 | 169,37 | 123,11 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 346 семьям общей численностью 1020 человек/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1517,65 | 2304,29 | 1590,98 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 1517,65 | 2304,29 | 1590,98 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | |  | июнь | июнь | 56 студентам назначено пособие/  30.06.2021 | 77,02 | 79,94 | 79,35 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 77,02 | 79,94 | 79,35 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5297 ветеранам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 103032,79 | 103698,40 | 82456,97 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 103032,79 | 103698,40 | 82456,97 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выплаты 8 гражданам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 13,75 | 14,25 | 7,80 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 13,75 | 14,25 | 7,80 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 11074 гражданам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 108183,71 | 101544,35 | 73869,30 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 108183,71 | 101544,35 | 73869,30 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 6020 детей 3323 семьям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 33486,62 | 34782,34 | 23051,38 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 33486,62 | 34782,34 | 23051,38 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3595 детей 1106 семьям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 27401,29 | 28439,65 | 22332,65 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 27401,29 | 28439,65 | 22332,65 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г.  № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 863 детей /  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 62008,86 | 68935,73 | 38487,80 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 62008,86 | 68935,73 | 38487,80 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1643 семьям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 25440,00 | 29540,00 | 21873,95 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 25440,00 | 29540,00 | 21873,95 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 475 получателям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 6962,46 | 7161,42 | 7161,42 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 6962,46 | 7161,42 | 7161,42 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | |  | июнь | июнь-сентябрь | выплаты на 1584 детей/  30.06.2021 | 1325,47 | 7708,93 | 7658,95 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 1325,47 | 7708,93 | 7658,95 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2390 получателям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 5905,77 | 5764,45 | 3942,53 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 5905,77 | 5764,45 | 3942,53 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 многодетным семьям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 801,46 | 501,46 | 122,27 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 801,46 | 501,46 | 122,27 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплаты 6939 гражданам/  30.03.2021 | 34954,06 | 35030,00 | 34856,29 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 34954,06 | 35030,00 | 34856,29 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3433 детей 2910 семьям/  30.03.2021  30.06.2021;  30.09.2021 | 87359,76 | 204000,00 | 174577,52 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 87359,76 | 204000,00 | 174577,52 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | |  | январь-декабрь  не предусмотрено  в программе | январь-выполнение продолжается | выплаты 46 ветеранам/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 0,00 | 1216,20 | 930,37 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 1216,20 | 930,37 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | |  | январь-декабрь  не предусмотрено  в программе | январь-выполнение продолжается | с 180 малоимущими семьями заключены контракты | 0,00 | 25183,47 | 16847,46 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 25183,47 | 16847,46 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 49966 получателей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получили 1361 человек/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 123740,19 | 123576,46 | 105813,61 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 123740,19 | 123576,46 | 25183,47 | 16847,46 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | |  | январь-декабрь | - | выполняется отдельным мероприятием (пункт 1.1.22. отчета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 462 получателям на 471 ребенка/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 41581,13 | 41417,40 | 37628,69 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 41581,13 | 41417,40 | 37628,69 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 890 семьям/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 82159,06 | 82159,06 | 68184,92 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 82159,06 | 82159,06 | 68184,92 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Помощь получил 1361 человек. Платежные документы сформированы. | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего,  в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | |  |  |  | 18958,35 | 19577,04 | 12613,11 |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 18958,35 | 19577,04 | 12613,11 |
| бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты осуществляются/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 18530,85 | 19149,54 | 12463,11 |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 18530,85 | 19149,54 | 12463,11 |
|  | бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 139 детей/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 9105,34 | 9451,34 | 3396,03 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 44 детей/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 8349,05 | 8621,74 | 3863,76 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 147 детей/  30.03.2021;  30.06.2021;  30.09.2021 | 1076,46 | 1076,46 | 463,67 |
|  | Выплаты осуществляются. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | | январь-декабрь | июль-выполнение продолжается | заявительный характер/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось/  30.09.2021 | 427,50 | 427,50 | 150,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | | январь-декабрь | июль-выполнение продолжается | заявительный характер/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось/  30.09.2021 | 427,50 | 427,50 | 150,00 |
|  | В 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось. Платежные документы подготовлены. | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 33668,97 | 35729,92 | 22840,65 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 33668,97 | 35429,92 | 22752,43 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 88,22 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: | |  |  |  |  | 33668,97 | 35429,92 | 22752,43 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 33668,97 | 35429,92 | 22752,43 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение функций органов местного самоуправления | |  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 88,22 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 9 месяцев 2021 года государственными мерами социальной поддержки обеспечены 49966 человек, в том числе:

93 заявителя получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5650 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

234 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

346 семьям общей численностью 1020 человек предоставлена государственная социальная помощь;

56 студентам назначено ежегодное социальное пособие на проезд;

5297 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

8 гражданам произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам;

11074 гражданина ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 6020 детей выплачивалось пособие на ребенка (3323 семьи);

на 3595 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 1106 многодетным семьям;

на 863 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

1643 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

475 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлена ежегодная денежная выплата;

на 1584 детей (829 семей) не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, назначена выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

2390 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

17 многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили новые денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также в размере 30% среднего размера родительской платы за детский сад;

6939 гражданам, имеющим статус «дети войны», осуществлена ежегодная выплата;

46 ветеранам ВОВ произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

на 3433 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (2910 семей) произведена ежемесячная денежная выплата;

с 180 малоимущими семьями общей численностью 623 человека заключены социальные контракты, в т.ч. по направлениям: поиск работы – 57, открытие бизнеса – 42, личное подсобное хозяйство – разведение бройлеров – 4, трудная жизненная ситуация – 77.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получили 1361 семья, в том числе:

на 471 ребенка 462 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

890 семьям осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 9 месяцев 2021 года мерами социальной поддержки обеспечены 51327 человек.

Подпрограмма 2

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание 139 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 44 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (147 детям).