СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска за 2020 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска за 2020 год (далее – Сводный годовой отчет) сформирован на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденного постановлением администрации города от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденных постановлением администрации города                      от 08 июня 2016 г. № 1146.

В 2020 году на территории города Невинномысска реализовывалось                    10 муниципальных программ (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»;

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»;

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»;

«Культура города Невинномысска»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»;

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»;

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы».

Всего на реализацию программ в 2020 году выделено                                              4 293 580,24 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края, федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства – 2 652 580,83 тыс. рублей;

бюджет города – 819 495,53 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 821 503,88 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 3 472 076,36 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 3 603 235,58 тыс. рублей, что составляет 83,92 % выделенных средств, в том числе:

бюджет Ставропольского края, федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства – 2 423 761,43 тыс. рублей (91,37 %);

бюджет города – 809 827,46 тыс. рублей (98,82 %);

внебюджетные источники – 369 646,69 тыс. рублей (44,99 %).

Всего бюджетных средств освоено 3 233 588,89 тыс. рублей (93,13 %).

Оценка эффективности программ основана на план - фактном анализе результатов реализации программ и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса                          Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

При сопоставлении результатов анализа полноты и своевременности исполнения мероприятий программ можно судить о следующих качественных характеристиках программы:

обоснованность включения в программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, показателей и задач программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на показатели достижения целей решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик программ кроме проведения анализа степени достижения целей программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов их запланированному уровню предусмотрено проведение анализа степени выполнения основных мероприятий программы, в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации программы;

показатель качества управления программой.

При анализе качества управления программой на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками.

ИТОГИ

анализа качества управления программами

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100 |
| 2. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100 |
| 3. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | 100 |
| 4. | Культура города Невинномысска | 100 |
| 5. | Развитие образования в городе Невинномысске | 88,71 |
| 6. | Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы | 83,50 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 80,39 |
| 8. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 66,66 |
| 9. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 58,33 |
| 10. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 50,00 |

Как видно из таблицы, 100-процентное выполнение контрольных событий обеспечено по 4 программам. Ответственным исполнителям остальных программ необходимо своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление.

При анализе степени достижения непосредственных результатов на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактически достигнутых результатов исполнения мероприятий программы их запланированному уровню.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов программ

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100 |
| 2. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске | 100 |
| 3. | Культура города Невинномысска | 100 |
| 4. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 100 |
| 5. | Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы | 100 |
| 6. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 98,75 |
| 7. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 94,44 |
| 8. | Развитие образования в городе Невинномысске | 93,75 |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 86,84 |
| 10. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 75,00 |

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, полное достижение запланированных результатов было обеспечено по 5 программам.

У некоторых программ наблюдалось неполное достижение непосредственных результатов при полном (или практически полном) освоении выделенных средств («Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»).

У ряда программ выявлено расхождение значений непосредственных результатов мероприятий и показателей программы («Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»).

В связи с этим, ответственным исполнителям программ необходимо провести работу по повышению уровня взаимосвязи:

непосредственных результатов мероприятий и объемов финансирования («Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»),

непосредственных результатов мероприятий и показателей программы («Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»).

В процессе анализа степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм по каждому показателю достижения цели программы и решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения показателя. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений показателей по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи).

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач подпрограмм, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пп | 2 пп | 3 пп | 4 пп | 5 пп | 6 пп | 7 пп | 8 пп |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 150 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 140 | 104 | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 4. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | 125 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Культура города Невинномысска | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100 | 166,66 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Развитие образования в городе Невинномысске | 100 | 86,10 | 104,76 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 98,39 | 50 | 102,08 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 75 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что почти все программы достигли успехов в решении задач и достижении поставленных целей в 2019 году. У 4 программ достижение целей выше планового уровня, у 5 – на уровне плана, у 1 – ниже плана.

По некоторым программам с не полностью достигнутыми непосредственными результатами мероприятий отражено выполнение или перевыполнение показателей («Развитие образования в городе Невинномысске», «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»). При плановом уровне непосредственных результатов отражено невыполнение или перевыполнение показателей - колебания отклонений превышают 15 % («Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске», «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска», «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»). Из чего следует нарушение зависимости показателей подпрограмм и целевых индикаторов программ от результатов реализации их мероприятий.

У некоторых программ выполнение или перевыполнение показателей достигнуто при экономии средств. Такие программы получили более высокие оценки («Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»).

В процессе анализа выявилось нарушение взаимосвязи целевых индикаторов программы с показателями решения задач подпрограмм, при котором:

ухудшение фактического значения показателя происходит с одновременным улучшением соответствующих целевых индикаторов («Развитие образования в городе Невинномысске»),

при перевыполнении показателя решения задачи соответствующий целевой индикатор сохраняет плановый уровень («Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»),

при плановом уровне или незначительном перевыполнении решения задач, целевой индикатор перевыполнен существенно («Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске») или существенно недостигнут («Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»).

Выявилось отсутствие взаимосвязи целевых индикаторов программы с показателями подпрограмм и объемами финансирования мероприятий («Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»).

Также при анализе выявилось отсутствие своевременной корректировки весовых коэффициентов задач и целей программы («Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»), что затрудняет проведение объективной оценки программы.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач подпрограмм, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пп | 2 пп | 3 пп | 4 пп | 5 пп | 6 пп | 7 пп | 8 пп |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 140 | 103,20 | 110 | 80 | - | - | - | - | - |
| 2. | Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | 125 | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 120 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100 | 166,67 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Культура города Невинномысска | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 7. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Развитие образования в городе Невинномысске | 100 | 88,80 | 102,86 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 97,09 | 99 | 102,08 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 75 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации программ.

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Значение уровня эффективности (%) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы | 134,35 | выше плановой |
| 2. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске* | 116,50 | выше плановой |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 115,76 | выше плановой |
| 4. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 113,33 | выше плановой |
| 5. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 105 | выше плановой |
| 6. | Культура города Невинномысска | 100 | плановая |
| 7. | Развитие образования в городе Невинномысске* | 97,22 | плановая |
| 8. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 95,83 | плановая |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска* | 95,64 | плановая |
| 10. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске* | 87,50 | ниже плановой |

# *-несвоевременная корректировка основных параметров программы

Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) и уровня эффективности программы интерпретируются следующим образом:

более 100 % – результативность оценивается «выше плановой»;

от 90 % до 100 % включительно – результативность оценивается как «плановая»;

от 75 % до 89,9 % – результативность оценивается «ниже плановой»;

менее 75 % – результативность оценивается как «неэффективная».

По итогам общего рейтинга, у 5 программ эффективность выше плановой, у 4 – плановая, у 1 – ниже плана.

С целью дальнейшего повышения эффективности реализации программ планируется:

продолжить работу по увеличению точности планирования и взаимосвязи основных параметров программ: объемов финансового обеспечения мероприятий программ и результатов их реализации, сроков проведения, целевых индикаторов программ и показателей подпрограмм;

постоянно проводить инвентаризацию показателей программ в целях исключения показателей, не характеризующих влияние мероприятий на соответствующую социально – экономическую сферу;

принять меры по повышению уровня освоения выделенных на программы средств.

Информация в разрезе программ отражена в приложениях к Сводному годовому отчету.