# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2137 с изменениями от 26 мая 2020 г. № 757, 25 августа 2020 г. № 1317, от 05 ноября 2020 г. № 1787, от 16 ноября 2020 г. № 1871, от 30 ноября 2020 г. № 1974, от 31 марта 2021 г. № 555. Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 1460479,61 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 941623,18 тыс. рублей;

бюджет города – 518856,43 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года освоено 286920,51 тыс. рублей (19,65 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 177521,62 тыс. рублей (18,85 %);

бюджет города – 109398,89 тыс. рублей (21,08 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала 2021 года все 16 запланированных мероприятий выполнялись (из них 2 мероприятия не отражены в Детальном плане-графике). Выделялись средства на 3 мероприятия, не предусмотренные в программе и Детальном плане-графике (не выполнялись). Все 13 запланированных контрольных событий состоялись.

В текущем году ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке всех основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике.

На момент проведения мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1442839,43 | 1460479,61 | 286920,51 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 947875,94 | 941673,18 | 177521,62 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 494963,49 | 518856,43 | 109398,89 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 740177,89 | 753211,47 | 740177,89 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 502855,63 | 501446,84 | 80553,47 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 237322,26 | 251764,63 | 56479,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь |  январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6252/ 30.03.2021 | 272930,09 | 272930,09 | 57068,77 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 272930,09 | 272930,09 | 57068,77 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь |  январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6252/ 30.03.2021 | 272930,09 | 272930,09 | 57068,77 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6252 ребенка. Отчеты сформированы и направлены. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4308 детей получают компенсацию части родительской платы/30.03.2021 | 19678,94 | 19678,94 | 5993,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 19678,94 | 19678,94 | 5993,65 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4308 детей получают компенсацию части родительской платы/30.03.2021 | 19678,94 | 19678,94 | 5993,65 |
|  | Родители 4308 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК.  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6190 детей в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/30.03.2020 | 235129,66 | 242536,25 | 56302,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 235129,66 | 242536,25 | 56302,50 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6190 детей в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/30.03.2020 | 235129,66 | 242536,25 | 56302,50 |
|  | 6190 ребенок в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом. Отчеты о выполнении муниципального задания сформированы, утверждены, размещены МДОО на сайте bas.gov.  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль | срок реализации не наступил | - | 1705,20 | 222,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1619,94 | 211,15 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85,26 | 11,11 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль | срок реализации не наступил | - | 1705,20 | 222,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1619,94 | 211,15 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85,26 | 11,11 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 6139,22 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 6139,22 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 5291,92 | 0,00 |
| 1.5.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 847,30 | 0,00 |
|  | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 | начальник управления образования | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 970,71 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 970,71 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Благоустройство территории МБДОУ № 9 |  | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 970,71 | 0,00 |
|  | - |
| 1.7. | Основное мероприятие P2: Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске» | начальник управления образования | январь-август | январь-выполнение продолжается | готовность на 30.03.2021 – 27 %/30.03.2021 | 210734,00 | 210734,00 | 17667,73 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 208626,66 | 208626,66 | 17491,05 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2107,34 | 2107,34 | 176,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске |  | январь-август | январь-выполнение продолжается | готовность на 30.03.2021 – 27 %/30.03.2021 | 210734,00 | 210734,00 | 17667,73 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 208626,66 | 208626,66 | 17491,05 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2107,34 | 2107,34 | 176,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение и контракт заключены. Стройконтроль осуществляется. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 654156,90 | 658384,84 | 140636,41 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 445020,31 | 440176,34 | 96968,15 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 209136,59 | 218208,50 | 43668,26 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12521 человек/30.03.2021 | 439342,15 | 446433,68 | 97489,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 332619,98 | 332619,98 | 69727,21 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 106722,17 | 113813,70 | 27762,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам, дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12521 человек/30.03.2021 | 332619,98 | 332619,98 | 69727,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 332619,98 | 332619,98 | 69727,21 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17  | 106722,17 | 113813,70 | 27762,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 106722,17 | 113813,70 | 27762,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 12521 человек. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/30.03.2021 | 65608,48 | 66273,88 | 12586,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 65608,48 | 66273,88 | 12586,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО  |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/30.03.2021 | 65608,48 | 66273,88 | 12586,70 |
|  | Численность обучающихся -4562 человека. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 48 человек/30.03.2021 | 10908,82 | 10948,67 | 111,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10908,82 | 10948,67 | 111,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проведено заседание комиссии по организации летней оздоровительной кампании. Подготовлен проект постановления администрации города Невинномысска об организации летней оздоровительной кампании/30.03.2021 | 9867,09 | 9906,94 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 48 человек/30.03.2021 | 1041,73 | 1041,73 | 111,00 |
|  | Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве трудоустроенных. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 5763,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 5763,29 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 5763,29 | 0,00 |
|  | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 8: благоустройство территорий МОО всего, в том числе: | начальник управления образования | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 990,24 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 990,24 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по благоустройству территорий МОО |  | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 990,24 | 0,00 |
|  | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | начальник управления образования | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 2259,66 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 2259,66 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Капитальный ремонт зданий |  | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | - | - | 0,00 | 2259,66 | 0,00 |
|  | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение новогодних подарков всего, в том числе: | начальник управления образования | ноябрь-декабрь | - | - | 2690,50 | 2690,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2690,50 | 2690,50 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь-декабрь | - | - | 2690,50 | 2690,50 | 0,00 |
|  | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5187 детей обеспечены питанием/30.03.2021 | 58 989,93 | 58 578,55 | 18 354,61 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 56040,43 | 55649,62 | 17436,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2949,50 | 2928,93 | 917,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5187 детей обеспечены питанием/30.03.2021 | 58 989,93 | 58 578,55 | 18 354,61 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 56040,43 | 55649,62 | 17436,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2949,50 | 2928,93 | 917,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет отправлен. |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/30.03.2021 | 3362,69 | 3362,69 | 938,67 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3362,69 | 3362,69 | 938,67 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/30.03.2021 | 3362,69 | 3362,69 | 938,67 |
|  | Отчет получен |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 502 педагогам/30.03.2021 | 38669,40 | 39216,24 | 9804,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 38669,40 | 39216,24 | 9804,06 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 502 педагогам/30.03.2021 | 38669,40 | 39216,24 | 9804,06 |
|  | Отчет отправлен. |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечено питанием 337 детей/30.03.2021 | 6884,75 | 6884,75 | 1351,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6884,75 | 6884,75 | 1351,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечено питанием 337 детей/30.03.2021 | 6884,75 | 6884,75 | 1351,76 |
|  | Отчет сформирован. |
| 2.12. | Основное мероприятие 17: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь – выполнение продолжается | реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» | 12717,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7717,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь-сентябрь | январь – выполнение продолжается | реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» | 12717,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7717,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.13. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрьв Детальном плане-графике не предусмотрено | январь – выполнение продолжается | заключено соглашение с МФ СК. Размещены документы на прохождение конкурентных процедур. | 7904,42 | 7904,42 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2904,42 | 2904,42 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.14. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрьв Детальном плане-графике не предусмотрено | январь – выполнение продолжается | заключено соглашение с МФ СК. Размещены документы на прохождение конкурентных процедур. | 7078,27 | 7078,27 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2078,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 48504,64 | 48883,30 | 9251,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 48504,64 | 48883,30 | 9251,45 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 66,92 | 66,92 | 17,34 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 9685,54 | 9878,92 | 1713,91 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 27928,46 | 28063,43 | 5299,80 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций  |  |  |  |  | 10823,72 | 10874,03 | 2220,40 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6252 ребенка, родители 4308 детей получают компенсацию части родительской платы. 6190 детей (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Национальный проект «Демография»

(региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)

Ведется строительство детского сада - яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне. Готовность на 30.03.2021 – 27 %.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачен 12521 учащийся, в том числе 119 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум».

При администрации города проведено заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. Определены основные направления организации работы летних оздоровительных лагерей. В отдельных образовательных организациях во время весенних каникул была организована работа по трудоустройству и занятости 48 учащихся.

Все 5187 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 337 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 502 классных руководителя муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

Подписано соглашение с Министерством финансов Ставропольского края о предоставлении субсидии на выполнение работ по обустройству спортивных площадок школы № 12 и школы № 20. На сайте закупок размещены документы для проведения конкурентных процедур.