МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 2017 год

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. № 2552 за 2017 год

(с внесенными изменениями постановлениями администрации города Невинномысска от 15 ноября 2017 г. № 2526, от 29 декабря 2017 г. № 2931)

Выделены денежные средства из бюджета города в размере 1 860,38 тыс. руб. освоено 1 837,145 тыс. руб., из краевого бюджета 1 373,88 тыс. руб. освоено 1 373,67 тыс. руб.

В отчетном периоде проведено:

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы)

Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог».

В ноябре организована закупка путем проведения запроса котировок «услуги по изготовлению сборников материалов». Изготовлены сборники материалов VIII международной научно-практической конференции «Кавказский диалог» в количестве 200 штук.

Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы:

В апреле изготовление печатных материалов осуществлялось прямыми договорами: запланировано изготовление 4 баннеров, изготовлено - 5 баннеров.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: выполнено в срок.

Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: выполнено в срок.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества

Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры

28 ноября прошел ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры, в котором приняли участие 30 творческих коллективов.

Выделенные денежные средства в размере 30,00 тыс. руб., поступившие в городское казачье общество направлены на организацию VII городского конкурса казачьей культуры. Приобретены призы, грамоты и рамки для грамот.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление отчетной документации о проведении ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры в административно-хозяйственный отдел администрации города выполнено в срок.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта).

Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта).

Оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города. Установка 2 видеокамер с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город».

Приобретены средства инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города:

ручные металлодетекторы – 20 шт.;

персональные арочные металлодетекторы – 3 шт.;

система экстренной связи «Гражданин-полиция» - 2 шт.;

устройства, ограничивающие движение автотранспорта – 70 шт.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» и устройств ограничивающих движение автотранспорта.

В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году.

Контрольное событие выполнено в срок.

В августе в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения устройств, ограничивающих движение автотранспорта, были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году.

Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройств, ограничивающих движение автотранспорта выполнено в срок.

23 июня подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований.

Контрольное событие выполнено в срок.

07 сентября подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации  о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание  условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания  людей на территории  муниципальных образований.

Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение государственного контракта, приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройств, ограничивающих движение автотранспорта) выполнено в срок.

12.09.2017 - заключение муниципального контракта на постановку и установку системы экстренной связи «Гражданин-полиция».

22.09.2017 - заключение муниципального контракта на поставку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы).

10.11.2017 - заключение муниципального контракта на поставку оградительных устройств, ограничивающих движение автотранспорта.

15.12.2017 - заключение муниципального контракта на постановку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы).

Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении и установке инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта).

Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города:

В  мае  на территории города, а именно на выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город».

Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр» города Невинномысска по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения:

В мае по окончанию работ по оснащению системами видеонаблюдения была представлена отчетная документация о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный учетный центр» города Невинномысска.

Контрольное событие выполнено в срок.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города.

Мероприятие 2 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города.

Работы по обеспечению работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города начались в январе и выполнялись в течение 2017 года.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление отчетной документации о произведенных работах в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска».

Контрольное событие выполнено в срок.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города.

Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.

Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 114 дружинников.

В январе, июне, ноябре страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города выполнено не в полном объеме.

Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений

Изготовление нарукавных повязок и удостоверений осуществлялось прямыми договорами: 70 нарукавных повязок и 100 удостоверений.

Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города

В июле 2017 отчетная документация по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города.

Контрольное событие выполнено в срок.

Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города в 2017 году не планировалось.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске».

Целевые индикаторы программы «доля населения города из числа опрошенных, считающего состояние межнациональных отношений в городе стабильным», «доля населения города из числа опрошенных, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным», «доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность» выполнены. Результаты приведены в таблице 13.

Социологический опрос по целевым индикаторам проведен муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» города.

Таблица 10

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города на реализацию программы

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП, отдельного мероприятия | Целевая статья расходов | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель, заказчик | Расходы за отчетный год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | под-программа | основное мероп-риятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчётного года | сводная бюджетная роспись на отчётную дату* | кассовое исполне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | 06 | 0 | 0 | 0000000 | администрация города Невинно-мысска в лице отдела обществен-ной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности) | 1860,38 | 1860,38 | 1732,76 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» | 06 | 0 | 0 | 0000000 | отдел общественной безопасности | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 0 | 0 | 0120270 | отдел общественной безопасности | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 06 | 0 | 0 | 0220280 | отдел общественной безопасности | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | 06 | 2 | 00 | 00000 | отдел общественной безопасности и муниципальное казённое учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 1 790,38 | 1768,17 | 1768,17 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | 06 | 2 | 01 | S7310 | отдел общественной безопасности | 72,31 | 72,30 | 72,30 |
|  |  |  |  |  | 20600 | муниципальное казённое учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 150,00 | 746,77 | 643,93 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | 06 | 2 | 02 | 20610 | казённое учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 1504,00 | 907,23 | 904,69 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 | отдел общественной безопасности | 51,07 | 41,84 | 41,84 |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города | 06 | 2 | 04 | 20630 | отдел общественной безопасности | - | - | - |

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предус-мотрено програм-мой | Сводная бюджетная роспись на конец отчётного периода | Кассовое исполне-ние бюдже-тов | Факти-ческие расходы (для внебюд-жетных источ-ников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | всего | 3 234,26 | 3 234,26 | 3106,42 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | 1 373,88 | 1373,66 | 1373,66 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 1 373,88 | 1373,66 | 1373,66 | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 1 860,38 | 1860,38 | 1732,76 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 206,38 | 184,17 | 184,17 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 1 654,00 | 1 654,00 | 1548,62 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | всего | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение "круглых столов", семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников: | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников: | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | всего | 3 164,26 | 3141,83 | 3141,83 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | 1 373,88 | 1373,66 | 1373,66 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 1 373,88 | 1373,66 | 1373,66 | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 1 790,38 | 1 790,38 | 1662,76 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 136,38 | 136,38 | 114,14 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 1 654,00 | 1654,00 | 1548,62 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | всего | 1 596,19 | 2192,96 | 2089,89 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | 1 373,88 | 1373,88 | 1373,66 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 1 373,88 | 1373,66 | 1373,66 | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 222,31 | 819,08 | 716,23 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 72,31 | 72,30 | 72,30 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 150,00 | 746,77 | 643,93 | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | всего | 1 596,19 | 1577,12 | 1577,12 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | 1 373,88 | 1373,66 | 1373,66 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 1 373,88 | 1373,66 | 1373,66 | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 222,31 | 203,46 | 203,46 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 72,31 | 72,30 | 72,30 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 150,00 | 131,16 | 131,16 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | всего | 1 504,00 | 907,23 | 904,69 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 1 504,00 | 907,23 | 904,69 | - |
|  |  | муниципальному казённому учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | 1 504,00 | 907,23 | 904,69 | - |
| 3.2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | всего | 1 504,00 | 907,23 | 904,69 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | всего | 64,07 | 64,07 | 41,84 | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 64,07 | 64,07 | 41,84 | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 64,07 | 64,07 | 41,84 | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| 3.3.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | всего | 45,00 | 45,00 | 22,80 |  |
| 3.3.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | всего | 19,07 | 19,04 | 19,04 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города | всего | - | - | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | - | - | - | - |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - | - |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске" |
| 2. | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города (организация и проведение круглых столов, семинаров, научно-практических конференций) |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 65 | 66 | 66,1 |  |
| 2.2. | Индикатор 2 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 14 | 13 | 13,3 |  |
| 3. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 3.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1: доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан, на конец года | процент | 90 | 91 | 91,2 |  |
| 4. | Цель 2 программы: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
| 4.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы: численность граждан, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | человек | 80 | 90 | 120 |  |
| 5. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 5.1 | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества |
| 5.1.1. | Показатель 1 достижения задачи 1 подпрограммы 1: количество творческих коллективов, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | единиц | 18 | 19 | 30 |  |
| 6. | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 6.1. | Индикатор 1 достижения цели 3 программы: доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений, на конец года | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 7.1. | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 7.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 2: степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, на конец года | процент | 56,8 | 78,9 | 81 |  |
| 8. | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 8.1. | Индикатор 1 достижения цели 4 программы: удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений на конец года | процент | 38,4 | 37,4 | 36,2 |  |
| 9. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 9.1 | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 9.1.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 2: число членов народных дружин города, на конец года | человек | 150 | 155 | 114 | Показатель не достигнут из-за выхода граждан из народной дружины, в связи с прекращением выплат за осуществление патрулирования улиц города |
| 9.1.2. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы 2: число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения, на конец года | человек | 710 | 695 | 625 |  |
| 9.1.3. | Показатель 3 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений, на конец года | единиц | - | - | - | мероприятие в 2017 году не проводилось |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реалии-зации | запланирован-ные | достигнутые |  |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | отдел общественной безопасности администрации города (далее – отдел общественной безопасности) | июнь | ноябрь | июнь | ноябрь | охват населения города мероприятиями по гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений и профилактики религиозного экстремизма – 200 чел. запланировано изготовление 4 баннеров | охват населения города мероприятиями по гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений и профилактики религиозного экстремизма – 370 чел. изготовлено - 5 баннеров | - |
| 1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | отдел общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | охват населения города мероприятием по гармонизации межнациональ-ных, этноконфес-сиональных отношений – 200 чел. | охват населения города мероприятием по гармонизации межнациональных, этноконфес-сиональных отношений – 370 чел. | - |
| 1.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | отдел общественной безопасности | июнь | июнь | июнь | июнь | запланировано изготовление 4 баннеров | изготовлено - 5 баннеров | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: заключение договора на издание сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие состоялось в ноябре согласно плану-графику. |
| 1.2.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» в административно-хозяйственный отдел администрации города | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие состоялось в ноябре согласно плану-графику. |
| 1.2.3 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный отдел администрации города | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие состоялось в июле согласно плану-графику. |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | предполагаемое число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 90 чел. | число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 120 чел. |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | предполагаемое число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 90 чел. | число участников ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры – 120 чел. |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление отчетной документации о проведении ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры в административно-хозяйственный отдел администрации города | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие состоялось в декабре согласно плану-графику. |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2017 г. - 97 | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2017 г. - 97 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2017 г. - 97 | количество приобретенных средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города 2017 г. - 97 |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок. В августе в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения устройств, ограничивающих движение автотранспорта, были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.1.3 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта. 23 июня подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок. 07 сентября подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.1.4 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение государственного контракта на приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение государственного контракта, приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта): 12.09.2017 - заключение муниципального контракта на постановку и установку системы экстренной связи «Гражданин-полиция». 22.09.2017 - заключение муниципального контракта на поставку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы). 10.11.2017 - заключение муниципального контракта на поставку оградительных устройств, ограничивающих движение автотранспорта. 15.12.2017 - заключение муниципального контракта на поставку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы). Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.1.5 | Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении и установке инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности | Отчетная документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении и установке инженерно-технического оборудования предоставлено в срок согласно плану-графику в декабре. |
| 3.1.6 | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города В мае на территории города, а именно на выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город». Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.1.7 | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска» по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска» по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения В май по окончанию работ по оснащению системами видеонаблюдения была представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска». Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности | январь | декабрь | январь | декабрь | наладка системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города 2017 г. - 1 | наладка системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города 2017 г. - 1 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности | январь | декабрь | январь | декабрь | наладка системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города 2017 г. - 1 | наладка системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города 2017 г. - 1 |  |
| 3.2.2 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление отчетной документации о произведенных работах в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска» | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие состоялось в декабре согласно плану-графику. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | январь | ноябрь | март | апрель | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2017 г. – 155 чел. количество удостоверений и повязок 2017 г. – 100 шт. и 70 шт. | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2017 г. – 114 чел. количество удостоверений и повязок 2017 г. – 100 шт. и 70 шт. |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности | январь | ноябрь | март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2017 г. – 155 чел. | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 2017 г. – 114 чел. |  |
| 3.3.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | начальник отдела общественной безопасности | апрель | апрель | апрель | апрель | количество удостоверений и повязок 2017 г. – 100 шт. и 70 шт. | количество удостоверений и повязок 2017 г. – 100 шт. и 70 шт. |  |
| 3.3.3 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично. Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 114 дружинников, на общую сумму 22,80 тыс. рублей. В январе, ноябре страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
| 3.3.4 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города | начальник отдела общественной безопасности | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города В июле 2017 отчетная документация по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города. Контрольное событие выполнено в срок. |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города | отдел общественной безопасности | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 4: приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 4: приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.4.3 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение государственного контракта на приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений (автомобили, автоматизированные рабочие места) | начальник отдела общественной безопасности | В 2017 году мероприятия не было |
| 3.4.4 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: представление отчетной документации о приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города в административно-хозяйственный отдел администрации города | начальник отдела общественной безопасности | В 2017 году мероприятия не было |

Таблица 15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

мер регулирования в сфере реализации программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчётном году (тыс. рублей) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2016 | 2017 | 2018 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Правовое регулирование | - | - | - | - | - | - | - | - |