# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971, от 18 октября 2021 г. № 1756, от 30 ноября 2021 г. № 2062.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджет города. В течение 1 полугодия 2022 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия 2022 года из 7 запланированных мероприятий выполнялись 6. Из 13 запланированных контрольных событий состоялись 12.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий программы и сроков наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы  | начальник управления экономического развития администрации города  | январь -декабрь | январь -выполнение продолжается | оказаны консультационные услуги 5 субъектам; 13 субъектов награждены ко «День российского предпринимательства»/31.03.2022;30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены консультации, «День российского предпринимательства» |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: размещение публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | начальник управления экономического развития администрации города  | январь- -декабрь | январь- -выполнение продолжается | всего просмотров на сайте и инвест-портале – 37100/31.03.2022;30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Материалы размещены |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города  | январь- -декабрь | январь- -выполнение продолжается | перечень дополнен 2 объектами, включает 13 объектов/31.03.2022;30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Перечень сформирован. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведены 2 ярмарки/31.03.2022;30.06.2022 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Отчеты направлены |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь –выполнение продолжается | размещено 20 материалов, обследовано 370 объектов торговли/31.03.2022;30.06.2022 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь –выполнение продолжается | размещено 20 материалов/31.03.2022;30.06.2022 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города  |  | январь-декабрь | январь –выполнение продолжается | обследовано 370 объектов торговли/31.03.2022;30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | - | во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли.  |

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

1. В 2022 году осуществлялась имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства доступны такие информационные ресурсы как инвестиционный портал города и официальный сайт администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещаются различные информационные материалы. На инвестиционном портале https://invest26.ru/ размещена информация об инвестиционных площадках города и инвестиционных проектах, реализуемых на территории города.
2. В честь Дня российского предпринимательства успешные и социально ответственные представители малого и среднего бизнеса были отмечены наградами. Почетную грамоту получили:
3. Эдуард Богомаз - генеральный директор ООО «Строительная Компания «СМП-205»;
4. Сергей Москалец - учредитель ООО «Южная транспортная экспедиционная компания»;
5. Ольга Рачеева - директор ООО Сервисная компания «Техуниверсал»;
6. Виктория Рябоконь - руководитель студии красоты «BROADWAY»;
7. Ярослав Тен - директор ООО «Нев-Электро»;
8. Александр Туманов - директор ООО «Химпродукт»;
9. Евгений Семихов - индивидуальный предприниматель;
10. Дмитрий Шабаев - директор ООО «Ай Ти Трейд»;
11. Надежда Швалова - генеральный директор ООО «Рекламно-полиграфическая компания «Оптима»;
12. Дмитрий Югов - директор ООО «Невинномысская городская типография».
13. Кроме этого, особую благодарность города выразили коллективам студии красоты Людмилы Давыдовой, ООО «Весна» и ООО «Эстель Сервис Юг».
14. В городе осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Утвержден Перечень муниципального имущества города Невинномысска, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень). По состоянию на 01.07.2022 в перечень входит 13 объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Невинномысска, в том числе нежилые здания, помещения площадью 267,1 кв. м и земельные участки площадью 3537,0 кв. м.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 полугодие 2022 года в ходе проведенного мониторинга было обследовано 370 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

«Обучающий онлайн семинар»;

«Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2022/23 учебном году»;

«Об изменении порядка предоставления статистической отчетности»;

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

«Памятка по выбору парфюмерно-косметической продукции»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)» 24 февраля 2022 года»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 24 февраля 2022 года»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 29 апреля 2022 года»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 29 апреля 2022 года»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с целью заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 30 июня 2022 года»;

«Отбор на получение субсидии»;

«О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА»;

«Памятка туристу»;

«Информирование о задолженности по налогам и сборам»;

«Внимание налогоплательщикам!»;

«Осторожно – клещи!»;

«Сделаем отдых детей безопасным!».

«Вниманию лицензиатов алкогольной продукции на территории города Невинномысска!».