# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2138 с изменениями от 25 ноября 2020 г. № 1926, от 15 сентября 2021 г. № 1588, от 30 ноября 2021 г. № 2059.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 122,90 тыс. рублей бюджет города. В течение 1 квартала 2022 года освоено 5,5 тыс. рублей (4,48 %). Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2022 года из 5 запланированных мероприятий выполнялись 2 (1 начато с опозданием). Из 5 запланированных контрольных событий состоялись 2.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | | |  |  | | |  | |  | 122,90 | 122,90 | 5,50 |
|  | федеральный бюджет | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | | |  |  | | |  | |  | 122,90 | 122,90 | 5,50 |
|  | внебюджетные источники | | |  |  | | |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | | |  |  | | |  | |  | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | | | начальник отдела кадров и наград администрации города | январь-декабрь | | | январь-реализация продолжается | | прошел обучение 1 муниципальный служащий/  31.03.2022 | 102,90 | 102,90 | 5,50 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | | |  | январь-декабрь | | | январь-реализация продолжается | | прошел обучение 1 муниципальный служащий/  31.03.2022 | 102,90 | 102,90 | 5,50 |
|  | Отчет сформирован | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | | январь-декабрь | | | февраль-реализация продолжается | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–44 человека/  16.02.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | |  | | январь-декабрь | | | февраль-реализация продолжается | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–44 человека/  16.02.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | |  | | январь-декабрь | | | - | | запланировано на 4 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет о проведенных мероприятиях представлен. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего,  в том числе: |  | | | |  | |  | |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | | | | январь-декабрь | | - | | запланировано на 4 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | | | | январь-декабрь | | - | | запланировано на 4 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | | | | | январь-декабрь | | - | запланировано на 2 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов  гражданского общества |  | | | | | январь-декабрь | | - | запланировано на 2 квартал/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось. | | | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В феврале 2022 года отделом кадров и наград администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме этого, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего в семинаре приняло участие 44 муниципальных служащих.

В первом квартале 2022 г. (с 07.02.2022 по 25.02.2022) 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Запланировано на 2 квартал 2022 г.