##### СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2017 год

В течение 2017 года на территории города Невинномысска реализовывалось 8 муниципальных программ (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах».

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программ за 2017 год сформирован на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденного постановлением администрации города от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденных постановлением администрации города                                   от 08 июня 2016 г. № 1146.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2017 году было предусмотрено 2185775,69 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1544764,65 тыс. рублей;

бюджет города – 628174,68 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 12836,36 тыс. рублей.

За 2017 год освоено 2172451,20 тыс. рублей, что составляет 99,39 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1539630,24 тыс. рублей (99,67 %);

бюджет города – 619984,60 тыс. рублей (98,7 %);

внебюджетные источники – 12836,36 тыс. рублей (100 %).

Оценка эффективности программ основана на план - фактном анализе результатов реализации программ и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

При сопоставлении результатов анализа полноты и своевременности исполнения мероприятий программ можно судить о следующих качественных характеристиках программы:

обоснованность включения в программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, показателей и задач программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на показатели достижения целей решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик программ кроме проведения анализа степени достижения целей программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов их запланированному уровню предусмотрено проведение анализа степени выполнения основных мероприятий программы, в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации программы;

показатель качества управления программой.

При анализе качества управления программой на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками.

ИТОГИ

анализа качества управления программами

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования в городе Невинномысске | 97,92 |
| 2. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 92,83 |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 89,00 |
| 4. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 83,33 |
| 5. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 81,85 |
| 6. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 77,10 |
| 7. | Культура города Невинномысска | 75,00 |
| 8. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 68,75 |

Как видно из таблицы, 100-процентного достижения контрольных событий нет ни у одной программы. Поэтому ответственным исполнителям программ необходимо своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление.

При анализе степени достижения непосредственных результатов на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактически достигнутых результатов исполнения мероприятий программы их запланированному уровню.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов программ

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 100,00 |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 94,89 |
| 3. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 93,17 |
| 4. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 91,67 |
| 5. | Культура города Невинномысска | 89,00 |
| 6. | Развитие образования в городе Невинномысске | 88,75 |
| 7. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 75,00 |
| 8. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 75,00 |

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, полное достижение запланированных результатов было обеспечено по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске». В связи с этим, ответственным исполнителям программ необходимо провести работу по повышению уровня точности планирования набора мероприятий и их непосредственных результатов.

Так, например, выявлено недовыполнение одних непосредственных результатов при значительном перевыполнении других («Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»).

В процессе анализа степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм и отдельных мероприятий по каждому показателю достижения цели программы и решения задачи подпрограммы (отдельного мероприятия) определена оценка результативности достижения планового значения показателя. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений показателей по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм (отдельных мероприятий) определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме (отдельному мероприятию) определены средние степени достижения целей и решения задач.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм (отдельных мероприятий)

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач подпрограмм, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 162,06 | 133 | 91,83 | 198 | 198 | 136 | 197 | 100 |
| 2. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 125 | 100 | 200 | 100 | 65,5 | - | - | - |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Развитие образования в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 5. | Культура города Невинномысска | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 6. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 100 | 83,00 | 150 | - | - | - | - | - |
| 8. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что почти все программы достигли успехов в решении задач и достижении поставленных целей в 2017 году. У 2 программ достижение целей выше планового уровня. Наивысшие баллы получили программы, целевые индикаторы и показатели которых выполнены или перевыполнены с наименьшими затратами.

Однако по некоторым программам с не полностью достигнутыми непосредственными результатами реализации мероприятий отражено выполнение или перевыполнение показателей подпрограмм. Из чего следует нарушение зависимости показателей подпрограмм и целевых индикаторов программ от результатов реализации их мероприятий («Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»).

В процессе анализа выявилось нарушение взаимосвязи целевых индикаторов программы с показателями решения задач подпрограмм, когда при невыполнении задачи цель достигнута («Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»).

Наблюдалась ситуация выполнения показателей при сниженном объеме затрат («Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска») или не полное достижение показателей при 100 % освоении средств («Развитие образования в городе Невинномысске», «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»).

В связи с чем, ответственным исполнителям программ необходимо обратить внимание на точность планирования основных параметров программ, в том числе объемов финансирования, проводить инвентаризацию непосредственных результатов реализации мероприятий, показателей подпрограмм и целевых индикаторов программ на всем протяжении срока реализации программ.

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации программ.

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм (%) | Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 150,07 | Выше плановой |
| 2. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 120,69 | Выше плановой |
| 3. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 108,25 | Выше плановой |
| 4. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 100,00 | Плановая |
| 5. | Развитие образования в городе Невинномысске | 100,00 | Плановая |
| 6. | Культура города Невинномысска | 100,00 | Плановая |
| 7. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100,00 | Плановая |
| 8. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100,00 | Плановая |

# Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм интерпретируются следующим образом:

# более 100 % – результативность оценивается «выше плановой»;

# от 90 % до 100 % включительно – результативность оценивается как «плановая»;

# от 75 % до 89,9 % – результативность оценивается «ниже плановой»;

# менее 75 % – результативность оценивается как «неэффективная».

Как видно из общего рейтинга, все программы эффективны.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563, от 14 февраля 2018 г. № 160). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 933591,98 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 585922,62 тыс. рублей;

бюджет города – 347669,36 тыс. рублей.

За 2017 год освоено 932106,07 тыс. рублей, что составляет 99,84 % средств, предусмотренных бюджетной росписью, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 584802,68 тыс. рублей (99,81 %);

бюджет города – 347303,39 тыс. рублей (99,89 %).

В течение 2017 года в программе были изменены наименования некоторых мероприятий, их результаты, показатели подпрограмм. Также вносились изменения в части финансирования программы.

Из 19 мероприятий выполнялось 18. Из 19 непосредственных результатов достигнуто 17. Из 42 контрольных событий состоялось 41. Все 29 показателей достигнуты с незначительными колебаниями. Все 5 задач решены. Цель достигнута.

С целью дальнейшего усовершенствования программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования значений непосредственных результатов мероприятий, их взаимосвязи с показателями подпрограмм, сроки реализации мероприятий и наступления контрольных событий. Необходимо обратить внимание на точность планирования необходимых затрат и взаимосвязь показателей подпрограмм с объемом их финансирования.

1.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 01 |  |  |  | управление образования администрации города Невинномысска (далее - управление) | 891750,50 | 933591,98 | 932106,07 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске», всего, в том числе: | 01 | 1 |  |  | управление | 415465,57 | 427982,56 | 426774,85 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | 01 | 1 | 01 | 77170 | управление | 220970,25 | 238818,20 | 238818,20 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитаниии и обучении детей, посещающих образовательные орагнизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 02 | 76140 | управление | 24029,35 | 23594,51 | 22474,57 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 03 | 11010 | управление | 169145,97 | 158036,43 | 157948,66 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | 01 | 1 | 04 |  | управление | 1320,00 | 5708,24 | 5708,24 |
|  |  | 01 | 1 | 04 | 76690 |  | 0,00 | 4820,88 | 4820,88 |
|  |  | 01 | 1 | 04 | S6690 |  | 1320,00 | 887,36 | 887,36 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01 | 1 | 05 | 11010 | управление | 0,00 | 1825,18 | 1825,18 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска», в том числе: | 01 | 2 |  |  | управление | 443967,71 | 474256,46 | 474045,95 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01 | 2 | 01 |  | управление | 373938,45 | 393376,83 | 393376,83 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 11010 |  | 80362,82 | 84635,48 | 84635,48 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 |  | 293575,63 | 308741,35 | 308741,35 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 01 | 2 | 02 |  | управление | 45317,66 | 49070,00 | 49066,90 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 11010 |  | 42806,84 | 43607,85 | 43604,75 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 77080 |  | 0,00 | 1626,42 | 1626,42 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | S7080 |  | 0,00 | 1168,43 | 1168,43 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 76700 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | S6700 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 20120 |  | 2510,82 | 2667,30 | 2667,30 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся | 01 | 2 | 03 | 80190 | управление | 11869,91 | 10238,85 | 10116,35 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | 01 | 2 | 04 |  | управление | 11189,43 | 10437,56 | 10437,56 |
|  |  | 01 | 2 | 04 | 11010 |  | 655,94 | 655,94 | 655,94 |
|  |  | 01 | 2 | 04 | 20110 |  | 10533,49 | 9781,62 | 9781,62 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений | 01 | 2 | 05 |  | управление | 413,65 | 3109,28 | 3109,28 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | 11010 |  | 413,65 | 97,00 | 97,00 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | 77300 |  | 0,00 | 2861,67 | 2861,67 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | S7300 |  | 0,00 | 150,61 | 150,61 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01 | 2 | 06 | 11010 | управление | 373,23 | 373,23 | 373,23 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01 | 2 | 07 |  | управление | 135,00 | 4287,46 | 4199,45 |
|  |  | 01 | 2 | 07 | 11010 |  | 135,00 | 3291,33 | 3203,32 |
|  |  | 01 | 2 | 07 | 20120 |  | 0,00 | 996,13 | 996,13 |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования) | 01 | 2 | 08 | 76690 | управление | 0,00 | 2358,69 | 2358,69 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 01 | 3 |  |  | управление | 32317,22 | 31352,96 | 31285,27 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | 01 | 3 | 01 | 20090 | управление | 129,45 | 129,45 | 66,69 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 01 | 3 | 02 |  | управление | 8864,94 | 8635,71 | 8630,78 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10010 |  | 918,28 | 945,99 | 941,06 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10020 |  | 7946,66 | 7689,72 | 7689,72 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций | 01 | 3 | 03 | 11010 | управление | 15623,60 | 15174,23 | 15174,23 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций | 01 | 3 | 04 | 11010 | управление | 7699,23 | 7413,57 | 7413,57 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 942083,44 | 933591,98 | 932106,07 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 581984,13 | 585922,62 | 584802,68 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 360099,31 | 347669,36 | 347303,39 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 440252,02 | 427982,56 | 426774,85 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 266528,80 | 268789,74 | 267669,80 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 173723,22 | 159192,82 | 159105,05 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях: всего, в том числе: | всего | 238818,20 | 238818,20 | 238818,20 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 238818,20 | 238818,20 | 238818,20 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | бюджет Ставропольского края | 238818,20 | 238818,20 | 238818,20 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 22889,72 | 23594,51 | 22474,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 22889,72 | 23594,51 | 22474,57 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО | бюджет Ставропольского края | 22889,72 | 23594,51 | 22474,57 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 170702,12 | 158036,43 | 157948,66 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 1556,15 | 1556,15 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 170702,12 | 156480,28 | 156392,51 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО | всего | 170702,12 | 158036,43 | 157948,66 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 1556,15 | 1556,15 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 170702,12 | 156480,28 | 156392,51 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | всего | 6140,88 | 5708,24 | 5708,24 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 4820,88 | 4820,88 | 4820,88 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1320,00 | 887,36 | 887,36 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО | всего | 6140,88 | 5708,24 | 5708,24 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 4820,88 | 4820,88 | 4820,88 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1320,00 | 887,36 | 887,36 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | всего | 1701,1 | 1825,18 | 1825,18 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1701,1 | 1825,18 | 1825,18 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Текущий ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях | бюджет города | 1119,15 | 1243,23 | 1243,23 | 0,00 |
| 1.5.2. | Приобретение холодильного оборудования в соответствии с нормами СанПин для муниципальных дошкольных образовательных организаций | бюджет города | 581,95 | 581,95 | 581,95 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 469479,05 | 474256,46 | 474045,95 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 315455,33 | 317097,73 | 317097,73 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 154023,72 | 157158,73 | 156948,22 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | всего | 389905,68 | 393376,83 | 393376,83 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 308741,35 | 309542,86 | 309542,86 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 81164,33 | 83833,97 | 83833,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования | всего | 308741,35 | 308741,35 | 308741,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 308741,35 | 308741,35 | 308741,35 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования | всего | 81164,33 | 84635,48 | 84635,48 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 801,51 | 801,51 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 81164,33 | 83833,97 | 83833,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 47752,59 | 50074,56 | 50074,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1493,62 | 2334,51 | 2334,51 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 46258,97 | 47740,05 | 47740,05 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО | всего | 43661,01 | 45124,74 | 45124,74 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1493,62 | 2301,51 | 2301,51 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 43661,01 | 45124,74 | 45124,74 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей | всего | 2597,96 | 2648,31 | 2648,31 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2 597,96 | 2 615,31 | 2615,31 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся | всего | 11869,91 | 10238,85 | 10116,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 11869,91 | 10238,85 | 10116,35 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | всего | 11189,43 | 10437,56 | 10437,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 11189,43 | 10437,56 | 10437,56 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха | бюджет города | 10533,49 | 9781,62 | 9781,62 | 0,00 |
| 2.4.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | бюджет города | 655,94 | 655,94 | 655,94 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | всего | 3204,38 | 3109,28 | 3109,28 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2861,67 | 2861,67 | 2861,67 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 342,71 | 247,61 | 247,61 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Доработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 | всего | 80,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 80,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | всего | 3124,38 | 3012,28 | 3012,28 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2861,67 | 2861,67 | 2861,67 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 262,71 | 150,61 | 150,61 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 373,23 | 373,23 | 373,23 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 373,23 | 373,23 | 373,23 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города | 373,23 | 373,23 | 373,23 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 2825,14 | 4287,46 | 4199,45 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2825,14 | 4287,46 | 4199,45 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | бюджет города | 1825,14 | 3287,46 | 3199,45 | 0,00 |
| 2.7.2. | Капитальный ремонт спортивного зала | бюджет города | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | всего | 2358,69 | 2358,69 | 2358,69 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2358,69 | 2358,69 | 2358,69 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет Ставропольского края | 2358,69 | 2358,69 | 2358,69 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 32352,37 | 31352,96 | 31285,27 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 35,15 | 35,15 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 32352,37 | 31317,81 | 31250,12 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | всего | 129,45 | 129,45 | 66,69 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 129,45 | 129,45 | 66,69 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации Программы | всего | 8864,94 | 8635,71 | 8630,78 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 8864,94 | 8635,71 | 8630,78 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций, подведомственных управлению образования | всего | 15656,75 | 15174,23 | 15174,23 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 33,15 | 33,15 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 15656,75 | 15141,08 | 15141,08 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций. | всего | 7701,23 | 7413,57 | 7413,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7701,23 | 7411,57 | 7411,57 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 1.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполни тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Пробле- мы, возникшие в ходе реализа- ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | оконча-ния реализации | запла-ниро-ванные | дос- тигну- тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске |
|  | Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | управление образования администрации города Невинномысска (далее – управление образования) | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6606 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6701 человек |  |
| 1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6606 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6701 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчет по расходам сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы – 5118 человек | численность детей – 5287 человек |  |
| 2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы – 5118человек | численность детей 5287 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
| 3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | управление образования | июнь | декабрь | июнь | сентябрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 3 учреждения | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 9 учреждений |  |
| 1.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июнь | декабрь | июнь | сентябрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 3 учреждения | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 9 учреждений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. В декабре контрольное событие не состоялось по причине завершения мероприятия раньше срока. |
| 2. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | управление образования | июль | декабрь | июль | декабрь | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 18 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций– 17 | работы в 1 детском саду не выполнены из-за ухудшения погодных условий. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году |
| 2.1. | Текущий ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | июль | декабрь | июль | декабрь | количество зданий организаций, в которых выполнялись работы по текущему ремонту кровель. – 18 зданий | количество зданий организаций, в которых выполнялись работы, по текущему ремонту кровель – 17 зданий | работы в 1 детском саду не выполнены из-за ухудшения погодных условий. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году |
| 2.2. | Приобретение холодильного оборудования в соответствии с нормами СанПин для муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | июль | сентябрь | июль | сентябрь | количество организаций, оснащенных холодильным оборудованием в соответствии с нормами СанПин – 3 организации | количество организаций, оснащенных холодильным оборудованием в соответствии с нормами СанПин, в 2017 г. – 3 организации |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 11595 человек | численность обучающихся для которых созданы условия – 11642 человек |  |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 11595 человек | численность обучающихся для которых созданы условия – 11642 человек |  |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество ОО, в которых созданы условия– 17 | количество ОО, в которых созданы условия– 17 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован и направлен в Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края отчет о количестве обучающихся, получающих образование в МОО и ЧОО, реализующих программы общего образования, расположенных на территории города Невинномысска, и вне образовательных организаций | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 3377 человек | численность получающих дополнительное образование – 3385 человек |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОО дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 3377 человек | численность получающих дополнительное образование – 3385 человек |  |
| 2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО | количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет о количестве обучающихся, получающих услуги дополни-тельного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Основное мероприятие 3: организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием – 1631 человек | численность обучающихся ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием – 839 человек | снижение результата обусловлено окончание срока действия документов, позволяющих получать данный вид социальной поддержки. Бесплатное горячее питание в соответствии с решением Думы города Невинномысска получали все обучающиеся нуждающиеся и имеющие право на получение бесплатного горячего питания |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет по Всероссийскому мониторингу организации школьного питания в ОО подписан и направлен в МО и МПСК | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время – 4375 человек | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время – 4332 человек | показатель не достигнут в связи с повышением минимального размера оплаты труда |
| 2.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся охваченных организованным каникулярным отдыхом – 3865 человек | численность обучающихся охваченных организованным каникулярным отдыхом – 3865 человек |  |
| 2.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время – 510 человек | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время – 467 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных организаций | управление образования | апрель | июль | июнь | декабрь | количество зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли – 1 здание | количество зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли – 1 здание |  |
| 1.1. | Доработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 |  | январь | март | январь | март | доработка ПСД на проведение капитального ремонта кровли в 1 здании | выполнены работы по доработке ПСД и ее экспертизе на проведение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ №8 |  |
| 1.2. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель | декабрь | апрель | сентябрь | количество зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли – 1 здание | проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ № 8 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. Контрольное событие в июне не состоялось. Контрольное событие в декабре не состоялось по причине завершения мероприятия в сентябре (раньше срока). |
| 2. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | управление образования | апрель | апрель | апрель | апрель | количество образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия направленные на соблюдение требований пожарной безопасности – 4 учреждения | в 4-х общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия (школы 3, 5, 12, 16) |  |
| 2.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель | апрель | апрель | апрель | количество образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия направленные на соблюдение требований пожарной безопасности – 4 учреждения | в 4-х общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия (школы 3, 5, 12, 16) |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны |
| 3. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | управление образования | апрель | декабрь | апрель | декабрь | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 13 | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 11 | работы не выполнены из-за ухудшения погодных условий и поступления средств в декабре. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году. |
| 3.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 13 | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 11 | работы не выполнены из-за ухудшения погодных условий. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году. |
| 3.2. | Капитальный ремонт спортивного зала |  | декабрь | декабрь | - | - | количество образовательных организаций общего образования, в которых выполнен капитальный ремонт спортивного зала – 1 организация | не выполнено | работы не выполнены из-за невозможности проведения конкурентных процедур, в сроки, предусмотренные законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. Не состоялось контрольное событие в декабре в части спортивного зала. |
| 4. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | управление образования | июль | декабрь- | июль | август | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков,– 6 учреждений | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, – 6 учреждений |  |
| 4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июль | декабрь | июль | август | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков,– 6 учреждений | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, – 6 учреждений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. В декабре не состоялось в связи с окончанием мероприятия раньше срока. |

1.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения города Невинномысска (далее – город) качеством оказываемых муниципальных услуг общего и дополнительного образования, на конец календарного года: | % |  |  |  |  |
|  | дошкольного |  | 98,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | начального, основного, среднего общего |  | 98,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | дополнительного |  | 97,70 | 97,70 | 97,70 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, на конец календарного года | % | 14,00 | 12,80 | 12,50 |  |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников участвовавших в государственной итоговой аттестации, по окончанию государственной итоговой аттестации | % | 1,20 | 1,15 | 1,00 |  |
| 4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на конец календарного года | % | 65,6 | 75,00 | 75,00 |  |
| 5. | Доля зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, в общем количестве зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | % | 39,28 | 42,86 | 42,86 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | % | 4,35 | 21,75 | 21,75 |  |
| 7. | Доля зданий обще-образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на совершенствование материально-технической базы, в общем количестве зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | % | 38,71 | 83,87 | 77,42 | значение показателя уменьшилось из-за невыполнения работ по ремонту кровель в 2 образовательных учреждениях в связи с ухудшением погодных условий, а также по ремонту спортзала в школе № 18. Данные мероприятия будут выполнено в 2018 году. |
| 8. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по текущему ремонту кровель, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, на конец календарного года | % | 21,87 | 78,13 | 75,00 | значение показателя уменьшилось из-за невыполнения работ по ремонту кровель в 1 образовательном учреждении дошкольного образования в связи с ухудшением погодных условий. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году. |
| 9. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оснащенных холодильным оборудованием в соответствии с нормами СанПин, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, на конец календарного года | % | 96,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10. | Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | % | 43,47 | 43,47 | 43,47 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности детей дошкольного возраста, на конец календарного года | % | 79,40 | 79,40 | 77,90 | значение показателя уменьшилось на 1,5%, в связи с увеличением общей численности детей дошкольного возраста в городе на 313 детей по сравнению со статистическим данными предыдущего года |
| 2. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных учреждений в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений, на конец календарного года | % | 1,20 | 1,40 | 1,40 |  |
| 3. | Доля дето-дней в МДОУ на конец календарного года | % | 75,00 | 75,00 | 73,80 | значение показателя снизилось на 1,2% в связи с закрытием МДОУ на 1 месяц (1,5 месяца) в летний период для проведения ремонтных работ |
| 4. | Доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей дошкольного возраста, на конец календарного года | % | 77,70 | 77,70 | 78,90 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ |
| 1. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организациях, на конец календарного года | единицы | 21 | 24 | 24 |  |
| 2. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по текущему ремонту кровель, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, на конец календарного года | единицы | 7 | 25 | 24 | значение показателя уменьшилось из-за невыполнения работ по ремонту кровель в 1 образовательном учреждении дошкольного образования, в связи с ухудшением погодных условий. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году. |
| 3. | Количество дошкольных образовательных организаций, оснащенных холодильным оборудованием в соответствии с нормами СанПиН, на конец календарного года | единицы | 29 | 32 | 32 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Доля детей, получающих бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, на 10 сентября текущего года | % | 99,89 | 99,90 | 99,90 |  |
| 2. | Доля родителей (законных представителей) детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, удовлетворенных качеством дополнительного образования в общей численности родителей (законных представителей) детей данной категории, на 10 сентября текущего года | % | 95,00 | 95,50 | 96,00 |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 10 сентября текущего года | % | 10,00 | 10,00 | 16,00 | рост числа обучающихся во второй смене в 2017-2018 учебном году произошел в связи с тем, что в МБОУ СОШ № 18 увеличилось число классов, обучающихся во вторую смену, из-за открытия четырех кадетских классов (добавилось по одному классу в параллелях 5-8 кл.). Кроме того, общая численность обучающихся в МБОУ СОШ №№18 и 20 увеличилась на 100 человек. На начальном уровне общего образования из-за нехватки педагогических кадров учителя работают в 2 смены |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, на 30 июня текущего года | % | 98,30 | 99,60 | 99,00 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города, на конец календарного года | % | 76,00 | 74,20 | 73,80 | показатель снизился в связи со снижением охвата трудовой занятостью. |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на конец календарного года | % | 88,10 | 88,10 | 89,44 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений |
| 1. | Количество зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, на конец календарного года | единицы | 11 | 12 | 12 |  |
| 2. | Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | единицы | 1 | 5 | 5 |  |
| 3. | Количество зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на совершенствование материально-технической базы, в общем количестве зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | единицы | 12 | 26 | 24 | значение показателя уменьшилось из-за невыполнения работ по ремонту кровель в 2 образовательных учреждениях в связи с ухудшением погодных условий, а также по ремонту спортзала в школе № 18. Данные мероприятия будут выполнено в 2018 году. |
| 4. | Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | единицы | 10 | 10 | 10 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачен 6701 ребенок. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 5287 детей получают компенсацию части родительской платы. 6604 ребенка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

В 2017 году проведены работы по замене оконных блоков в 9 муниципальных дошкольных образовательных организациях города. Произведен частичный ремонт кровель в 17 дошкольных организациях, из-за погодных условий работы в детском саду № 43 будут проведены в 2018 году.

В целях соблюдения норм САПиН, в части касающейся правил хранения продуктов питания, в 3 дошкольных учреждения приобретено холодильное оборудование.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          11642 учащихся, в том числе 43 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 5 учреждений дополнительного образования, охвачено 3385 детей. Бесплатным питанием обеспечено 839 учащихся, что соответствует 100% охвату категории детей, подлежащей данной мере социальной поддержки.

Каникулярным отдыхом было охвачено 3865 учащихся. В отдельных образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 467 учащихся.

В 2017 году выполнены работы по ремонту кровли МБОУ СОШ № 8. В 4 учреждениях выполнены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности.

Выполнены работы по устройству ограждения                                                  МБУ ДО ДООЦ «Гренада», в 9 учреждениях выполнены работы по ремонту кровель. Из-за сложившихся погодных условий в 2 учреждениях данные работы не выполнены. В 3 учреждениях произведена установка и подключение приборов учета тепловой энергии. Проведены работы по замене оконных блоков в 6 общеобразовательных организациях города.

В 2017 году планировался ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 18. В связи с невозможностью проведения конкурентных процедур, в сроки предусмотренные законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг (средства выделены в декабре), работы не начаты. Данное мероприятие будет выполнено в 2018 году.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,                     от 15 ноября 2017 г. № 2561).

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 540773,63 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 167953,62 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 368102,47 тыс. рублей;

бюджет города – 4717,54 тыс. рублей.

За 2017 год освоено 540290,08 тыс. рублей, что составляет 99,91 %, в том числе:

федеральный бюджет – 167898,61 тыс. рублей (99,97 %);

бюджет Ставропольского края – 368058,18 тыс. рублей (99,99 %);

бюджет города – 4333,29 тыс. рублей (91,85 %).

Из 30 мероприятий 5 начаты с опозданием. Из 30 непосредственных результатов достигнуто 26. Из 8 показателей 6 достигнуты, 1 - перевыполнен, 1 - не достигнут. Из 108 контрольных событий состоялись 103. Из 4 задач все выполнены, цель достигнута, в том числе за счет перевыполнения целевого индикатора. По результатам оценки ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования непосредственных результатов мероприятий, показателей подпрограмм. Кроме этого, необходимо обеспечить своевременность корректировки показателей подпрограмм, взаимосвязь показателей подпрограмм с непосредственными результатами реализации ее мероприятий.

2.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 02 |  |  |  | комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 587438,54 | 540773,63 | 540290,08 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан"всего, в том числе: | 02 | 1 |  |  | комитет | 535973,07 | 487391,46 | 487292,16 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | 02 | 1 | 01 |  | комитет | 324,00 | 286,95 | 286,95 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 80020 |  | 78,00 | 40,95 | 40,95 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 80030 |  | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 80040 |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города | 02 | 1 | 02 |  | комитет | 535649,07 | 487104,51 | 487005,21 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52200 |  | 6097,80 | 6181,02 | 6174,08 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52500 |  | 105970,40 | 89370,40 | 89370,40 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52700 |  | 485,90 | 812,91 | 801,81 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52800 |  | 28,00 | 28,00 | 4,55 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 53800 |  | 53257,10 | 49657,10 | 49643,57 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | R0840 |  | 44589,04 | 41689,04 | 41689,04 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | R4620 |  | 0,00 | 1437,76 | 1437,76 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76240 |  | 2164,82 | 3064,82 | 3064,79 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76250 |  | 0,00 | 676,52 | 632,53 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76260 |  | 65,16 | 82,07 | 82,07 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76270 |  | 26505,67 | 28350,00 | 28349,75 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77190 |  | 862,00 | 1024,14 | 1024,14 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77220 |  | 0,00 | 1127,24 | 1127,24 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78210 |  | 111274,39 | 117248,68 | 117248,68 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78220 |  | 100860,12 | 104855,23 | 104855,23 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78230 |  | 4527,05 | 4724,21 | 4724,21 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78240 |  | 68,49 | 63,73 | 63,73 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78250 |  | 136,96 | 156,08 | 156,08 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78260 |  | 65648,70 | 25559,00 | 25559,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78270 |  | 1901,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78280 |  | 11206,40 | 10996,56 | 10996,55 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 02 | 2 |  |  | комитет | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение социально значимых мероприятий | 02 | 2 | 01 | 80120 | комитет | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий по социальной интеграции инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 02 | 2 | 02 | 80130 | комитет | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | 02 | 3 |  |  | комитет | 20780,95 | 21656,40 | 21656,40 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 02 | 3 | 01 |  | комитет | 20210,95 | 21056,40 | 21056,40 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78110 |  | 10260,85 | 11061,25 | 11061,25 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78120 |  | 922,68 | 991,19 | 991,19 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78130 |  | 9027,42 | 9003,96 | 9003,96 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | 02 | 3 | 02 | 78140 | комитет | 570,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 02 | 4 |  |  | комитет | 30534,52 | 31575,77 | 31191,52 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления | 02 | 4 | 01 |  | комитет | 3239,34 | 4280,59 | 3896,34 |
|  |  | 02 | 4 | 01 | 10010 |  | 996,09 | 1101,32 | 1053,39 |
|  |  | 02 | 4 | 01 | 10020 |  | 2231,48 | 2367,50 | 2367,49 |
|  |  | 02 | 4 | 01 | 20010 |  | 11,77 | 811,77 | 475,46 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 02 | 4 | 02 |  | комитет | 27295,18 | 27295,18 | 27295,18 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76100 |  | 1056,20 | 1056,20 | 1056,20 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76200 |  | 2164,78 | 2164,78 | 2164,78 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76210 |  | 24074,20 | 24074,20 | 24074,20 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 587438,54 | 540773,63 | 540290,08 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 188981,24 | 167953,62 | 167898,61 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 394743,96 | 368102,47 | 368058,18 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3713,34 | 4717,54 | 4333,29 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе | всего | 535973,07 | 487391,46 | 487292,16 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 188981,24 | 167953,62 | 167898,61 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 346667,83 | 319150,89 | 319106,60 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 324,00 | 286,95 | 286,95 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан всего, в том числе: | всего | 324,00 | 286,95 | 286,95 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 324,00 | 286,95 | 286,95 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Единовременная материальная помощь на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального характера, а также помощь гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Единовременная натуральная помощь инвалидам и участникам ВОВ ко Дню Победы |  | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Единовременная материальная помощь для проезда на сезонных автобусных маршрутах в садоводческие общества |  | 78,00 | 40,95 | 40,95 | 0,00 |
| 1.1.4. | Натуральная помощь в обеспечении транспортными услугами для посещения медицинских и социальных учреждений инвалидами, использующими кресла-коляски, детьми-инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | всего | 535649,07 | 487104,51 | 487005,21 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 188981,24 | 167953,62 | 167898,61 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 346667,83 | 319150,89 | 319106,60 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выплата социального пособия на погребение | всего | 0,00 | 676,53 | 632,53 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 676,53 | 632,53 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | всего | 111274,39 | 117248,69 | 117248,69 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 111274,39 | 117248,69 | 117248,69 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 4527,05 | 4724,21 | 4724,21 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 4527,05 | 4724,21 | 4724,21 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | всего | 68,49 | 63,72 | 63,72 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 68,49 | 63,72 | 63,72 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | всего | 136,96 | 156,08 | 156,08 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 136,96 | 156,08 | 156,08 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | всего | 2164,82 | 3064,82 | 3064,79 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2164,82 | 3064,82 | 3064,79 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | всего | 65,16 | 82,07 | 82,07 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 65,16 | 82,07 | 82,07 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | всего | 100860,12 | 104855,23 | 104855,23 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 100860,12 | 104855,23 | 104855,23 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | всего | 28,00 | 28,0 | 4,55 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 28,00 | 28,0 | 4,55 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям | всего | 105970,40 | 89370,40 | 89370,40 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 105970,40 | 89370,40 | 89370,40 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Выплата ежемесячного пособия ребенка | всего | 26505,67 | 28350,00 | 28349,75 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 26505,67 | 28350,00 | 28349,75 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | всего | 11206,40 | 10996,56 | 10996,55 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 11206,40 | 10996,56 | 10996,55 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву | всего | 485,90 | 812,90 | 801,81 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 485,90 | 812,90 | 801,81 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 44589,04 | 41689,04 | 41689,04 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 23142,04 | 20552,70 | 20552,70 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 21447,00 | 21136,34 | 21136,34 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 53257,10 | 49657,10 | 49643,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 53257,10 | 49657,10 | 49643,57 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего | 65648,70 | 25559,00 | 25559,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 65648,70 | 25559,00 | 25559,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 6097,80 | 6181,02 | 6174,08 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 6097,80 | 6181,02 | 6174,08 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | всего | 862,00 | 1024,14 | 1024,14 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 862,00 | 1024,14 | 1024,14 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | всего | 1901,07 | 2565,00 | 2565,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 1351,50 | 1351,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1901,07 | 1213,50 | 1213,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: проведение социально значимых мероприятий всего, в том числе: | бюджет города | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний | бюджет города | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий по социальной интеграции инвалидов и участников Великой Отечественной войны всего, в том числе: | бюджет города | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Организация и проведение ежегодной городской спартакиады среди инвалидов, в том числе: привлечение инвалидов к участию в городской спартакиаде; приобретение призов победителям городской спартакиады; обеспечение участия городской команды в ежегодной краевой спартакиаде инвалидов | бюджет города | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Приобретение поздравительных открыток к Дню Победы и поздравление участников Великой Отечественной войны | бюджет города | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | всего | 20780,95 | 21656,40 | 21656,40 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 20780,95 | 21656,40 | 21656,40 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 20210,95 | 21056,40 | 21056,40 | 0,00 |
| 3.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | бюджет Ставропольского края | 10260,85 | 11061,25 | 11061,25 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | бюджет Ставропольского края | 9027,42 | 9003,95 | 9003,95 | 0,00 |
| 3.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | бюджет Ставропольского края | 922,68 | 991,20 | 991,20 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям | бюджет Ставропольского края | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 30534,52 | 31575,77 | 31191,52 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 27295,18 | 27295,18 | 27295,18 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3239,34 | 4280,59 | 3896,34 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: | всего | 3239,34 | 4280,59 | 3896,34 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3239,34 | 4280,59 | 3896,34 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: | всего | 27295,18 | 27295,18 | 27295,18 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 27295,18 | 27295,18 | 27295,18 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены дополнительными мерами социальной поддержки 1490 человек | обеспечены дополнительными мерами 626 заявителей (833 человека с учетом членов семьи) |  |
| 1.1. | Единовременная материальная помощь на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального характера, а также помощь гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно |  | январь | декабрь | май | декабрь | помощь оказана 30 гражданам | помощь оказана– 10 гражданам (34 человека с учетом членов семьи) | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.2. | Единовременная натуральная помощь инвалидам и участникам ВОВ ко Дню Победы |  | май | май | май | май | помощь оказана 120 инвалидам и участникам ВОВ | помощь оказана 132 инвалидам и участникам ВОВ (252 человека с учетом членов семьи) |  |
| 1.3. | Единовременная материальная помощь для проезда на сезонных автобусных маршрутах в садоводческие общества |  | январь | декабрь | апрель | ноябрь | помощь оказана 40 гражданам | помощь оказана 21 заявителю (84 человека с учетом членов семьи) | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.4. | Натуральная помощь в обеспечении транспортными услугами для посещения медицинских и социальных учреждений инвалидами, использующими кресла-коляски, детьми-инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата |  | январь | декабрь | январь | декабрь | транспортными услугами обеспечены 1300 граждан | транспортными услугами обеспечены 463 гражданина | В течение 2017 года для предоставления этой услуги из-за отсутствия денежных средств городского бюджета на содержание второго автомобиля использовался только один автомобиль |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: представление получателем в комитет документов, подтверждающих получение единовременной материальной помощи на проведение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального характера, а также помощь гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно | В марте не состоялось, так как заявительный характер. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: представление получателем в комитет ведомости о получении продуктовых наборов для инвалидов и участников Великой Отечественной войны | Ведомости представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление получателем в комитет документов, подтверждающих получение единовременной материальной помощи для проезда на сезонных автобусных маршрутах в садоводческие общества | В марте не состоялось, так как заявительный характер. |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: представление получателем в комитет документов, подтверждающих получение натуральной помощи в обеспечении транспортными услугами для посещения медицинских и социальных учреждений, инвалидами, использующими кресла-коляски, детьми-инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата | Финансирование и кассовый расход осуществляются в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия». Документы представлены. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 предоставление населению города мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 2. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | помощь оказана 44723 человекам | помощь оказана 42562 человекам |  |
| 2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь | декабрь | январь | декабрь | пособия выплачены 175 человекам | пособия выплачены 115 человекам | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 6759 человек | поддержку получили 6839 человек |  |
| 2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 290 человек | поддержку получили 275 человек |  |
| 2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | доплату получили 7 человек | доплату получили 7 человек |  |
| 2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 17 человек | выплату получили 17 человек |  |
| 2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 494 человека | поддержку получили 688 человек |  |
| 2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | пособие получили 75 человек | пособие получили 70 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 6551 человек | поддержку получили 5986 человек | уменьшение показателя связано с изменением условий присвоения звания ветерана труда Ставропольского края |
| 2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь | декабрь | апрель | декабрь | выплату получили 8 человек | выплату получили 3 человека | изменение предоставления оснований для выплаты компенсации связано с изменением условий выплаты |
| 2.10. | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 12966 человек | поддержку получили 11791 человек | уменьшение показателя связано с естественной убылью, изменением места регистрации и основания выплаты |
| 2.11. | Выплата ежемесячного пособия ребенка |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 4534 человека | поддержку получили 4063 человека на 6648 детей | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 3060 человек | предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям на 3074 детей |  |
| 2.13. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву |  | январь | декабрь | январь | декабрь | пособие получили 14 человек, в том числе: 5-единовременное, 9 - ежемесячное | пособие получили 11 человек, в том числе: 1-единовременное, 10 – ежемесячное | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.14. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 512 человек | выплату получили 572 человека |  |
| 2.15. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | произведена выплата государственных пособий 315 единовременное; 1283 получателя (1334 ребенка) до 1,5 лет | произведена выплата государственных пособий 263 единовременное; 1116 получателей на 1148 детей до 1,5 лет | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.16. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | субсидии получил 4951 человек | субсидии получил 2329 человек | уменьшение показателя связано с уменьшением краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и увеличением максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
| 2.17. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 472 человека | выплату получили 475 человек |  |
| 2.18. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | январь | декабрь | ииюнь | июнь | выплату получили 520 человек | выплату получили 518 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.19. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 1720 человек | выплату получили 1765 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на погребение | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 5 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 6 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 7 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 8 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 9 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам) | В марте не состоялось. |
|  | Контрольное событие 10 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки федеральных льготников | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 11 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячного пособия ребенка | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 12 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 13 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия семьям различных категорий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 14 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 15 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату государственных пособий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 16 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 17 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 18 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | В марте не состоялось, так как заявительный характер. |
|  | Контрольное событие 19 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | Документы представлены. |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: вовлечение населения города в участие в социально значимых мероприятиях |
| 1. | Основное мероприятие 1: проведение социально значимых мероприятий | комитет | август | август | август | август | привлечены к участию 250 человек | привлечены к участию 300 человек |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний |  | август | август | август | август | привлечены к участию 250 человек | привлечены к участию 300 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: ведомости, подтверждающие вручение памятных подарков | Вручены подарки в виде укомплектованного школьного ранца. Ведомости, подтверждающие вручение памятных подарков представлены. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий по социальной интеграции инвалидов и участников Великой Отечественной войны |  | май | сентябрь | май | сентябрь | привлечено к участию 500 человек | привлечено к участию 512 человек |  |
| 2.3. | Организация и проведение ежегодной городской спартакиады среди инвалидов, в том числе привлечение инвалидов к участию в городской спартакиаде; приобретение призов победителям городской спартакиады; обеспечение участия городской команды в ежегодной краевой спартакиаде инвалидов |  | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | привлечено к участию 370 человек | привлечено к участию 380 человек |  |
| 2.4. | Приобретение поздравительных открыток к Дню Победы и поздравление участников Великой Отечественной войны |  | май | май | май | май | вручены подарки 130 ветеранам | вручены подарки 132 ветеранам |  |
| 2.5. | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: представление ведомостей подтверждающих вручение памятных подарков участникам мероприятий | Ведомости представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2 представление актов приемки и товарных накладных на приобретение поздравительных открыток | Акты представлены. |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | определено в приемные семьи 246 детей | определено в приемные семьи 225 детей |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами социальной поддержки 183 ребенка | обеспечены мерами социальной поддержки 162 ребенка | уменьшение показателя связано с переходом детей сирот на государственное обеспечение при поступлении, достижением детьми совершеннолетнего возраста, а также возвратом в биологическую семью |
| 1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами социальной поддержки 49 детей | обеспечен мерами социальной поддержки 51 ребенок |  |
| 1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 173 ребенка | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 142 ребенка | уменьшение показателя связано с переходом детей сирот на государственноре обеспечение при поступлении, достижением детьми совершеннолетнего возраста, а также возвратом в биологическую семью |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Документы представлены. |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | комитет | январь | декабрь | апрель | декабрь | численность усыновленных детей - 6 | численность усыновленных детей - 4 | места жительства 2-их усыновителей |
| 2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь | декабрь | апрель | декабрь | численность усыновленных детей - 6 | численность усыновленных детей - 4 | места жительства 2-их усыновителей |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия усыновителям | В марте не состоялось. |

2.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы и подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города на конец года | % | 16,50 | 14,50 | 14,90 |  |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в участие в социально значимые мероприятия за год | % | 1,5 | 0,6 | 0,7 |  |
| 3. | Число приемных семей и семей, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняются опекунами на конец года | единиц | 194 | 172 | 168 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города |
| 1. | Численность граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города за год | человек | 535 | 1490 | 833 | заявительный характер мероприятий |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 предоставление населению города мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 1. | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края и Российской Федерации за год | человек | 42200 | 44723 | 42562 | заявительный характер мероприятий |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 вовлечение населения города в участие в социально значимых мероприятиях |
| 1. | Численность граждан, из числа слабо защищенных категорий населения, вовлеченных в участие в городских мероприятиях, приуроченных к памятным датам за год | человек | 1848 | 250 | 300 |  |
| 2. | Численность инвалидов, принявших участие в социально-культурных мероприятиях за год | человек | 500 | 500 | 512 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Численность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи за год | % | 238 | 246 | 225 |  |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

В рамках подпрограммы гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно, оказывается единовременная материальная помощь. Оказана единовременная материальная помощь 10-ти гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию.

К 72-годовщине Победы 132 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вручены праздничные продуктовые наборы.

Произведены выплаты единовременной материальной помощи в размере 1950 рублей на проезд на сезонных автобусных маршрутах в садоводческие общества 21 заявителю.

Выполнено 463 заявки на транспортные услуги «Социального такси».

За период 2017 года произведены:

выплаты пособия на погребение 115 заявителям;

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 6839 ветеранам труда и труженикам тыла;

ЕДВ реабилитированным гражданам, и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 275;

ежемесячная доплата к пенсии - 7 инвалидам армии;

выплата родителям и вдове погибших ветеранов боевых действий - 17;

государственная социальная помощь – 688 малоимущим семьям; ежегодное социальное пособие на проезд – 70 студентам;

ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края - 5986;

выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» произведена 3 инвалидам;

компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг                              11791 федеральному льготнику;

ежемесячное пособие на ребенка – 4063 семьям на 6648 детей;

ежемесячная компенсация многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном выражении -        942 семьям на 3074 детей;

единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - 1 человек;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву – 10 заявителям на 10 детей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 572 получателям;

ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет –                                1116 гражданам на 1148 детей;

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг 2329 семьям;

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 475 получателям;

выплата ежегодной денежной компенсации 518 многодетным семьям на каждого из детей (975 детей) не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1765 получателям.

Подпрограмма 2

«Социальная поддержка населения города Невинномысска»

Ежегодный праздник «Здравствуй школа!», посвященный Дню знаний, для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: воспитывающих детей-инвалидов, малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проведен                           25 августа в городском Дворце культуры им. Горького. Участниками мероприятия стали 300 человек, в том числе 60 детей, идущих в первый класс. Каждому ребенку вручен в подарок укомплектованный школьно-письменными принадлежностями ранец.

В МБУ ДО «ДЮСШ №1» проведена XIX городская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Дню Ставропольского края, обеспечено участие городской команды в ежегодной краевой спартакиаде инвалидов. Приняло участие 380 человек. Вручение призов победителям городской спартакиады состоялось в рамках мероприятия, ежегодно проводимого в Международный день инвалидов 3 декабря.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание ребенка - 162;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (22 семьям на 51 ребенка);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (142 человека).

Произведена выплата единовременного пособия усыновителям                       (4 человека).

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление от                       21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 42117,87 тыс. рублей средств бюджета города. За 2017 год освоено 42106,03 тыс. рублей, что составляет 99,97 % средств, предусмотренных бюджетной росписью.

В 2017 году все 7 мероприятий выполнялись. Все 7 непосредственных результатов выполнены и перевыполнены. Все 10 показателей выполнены. Из 26 контрольных событий состоялись 23. Все 6 задач выполнены, цель достигнута.

В 2017 году в программе корректировались формулировки мероприятий программы, непосредственные результаты мероприятий программы.

С целью дальнейшего усовершенствования программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования целевых индикаторов и контрольных событий программы.

3.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 |  |  |  | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 43055,45 | 42117,87 | 42106,03 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 1 |  |  | комитет | 737,83 | 738,00 | 738,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | 03 | 1 | 01 | 20140 | комитет | 534,51 | 535,20 | 535,20 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня | 03 | 1 | 02 | 20150 | комитет | 203,32 | 202,80 | 202,80 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 2 |  |  | комитет | 689,10 | 796,20 | 786,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | 03 | 2 | 01 | 20180 | комитет | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | 03 | 2 | 02 | 20190 | комитет | 382,00 | 382,00 | 382,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | 03 | 2 | 03 | 20200 | комитет | 187,10 | 294,20 | 284,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 3 |  |  | комитет | 278,60 | 278,43 | 278,43 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | 03 | 3 | 01 | 20230 | комитет | 92,66 | 92,49 | 92,49 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | 03 | 3 | 02 | 20240 | комитет | 185,94 | 185,94 | 185,94 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 03 | 4 |  |  | комитет | 41349,92 | 40305,24 | 40303,60 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 03 | 4 | 01 |  | комитет | 5046,71 | 5124,83 | 5123,28 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10010 |  | 441,05 | 445,59 | 444,04 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10020 |  | 4605,66 | 4679,24 | 4679,24 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | 03 | 4 | 02 |  | комитет | 36303,21 | 35180,41 | 35180,32 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | 11010 |  | 35396,49 | 34266,36 | 34266,27 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | 20110 |  | 906,72 | 914,05 | 914,05 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 43055,45 | 42117,87 | 42106,03 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 43055,45 | 42117,87 | 42106,03 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | бюджет города | 737,83 | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | бюджет города | 534,51 | 535,20 | 535,20 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий | бюджет города | 534,51 | 535,20 | 535,20 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | бюджет города | 203,32 | 202,80 | 202,80 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня | бюджет города | 203,32 | 202,80 | 202,80 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | бюджет города | 689,10 | 796,20 | 786,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | бюджет города | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» | бюджет города | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: | бюджет города | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении | бюджет города | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | бюджет города | 187,10 | 294,20 | 284,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | бюджет города | 187,10 | 294,20 | 284,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | бюджет города | 278,60 | 278,43 | 278,43 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | бюджет города | 92,66 | 92,49 | 92,49 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе | бюджет города | 92,66 | 92,49 | 92,49 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | бюджет города | 185,94 | 185,94 | 185,94 | 0,00 |
| 3.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска | бюджет города | 185,94 | 185,94 | 185,94 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | бюджет города | 41349,92 | 40305,24 | 40303,60 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | бюджет города | 5046,71 | 5124,83 | 5123,28 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | бюджет города | 36303,21 | 35180,41 | 35180,32 | 0,00 |

## 3.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | численность жителей, принимающих участие в городских и физкультурно-спортивных мероприятий – 14500 человек | приняло участие 14500 человек |  |
| 1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность жителей, принимающих участие в городских и физкультурно-спортивных мероприятий – 14500 человек | приняло участие 14500 человек |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1: проведены спортивные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал 2017 г. – 35 %; 2 квартал 2017г. – 60 %; 3 квартал 2017 г. – 80 %; 4 квартал 2017 г. – 100 % | 1 квартал 2017 г. – 25 %; 2 квартал 2017 г. – 65 %; 3 квартал 2017 г. – 85 %; 4 квартал 2017 г. – 100 % |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 6 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 35 |  |
| 1.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 6 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 35 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: количество призовых мест, занятых в первенствах, Российского Международного, краевых уровня: 1 квартал 2017 г.- 24 ед.; 2 квартал 2017 г. – 26 ед.; 3 квартал 2017 г. – 30 ед. 4 квартал 2017 г. – 20 ед. | 1 квартал 2017 г. – не состоялось; 2 квартал 2017 г. – 30; 3 квартал 2017 г. – 30; 4 квартал 2017 г. – 35 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Основное мероприятие 1: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 985 человек | приняло участие 985 человек |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 985 человек | приняло участие 985 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведение минифестивалей «Студенческая весна» | В марте 2017 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 6 образовательных учреждениях высшего и среднего образования. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подведение итогов городского фестиваля художественного творчества «Студенческая весна»: 2 квартал 2017 г., Сдача отчетной документации в Центр бухгалтерского обслуживания – декабрь 2017 г. | В апреле проведен городской фестиваль «Студенческая весна». В декабре сдана отчетность. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 2751 человек | Приняло участие 4000 человек |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 2751 человек | Приняло участие 4000 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведено мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении: 1 квартал 2017 г.- 1 ед.; 2 квартал 2017 г. – 1ед.; 3 квартал 2017 г. – 0 ед.; 4 квартал 2017 г. – 1 ед. | Проведено 4 мероприятия. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | комитет | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 7795 человек | приняло участие 7795 человек |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 7795 человек | приняло участие 7795 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: проведены мероприятия по реализации молодежной политики в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал 2017 г. . – 25 %; 2 квартал 2017г. – 50 %; 3 квартал 2017 г. – 75 %; 4 квартал 2017 г. – 100 % | 1 квартал 2017 г. – 25 %; 2 квартал 2017 г. – 50 %; 3 квартал 2017 г. – 70 % (не состоялось); 4 квартал 2017 г. – 100 % |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города |
| 1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –11 | проведено 11 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –11 | проведено 11 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведены мероприятия, направленные на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни, в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал 2017 г. – 27 %; 2 квартал 2017 г. – 45 %; 3 квартал 2017 г. – 63 %; 4 квартал 2017 г. – 100 % | 1 квартал 2017 г. – 37 %; 2 квартал 2017 г. – 81 %; 3 квартал 2017 г. – 90,91 %; 4 квартал 2017 г. – 100 % |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий на территории города |
| 1. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 10 | проведено 10 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 10 | проведено 10 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведены культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал 2017 г. – 30%; 2 квартал 2017 г. – 60 %; 3 квартал 2017 г. – 60 %; 4 квартал 2017 г. – 100 % | 1 квартал 2017 г. – 30 %; 2 квартал 2017 г. – 60 %; 3 квартал 2017 г. – 70 %; 4 квартал 2017 г. – 100 % |

3.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города Невинномысска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (на конец года) | % | 35,9 | 36,9 | 36,6 |  |
| 2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе (за год) | % | 75,5 | 77 | 77 |  |
| 3. | Доля населения города, задействованного в спортивно-массовых, культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях (за год) | % | 37,6 | 39 | 39 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Численность жителей города, принимающих участие в городских физкультурно-спортивных мероприятиях (за год) | человек | 12500 | 14500 | 14500 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе Невинномысске |
| 1. | Численность спортсменов города, принимающих участие в соревнованиях различного уровня (за год) | человек | 380 | 620 | 620 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Доля молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью (за год) | % | 33 | 33 | 33 |  |
| 2. | Доля молодых граждан города, принимающих участие в студенческом и волонтерском движении (на конец года) | % | 10 | 12 | 12 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде (на конец года) | % | 32 | 34 | 34 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города |
| 1. | Численность населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных в городе (за год) | человек | 5900 | 6000 | 6000 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий на территории города |
| 1. | Численность населения участвующего в городских культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях, посвященных знаменательным датам (за год) | человек | 4600 | 4700 | 4700 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 20 мероприятий: городские турниры, первенства, чемпионаты по гандболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, легкой атлетике, плаванию, шахматам, спартакиада лиц с ограниченными возможностями. Спортсмены города принимали участие в 56 соревнованиях различного уровня: чемпионате и первенстве Ставропольского края по плаванию, тяжелой атлетике, спартакиаде учащихся, спартакиаде ветеранов войны, труда и спорта. Завоевано 95 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. В марте 2017 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 6 образовательных учреждениях высшего и среднего образования. В апреле проведен городской фестиваль «Студенческая весна».

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города МБУ МЦРЛ проведен «День мужества» для допризывной молодежи, акция «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи, городская военно-спортивная игра «Орленок».

С целью вовлечения молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи принималось участие в ¼ финала Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН; восхождение на гору Бештау, посвященное Дню Победы, туристическом слете «Вахта памяти», фестивале молодежных трудовых коллективов «Муравейник», Петровский район, с. Гофицкое; XXV краевом фестивале-конкурсе «Студенческая весна Ставрополья-2017»; фестиваль уличной культуры «Слияние».

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых и культурно - досуговых мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся школ города и всех групп населения города;

мероприятия, посвященные 192 годовщине со дня основания города;

В МБУ СКК «Олимп» проведено 8 вечеров отдыха «Танцующий человек, счастлив».

В мероприятиях приняло участие более 15 тыс. человек.

4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 96962,54 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 33,50 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 34673,68 тыс. рублей;

бюджет города – 62255,36 тыс. рублей.

За 2017 год освоено 96946,60 тыс. рублей, что составляет 99,98 %, в том числе:

федеральный бюджет – 33,50 тыс. рублей (100 %);

бюджет Ставропольского края – 34673,68 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 62239,42 тыс. рублей (99,97 %).

Все 13 запланированных мероприятий выполнялись, из них                          1 начато с опозданием. Из 26 запланированных контрольных событий состоялись 20. Из 13 непосредственных результатов достигнуты 11. Из 13 показателей достигнуты 11. Все 3 задачи выполнены. Все 3 цели достигли планового уровня.

В течение 2017 года в программу вносились изменения в части финансирования, корректировались сроки наступления контрольных событий.

С целью дальнейшего усовершенствования программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования значений целевых индикаторов, показателей, контрольных событий.

4.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 |  |  |  | комитет по культуре (далее – комитет) | 62618,67 | 96962,54 | 96946,60 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | 04 | 1 |  |  | комитет | 23005,34 | 25381,88 | 25381,88 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 04 | 1 | 01 |  | комитет | 23005,34 | 25381,88 | 25381,88 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | 11010 |  | 23005,34 | 22642,67 | 22642,67 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | 77080 |  | 0,00 | 2604,36 | 2604,36 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | S7080 |  | 0,00 | 134,85 | 134,85 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ | - | - | - | - | комитет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 04 | 2 |  |  | комитет | 20 575,64 | 47 733,63 | 47 733,63 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | 04 | 2 | 01 |  | комитет | 20020,41 | 27079,40 | 27079,40 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | 11010 |  | 20020,41 | 19366,04 | 19366,04 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | 77090 |  | - | 7327,69 | 7327,69 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | S7090 |  | - | 385,67 | 385,67 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | 04 | 2 | 02 | 20290 | комитет | 555,23 | 654,23 | 654,23 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обустройство мест массового отдыха населения - парка культуры и отдыха «Шерстяник» | 04 | 2 | 03 | 20640 | комитет | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 3 |  |  | комитет | 14329,04 | 18990,26 | 18990,26 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 04 | 3 | 01 |  | комитет | 14279,04 | 18856,76 | 18856,76 |
|  |  | 04 | 3 | 01 | 11010 |  | 14279,04 | 13918,20 | 13918,20 |
|  |  | 04 | 3 | 01 | 77090 |  | 0,00 | 4691,63 | 4691,63 |
|  |  | 04 | 3 | 01 | S7090 |  | 0,00 | 246,93 | 246,93 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | 04 | 3 | 02 |  | комитет | 50,00 | 133,50 | 133,50 |
|  |  | 04 | 3 | 02 | 11010 |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 04 | 3 | 02 | R5194 |  | 0,00 | 83,50 | 83,50 |
|  |  | 04 | 3 | 02 | L5194 |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации мпрограммы и общепрограммыне мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 4 |  |  | комитет | 4708,65 | 4856,77 | 4840,83 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 04 | 4 | 01 |  | комитет | 4486,59 | 4634,45 | 4618,51 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10010 |  | 593,65 | 679,17 | 667,35 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10020 |  | 3892,94 | 3955,28 | 3951,16 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04 | 4 | 02 | 20010 | комитет | 222,06 | 222,32 | 222,32 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 96246,44 | 96962,54 | 96946,60 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 13993,52 | 34673,68 | 34673,68 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 82219,42 | 62255,36 | 62239,42 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | всего | 24743,90 | 25381,88 | 25381,88 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1924,20 | 2604,36 | 2604,36 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 22819,70 | 22777,52 | 22777,52 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | всего | 24743,90 | 25381,88 | 25381,88 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1924,20 | 2604,36 | 2604,36 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 22819,70 | 22777,52 | 22777,52 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 22042,99 | 24605,17 | 24605,17 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1924,20 | 2604,36 | 2604,36 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 22042,99 | 22000,81 | 22000,81 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 485,27 | 485,27 | 485,27 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 485,27 | 485,27 | 485,27 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Прочие расходы | всего | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 47733,63 | 47733,63 | 47733,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 7327,69 | 27327,69 | 27327,69 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 40405,94 | 20405,94 | 20405,94 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 27079,40 | 27079,40 | 27079,40 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 7327,69 | 7327,69 | 7327,69 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 19751,71 | 19751,71 | 19751,71 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 25530,51 | 25530,51 | 25530,51 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 7327,69 | 7327,69 | 7327,69 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 18202,82 | 18202,82 | 18202,82 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 964,52 | 964,52 | 964,52 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 964,52 | 964,52 | 964,52 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы | всего | 584,37 | 584,37 | 584,37 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 584,37 | 584,37 | 584,37 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 654,23 | 654,23 | 654,23 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 654,23 | 654,23 | 654,23 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий | бюджет города | 654,23 | 654,23 | 654,23 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | всего | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» | всего | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 18990,26 | 18990,26 | 18990,26 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 4741,63 | 4741,63 | 4741,63 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 14215,13 | 14215,13 | 14215,13 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | всего | 18856,76 | 18856,76 | 18856,76 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 4691,63 | 4691,63 | 4691,63 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 14165,13 | 14165,13 | 14165,13 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 17037,05 | 17037,05 | 17037,05 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 4691,63 | 4691,63 | 4691,63 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 12345,42 | 12345,42 | 12345,42 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 1505,57 | 1505,57 | 1505,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1505,57 | 1505,57 | 1505,57 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы | всего | 314,14 | 314,14 | 314,14 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 314,14 | 314,14 | 314,14 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | всего | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда | всего | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия» | всего | 4778,65 | 4856,77 | 4840,83 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 4778,65 | 4856,77 | 4840,83 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | бюджет города | 4556,59 | 4634,45 | 4618,51 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | бюджет города | 222,06 | 222,32 | 222,32 | 0,00 |

## 4.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории города Невинномысска |
| 1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее – комитет по культуре) | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | работа 2 учреждений дополнительного образования в области искусств обеспечена |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников, занятых в сфере дополнительного образования в области искусств, – 92 человека | численность работников – 89 человек | оптимизация штатной численности |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств, функционирование, соблюдение санитарно-гигиенических норм | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение деятельности 2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области искусств | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  |
|  | Контрольное событие: основного мероприятия 1: формирование отчета по расходам бюджетных средств | Осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных концертов – 195 | количество проведенных концертов – 197 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: проведение отчетных концертов школ |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных концертов – 195 | количество проведенных концертов – 197 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: организованы и проведены отчетные концерты школ в 2017 году – 195 ед. | В 2017 году организовано и проведено 197 отчетных концертов школ. |
|  | Цель 2 программы - сохранение и развитие культуры города |
|  | Подпрограмма 2«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечена оперативная работа 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников, занятых в сфере культуры – 77 человек | численность работников–77 человек |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 | В 2017 году в срок сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 (квартальная) |
| 2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 664 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 759 |  |
|  | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 664 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 759 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в Министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Своды квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа направлены в Министерство культуры Ставропольского края. |
| 3. | Основное мероприятие 3: обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» | комитет по культуре | август | декабрь | август | декабрь | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. |  |
| 3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» |  | август | декабрь | август | декабрь | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: подписаны акты выполненных работ по обустройству мест массового отдыха населения | Подписаны акты выполненных работ по обустройству мест массового отдыха населения |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |
|  | Подпрограмма 3«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3:развитие библиотечной деятельности города |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников МБУ ЦГБ – 58 человек | численность работников МБУ ЦГБ составила 49 человек | оптимизация штатной численности |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: количество посещений библиотек в 2017 году - 302750 | Количество посещений библиотек в 2017 году составило 303180. |
| 2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе | комитет по культуре | январь | декабрь | апрель | сентябрь | ежегодное надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда | обеспечено надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда |  |
| 2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь | декабрь | апрель | сентябрь | приобретение нефинансовых активов – 110 | приобретено нефинансовых активов – 291 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован отчет о комплектовании книжного фонда | Сформированы отчеты о комплектовании книжного фонда. Контрольное событие в декабре не состоялось по причине завершения мероприятия в сентябре (раньше срока). |

4.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» |
|  | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |
| 1. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы, на конец года | % | 6,80 | 6,20 | 6,30 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории города Невинномысска |
| 1. | Количество наград, полученных на конкурсах и фестивалях учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств, за год | штук | 350 | 300 | 300 |  |
| 2. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств, на конец года | человек | 1077 | 1045 | 1077 |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города |
| 1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | % | 57 | 61 | 47 | уменьшение показателя вызвано изменением платности большинства мероприятий, а также увеличением длительности проведения этих мероприятий |
| 2. | Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в парке культуры и отдыха «Шерстяник», в общем количестве проведенных культурно-массовых мероприятий, за год | % | 5,00 | 6,00 | 4,90 | снижение показателя также связано с проведением на территории парка ремонтно-строительных работ с октября по декабрь 2017 года, соответственно переносом мероприятий на другие площадки города, а также с увеличением масштабов и длительности проведенных мероприятий, соответственно с сокращением их количества |
|  | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |
| 1. | Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | человек | 67267 | 65000 | 55176 | уменьшение показателя вызвано изменением платности большинства мероприятий, а также увеличением длительности проведения этих мероприятий |
| 2. | Количество коллективов имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества», на конец года | единиц | 22 | 23 | 24 |  |
| 3. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории парка культуры и отдыха «Шерстяник», за год | единиц | 40 | 40 | 37 | снижение показателя также связано с проведением на территории парка ремонтно-строительных работ с октября по декабрь 2017 года, соответственно переносом мероприятий на другие площадки города, а также с увеличением масштабов и длительности проведенных мероприятий, соответственно с сокращением их количества |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| 1. | Охват населения библиотечным обслуживанием, на конец года | % | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности |
| 1. | Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная городская библиотека» и его филиалах, на конец года | человек | 37125 | 37100 | 37136 |  |
| 2. | Количество выданных читателям экземпляров, изданий, за год | единиц | 762385 | 762389 | 762607 |  |
| 3. | Количество экземпляров библиотечного фонда, на конец года | штук | 396540 | 396730 | 397076 |  |
| 4. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда, на конец года | % | 22,8 | 23,5 | 23,0 | снижение связано с поступлением большого количества экземпляров в конце года |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. Количество учащихся в двух школах составило 1077  человек. Несмотря на отсутствие бюджетных средств, за прошедший период организовано и проведено 197 концертов в школах города.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусора, выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине освобождения города Невинномысска, концертная программа «Январские встречи», городское народное гуляние «Прощай, Масленица!», церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры, неделя детской книги, XXIV городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, праздничные концерты, посвященные Международному женскому Дню 8 марта, библионочь –                                  2017, торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам, цикл мероприятий «Город, овеянный мирным трудом», посвященный Дню города, 60-летие парка культуры и отдыха «Шерстяник», концертные программы, посвященные Дню народного единства, торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня установления памятника регионального значения, обелиска «Вечная Слава», Елки главы города для детей, показывающих отличные успехи в учебе, творчестве, общественной работе и другие.

Всего проведено 759 мероприятий, в которых приняли участие                             132038 человек.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности библиотек, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, заправку картриджей и замену фотобарабана. Приобреталась канцелярская продукция (бумага цветная, бумага А4, ватман).

Приобретен 291 экземпляр книг, что на 181 экземпляр больше запланированного на 2017 год. Число посещений библиотек составило 303180, что на 430 посещений больше запланированного значения.

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г.                      № 1140, от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564). Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 568923,73 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 386704,88 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 37600,00 тыс. рублей);

бюджет города – 169382,49 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 12836,36 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 556087,37 тыс. рублей.

За 2017 год освоено 557727,82 тыс. рублей, что составляет 98,03 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 382789,93 тыс. рублей (98,99 %);

бюджет города – 162101,53 тыс. рублей (95,7 %);

внебюджетные источники – 12836,36 тыс. рублей (100 %).

С целью повышения эффективности реализации программы                          в 2017 году вносились соответствующие изменения (добавлена подпрограмма, частично скорректирован состав мероприятий, цели, задачи, показатели и целевые индикаторы). Также вносились изменения в части финансирования программы.

Из 70 запланированных мероприятий проводились 66, 16 мероприятий начаты с опозданием. В рамках программы выделялись средства на 13 незапланированных в программе мероприятий, 1 из которых не выполнялось. Также 8 мероприятий не отражены в Детальном плане-графике реализации программы.

Всего из 70 непосредственных результатов не достигнуто                                     5 результатов. Все 28 показателей достигнуты с небольшими отклонениями. Из 219 контрольных событий состоялись 180. Из 9 задач плановый уровень достигли 2 задачи, 2 решены с превышением плана (в основном за счет экономии средств), 2 - не достигли планового уровня. Все 6 целей                        решены с превышением плана.

По результатам оценки программы ответственному исполнителю необходимо провести работу по повышению уровня точности планирования состава мероприятий, непосредственных результатов, сроков их проведения, связи с показателями подпрограмм. Обеспечить идентичность состава мероприятий между программой и планом-графиком ее реализации.

5.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 |  |  |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ) | 106998,21 | 556087,37 | 544891,46 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилого фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» всего, в том числе: | 05 | 1 |  |  | управление ЖКХ | 2119,50 | 2921,36 | 2450,98 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | 05 | 1 | 01 |  | управление ЖКХ | 1965,14 | 2761,57 | 2292,91 |
|  |  | 05 | 1 | 01 | 20010 |  | 399,23 | 349,23 | 349,03 |
|  |  | 05 | 1 | 01 | 20550 |  | 1565,91 | 2412,34 | 1943,88 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | 05 | 1 | 02 |  | управление ЖКХ | 154,36 | 159,79 | 158,07 |
|  |  | 05 | 1 | 02 | 80070 |  | - | 5,43 | 5,43 |
|  |  | 05 | 1 | 02 | 80150 |  | 154,36 | 154,36 | 152,64 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 9421,75 | 11028,41 | 7551,31 |
| 2.1. | Основное меоприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | 05 | 2 | 01 | 20410 | управление ЖКХ | 500,00 | 500,00 | 466,98 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение | 05 | 2 | 02 |  | управление ЖКХ | 5167,40 | 6350,41 | 4758,65 |
|  |  | 05 | 2 | 02 | 20420 |  | 5167,40 | 5141,56 | 4028,38 |
|  |  | 05 | 2 | 02 | 20470 |  | 0,00 | 1208,85 | 730,27 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно - эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске | 05 | 2 | 03 |  | управление ЖКХ | 3754,35 | 4178,00 | 2325,68 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 20520 |  | 1907,55 | 2331,20 | 2209,40 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 77150 |  | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 3 |  |  | управление ЖКХ | 27501,61 | 382017,05 | 378478,24 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 01 |  | управление ЖКХ | 3473,80 | 359649,54 | 359617,44 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | S6460 |  | 3473,80 | 18213,86 | 18186,84 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | 76460 |  | 0,00 | 341435,68 | 341430,60 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: содержание дорог | 05 | 3 | 02 | 20330 | управление ЖКХ | 19611,75 | 18587,57 | 15265,53 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 03 | 20530 | управление ЖКХ | 4416,06 | 3779,94 | 3595,27 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 4 |  |  | управление ЖКХ | 49254,27 | 94877,38 | 93720,52 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | 05 | 4 | 01 | 11010 | управление ЖКХ | 48485,14 | 94162,12 | 93235,06 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства | 05 | 4 | 02 | 20430 | управление ЖКХ | 769,13 | 715,26 | 485,46 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 5 |  |  | управление ЖКХ | 630,18 | 550,18 | 375,21 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | 05 | 5 | 01 | 20370 | управление ЖКХ | 557,45 | 435,73 | 321,82 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: ремонт объектов коммунального хозяйства | 05 | 5 | 02 | 20370 | управление ЖКХ | 72,73 | 114,45 | 53,39 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 05 | 6 |  |  | управление ЖКХ | 18070,90 | 19043,50 | 18901,47 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 05 | 6 | 01 | 20340 | управление ЖКХ | 355,17 | 378,41 | 378,41 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата | 05 | 6 | 02 |  | управление ЖКХ | 17715,73 | 18665,09 | 18523,06 |
|  |  | 05 | 6 | 02 | 10010 |  | 2451,17 | 2974,98 | 2841,67 |
|  |  | 05 | 6 | 02 | 10020 |  | 15264,56 | 15690,11 | 15681,39 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 7 |  |  | управление ЖКХ | 0,00 | 42089,85 | 41698,24 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска | 05 | 7 | 01 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 28054,77 | 27663,16 |
|  |  | 05 | 7 | 01 | L5550 |  | 0,00 | 1388,10 | 1383,16 |
|  |  | 05 | 7 | 01 | R5550 |  | 0,00 | 26666,67 | 26280,00 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: обустройство мест массового отдыха населения | 05 | 7 | 02 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 14035,08 | 14035,08 |
|  |  | 05 | 7 | 02 | L5550 |  | 0,00 | 701,75 | 701,75 |
|  |  | 05 | 7 | 02 | R5550 |  | 0,00 | 13333,33 | 13333,33 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 8 |  |  | управление ЖКХ | 0,00 | 3559,64 | 1715,49 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | 05 | 8 | 01 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 3559,64 | 1715,49 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | 77360 |  | 0,00 | 3422,40 | 1629,72 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | S7360 |  | 0,00 | 137,24 | 85,77 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 696177,95 | 556087,37 | 544891,46 | 12836,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 37600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 348290,02 | 386704,88 | 382789,93 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 132133,97 | 169382,49 | 162101,53 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 178153,96 | 0,00 | 0,00 | 12836,36 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: | всего | 2119,50 | 2921,36 | 2450,98 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2119,50 | 2921,36 | 2450,98 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | бюджет города | 1965,14 | 2761,57 | 2292,91 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска | бюджет города | 214,60 | 148,81 | 148,81 | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения | бюджет города | 109,03 | 174,92 | 174,72 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города | бюджет города | 75,60 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда | бюджет города | 1565,91 | 2412,34 | 1943,88 | 0,00 |
| 1.1.5. | Оплата проектной документации для осуществления перевода жилого помещения комнаты 94 в секции 17 по переулку Крымскому, дом 2 к городе Невинномысске в нежилое (не предусмотрено программой и планом-графиком) | бюджет города | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению всего, в том числе: | бюджет города | 154,36 | 159,79 | 158,07 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет города | 154,36 | 154,36 | 152,64 | 0,00 |
| 1.2.2. | Услуги по помыву льготной категории граждан в общем отделении бани (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: | всего | 182478,25 | 11028,41 | 7551,31 | 9751,85 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7574,95 | 9181,61 | 7435,03 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 173056,50 | 0,00 | 0,00 | 9751,85 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | всего | 500,00 | 500,00 | 466,98 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 500,00 | 500,00 | 466,98 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | бюджет города | 500,00 | 500,00 | 466,98 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | всего | 5167,40 | 6350,41 | 4758,65 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 5167,40 | 6350,41 | 4758,65 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) | бюджет города | 5167,40 | 5141,56 | 4028,38 | 0,00 |
| 2.2.2. | Высадка летников | бюджет города |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение (не предусмотрено программой и планом-графиком) | бюджет города | 0,00 | 1208,85 | 730,27 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | всего | 3754,35 | 4178,00 | 2325,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1907,55 | 2331,20 | 2209,40 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха | всего | 780,46 | 780,47 | 768,16 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 780,46 | 780,47 | 768,16 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Валка деревьев на улицах города | всего | 679,33 | 694,06 | 678,58 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 679,33 | 694,06 | 678,58 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) | всего | 189,40 | 48,43 | 48,43 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 189,40 | 48,43 | 48,43 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) | всего | 71,66 | 71,66 | 39,59 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 71,66 | 71,66 | 39,59 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка | всего | 103,74 | 39,99 | 39,99 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 103,74 | 39,99 | 39,99 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Вывоз мусора с городской зоны отдыха (не предусмотрено планом-графиком) | всего | 82,96 | 82,97 | 21,13 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 82,96 | 82,97 | 21,13 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | Содержание парка Победы (101 микрорайон) (не предусмотрено программой и планом-графиком) | всего | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9. | Уборка территории зоны отдыха (не предусмотрено программой и планом-графиком) | всего | 0,00 | 198,26 | 198,26 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 198,26 | 198,26 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10. | Содержание зоны отдыха (покос) (не предусмотрено программой и планом-графиком) | всего | 0,00 | 200,08 | 199,98 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 200,08 | 199,98 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.11. | Опиловка деревьев (не предусмотрено программой и планом-графиком) | всего | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | всего | 3515,00 | 0,00 | 0,00 | 3426,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 3515,00 | 0,00 | 0,00 | 3426,91 |
| 2.4.1. | Монтаж и ввод в эксплуатацию схемы дополнительной дегазации метана из жидкого аммиака | средства внебюджетных источников | 3515,00 | 0,00 | 0,00 | 3426,91 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | всего | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | средства внебюджетных источников | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | всего | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2.6.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами | средства внебюджетных источников | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | всего | 168261,5 | 0,00 | 0,00 | 5599,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 168261,5 | 0,00 | 0,00 | 5599,94 |
| 2.7.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | средства внебюджетных источников | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2.7.2. | Внедрение комплекса экологического мониторинга за содержанием выбросов в уходящих газах | средства внебюджетных источников | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | средства внебюджетных источников | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.7.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | средства внебюджетных источников | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 51,04 |
| 2.7.5. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | средства внебюджетных источников | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.7.6. | Проведение производственного экологического мониторинга | средства внебюджетных источников | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 691,81 |
| 2.7.7. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | средства внебюджетных источников | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 2.7.8. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | средства внебюджетных источников | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 2.7.9. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | средства внебюджетных источников | 6346,8 | 0,00 | 0,00 | 4430,09 |
| 2.8. | Основное мероприятие 8 подпрограммы 2: посадка деревьев всего, в том числе: | всего | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.8.1. | Посадка зеленых насаждений на территории производственного комплекса | средства внебюджетных источников | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | средства внебюджетных источников | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.8.3. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | средства внебюджетных источников | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города всего, в том числе: | всего | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | средства внебюджетных источников | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках | средства внебюджетных источников | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 393677,35 | 382017,05 | 378478,24 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 341435,68 | 341435,68 | 341430,60 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 52241,67 | 40581,37 | 37047,64 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 369649,54 | 359649,54 | 359617,44 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 341435,68 | 341435,68 | 341430,60 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 28213,86 | 18213,86 | 18186,84 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | всего | 272516,06 | 262679,21 | 262653,58 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 244762,09 | 244762,09 | 244762,09 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 27753,97 | 17917,12 | 17891,49 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | всего | 5589,89 | 5426,74 | 5425,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5130,00 | 5130,00 | 5130,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 459,89 | 296,74 | 295,35 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Субсидия, выделяемая бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края (не предусмотрено планом-графиком) | всего | 91082,65 | 91082,65 | 91077,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 91082,65 | 91082,65 | 91077,57 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Субсидия, выделяемая на строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края (не предусмотрено планом-графиком) | всего | 460,94 | 460,94 | 460,94 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 460,94 | 460,94 | 460,94 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог, в том числе: | всего | 19611,75 | 18587,57 | 15265,53 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 19611,75 | 18587,57 | 15265,53 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ | бюджет города | 3456,50 | 4511,96 | 4449,76 | 0,00 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам | бюджет города | 172,09 | 258,38 | 253,56 | 0,00 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации | бюджет города | 741,62 | 933,26 | 933,19 | 0,00 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог | бюджет города | 6454,97 | 5228,16 | 4456,57 | 0,00 |
| 3.2.5. | Содержание мостов | бюджет города | 669,93 | 471,82 | 149,06 | 0,00 |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов | бюджет города | 338,58 | 351,04 | 263,09 | 0,00 |
| 3.2.7. | Содержание дорог (устройство искусственных неровностей) | бюджет города | 777,36 | 773,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) | бюджет города | 386,18 | 316,19 | 69,95 | 0,00 |
| 3.2.9. | Содержание светофорных объектов | бюджет города | 747,98 | 443,71 | 443,71 | 0,00 |
| 3.2.10. | Нанесение дорожной разметки | бюджет города | 3299,93 | 3294,86 | 3290,57 | 0,00 |
| 3.2.11. | Приобретение бланков карт регулярных перевозок с уровнем защиты «В» | бюджет города | 24,30 | 23,36 | 23,36 | 0,00 |
| 3.2.12. | Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозов по маршруту регулярных перевозов с уровнем защиты «В» | бюджет города | 43,42 | 21,12 | 18,42 | 0,00 |
| 3.2.13. | Содержание дорог | бюджет города | 2498,89 | 1710,24 | 664,29 | 0,00 |
| 3.2.14. | Подготовка сметной документации на ремонт ул. Гагарина, ул. Менделеева и ул. Павлова (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города всего, в том числе: | всего | 4416,06 | 3779,94 | 3595,27 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 4416,06 | 3779,94 | 3595,27 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог | бюджет города | 3721,32 | 2797,96 | 2697,96 | 0,00 |
| 3.3.2. | Ремонт светофорных объектов | бюджет города | 694,74 | 694,74 | 641,89 | 0,00 |
| 3.3.3. | Ремонт пешеходных дорожек по ул. Степной, ул. Ленина (вдоль ул. Степной до ул. Кооперативной) (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 287,24 | 255,42 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 49254,27 | 94877,38 | 93720,52 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 49254,27 | 94877,38 | 93720,52 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего, в том числе: | бюджет города | 48485,14 | 94162,12 | 93235,06 | 0,00 |
| 4.1.1. | Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | бюджет города | 48485,14 | 57899,76 | 57033,82 | 0,00 |
| 4.1.2. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (не предусмотрено программой и планом-графиком) | бюджет города | 0,00 | 36262,36 | 36201,24 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | бюджет города | 769,13 | 715,26 | 485,46 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода | бюджет города | 243,60 | 214,64 | 193,65 | 0,00 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира | бюджет города | 111,28 | 76,21 | 53,34 | 0,00 |
| 4.2.3. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха | бюджет города | 16,05 | 16,05 | 9,31 | 0,00 |
| 4.2.4. | Ремонт малых архитектурных форм | бюджет города | 47,24 | 46,74 | 46,74 | 0,00 |
| 4.2.5. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы | бюджет города | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | бюджет города | 24,00 | 24,00 | 23,20 | 0,00 |
| 4.2.7. | Отопление подземного перехода | бюджет города | 169,99 | 169,99 | 40,86 | 0,00 |
| 4.2.8. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвар Мира | бюджет города | 69,27 | 69,27 | 56,86 | 0,00 |
| 4.2.9. | Водопотребление по фонтану, расположенному по бульвару Мира | бюджет города | 43,29 | 43,29 | 26,43 | 0,00 |
| 4.2.10. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода | бюджет города | 24,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.11. | Резерв на материалы (не предусмотрено планом-графиком) | бюджет города | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.12. | Ремонт насосного оборудования фонтана расположенного по бульвару Мира(не предусмотрено программой и планом-графиком) | бюджет города | 0,00 | 35,07 | 35,07 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 630,18 | 550,18 | 375,21 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 630,18 | 550,18 | 375,21 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | бюджет города | 557,45 | 435,73 | 321,82 | 0,00 |
| 5.1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных пунктов и газовых сетей | бюджет города | 351,95 | 230,23 | 230,23 | 0,00 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической | бюджет города | 83,37 | 83,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод | бюджет города | 122,13 | 122,13 | 91,59 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: ремонт объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | бюджет города | 72,73 | 114,45 | 53,39 | 0,00 |
| 5.2.1. | Замена трубы по ул. Северной, 16 | бюджет города | 36,75 | 61,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Ремонт трубы для пропуска ливневых вод на пересечении улиц Апанасенко и Пролетарской | бюджет города | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Замена воотводной трубы по ул. Айвозовского (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 53,39 | 53,39 | 0,00 |
| 5.2.4. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Замена аварийных участков тепловой сети под автомобильной дорогой по ул. Гагарина города Невинномысска» (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 18070,90 | 19043,50 | 18901,47 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 18070,90 | 19043,50 | 18901,47 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного | бюджет города | 355,17 | 378,41 | 378,41 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | бюджет города | 17715,73 | 18665,09 | 18523,06 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: | всего | 42105,26 | 42089,85 | 41698,24 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 37600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2400,00 | 40000,00 | 39613,33 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2105,26 | 2089,85 | 2084,91 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 28070,18 | 28054,77 | 27663,16 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 25066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1600,00 | 26666,67 | 26280,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1403,51 | 1388,10 | 1383,16 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска | всего | 28040,78 | 27468,32 | 27108,46 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 25066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1600,00 | 26107,96 | 25753,04 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1374,11 | 1360,36 | 1355,42 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска | всего | 29,40 | 586,45 | 554,70 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 558,71 | 526,96 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 29,40 | 27,74 | 27,74 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: обустройство мест массового отдыха населения всего, в том числе: | всего | 14035,08 | 14035,08 | 14035,08 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 12533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 800,00 | 13333,33 | 13333,33 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 701,75 | 701,75 | 701,75 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1. | Обустройство мест массового отдыха населения | всего | 14020,38 | 13741,03 | 13741,03 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 12533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 800,00 | 13053,98 | 13053,98 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 687,05 | 687,05 | 687,05 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2. | Строительный контроль по обустройству мест массового отдыха населения | всего | 14,70 | 294,05 | 294,05 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 279,35 | 279,35 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 7842,24 | 3559,64 | 1715,49 | 3084,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2607,54 | 3422,40 | 1629,72 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 137,24 | 137,24 | 85,77 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 5097,46 | 0,00 | 0,00 | 3084,51 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | всего | 7842,24 | 3559,64 | 1715,49 | 3084,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2607,54 | 3422,40 | 1629,72 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 137,24 | 137,24 | 85,77 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 5097,46 | 0,00 | 0,00 | 3084,51 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | всего | 7842,24 | 3559,64 | 1715,49 | 3084,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2607,54 | 3422,40 | 1629,72 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 137,24 | 137,24 | 85,77 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 5097,46 | 0,00 | 0,00 | 3084,51 |

## 5.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | начала реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 1000,9 кв. м | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 1000,9 кв. м |  |
| 1.1. | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-35 | количество договоров-31 |  |
| 1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-35 | количество договоров-35 |  |
| 1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-1 | количество договоров-1 |  |
| 1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 1000,9 кв. м | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 1000,9 кв. м |  |
| 1.5. | Оплата проектной документации для осуществления перевода жилого помещения комнаты 94 в секции 17 по переулку Крымскому, дом 2 к городе Невинномысске в нежилое (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | декабрь | декабрь | - | проектная документация оплачена |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 платежные документы подписаны | Платежные документы подписаны. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | оказано услуг 138 человек | оказано услуг 138 человек |  |
| 1.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь | декабрь | январь | декабрь | оказано услуг 138 человек | оказано услуг 138 человек |  |
| 1.2. | Услуги по помыву льготных категорий граждан в общем отделении бани (не предусмотрено программой) |  | март | декабрь | январь | декабрь | погашение за 2016 год | погашение за 2016 год |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2: акты выполненных работ подписан | Акты выполненных работ подписаны. |
|  | Подпрограмма 8: «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | управление ЖКХ | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | выдано 3 свидетельства | выдано 3 свидетельства |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | выдано 3 свидетельства | выдано 3 свидетельства |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 выдано запланированное количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Выдано запланированное количество свидетельств. |
|  | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения города |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
| 1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формы КС-2 выполненных работ подписаны | Формы КС-2 выполненных работ подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 2: озеленение | управление ЖКХ | март | октябрь | март | октябрь | общая площадь озеленения: 61378,38 кв.м. | общая площадь озеленения: 61378,38 кв.м. |  |
| 2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель | октябрь | апрель | сентябрь | площадь покоса: 59029 кв.м. | площадь покоса: 59029 кв.м. |  |
| 2.2. | Высадка летников |  | март | октябрь | март | октябрь | высадка летников: 2349,38 кв.м. | высадка летников: 2349,38 кв.м. |  |
| 2.3. | Компенсационное озеленение (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | октябрь | октябрь | - | количество высаженных деревьев 131 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: ведомости объемов работ, формы КС-2 выполненных работ подписаны, приняты | В октябре не состоялось. |
| 3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь санитарной обработки 206,27 тыс. кв. м. | площадь санитарной обработки 206,27 тыс. кв. м. |  |
| 3.1. | Содержание зоны отдыха |  | июнь | сентябрь | апрель | май | площадь содержания 60000 кв.м. | площадь содержания 60000 кв.м. |  |
| 3.2. | Валка деревьев на улицах города |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | объем вырубленных деревьев 110 штук | объем вырубленных деревьев 54 штуки |  |
| 3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | май | июль | май | июль | площадь обработки – 138369 кв.м. | площадь обработки – 138369 кв.м. |  |
| 3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | май | сентябрь | июль | сентябрь | площадь содержания – 60 тыс. кв.м. | площадь содержания – 60 тыс. кв.м. |  |
| 3.5. | Акарицидная обработка |  | май | июль | июнь | июль | площадь обработки 136401,00 кв.м. | обработка на площади 136401,00 кв.м. |  |
| 3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь | декабрь | апрель | декабрь | количество отловленных животных: 1350 шт. | отловлено 443 шт. |  |
| 3.7. | Вывоз мусора с городской зоны отдыха (не предусмотрено планом-графиком) |  | - | - | июнь | октябрь | - | заключен 1 контракт |  |
| 3.8. | Содержание парка Победы (101 микрорайон) (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | сентябрь | октябрь | - | заключен 1 контракт |  |
| 3.9. | Уборка территории зоны отдыха (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | июль | сентябрь | - | договор заключен, работы проведены |  |
| 3.10. | Содержание зоны отдыха (покос) (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | июль | июль | - | заключен договор, работы проведены |  |
| 3.11. | Опиловка деревьев (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | январь | сентябрь | - | количество деревьев 35 шт |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты отлова безнадзорных животных, ведомости объемов работ, формы КС-2, акты выполненных работ подписаны | В марте, июне и декабре не состоялось. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: охрана атмосферного воздуха | АО «Невинномысский Азот | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия |  |
| 1.1. | Монтаж и ввод в эксплуатацию схемы дополнительной дегазации метана из жидкого аммиака |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4 схема внедрена | Произведено улучшение технического состояния 1 цеха предприятия, выполнена реконструкция аппарата, произведен монтаж трубопроводов в обвязке, произведена экспертиза промышленной безопасности аппарата, ревизия запорной арматуры. |
| 2. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 мероприятия сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | АО «Арнест» | январь | декабрь | февраль | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь | декабрь | февраль | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.2. | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 мероприятие проведено | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. Проводится с февраля 2017 года по причине простоя производственных линий в январе 2017 года и в связи с этим нецелесообразностью его проведения. |
| 3. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2 совершенствование системы обращения с отходами | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 3.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 3.2. | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6 схема внедрена | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
| 4. | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 мониторинг в сфере охраны окружающей среды | Юридические лица | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества 2 природных сред | контроль качества 2 природных сред |  |
| 4.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | июнь | декабрь | июнь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 4.2. | Внедрение комплекса экологического мониторинга за содержанием выбросов в уходящих газах | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | - | - | контроль качества воздушной среды | - | исполнение приостановлено до 2019 года |
| 4.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 4.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 4.5. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | март | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 4.6. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | март | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной и водной сред | контроль качества воздушной и водной сред |  |
| 4.7. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | март | декабрь | март | декабрь | контроль качества водной среды | контроль качества водной среды |  |
| 4.8. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | март | декабрь | февраль | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 4.9. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | контроль качества воздушной и водной сред | контроль качества воздушной и воной сред |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7 работы завершены | Мероприятие 2 не исполнено. Его исполнение отложено до принятия постановления Правительства РФ, так как согласно п. 9 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды» перечень стационарных источников, включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, устанавливается Правительством Российской Федерации». |
| 5. | Основное мероприятие 8 подпрограммы 2: посадка деревьев | Юридические лица | июнь | декабрь | апрель | декабрь | высадка 70 насаждений | высадка 60 насаждений |  |
| 5.1. | Посадка зеленых насаждений на территории производственного комплекса | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | июнь | июнь | - | - | высадка 20 деревьев | - | перенесено на 2020 год |
| 5.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | июнь | декабрь | апрель | декабрь | высадка 30 насаждений | высадка 40 насаждений |  |
| 5.3. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | высадка 20 насаждений | высадка 20 насаждений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8 высадка зеленых насаждений произведена | Одно мероприятие не исполнялось |
| 6. | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | сентябрь | сентябрь | апрель | сентябрь | привлечение 120 человек | привлечение 120 человек |  |
| 6.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | сентябрь | сентябрь | апрель | апрель | привлечение 70 человек | привлечение 70 человек |  |
| 6.2. | Участие в городских субботниках |  | сентябрь | сентябрь | апрель | сентябрь | привлечение 50 человек | привлечение 50 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9 мероприятия проведены | Проведена акция «оБЕРЕГАЙ», субботник. |
|  | Цель 3: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь ремонта 11196 кв.м. | площадь ремонта 15896 кв.м. |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь ремонта дорог: 11196 кв.м. | площадь ремонта 15896 кв.м. |  |
| 1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь | декабрь | январь | декабрь | осуществлен строительный контроль | осуществлялся строительный контроль по ремонту дорог |  |
| 1.3. | Субсидия, выделяемая бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края (не предусмотрено планом-графиком) |  | - | - | январь | декабрь | - | - |  |
| 1.4. | Субсидия, выделяемая на строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края (не предусмотрено планом-графиком) |  | - | - | январь | декабрь | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты формы 2 подписаны | Акты формы 2 подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: содержание дорог | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания дорог: 969866,5 кв.м. | площадь содержания дорог: 969866,5 кв.м. |  |
| 2.1. | Оборудование пешеходных переходов в близи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | количество пешеходных переходов: 5 шт. | оборудовано 9 переходов |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | потребление электроэнергии: 25344 квтч. | потребление электроэнергии: 31967квтч. |  |
| 2.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель | октябрь | июнь | сентябрь | протяженность: 1540 п.м. | протяженность: 2301 п.м. |  |
| 2.4. | Механическая уборка дорог |  | январь | декабрь | январь | март | уборочная площадь: 618741,5 кв.м. | уборочная площадь: 708673,2 кв.м. |  |
| 2.5. | Содержание мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание 24 мостов | содержание 24 мостов |  |
| 2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | осмотр 24 мостов | осмотр 24 мостов |  |
| 2.7. | Содержание дорог (устройство искусственных неровностей) |  | сентябрь | сентябрь | май | август | установка 10 неровностей | установлено 10 неровностей |  |
| 2.8. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель | октябрь | май | октябрь | установлено 56 знаков | уборочная площадь: 618741,5 кв.м. |  |
| 2.9. | Содержание светофорных объектов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество светофоров: 11 шт. | содержалось 11 светофоров |  |
| 2.10. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель | октябрь | май | сентябрь | площадь разметки: 23969,19 кв.м. | площадь разметки: 23969,19 кв.м. |  |
| 2.11. | Приобретение бланков карт регулярных перевозок с уровнем защиты «В» |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | количество бланков карт маршрутов: 200 шт. | приобретено 200 бланков |  |
| 2.12. | Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозов по маршруту регулярных перевозов с уровнем защиты «В» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество свидетельств об осуществлении перевозов: 70 шт. | количество свидетельств об осуществлении перевозов: 70 шт. |  |
| 2.13. | Содержание дорог |  | январь | декабрь | январь | декабрь | протяженность дорог: 244 км. | протяженность дорог: 244 км. |  |
| 2.14. | Подготовка сметной документации на ремонт ул. Гагарина, ул. Менделеева и ул. Павлова (не предусмотрено программой) |  | апрель | апрель | апрель | апрель | подготовка ПСД | работы выполнены |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 акты освидетельствования скрытых работ, журнал производственных работ, журнал осмотра, акты выполненных работ форма 2 подписаны | В декабре не состоялось. |
| 3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь отремонтированных дорог: 5519 кв.м. | площадь отремонтированных дорог: 5519 кв.м. |  |
| 3.1. | Ремонт дорог |  | апрель | сентябрь | май | июль | площадь ремонта дорог: 5 тыс.кв.м. | площадь ремонта дорог: 5 тыс.кв.м. |  |
| 3.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество отремонтирован-ных объектов: 11 шт. | количество отремонтирован-ных объектов: 11 шт. |  |
| 3.3. | Ремонт пешеходных дорожек по ул. Степной, ул. Ленина (вдоль ул. Степной до ул. Кооперативной) (не предусмотрено программой) |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | площадь отремонтированной пешеходной дорожки: 519 кв.м. | площадь отремонтированной пешеходной дорожки: 519 кв.м. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | В сентябре не состоялось. |
|  | Цель 4: повышение уровня благоустройства территории города |
|  | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение исправного функционирования объектов благоустройства |
| 1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. |  |
| 1.1. | Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. |  |
| 1.2. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | январь | декабрь | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: журнал производства работы, акты приемки выполненных работ подписаны | Документы подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства, в том числе: | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение функционирования объектов благоустройства | обеспечение функционирования объектов благоустройства |  |
| 2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания подземного перехода: 220 кв.м. | площадь содержания 220 кв. м. |  |
| 2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май | октябрь | июль | сентябрь | площадь содержания фонтана: 100 кв.м. | площадь содержания фонтана: 100 кв.м. |  |
| 2.3. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь | сентябрь | июнь | август | водопотребление 687 куб.м. | потребление составило 464 куб.м. |  |
| 2.4. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель | июнь | апрель | апрель | количество отремонтированных МАФ: 50 шт. | отремонтировано 50 МАФ |  |
| 2.5. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы |  | январь | декабрь | - | - | обеспечение приобретения материальных ресурсов | - | непредвиденные расходы отсутствовали |
| 2.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь | декабрь | январь | декабрь | страхование возмещения ущерба: 24000 тыс. руб. | страхование возмещения ущерба: 24000 тыс. руб. |  |
| 2.7. | Отопление подземного перехода |  | январь | декабрь | октябрь | декабрь | отопление подземного перехода: 111,7 гкал | отопление подземного перехода: 27,01 гкал |  |
| 2.8. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвар Мира |  | май | октябрь | май | сентябрь | потребление электроэнергии: 10179 квтч | потребление электроэнергии: 7686 квтч |  |
| 2.9. | Водопотребление по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май | октябрь | май | сентябрь | потребление воды: 1016 куб.м. | потребление составило 591 куб. м. |  |
| 2.10. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | обслуживание камеры | обслуживание камеры |  |
| 2.11. | Резерв на материалы (не предусмотрено планом-графиком) |  | - | - | - | - | - | - | непредвиденные расходы отсутствовали |
| 2.12. | Ремонт насосного оборудования фонтана расположенного по бульвару Мира (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | август | август | - | ремонт насосного оборудование 1 шт. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны | В декабре не состоялось. Одно мероприятие не исполнялось. |
|  | Цель 5: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем города |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | общее количество обслуживаемых объектов: 35 шт. | общее количество обслуживаемых объектов: 29 шт. |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных пунктов и газовых сетей |  | март | декабрь | март | декабрь | количество ГРП: 10 ГРП | количество ГРП: 10 ГРП |  |
| 1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обслуживаемых насосных станций: 1 | количество обслуживаемых насосных станций: 1 |  |
| 1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь | декабрь | май | ноябрь | количество проб: 24 шт. | количество проб: 18 шт. | работы не проводились в 1 квартале |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны | В марте не состоялось. |
| 2. | Основное мероприятие 2: ремонт объектов коммунального хозяйства | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | общая длина труб: 25,05 м. | общая длина труб: 17,05 м. |  |
| 2.1. | Замена трубы по ул. Северной, 16 |  | январь | июнь | - | - | замена трубы: 8 м. | - | конкурентная процедура не состоялась. Работы не проводились. |
| 2.2. | Ремонт трубы для пропуска ливневых вод на пересечении улиц Апанасенко и Пролетарской |  | январь | июнь | январь | июнь | ремонт трубы: 12 м. | ремонт трубы: 12 м. | работы выполнены силами жителей улицы Пролетарской |
| 2.3. | Замена воотводной трубы по ул. Айвозовского (не предусмотрено программой) |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | замена трубы: 5,05 м. | замена трубы: 5,05 м. |  |
| 2.4. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Замена аварийных участков тепловой сети под автомобильной дорогой по ул. Гагарина города Невинномысска» (не предусмотрено программой) |  | апрель | апрель | - | - | проведение экспертизы | - | экспертиза не проводилась в связи с отсутствием источника финансирования строительства |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: акты выполненных работ подписаны | Два мероприятия не проводились. |
|  | Цель 6: создание комфортных условий проживания и отдыха граждан на территории города |
|  | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 7: повышение качества и комфортности среды проживания населения города Невинномысска |
| 1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | июль | август | количество отремонтированных дворов: 22 двора | отремонтировано 22 двора |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска |  | январь | декабрь | июль | август | количество отремонтированных дворов: 22 двора | отремонтировано 22 двора |  |
| 1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска |  | январь | декабрь | август | август | осуществлен строительный контроль | осуществлен строительный контроль |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: акты выполненных работ подписаны | В марте, июне и декабре не состоялось. |
| 2. | Основное мероприятие 2: обустройство мест массового отдыха населения | управление ЖКХ | январь | декабрь | июль | сентябрь | количество мест: 1 место | выполнен ремонт дорожки на территории зоны отдыха, выполнена работа по установке фонарей, выполнен ремонт пешеходного моста на зоне отдыха |  |
| 2.1. | Обустройство мест массового отдыха населения |  | январь | декабрь | июль | сентябрь | количество обустроенных мест: 1 место | выполнен ремонт дорожки на территории зоны отдыха, выполнена работа по установке фонарей, выполнен ремонт пешеходного моста на зоне отдыха |  |
| 2.2. | Строительный контроль по обустройству мест массового отдыха населения |  | январь | декабрь | сентябрь | сентябрь | строительный контроль | выполнены работы по строительному контролю на территории зоны отдыха |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: акты выполненных работ подписаны | В марте, июне и декабре не состоялось. |

5.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» |
|  | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
| 1. | Доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда (до ее заселения) от общей площади муниципального жилого фонда, на конец года | % | 3,57 | 3,36 | 3,36 |  |
| 2. | Доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством, на конец года | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем, в рамках программы, нарастающим итогом на конец года | % | - | 1,59 | 1,59 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда (незаселенная), на конец года | м2 | 1064,6 | 1000,9 | 1000,9 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению, на конец года | единиц | 138 | 138 | 138 |  |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечением жильем молодых семей в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8 оказание поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем |
| 1. | Число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты | единиц | 1 | 3 | 3 |  |
|  | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения города |
| 1. | Доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению, на конец года | % | 0,0014 | 0,00077 | 0,00077 |  |
| 2. | Доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе, на конец года | % | 4 | 4 | 4 |  |
| 3. | Количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе, на конец года | единиц | - | 7 | 7 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Площадь озеленения, за год | м2 | 109425,24 | 61378,38 | 61378,38 |  |
| 2. | Доля обращений граждан о безнадзорных животных, на конец года | % | 8 | 7 | 8 |  |
| 3. | Доля площади территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, на конец года | % | 0,25 | 0,23 | 0,23 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Площадь территории с высаженной предприятиями древесной растительностью, на конец года | м2 | - | 140 | 120 | мероприятие ООО «ПК Строймонтаж Юг» перенесено на 2020 год |
| 2. | Количество выбросов парниковых газов в атмосферный воздух, за год | г/т | 38854 | 38844 | 38844 |  |
| 3. | Концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах, на конец года | мг/дм3 | - | 63,3 | 63,3 |  |
| 4. | Количество отходов передаваемых предприятиями на захоронение, за год | % | 100 | 95 | 95 |  |
| 5. | Количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды, на конец года | единиц | - | 5 | 5 |  |
| 6. | Количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города, за год | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | Цель 3: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
| 1. | Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на конец года | % | 20,1 | 13,4 | 12,4 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, на конец года | км. | 172,8 | 181,11 | 181,11 |  |
|  | Цель 4: повышение уровня благоустройства территории города |
| 1. | Доля жалоб со стороны населения на состояние благоустройства территории города, за год | % | 54 | 54 | 53 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение исправного функционирования объектов благоустройства |
| 1. | Доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве, на конец года | % | 100 | 95 | 95 |  |
|  | Цель 5: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более), на конец года | % | 75,7 | 75,5 | 75,4 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем |
| 1. | Доля обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры, за год | % | 23 | 22 | 22 |  |
|  | Цель 6: создание комфортных условий проживания и отдыха граждан на территории города |
| 1. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам в общей площади дворовых территорий, нарастающим итогом на конец года | % | - | 2,8 | 2,8 |  |
| 2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Невинномысска, нарастающим итогом на конец года | % | - | 7,7 | 7,7 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 7: повышение качества и комфортности среды проживания населения города Невинномысска |
| 1. | Площадь благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, нарастающим итогом на конец года | м2 | - | 19940,36 | 19940,36 |  |
| 2. | Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Невинномысска, нарастающим итогом на конец года | м2 | - | 2419,60 | 2419,60 |  |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 2017 году велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 67 договоров на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений и коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города Невинномысска; о безвозмездном предоставлении услуг; на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета, открытого ТСЖ в кредитной организации. Площадь для уплаты взносов по капитальному ремонту составляет 1000,9 кв.м.

Согласно гарантированному перечню услуг по погребению производилось возмещение расходов по погребению (возмещение расходов на погребение 138 граждан).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

За 2017 год высажено летников на площади 2349 кв.м., выполнен покос на площади 59029 кв.м., проведена очистка прудов, отремонтированы МАФ (зона отдыха) и т.д., выполнена акарицидная обработка на площади                    136401 кв.м., обработка от малярийного комара на площади 138369 кв.м., отловлено 443 животных, валка деревьев, и другие мероприятия.

АО «Невинномысский Азот», ОАО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период 2017 года подрядной организацией ОАО «СтройБытГарант» выполнялись работы по механической уборке дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 708673,2 м2.

Подрядной организацией ООО «ДПМК» выполнены работы по ремонту (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 5 тыс. м2 по следующим улицам: Степана Разина, Социалистической, Пятигорскому шоссе, бульвар Мира, Партизанской, 3 Интернационала, Краснопартизанской, Комарова, Луначарского, Матросова, Линейной, Коммунистической, Шаумяна, Полевой, Рабочей, Партизанской, Революционной, объездной дороге ПРП-ЗИП, Революционная, Железнодорожная.

Выполнены работы по ремонту участка автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Водопроводной (от дома № 274 до дома № 366), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Низяева (от ФАД «Кавказ» до ул. Баумана), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Баумана (от ФАД «Кавказ» до ул. Низяева), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по                          ул. Апанасенко (от переулка Чернышевского до ул. Приборостроительной), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Толстого (от ул. Калинина до ул. Кооперативной).

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнялись работы по механическому подметанию, механизированной мойке дорог. Выполнены работы по ремонту (ямочному ремонту) асфальтобетонного покрытия мостов по улице Революционной и Линейной общей площадью 90 м2, а также выполнены работы по облуживанию 11 светофорных объектов.

Также выполнялись следующие работы:

очистка прибордюрной части дорог от песка и грязи согласно перечню;

помывка поверхностей барьерных ограждений;

обрезка сухих ветвей над проезжей частью дорог;

обслуживание плоских дорожных знаков;

постоянный осмотр мостов;

очистка труб от грязи;

установка дорожных знаков;

ремонт светофорных объектов;

установка искусственных неровностей и другие мероприятия

ООО «ДорСервис» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города общей площадью 23969,1 м2.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнены следующие работы:

ручная уборка тротуаров, скверов, остановок на территории города; уборка несанкционированных мест навалов мусора;

уборка городских территорий;

обслуживание 7355 светоточек;

содержание подземного перехода;

зоны отдыха;

фонтана;

отремонтировано 50 малых архитектурных форм и другие мероприятия

# Велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

# Подпрограмма 5

# «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

Выполнены работы по ремонту трубы по ул. Пролетарской и                         ул. Апанасенко силами жителей ул. Пролетарской. Замена трубы                        по ул. Айвазовского. Осуществлен отбор 18 проб сточных вод.

Подпрограмма 7

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

В 2017 году выполнен ремонт дворовых территорий по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, 7,7А; ул. Новая, 13, 15А; ул. Менделеева, 3, 7А, 1,15,17,21,23,19,38,36; ул. Павлова, 2,4,6,8; ул. Партизанская, 9б,11а,3; пер. Клубный,19А.

Выполнено обустройство территории зоны отдыха: выполнена работа по установке фонарей, выполнен ремонт пешеходного моста на территории зоны отдыха.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы 3 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты, 2 свидетельства оплачены.

6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление от                                       21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690,                   от 26 октября 2017 г. № 2407, от 15 ноября 2017 г. № 2565,                                    от 29 декабря 2017 г. № 2931). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 3234,26 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1373,88 тыс. рублей;

бюджет города – 1860,38 тыс. рублей.

За 2017 год освоено 3106,42 тыс. рублей, что составляет 96,05 % средств, предусмотренных бюджетной росписью, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1373,66 тыс. рублей (99,98 %);

бюджет города – 1732,76 тыс. рублей (93,14 %).

В течение 2017 года осуществлена корректировка плановых сроков исполнения мероприятий, сроков наступления контрольных событий, наименований мероприятий.

Все 7 мероприятий выполнялись, 2 из них - с опозданием.                    Из 20 контрольных событий 2 не наступили, 1 наступило с опозданием.                        Из 7 непосредственных результатов 1 не достигнут. Из 10 показателей 7 выполнены, 2 перевыполнены. Из 4 задач 2 выполнены, 1 задача перевыполнена, 1 выполнена на 65,5 %. Из 4 целей 3 достигнуты, достижение еще 1 цели превысило план на 100 %.

С целью дальнейшего совершенствования программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования непосредственных результатов мероприятий, взаимосвязь целевых индикаторов и показателей, сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

6.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 |  |  |  | администрация города Невинно-мысска в лице отдела общественной безопасности | 134,07 | 3234,26 | 3106,42 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 1 |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение "круглых столов", семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 06 | 1 | 02 | 60010 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 2 |  |  |  | 64,07 | 3164,26 | 3036,42 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | 06 | 2 | 01 |  |  | 0,00 | 2192,96 | 2089,89 |
|  |  | 06 | 2 | 01 | 20600 |  | 0,00 | 746,77 | 643,93 |
|  |  | 06 | 2 | 01 | 77310 |  | 0,00 | 1373,88 | 1373,66 |
|  |  | 06 | 2 | 01 | S7310 |  | 0,00 | 72,31 | 72,30 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально опасных и социально значимых объектов, расположенных на территории города | 06 | 2 | 02 | 20610 |  | 0,00 | 907,23 | 904,69 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 |  | 64,07 | 64,07 | 41,84 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 3234,26 | 3234,26 | 3106,42 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1373,88 | 1373,88 | 1373,66 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1860,38 | 1860,38 | 1732,76 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | бюджет города | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | бюджет города | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 3164,26 | 3164,26 | 3036,42 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1373,88 | 1373,88 | 1373,66 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1790,38 | 1790,38 | 1662,76 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) всего, в том числе: | всего | 1596,19 | 2192,96 | 2089,89 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1373,88 | 1373,88 | 1373,66 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 222,31 | 819,08 | 716,23 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | всего | 1596,19 | 2192,96 | 2089,89 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1373,88 | 1373,88 | 1373,66 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 222,31 | 819,08 | 716,23 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города всего, в том числе: | всего | 1504,00 | 907,23 | 904,69 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1504,00 | 907,23 | 904,69 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | всего | 1504,00 | 907,23 | 904,69 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | всего | 64,07 | 64,07 | 41,84 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 64,07 | 64,07 | 41,84 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | бюджет города | 45,00 | 45,00 | 22,80 | 0,00 |
| 2.3.2. | Изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | бюджет города | 19,07 | 19,04 | 19,04 | 0,00 |

## 6.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропрития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | отдел общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности) | июнь | октябрь | июнь | ноябрь | охват населения города мероприятиями– 200 чел. запланировано изготовление 4 баннеров | охват населения города – 370 чел. изготовлено - 5 баннеров |  |
| 1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | октябрь | октябрь | ноябрь | ноябрь | охват населения города мероприятием – 200 чел. | охват населения города мероприятием – 370 чел. |  |
| 1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | июнь | июнь | июнь | июнь | запланировано изготовление 4 баннеров | изготовлено - 5 баннеров |  |
|  | Контрольное событие 1: заключение договора на издание сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Контрольное событие 2: представление акта оказания услуг по изготовлению сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Контрольное событие 3: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Цель 2: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических и военных традиций казачества |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | отдел общественной безопасности | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | число участников – 90 человек | число участников – 120 человек |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | число участников – 90 человек | число участников – 120 человек |  |
|  | Контрольное событие 1: представление отчетной документации о проведении ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Цель 3: недопущение террористических проявлений на территории города |
|  | Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) всего, в том числе: | отдел общественной безопасности | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств - 97 | количество приобретенных средств - 97 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) |  | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств - 97 | количество приобретенных средств - 97 |  |
|  | Контрольное событие 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта | В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок. В августе в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения устройств, ограничивающих движение автотранспорта, были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное событие выполнено в срок. |
|  | Контрольное событие 2: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта | 23 июня подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок. 07 сентября подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований. Контрольное событие выполнено в срок. |
|  | Контрольное событие 3: заключение государственного контракта на приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | 12.09.2017 - заключение муниципального контракта на постановку и установку системы экстренной связи «Гражданин-полиция». 22.09.2017 - заключение муниципального контракта на поставку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы). 10.11.2017 - заключение муниципального контракта на поставку оградительных устройств, ограничивающих движение автотранспорта. 15.12.2017 - заключение муниципального контракта на поставку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (ручные и персональные арочные металлодетекторы). Контрольное событие выполнено в срок. |
|  | Контрольное событие 4: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении и установке инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | Отчетная документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении и установке инженерно-технического оборудования предоставлено согласно плану-графику в декабре. |
|  | Контрольное событие 5: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | В мае на территории города, а именно на выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры в выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город». Контрольное событие выполнено в срок. |
|  | Контрольное событие 6: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомствен-ных управлению образования администрации города Невинномысска» по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения | В мае по окончанию работ по оснащению системами видеонаблюдения была представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска». Контрольное событие выполнено в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | отдел общественной безопасности | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение работы 1 видеокамеры | обеспечение работы 1 видеокамеры |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение работы 1 видеокамеры | обеспечение работы 1 видеокамеры |  |
|  | Контрольное событие 1: представление отчетной документации о произведенных работах в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска» | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Цель 4: укрепление общественного порядка |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | отдел общественной безопасности | январь | ноябрь | март | апрель | численность застрахованных – 155 чел. количество удостоверений и повязок 100 шт. и 70 шт. | численность застрахованных - 114 чел. количество удостоверений и повязок – 100 шт. и 70 шт. |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | январь | ноябрь | март | март | численность застрахованных – 155 чел. | численность застрахованных – 114 чел. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений |  | апрель | апрель | апрель | апрель | количество удостоверений и повязок 2017 г. – 100 шт. и 70 шт. | количество удостоверений и повязок 2017 г. – 100 шт. и 70 шт. |  |
|  | Контрольное событие 1: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично. Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 114 дружинников. В январе, ноябре страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
|  | Контрольное событие 2: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города | В июле 2017 отчетная документация по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города. Контрольное событие выполнено в срок. |

6.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
| 1. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города, на конец года | % | 65 | 66 | 66,1 |  |
| 2. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города, на конец года | % | 14 | 13 | 13,3 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан, на конец года | % | 90 | 91 | 91,2 |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
| 1. | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | человек | 80 | 90 | 120 |  |
| 4. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества |
| 1. | Количество творческих коллективов, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | единиц | 18 | 19 | 30 |  |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 1. | Доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений, на конец года | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, на конец года | % | 56,8 | 78,9 | 81 |  |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 1. | Удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений на конец года | % | 38,4 | 37,4 | 36,2 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Число членов народных дружин города, на конец года | человек | 150 | 155 | 114 | показатель не достигнут из-за принятия гражданами решения о выходе из состава народной дружины в связи с прекращением выплат за осуществление патрулирования улиц города |
| 2. | Число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения, на конец года | человек | 710 | 695 | 625 |  |
| 3. | Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города, на конец года | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы изготовлено 5 баннеров по профилактике экстремизма.

В ноябре организована закупка путем проведения запроса котировок «услуги по изготовлению сборников материалов». Изготовлены сборники материалов VIII международной научно-практической конференции «Кавказский диалог» в количестве 200 штук.

28 ноября прошел ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры, в котором приняли участие 30 творческих коллективов. Выделенные денежные средства направлены на организацию VII городского конкурса казачьей культуры. Приобретены призы, грамоты и рамки для грамот.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. На выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город». Велись работы по наладке системы видеонаблюдения.

Приобретены средства инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города:

ручные металлодетекторы – 20 шт.;

персональные арочные металлодетекторы – 3 шт.;

система экстренной связи «Гражданин-полиция» - 2 шт.;

устройства, ограничивающие движение автотранспорта – 70 шт.

Заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано – 114 дружинников. В январе и ноябре страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

Для обеспечения деятельности дружинников изготовлено                               100 нарукавных повязок и 100 удостоверений личности.

7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433, от 15 ноября 2017 г. № 2558). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 131,68 тыс. рублей средств бюджета города. Освоено 100 %.

Все 6 запланированных мероприятий исполнялись, 1 из них начато позже установленного срока. Из 6 непосредственных результатов достигнуты 5. Из 20 контрольных событий состоялось 17. Все 9 показателей достигли планового значения. Все 2 задачи решены, все 2 цели достигнуты.

С целью повышения эффективности реализации программы и во исполнение рекомендаций по итогам мониторинга за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года в программу внесены соответствующие изменения (скорректировано наименование второй подпрограммы в Детальном плане-графике, сроки реализации мероприятий, дополнен состав мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечена идентичность целевых индикаторов и показателей программы с данными Типовой формы доклада главы города и другие).

С целью дальнейшего усовершенствования программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий; взаимосвязь непосредственных результатов мероприятий с показателями подпрограмм и целевыми индикаторами программы.

7.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития (далее – управление), отдел по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Невинномысска (далее - отдел) | 131,68 | 131,68 | 131,68 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 1 |  |  | управление | 117,68 | 117,68 | 117,68 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление грантов за счет средств бюджета города начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города | 07 | 1 | 01 | 60040 | управление | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: субсидирование за счет средств бюджета города субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, с привлечением кредитов российских коммерческих банков | 07 | 1 | 02 | 60040 | управление | 17,68 | 17,68 | 17,68 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 2 |  |  | отдел | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | 07 | 2 | 01 | 20560 | отдел | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | 07 | 2 | 02 | 20570 | отдел | 10,22 | 10,22 | 10,22 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 131,68 | 131,68 | 131,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 131,68 | 131,68 | 131,68 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | бюджет города | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление грантов за счет средств бюджета города начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города | бюджет города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: субсидирование за счет средств бюджета города субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, с привлечением кредитов российских коммерческих банков | бюджет города | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | бюджет города | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | бюджет города | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 7.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: увеличение уровня (степени) участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Основное мероприятие 1: предоставление грантов за счет средств бюджета города Невинномысска (далее - город) начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города | управление | январь | декабрь | январь | декабрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 2 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 | вторая заявка была отклонена по причине несоответствия предъявляемым требованиям |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: разработан порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города Невинномысска | Не состоялось. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: объявлен конкурс на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города | Конкурс объявлен в 4 квартале. |
| 2. | Основное мероприятие 2: субсидирование за счет средств бюджета города субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, с привлечением кредитов российских коммерческих банков | управление | январь | сентябрь | январь | сентябрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 2 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 2 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: выплаты осуществлены 2 субъектам малого и среднего предпринимательства | Выплаты осуществлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: выплата осуществлена 1 субъекту малого и среднего предпринимательства | Выплаты осуществлены. |
|  | Цель 2: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе |
|  | Подпрограмма 2: «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развития потребительского рынка |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | отдел | январь | декабрь | февраль | декабрь | количество проведенных ярмарок - 6 | количество проведенных ярмарок - 6 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчеты сформированы и направлены в комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края | В 3 квартале ярмарки не проводились. |
| 2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | отдел | январь | ноябрь | январь | ноябрь | размещение 12 статей, количество объектов торговли – 365, проведение 3 мониторингов | размещено 16 статей, количество объектов торговли – 365, проведено 17 мониторингов |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь | ноябрь | январь | ноябрь | размещение 12 статей | размещено 16 статей |  |
| 2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города |  | январь | ноябрь | январь | ноябрь | количество объектов торговли - 365 | количество объектов торговли - 365 |  |
| 2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | ноябрь | ноябрь | январь | ноябрь | проведение 3 мониторингов | проведено 17 мониторингов |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях в средствах массовой информации | Информация размещена в СМИ. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: с целью мониторинга торговых объектов проведены обследования | Мониторинг проводился ежеквартально. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: проведено запланированное количество мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | Количество мониторингов больше плана. |

7.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: увеличение уровня (степени) участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Невинномысска |
| 1. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, на конец года | % | 23,2 | 23,3 | 25,38 |  |
| 2. | Доля налоговых поступлений в бюджет города Невинномысска (далее - город) от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в доходную часть бюджета города, на конец года | % | 17,06 | 20,8 | 15,64 | снижение по ЕНВД. |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, в расчете на 10 тыс. человек населения, на конец года | единиц | 397,5 | 398,5 | 389,97 | прекратили деятельность 59 предпринимателей |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, на конец года | % | 30,40 | 31,40 | 31,08 |  |
| 3. | Сумма налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, за год | тыс. рублей | 98319,3 | 119361,00 | 90324,17 | снижение по ЕНВД. |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе Невинномысске |
| 1. | Удельный вес пищевых продуктов, произведенных товаропроизводителями города, в обороте розничной торговли пищевыми продуктами по Ставропольскому краю, на конец года | % | 20,90 | 23,20 | 23,20 |  |
| 2. | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1000 человек, на конец года | кв.м. | 819,20 | 991,20 | 876,88 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развитие потребительского рынка |
| 1. | Объем отгруженных товаров субъектами малого и среднего предпринимательства по виду обрабатывающих производств «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», на конец года | тыс. рублей | 73319,70 | 82246,01 | 77884,48 |  |
| 2. | Площадь торговых объектов на территории города, на конец года | кв.м. | 96400 | 105200 | 102984,3 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

В 2017 году сумма финансовой поддержки, оказанной за счет средств бюджета города по обязательствам прошлых лет, составила                                             17,68 тыс. рублей. В январе 2017 года поддержка предоставлялась 2 субъектам. В связи с окончанием исполнения обязательств по 1-ому договору (ИП Анищенко А.В.) с февраля поддержка оказываться 1 субъекту - ИП Григалашвили М.О. Администрацией города полностью завершены обязательства по договорам субсидирования прошлых лет.

20 декабря состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления грантов за счет средств бюджета города Невинномысска на создание собственного бизнеса на территории города Невинномысска. По результатам заседания победителем конкурсного отбора признан индивидуальный предприниматель Скородумов Ю.В., которому предоставлен грант в размере 100,00 тыс. рублей для реализации инвестиционного проекта «Производство мебели и облицовки МДФ фасадов».

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 2017 год на территории города Невинномысска проведено 6 ярмарок по реализации продовольственных товаров. Для информирования жителей города были изготовлены баннеры и афиши. Реализовано около 69 тыс. кг. продукции на сумму более 13 млн. рублей.

В ходе проведенных мониторингов объектов торговли осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска было обследовано 365 торговых объектов.

На официальном сайте администрации города Невинномысска размещено 16 статей о вспышке гриппа «А» птиц, о перечне непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять с применением контрольно-кассовой техники, следующих товаров.

По результатам мониторинга правоприменения принято                                       17 нормативных правовых актов.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2559). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 40,0 тыс. рублей средств бюджета города. За 2017 год освоено                      36,50 тыс. рублей (91,25 %).

В течение 2017 года все 5 запланированных мероприятий выполнялись, 4 из них - начаты с опозданием. Из 5 непосредственных результатов достигнуты 3. Из 14 контрольных событий состоялось 10.

Из 5 показателей 1 не достигнут, 3 выполнены, 1 перевыполнен. Из 2 задач 1 решена на 150 %, 1 – на 83 %. Все 2 цели достигнуты.

В течение 2017 года в программе были скорректированы плановые сроки исполнения мероприятий, их результаты, плановые сроки наступления контрольных событий и результатов некоторых мероприятий.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку непосредственных результатов мероприятий, сроков наступления контрольных событий; значений целевых индикаторов программы и показателей подпрограмм.

8.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград (далее – отдел кадров и наград) | 40,00 | 40,00 | 36,50 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 1 |  |  | отдел кадров и наград | 20,00 | 20,00 | 16,50 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 | 20580 | отдел кадров и наград | 20,00 | 20,00 | 16,50 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации |  |  |  |  | отдел кадров и наград | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 2 |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел общественной безопасности) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | 08 | 2 | 01 | 20590 | отдел общественной безопасности | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции |  |  |  |  | отдел общественной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | всего | 40,00 | 40,00 | 36,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 40,00 | 40,00 | 36,50 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 16,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 16,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 16,50 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 8.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: повышение профессионального уровня кадрового состава администрации города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | отдел кадров и наград | январь | декабрь | ноябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 1 человек | курсы прошли – 3 человека |  |
| 1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | январь | декабрь | ноябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 1 человек | курсы прошли – 3 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | Курсы состоялись в 4 квартале. Сформирован и направлен в Правительство Ставропольского края отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации. |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | отдел кадров и наград | январь | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 336 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 275 человек | снижение результата связано с оптимизацией штатной численности администрации города |
| 2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 266 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 251 человек | снижение результата связано с оптимизацией штатной численности администрации города |
| 2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | декабрь | ноябрь | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях,- 70 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, - 24 человека | снижение результата связано с оптимизацией штатной численности администрации города |
|  | Контрольное событие 1 мероприятия 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска | Отчеты направлены. |
|  | Контрольное событие 1 мероприятия 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | Протокол подписан. |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | отдел общественной безопасности | январь | июнь | май | июнь | количество изготовленных и размещенных материалов – 7 стендов и баннеров | изготовлен - 1 стенд и 10 баннеров |  |
| 1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | январь | июнь | май | июнь | количество изготовленных и размещенных материалов – 7 стендов и баннеров | изготовлен - 1 стенд и 10 баннеров |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска | Счета на оплату направлены в июне. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | отдел общественной безопасности | январь | декабрь | февраль | декабрь | число участников – 131 человек | число участников– 241 человек |  |
| 2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь | декабрь | февраль | декабрь | число участников – 131 человек | число участников– 241 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | Протоколы и рекомендации подписаны. |

8.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Цель 1: повышение профессионального уровня кадрового состава администрации города Невинномысска |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, с начала реализации программы нарастающим итогом | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, с начала реализации программы нарастающим итогом | человек | 265 | 338 | 279 | снижение связано с оптимизацией штатной численности администрации города |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
| 1. | Доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции, на конец года | % | 48,9 | 23 | 54,7 |  |
|  | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Численность муниципальных служащих, обеспеченных информационными материалами в сфере противодействия коррупции, нарастающим итогом с начала реализации программы | человек | 0 | 100 | 100 |  |
| 2. | Численность представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений, за год | человек | 12 | 26 | 185 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В рамках подпрограммы 21 февраля 2017 года проведен семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей». Кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились семинары для муниципальных служащих соответствующих органов администрации города на темы «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

30 июня 2017 г. проведена аппаратная учеба на темы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа – города Невинномысска».

В сентябре проведена аппаратная учеба на темы: «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе».

15 декабря 2017 г. проведена аппаратная учеба на темы: «Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям», «Алгоритм действий муниципальных служащих при попытках склонения к совершению коррупционных правонарушений», «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

В ноябре-декабре 2017 года подготовлена и проведена аттестация муниципальных служащих администрации города Невинномысска. Организовано прохождение курсов повышения квалификации 3 муниципальными служащими администрации города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

10 марта 2017 года на базе администрации города Невинномысска с участием отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края при содействии общероссийской общественно-государственной организации Российское общество «Знание» проведен круглый стол, посвященный профилактике коррупции в системе образования.

29 июня 2017 года проведено заседание координационного совета по противодействию коррупции, а также заседание общественного совета при администрации города Невинномысска.

29 сентября 2017 г. проведен круглый стол по теме «Участие общественности в противодействии коррупции: региональный и муниципальный аспект». Подписаны протоколы заседаний, рекомендации участников мероприятий.

26 декабря 2017 г. проведено заседание координационного совета по противодействию коррупции.

Кроме этого, изготовлен 1 стенд и 10 баннеров.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска                                            В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)