# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2138 с изменениями от 25 ноября 2020 г. № 1926.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

В 2020 году средства на реализацию мероприятий программы не выделялись.

Все 3 запланированных нефинансируемых мероприятия выполнялись (начаты с опозданием). Из 3 непосредственных результатов достигнуты 2. Из 11 контрольных событий состоялись 6. Все 3 показателя достигли планового уровня, все 2 задачи решены. Все 2 целевых индикатора достигли планового уровня, все 2 цели достигнуты.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку сроков исполнения мероприятий, контрольных событий, непосредственных результатов. Обратить внимание на идентичность параметров программы и Детального плана-графика ее реализации.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград (далее – отдел кадров и наград) | 123,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 1 |  |  | отдел кадров и наград | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 |  | отдел кадров и наград | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 08 | 1 | 01 | 20580 |  | 103,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации |  |  |  |  | отдел кадров и наград | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 2 |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел общественной безопасности) | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | 08 | 2 | 01 |  | отдел общественной безопасности | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 08 | 2 | 01 | 20590 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции |  |  |  |  | отдел общественной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 19,85 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну  тые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | отдел кадров и наград | январь | декабрь | февраль | | декабрь | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 251 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 242 человека |  |
| 1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь | декабрь | февраль | | декабрь | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 251 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 242 человека |  |
| 1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | январь | декабрь | февраль | | декабрь | | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях,- 70 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, - 43 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска | Из 4 контрольных событий состоялись 2 (во 2 и 3 кварталах не состоялись). | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | Из 4 контрольных событий состоялось 2 (во 2 и 4 кварталах не состоялось). | | | | | | | | | |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма](#P889) 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | отдел общественной безопасности | январь | декабрь | февраль | | | декабрь | число участников – 31 человек | число участников– 28 человек |  |
| 1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь | декабрь | февраль | | | декабрь | число участников – 31 человек | число участников– 28 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | Из 3 контрольных событий состоялись 2 (во 2 квартале не состоялось). | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | % | 100,00 | 100,00 | 96,41 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах | | | | | |
| 1. | Численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 257 | 251 | 242 |  |
|  | Цель 2 программы: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению | | | | | |
| 1. | Доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции | % | 29,00 | 55,30 | 54,25 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P889): «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества | | | | | |
| 2. | Численность представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений | человек | 35 | 31 | 28 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

25 февраля 2020 года отделом кадров и наград администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме того, в феврале 2020 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15 декабря 2020 года проведен семинар с муниципальными служащими администрации города Невинномысска.

С 30 ноября по 11 декабря 2020 года проведена проверка знаний положений законодательства о противодействии коррупции среди кадровых работников органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица.

Всего в семинарах приняли участие 242 муниципальных служащих.

28 февраля 2020 года проведена аттестация 43 муниципальных служащих администрации города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2020 года отделом кадров и наград администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинаре приняли участие 8 муниципальных служащих. Отчет о проведении семинара были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края.

16 марта 2020 года отделом общественной безопасности администрации города Невинномысска проведен круглый стол, посвященный профилактике коррупции в системе образования. В мероприятии приняли участие 20 человек.

09 декабря 2020 года сотрудники отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска приняли участие во Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к ежегодно отмечаемому Международному дню борьбы с коррупцией, организованной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.